阿坝县2023年度农村供水设施升级

改造项目

财政项目支出绩效评价报告

项目单位：阿坝县科学技术和农业畜牧水务局

主管单位：阿坝县科学技术和农业畜牧水务局

评价机构：成都青云致远工程咨询有限公司

日    期：2023年10月27日

目  录

摘要	1

一、项目基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	7

二、绩效评价工作开展情况	8

（一）评价目的、依据、对象、范围	8

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	9

（三）绩效评价工作过程保障	12

三、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策	13

（二）项目过程	17

（三）项目产出	21

（四）项目效益情况	23

四、综合评价情况及评价结论	25

（一）综合评价情况	25

（二）评价结论	25

五、主要经验及做法、存在的问题及原因	26

（一）主要经验及做法	26

（二）存在的问题	26

（三）有关建议	27

六、其他需要说明的问题	28

（一）本次绩效评价的局限性	28

（二）本报告的使用范围	29

七、附件	29

（一）财政项目支出绩效评价体系	29

（二）绩效目标完成情况对比表	29

（三）评价依据目录	29

# 摘要

阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局进行申报，成都青云致远工程咨询有限公司受阿坝县财政局委托进行本次绩效评价工作。

项目地区8个乡镇农村供水能力不足，自国家启动农村饮水安全建设以来，早期建成的水厂，由于投资标准低、建设规模小，加上面源污染加剧、地下水位下降、设备设施严重老化的影响，普遍存在供水能力不足的问题。

本项目立项预估资金总额为200.00万元，项目资金来源2023年乡村衔接资金。资金文件依据为：阿坝州财政局等部门的（阿州财农(2023)12号）、阿坝县财政局（阿县财农(2023)8号）文件。阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目资金安排为130.00万元，实际已下达资金130.00万元。截至绩效评价日2023年10月15日，项目已下达资金130.00万元。本项目已支付1,287,467.45元。

项目已于2023年9月完工验收，验收鉴定为合格。

评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，得出该项目完成情况较好。本项目具有较规范的项目决策、较好的项目产出和效益，除实施方案建设规模与项目绩效目标不一致、村镇供水工程外观质量得分率较低、项目绩效目标申报表设置不完整、记账凭证编制不规范、制定项目可行性研究报告外。基本实现了立项时的绩效目标，项目实施后能够为当地居民提供较好的供水服务，最终评分得分为86.46分，属于“良”。

阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目

财政项目支出绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、背景及目的、立项依据

#### （1）背景及目的

阿坝县，四川省阿坝藏族羌族自治州下辖县，地处青藏高原东南边缘，位于川西高原北隅长江、黄河支流分水岭河源地带，地形复杂，地势由西北向东南倾斜。截至2021年，下辖16乡、3镇、2场、83个行政村、4个分场、1个居委会，幅员10435平方公里。截至2022年末，阿坝县常住人口为8.1万人，境内有麻尔曲河、阿柯河和贾曲河及其支流和溪沟以及大小海子(高原湖泊)。地势由西北向东南倾斜。当地农村供水能力不足，自国家启动农村饮水安全建设以来，早期建成的水厂，由于投资标准低、建设规模小，加上面源污染加剧、地下水位下降、设备设施严重老化的影响，普遍存在供水能力不足的问题。一是水源难以保障。二是水量水压不足。农村饮水安全工程仅保证农村居民的安全饮用水，设计水量、水压都低于城镇供水，供水管网普遍偏小。水质保障率低。限于投资标准，加上原来的水源水质普遍较好，初期建设的部分水厂没有设计或只安装了简陋的水处理设施和消毒设备，在地表水、地下水污染加剧的影响下，水质保障率呈逐年下降趋势。远远不能保障群众安全饮水、健康饮水的需要。 管理难度大，存在价格不一、收费困难、服务不到位等现象。农村供水工程面广量大,单个工程规模小,经济效益低，管理难度大。不少村镇供水工程只有1～2个人管理,且多为没有经过培训的农民,其技术水平较低、管理意识淡薄。相当一部分供水工程产权不清,存在管理机构不健全、管理方式和管理手段落后、管理规章制度不完善等问题。存在同一供水区域内水费不一、初装费不一、水质监测频次不一、水源地保护力度不一等现象。

#### （2）项目立项依据

《关于做好农村供水保障工作的指导意见》指出综合考虑农村供水工程规模、村庄与人口变化、供水能力等因素，做好用水供需平衡分析，优先利用已建水库、引调水等骨干水源工程作为农村供水工程水源，因地制宜建设一批中小型水库等水源工程，加强水源调度和优化配置，解决水源不稳定的问题。新建供水工程，强化水源论证，提高水源稳定性。人口分散地区，加强小水源和储水供水设施建设，辅以应急供水措施，解决季节性缺水问题。扎实推进农村供水工程建设。以县域为单元，统筹农村供水发展。有条件的地方，实施规模化供水工程建设。其他地区，更新改造老旧供水管网和设施，解决农村供水的“卡脖子”问题；实施小型工程标准化建设和改造，因地制宜、科学有效减少单纯依靠水柜水窖方式供水人口数量，提高农村供水保障水平。推进供水入户，提升农村自来水普及率。

《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》指出一是科学编制省级农村供水高质量发展规划，科学规划建设水源、水厂、管网工程，合理确定目标任务和年度实施计划；二是大力完善农村供水工程体系，优先推进城乡供水一体化；三是深入实施农村供水水质提升专项行动；四是健全优化农村供水工程长效运行管理体制机制；五是强化应急供水保障，建立健全平急两用的应急供水保障体系，做好应对洪旱灾害、突发水污染事件应急保供水工作，确保农村群众饮水安全。

《全国“十四五”农村供水保障规划》指出要采取改造、新建、联网、并网等措施，巩固拓展农村供水成果，加强对脱贫地区、脱贫人口和供水条件薄弱地区农村人口饮水状况监测，及时发现和解决问题，保持动态清零，守住农村供水安全底线。实施农村供水保障工程建设。加强中小型水库等稳定水源工程建设，实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造，强化农村供水工程维修养护，做到应修尽修。强化水质保障。在强化水源保护的同时，农村集中供水工程净化消毒设施设备应配尽配，健全完善水质检测制度，进一步提升农村供水标准和质量。四要创新农村供水工程管理体制机制。

### 2、项目资金投入和使用情况

#### （1）项目资金预算及投入

本项目立项预估资金总额为200.00万元，项目资金来源2023年乡村衔接资金。资金文件依据为：阿坝州财政局等部门的（阿州财农(2023)12号）、阿坝县财政局（阿县财农(2023)8号）文件。阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目资金安排为130.00万元，实际已下达资金130.00万元。

#### （2）项目资金使用情况

截至绩效评价日2023年10月15日，项目已下达资金130.00万元。本项目已支付1,287,467.45元。

### 3、项目主要内容及实施情况

根据本项目实施方案及其批复文件，项目地位于阿坝县河支镇、各莫镇、查理乡、麦昆乡、麦尔玛镇四洼乡、阿坝镇、龙藏乡。建设规模为对11处饮水工程升级改造，主要内容包括新增管网、闸阀、检查井、闸阀井，蓄水池、水源点、泵房及相应维修改造及配套提升。

本项目由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局聘请专业第三方机构编制《阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目实施方案》，2023年1月3日由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局出具批复（阿县发改行审〔2023〕2号），并附审批部门招投标核准意见。经符合规定的招投标程序后确定监理单位及施工单位，义和伟工程项目管理有限公司任监理单位，四川铭万建设工程有限公司任施工单位，项目于2023年9月完工验收，出具竣工验收报告。

### 4、组织及管理情况

#### （1）项目组织情况

本项目业主单位为阿坝县科学技术和农业畜牧水务局，系阿坝县人民政府的职能部门，其主要职能之一为：统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地和改革有关工作。负责 农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产 和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织 实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。阿坝县科学技术和农业畜牧水务局作为项目实施单位和主管部门，在国家、省、州的相关规划和政策指引下，实施本项目，为其履行职能，完成国家、省、州的相关任务和规划的具体举措。

项目主要参建单位：

施工单位：四川铭万建设工程有限公司

监理单位：义和伟工程项目管理有限公司

本项目施工单位及监理单位均为合法存立的具有参与本项目建设的单位，均具有相关资质条件，且参与本项目均通过符合招投标相关流程。

#### （2）项目管理实施

本项目建设业主单位为阿坝县科学技术和农业畜牧水务局，根据项目的实施内容和特点、本单位人员情况，成立本项目实施小组，全面负责工程建设的工程质量管理、工程进度、工程投资和资金管理等。管理成员均为业主单位相关领域的专业人员，相关人员均具有良好的专业知识、合格的业务技术能力、持续的稳定性。

#### （3）项目管理制度

根据与阿坝县财政局、阿坝县科学技术和农业畜牧水务局咨询，当前项目单位未针对本项目制定相关的项目管理制度。本项目沿用阿坝县类似项目管理制度执行。

#### （4）财务管理制度

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局暂未针对阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目制定财务管理制度，本项目财务制度沿用一般性工程项目的财务管理制度及政府部门相关财务管理制度。

## （二）项目绩效目标

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设置了三级绩效目标申报表：

| 项目绩效目标申报表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 |  |
| 项目名称 |  |  | 阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：升级蓄水池3处 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 指标1：合格 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总额 | 200万元 |
|  |  |  | 指标2：年底完成投资 | 100% |
|  |  | 预算执行 指标 | 指标1：财政资金 | 200万元 |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 指标1：保障住户用水 | 100% |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 | 100% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、依据、对象、范围

1、评价目的及依据

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》等文件精神，对阿坝县科学技术和农业畜牧水务局开展的阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目进行事后绩效评价，从财政预算资金使用合规合理性、经济性的角度探寻项目的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。总结该项目在预算管理、资金管理、项目实施过程管理等方面建立完善和执行内控制度的经验和教训；总结和评价该项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目过程存在的不足和问题，提出合理建议，从而进一步加强和规范财力资金项目的预算绩效管理，切实提高财政项目资金预算的执行力和效益。

2、评价对象及范围

本次评价的对象为阿坝县科学技术和农业畜牧水务局开展的阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目，评价本项目预算资金的使用及达成效益情况。

评价范围包含阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目的项目执行后所产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目决策、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括数量、质量、时效和成本）、项目效益（包括实施效益和满意度）。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，评价组按照逻辑分析法，依照《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》及财政部相关文件、《财政项目支出绩效评价指标框架》等，在对项目单位编制的绩效指标进行梳理、补充和修正，在实地调研基础上，结合项目性质和特点，依照重要性原则进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。在指标体系设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设置客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注项目单位的项目工作目标，也考虑各相关部门的体验和感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况。

阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目绩效评价指标体系由三级指标构成。其中一级指标和二级指标根据《财政项目支出绩效评价指标框架》设置三级指标，尤其是产出类和效益类指标，针对本项目特点进行个性化设置。一级指标4个：决策、过程、产出和效益；二级指标10个，三级指标17个，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见。

3、评价方法

根据现场评价工作方案，由资料搜集组进行本次绩效评价工作所需资料的搜集，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，对其进行整理后带回本公司，交由各评价小组，评价小组采用不限于以下方法在内的绩效评价方法对各个项目进行绩效评价。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素分析法、公众评判法和比较法。

指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。

因素分析法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

比较法，是指通过财政支出绩效目标与实施效果、前一轮和当前执行情况、国内同类的行业情况等进行比较，综合分析财政支出绩效目标实现程度。

公众评判法，是指通过专家评议，抽样调查，座谈访谈等方式，反映社会公众对财政项目支出效果进行的评判，以评价财政项目支出绩效目标实现程度。

4.评价标准

本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100分，等级划分为四档：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良； 60（含）-80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程保障

1.资料采集方法及过程

本项目绩效评价工作方案确定后，评价组根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

（1）评价工作组根据被评价项目情况，依次对相关项目实施单位开展调研。力图通过调研，了解项目的基本情况、组织管理情况，评价组成员与被评价项目领导工作小组进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体情况，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中存在的问题并予以核实。为下一步绩效评价工作的全面展开做好准备。

采用现场搜集绩效评价工作所需资料，远程开展绩效评价工作的方式开展工作，即委派资料搜集小组进行现场资料搜集整理，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，依据资料清单进行现场资料搜集工作，将资料带回本公司后统一展开评审工作，在评审过程中需要补充完善资料的，由资料搜集组负责与相关项目单位进行联系，获取所需资料。

（2）资料汇总整理：资料搜集小组在现场对所搜集的资料进行初步整理后，带回本公司送至评价工作组，由评价工作组对收集到的资料进行进一步的分类整理和审查，分析相关数据；评价工作组按照资料清单对所收集的资料进行整理，对于应提供而未提供的资料，及时与项目主管单位和项目实施单位沟通，要求按照规定提供，最大程度地保证工作的顺利开展。

（3）问卷调查：为客观测定财政资金的使用效果，依据公共财政支出绩效评价“为公众服务”的原理，引入“满意度”指标，针对项目受益对象和项目参与人员开展满意度调查。

2.绩效评价实施过程

1、人员安排

我公司针对本项目提供的绩效评价工作组，成员包括1名组长及至少2名组员。并为本项目安排了两名售后服务人员，随时保持与阿坝县财政局以及各项目单位的沟通负责该项目绩效评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。同时，本公司聘请相关的顾问专家，提供评价前期辅导工作，协助指导设计绩效评价工作方案、评价指标体系，指导评价报告的撰写。

2、绩效评价工作方案

已针对本项目形成完善的工作方案，包含人员安排、实施程序、评价方法、资料交接等在内的工作方案，能够为本项目的绩效评价工作提供方案支撑。

# 三、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

项目决策指标主要从项目立项和绩效目标两个要点进行评价，具体包含立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等六个方面对项目立项、绩效目标、资金投入决策进行考察。项目决策类指标权重分20%，评价得分14分。

1、项目立项，权重6分，得5分

（1）立项依据充分性，权重3分，得3分。

本指标考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家和省、市、县的相关规定，是否与项目单位职责密切相关。用以反映和考核项目立项依据情况。

《关于做好农村供水保障工作的指导意见》指出综合考虑农村供水工程规模、村庄与人口变化、供水能力等因素，做好用水供需平衡分析，优先利用已建水库、引调水等骨干水源工程作为农村供水工程水源，因地制宜建设一批中小型水库等水源工程，加强水源调度和优化配置，解决水源不稳定的问题。新建供水工程，强化水源论证，提高水源稳定性。人口分散地区，加强小水源和储水供水设施建设，辅以应急供水措施，解决季节性缺水问题。扎实推进农村供水工程建设。以县域为单元，统筹农村供水发展。有条件的地方，实施规模化供水工程建设。其他地区，更新改造老旧供水管网和设施，解决农村供水的“卡脖子”问题；实施小型工程标准化建设和改造，因地制宜、科学有效减少单纯依靠水柜水窖方式供水人口数量，提高农村供水保障水平。推进供水入户，提升农村自来水普及率。

《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》指出一是科学编制省级农村供水高质量发展规划，科学规划建设水源、水厂、管网工程，合理确定目标任务和年度实施计划；二是大力完善农村供水工程体系，优先推进城乡供水一体化；三是深入实施农村供水水质提升专项行动；四是健全优化农村供水工程长效运行管理体制机制；五是强化应急供水保障，建立健全平急两用的应急供水保障体系，做好应对洪旱灾害、突发水污染事件应急保供水工作，确保农村群众饮水安全。

《全国“十四五”农村供水保障规划》指出要采取改造、新建、联网、并网等措施，巩固拓展农村供水成果，加强对脱贫地区、脱贫人口和供水条件薄弱地区农村人口饮水状况监测，及时发现和解决问题，保持动态清零，守住农村供水安全底线。实施农村供水保障工程建设。加强中小型水库等稳定水源工程建设，实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造，强化农村供水工程维修养护，做到应修尽修。强化水质保障。在强化水源保护的同时，农村集中供水工程净化消毒设施设备应配尽配，健全完善水质检测制度，进一步提升农村供水标准和质量。四要创新农村供水工程管理体制机制。

上述相关文件，为本项目立项提供了充分的依据。

（2）立项程序规范性，权重3分，得2分。

本指标考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目按照阿坝县财政局规定的程序申请设立，阿坝县科学技术和农业畜牧水务局先内部讨论决议设立该项目，经过主管部门和财政部门等审核，但项目单位未制定项目可行性研究报告，缺少对项目可行性、必要性和风险控制上的充分论证。

2、绩效目标，权重8分，得分3分

（1）绩效目标合理性，权重4分，得分1分。

本指标考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设置了三级绩效目标申报表。但项目绩效目标表中未设置时效指标、经济效益指标、生态效益指标等内容，且项目绩效目标表三级指标设置较少，未合理进行设置。

本项目实施方案及阿坝县发展和改革局批复中列示项目建设规模为对11处饮水工程升级改造，主要内容包括新增管网、闸阀、检查井、闸阀井，蓄水池、水源点、泵房及相应维修改造及配套提升。但本项目绩效目标仅为升级蓄水池3处。项目绩效目标与实际建设内容不一致。

（2）绩效指标明确性，权重4分，得分2分。

本指标考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本项目一级目标分为产出目标和效益目标；产出指标中包含数量指标、质量指标、成本指标、预算执行指标；效益指标包含社会效益指标、服务对象满意度指标；一二级指标下根据项目实际情况设置三级细化指标。项目多个指标值的设置不明确，指标值均为100%，绩效目标和指标值设置不够明确，后续考核难以量化，应当按项目建设内容和项目实际所覆盖范围、收益方等具体设置指标值。

3、资金投入，权重6分，得分6分

（1）预算编制科学性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

本项目立项预估资金总额为200.00万元，项目资金来源2023年乡村衔接资金。资金文件依据为：阿坝州财政局等部门的（阿州财农(2023)12号）、阿坝县财政局（阿县财农(2023)8号）文件。阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目资金安排为130.00万元，实际已下达资金130.00万元。项目预算额度测算依据充分，经过科学论证、具有明确标准，资金额度与年度目标和项目建设计划相匹配。

（2）资金分配合理性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

本项目资金分配包含建安工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、独立费用、预备费等，均按相关规定进行分配，

项目实际到位资金130万元，资金实际用于本项目基础设施建设、临时工程及设施设备采购等，本项目资金分配结果与规划一致。

## （二）项目过程

项目过程指标主要从资金管理和组织实施两个要点评价，具体包含项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性、项目档案管理完整性等七个方面对项目资金管理、组织实施进行考核。项目过程管理指标权重20%，实际评价得分17.46分。

1、资金管理，权重12分，得分11.46分

（1）资金到位率，权重4分，得分4分。

考察项目资金支付到位及时情况。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

本项目立项预估资金总额为200.00万元，项目资金来源2023年乡村衔接资金。资金文件依据为：阿坝州财政局等部门的（阿州财农(2023)12号）、阿坝县财政局（阿县财农(2023)8号）文件。阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目资金安排为130.00万元，实际已下达资金130.00万元。

资金到位率=（到位资金/预算资金）*100%。项目资金到位率为100%。

（2）项目预算执行率，权重4分，得分3.96分。

本指标考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

根据本项目实际情况，截至绩效评价日2023年10月15日，项目已下达资金130.00万元。本项目已支付1,287,467.45元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，项目预算执行率为99.03%。

（3）资金使用合规性，权重4分，得分3.5分。

本指标考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。

本项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。

但是记账凭证编制不规范。根据评价组检查情况，项目的记账凭证中会计机构负责人签名处均无签字或盖章。

2、组织实施，权重8分，得分6分

（1）财务和项目管理制度健全性，权重4分，得分2分。

本指标考察项目单位财务和项目管理制度是否健全、完善，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目合法合规实施的保障情况。

经评价组调查了解，根据与阿坝县财政局、阿坝县科学技术和农业畜牧水务局咨询，项目单位未针对本项目制定相关的业务、财务及管理等方面的保障制度，财务和项目管理制度沿用政府投资项目一般性财务和项目管理制度，项目建设过程中未出现相关财务和项目管理上的问题。

项目由专业人员和群管人员共同负责管理，专业人员实行目标管理和岗位责任制，制定管理条例、管理制度、奖惩制度、规章制度、设备操作规程等。群众管理由管理单位与受益单位推选管理人员，各级群管人员层层承包签订合同，一切按合同办理，建立健全管理委员会制度，讨论决定防洪保安措施、工程调度运用及工程维修管理等问题。积极开展多种经营，增加经济收入，逐步形成一支具有活力的专业管理队伍，为使群管人员的责权利有机的结合，多种经营的收入可按比例分成。

（2）采购、合同、档案管理制度执行有效性，权重4分，得分4分。

①采购管理制度执行有效性

本指标主要考察项目服务活动的采购方式、政府采购流程是否合法合规，用以反映采购合规对项目资金、项目实施的保障作用。

项目单位未针对该项目制定政府采购管理制度，政府采购管理主要依据相关法律法规，如《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，并已及时归档，项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等已按时落实到位。本项目服务活动的采购方式、政府采购流程合法合规。

②合同管理制度执行有效性

本指标考察项目合同签约和履约管理情况，以反映项目管理合同环节对完成项目的保障作用。

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局已制定合同审批办法，主要内容包括宗旨、适用范围、职责分工、合同文本、提请审批、财务审核、法律审核、审核的意见出具及执行、审批权限、合同盖章、重新审签等，能有效管理和审批项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料。评价组已抽查本项目施工合同、监理合同等，核对合同签约条款与采购需求文件的相符性，合同签约审核程序规范性，合同履约及时性，合同管理责任落实情况，以及合同法律责任明确和落实情况。抽查的相关合同签约条款与采购文件基本相符，合同签约审核程序规范。

③项目档案管理完整性

本指标考察项目档案资料保管和归档合规性、完整性和及时性情况，以反映项目档案管理对完成项目的保障作用。

本项目的项目档案在项目验收完成后，由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局财务股负责归档保存，包括文书档案归档、财会档案归档、基础建设文件资料归档、项目采购资料归档、档案保管期限、档案查阅和利用、档案保密、档案销毁等项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，档案管理完好且齐全。

## （三）项目产出

本指标主要考察项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。项目产出指标权重40%，实际评价得分37分。

1、产出数量：实际完成率，权重10分，得分10分

升级蓄水池3处，权重10分，得分10分。

项目绩效目标申报表的产出指标中指标值为升级蓄水池3处，根据其提交的竣工验收报告、监理单位出具的监理报告、项目批复及实施方案等文件以及与相关负责人的访谈工作,项目竣工验收报告中列示：完成共11处村落饮水工程升级改造，主要包括新增管网、闸阀、检查井、闸阀井、蓄水池、水源点、泵房及相应维修改造及配套提升。本项目升级蓄水池3处为100%，升级蓄水池3处完成率为100%。

2、产出质量：质量达标率，权重10分，得分8分

本指标考核项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 ，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

项目合格，权重10分，得分8分。

项目竣工验收报告中村镇供水工程外观质量评定表总得分为材料、设备和构件外观质量符合设计要求及相关产品标准规定（20分），得分14分。混凝土工程表面光洁平整，边角整齐；无露筋、裂缝以及超出允许范围的孔洞、蜂窝、麻面、夹渣等缺陷（20分）。得分14分。砌体工程施工砌筑整齐，灌浆密实、勾缝平整、缝宽均匀一致（20分），得分14分。金属焊缝外形均匀、成型良好、焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡平滑，焊渣和飞溅物清除干净（20分），得分14分。水泵及其他设备外表面（10分）得分7分，电缆线路敷设（10分），得分7分。总得分70分，分项得分为得分率较低，而且在质量监督机构一栏核定意见未填写，核定人未签字和加盖公章。竣工报告填写不符合相关规范。

3、产出时效，权重10分，得分9分

本指标主要考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

项目产出时效，权重10分，得分9分。

根据项目竣工验收报告，项目于2023年3月20日开工，2023年9月完工，本项目批复文件中列示项目建设期限为2023年，项目实际已按预期计划完成，但本项目未设置时效指标，无法根据绩效目标表进行产出时效进行考核。

4、产出成本，权重10分，得分10分

本指标考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

（1）项目总额，权重5分，得分5分。

本项目成本指标为项目总额≤200.00万元，评价组核查项目单位提供的项目预算批复、项目施工合同和项目会计核算资料，该项目实际预算为130万元，本项目已支付1,287,467.45元。

成本指标为项目总额≤200.00万元，完成既定绩效目标。（2）年底完成投资，权重5分，得分5分。

本项目成本指标为年底前完成投资，项目实际已于2023年9月竣工验收，项目社会成本指标完成率为100%。

## （四）项目效益情况

本指标主要从项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标来项目实施所产生的效益。项目效益情况权重20%，实际评价得分18分。

1、实施效益，权重10分，得分8分

（1）经济效益，权重2.5分，得分2分。

根据本项目施工资料，经评价组查询本项目劳务用工资料，本项目劳务人员许多来自于当地群众，切实提高当地人民群众收入。实际已达成预期目标，但本项目未进行设置经济效益指标。

（2）社会效益，权重2.5分，得分2.5分。

保障住户用水，评价组通过调查走访，查阅相关资料，项目的建设是有效完善当地基础设施建设的手段，能够促进社会进步达成指标，保障项目地的住户用水，已达成预期绩效目标。

（3）生态效益，权重2.5分，得分1.5分。

本项目根据当地水源现状，深化分析、研究，充分利用现有设施，合理设置基础水利设施，建设配套设施，能够减少水源浪费，减少流动水源对地表的冲刷，项目建成后实际已达成预期目标，但本项目未设置生态效益指标。

（4）可持续影响指标，权重2.5分，得分2分。

经评价组查阅相关设计资料，查阅本项目完工验收鉴定报告本项目，能够持续影响项目地，持续服务本地群众期限≥5年，但本项目未设置可持续影响指标。

2、满意度，权重10分，得分10分

本指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（1）区域辐射人群满意度，权重5分，得分5分。

本次满意度调查对象为项目地群众，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷6份，调查对象年龄段在18-60岁之间。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”6份、“比较满意”0份、“满意”0份、“不满意”0份。问询群众10人，均为非常满意。本项目区域辐射人群满意度指标值为90%，完成值为100%，已达成绩效目标值。

（2）区域监管部门满意度，权重5分，得分5分。

评价组对项目单位、阿坝县财政局进行调查，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷2份。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”2份，问询两位财政局领导，均为非常满意，认为其达到项目预期目的，区域监管部门满意度指标值为90%，完成值为100%，已达成绩效目标值。

# 四、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

- 根据绩效评价小组查阅项目竣工验收资料、财务资料得出，本项目完成情况较好。通过较规范的项目决策、较好的项目产出和效益，除实施方案建设规模与项目绩效目标不一致、村镇供水工程外观质量得分率较低、项目绩效目标申报表设置不完整、记账凭证编制不规范、制定项目可行性研究报告外，较好地完成了“阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目”。从验收和调研结果以及满意度调查结果分析，项目基本实现了立项时的绩效目标，项目实施后的社会效益和可持续影响较好，能够持续为当地居民提供优质供水服务。

- （二）评价结论

- 评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，评价组对阿坝县科学技术和农业畜牧水务局开展的阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目项目绩效进行独立客观评价，最终评分得分为86.46分，属于“良”。具体得分情况如下表所示：

- 项目支出绩效评价总得分表

| 一级指标（权重） | 得分 | 得分率 | 二级指标（权重） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20） | 14 | 70% | 项目立项（6） | 5 |
|  |  |  | 绩效目标（8） | 3 |
|  |  |  | 资金投入（6） | 6 |
| 过程（20） | 17.46 | 89% | 资金管理（12） | 11.46 |
|  |  |  | 组织实施（8） | 6 |
| 产出（40） | 37 | 92.50% | 产出数量（10） | 10 |
|  |  |  | 产出质量（10） | 8 |
|  |  |  | 产出时效（10） | 9 |
|  |  |  | 产出成本（10） | 10 |
| 效益（20） | 18 | 90% | 实施效益（10） | 8 |
|  |  |  | 满意度（10） | 10 |
| 合计 | 86.46 | -- | 合计 | 86.46 |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

## （一）主要经验及做法

该项目严格按照财政财力投资管理规定，按部就班有序推进立项、报建程序。在主管部门阿坝县科学技术和农业畜牧水务局的统一筹划下，从预算资金申请全过程论证、报批，在确保项目资金使用合规、合理上，提高财政资金使用效率。项目进行过程中，按照规定，项目单位均严格按报批程序履行报批义务。阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目建设项目基本圆满完成。项目竣工验收结果为合格。阿坝县科学技术和农业畜牧水务局作为项目具体实施单位，负责阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目的立项、实施过程管理，项目进度控制等工作，项目完工验收结论为合格，效益良好。

## （二）存在的问题

1、存在项目实施方案建设规模与项目绩效目标不一致情况，本项目实施方案及阿坝县发展和改革局批复中列示项目建设规模为建设规模为对11处饮水工程升级改造，主要内容包括新增管网、闸阀、检查井、闸阀井，蓄水池、水源点、泵房及相应维修改造及配套提升，但本项目绩效目标仅为升级蓄水池3处。项目绩效目标与实际建设内容不一致。

2、项目竣工验收报告中村镇供水工程外观质量评定表总得分为材料、设备和构件外观质量符合设计要求及相关产品标准规定（20分），得分14分。混凝土工程表面光洁平整，边角整齐；无露筋、裂缝以及超出允许范围的孔洞、蜂窝、麻面、夹渣等缺陷（20分）。得分14分。砌体工程施工砌筑整齐，灌浆密实、勾缝平整、缝宽均匀一致（20分），得分14分。金属焊缝外形均匀、成型良好、焊道与焊道、焊道与基本金属问过渡平滑，焊渣和飞溅物清除干净（20分），得分14分。水泵及其他设备外表面（10分）得分7分，电缆线路敷设（10分），得分7分。总得分70分，分项得分为得分率较低，而且在质量监督机构一栏核定意见未填写，核定人未签字和加盖公章。竣工报告填写不符合相关规范。

3、项目绩效目标申报表设置不完整，缺少时效指标、可持续影响指标等内容，未根据项目建设期限设置时效指标，未根据项目实施对当地产生的可持续影响设置可持续影响指标。

4、项目未达成预期质量合格率，根据本项目竣工验收报告，其中村镇供水工程外观质量评定表总得分为70分，但项目质量指标为合格，指标值为100%。实际质量合格率未达到100%。

5、存在记账凭证编制不规范的问题，根据评价组检查情况，项目的记账凭证中会计机构负责人签名处均无签字或盖章。

6、根据评价组查阅相应资料，项目单位未制定项目可行性研究报告，缺少对项目可行性、必要性和风险控制上的充分论证。

## （三）有关建议

1、在项目制定实施方案的同时应按相关流程设置项目绩效目标，设置绩效目标时应当使产出数量与项目实施方案和批复保持一致，如项目单位无法完成审核，可根据需要可委托单位领导予以审核确认。

2、加强施工过程中的监督工作，敦促项目监理单位严格履行职能，保证项目质量。建议建设单位严格考核施工方、监理方主要工作人员履职情况，定期突击检查施工日志、监理日志、整改资料、审批变更资料等，并形成检查记录，同时督促施工方、监理方及时整改到位。对施工过程中多次出现关键工作人员履职不到位、工程质量把关不严、屡次整改不到位等严重情况的项目单位采取相应处罚措施，保障项目施工质量。

3、合理设置项目绩效目标，保证项目绩效目标申报表的完整性，项目单位应当根据项目的建设计划和建设所取得的效益，设置时效指标、可持续影响指标等内容，以便实现更好的考核项目实施。

4、项目已制定质量指标，但在实际建设过程中未实现预期绩效目标，建议项目单位加强监督，在设置绩效目标值后应当尽力保障绩效目标完成率，避免目标与实际实施出现偏差。

5、加强财务管理，编制记账凭证时应当根据国家相关规定，保证项目记账凭证的完整，在会计机构负责人签名处签字或盖章。

6、建议项目结合项目建设目标，对本项目的可行性进行充分论证，编制本项目的可行性研究报告。

# 六、其他需要说明的问题

## （一）本次绩效评价的局限性

由于绩效评价工作自身的复杂性，并受到评价手段和方案设计经验等方面的限制，本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限。项目绩效评价指标体系在评价权重的分配、指标标杆值的设定以及数据来源的选择等方面还不够完善和充分，可能在公正、公平、科学性方面存在局限。

对于定性的指标，我们主要从调查问卷、调查访谈和工程项目档案资料中获取到信息和数据，由于项目组缺乏与项目受益者直接面谈的机会，调研评价客观性存在一定局限性。无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价小组的职业判断。

满意度指数来源于随机抽取的样本，因受益者抽样的局限性和样本量限制，我们使用的方法受到一定影响，评价结论可能存在缺陷。

## （二）本报告的使用范围

本报告系第三方机构受阿坝县财政局委托，对项目单位申请财政资金项目进行事前绩效评估后出具，仅作为阿坝县财政局和国家相关部门了解该财政项目支出完成绩效情况之用。

# 七、附件

## （一）财政项目支出绩效评价体系

## （二）绩效目标完成情况对比表

## （三）评价依据目录

成都青云致远工程咨询有限公司

2023年10月27日

附件（二）：绩效目标完成情况对比表

| 绩效目标完成情况对比表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 |  |  |
| 项目名称 |  |  | 阿坝县2023年度农村供水设施升级改造项目 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：升级蓄水池3处 | 100% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 指标1：合格 | 100% | 90%（工程外观质量评定总得分70分，分项得分为得分率较低） |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总额 | 200万元 | ＜130.00万元 |
|  |  |  | 指标2：年底完成投资 | 100% | 100% |
|  |  | 预算执行 指标 | 指标1：财政资金 | 200万元 | 1,287,467.45元 |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 指标1：保障住户用水 | 100% | 100% |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 | 100% | 100% |

附件（三）：评价依据目录

本次绩效评价的依据主要包括：

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国预算法实施条例》

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

4、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

5、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》

6、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》

7、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

8、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预（〔2011〕285号）

9、财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）

10、《四川省财政支出绩效评价管理办法》

11、阿坝县相关法律法规、制度，其他与绩效评价工作有关的政策、制度性文件及项目预算批准文件

12、其他与本项目有关的资料等。