麦尔玛镇牦牛绒加工家庭作坊设备

采购项目

财政项目支出绩效评价报告

项目单位：阿坝县麦尔玛镇人民政府

主管单位：阿坝县乡村振兴局

评价机构：成都青云致远工程咨询有限公司

日    期：2023年11月13日

目  录

摘要	1

一、项目基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）评价目的、依据、对象、范围	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	8

（三）绩效评价工作过程保障	11

三、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策	13

（二）项目过程	16

（三）项目产出	19

（四）项目效益情况	21

四、综合评价情况及评价结论	23

（一）综合评价情况	23

（二）评价结论	23

五、主要经验及做法、存在的问题及原因	24

（一）主要经验及做法	24

（二）存在的问题	24

（三）有关建议	24

六、其他需要说明的问题	25

（一）本次绩效评价的局限性	25

（二）本报告的使用范围	26

七、附件	26

（一）财政项目支出绩效评价体系	26

（二）绩效目标完成情况对比表	26

（三）评价依据目录	26

# 摘要

麦尔玛镇牦牛绒加工家庭作坊设备采购项目由阿坝县麦尔玛镇人民政府进行申报，成都青云致远工程咨询有限公司受阿坝县财政局委托进行本次绩效评价工作。

项目位于阿坝县麦尔玛镇，项目建设目标为进一步壮大村集体经济，带动村内特殊人群就业，策应维护社会稳定和长治久安工作，项目实施内容为家庭作坊采购纺织机100台。

本项目立项预估资金总额为55.00万元，资金文件依据为阿坝县发展和改革局批复列示，项目资金来源为中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。根据阿坝州财政局、阿坝州乡村振兴局、阿坝州发改委《阿州财农(2023)14号》文件、阿坝县财政局《阿县财农(2023)8号》文件。已落实资金为53.6万元，已下达资金53.6万元，已支付资金53.6万元。

项目已于2023年6月15日完工验收，验收鉴定为合格。

- 评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，得出该项目完成情况较好。本项目具有较规范的项目决策、较好的项目产出，除指标值设置模糊、会计凭证的编制不规范、实施方案编制不够细致、未制定相应财务管理制度、业务管理制度外，较好地完成了“麦尔玛镇牦牛绒加工家庭作坊设备采购项目”。从验收和调研结果以及满意度调查结果分析，项目实施后的社会效益和可持续影响较好。最终评分得分为92分，属于“优”。

麦尔玛镇牦牛绒加工家庭作坊设备采购项目

财政项目支出绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、背景及目的、立项依据

#### （1）背景及目的

（一）兰措玛村村情。兰措玛村全村辖9个自然组20个联户小组，共375户1802人，其中男性813人、女性919人，脱贫户52户230人。兰措玛村现有1个党支部，“两委”干部6人，班子配备齐全，实行支部书记、村委会主任“一肩挑”，副书记兼任民兵连长，有正式党员30人，三老干部1人。

（二）集体经济情况。阿坝县兰措玛文化艺术品制作有限责任公司。2020年厂房和办公楼竣工，2021年开始投入生产由生产厂房和综合办公区组成；截至目前总投资325.51万元，现公司占地约1500平方米，有毛绒纺织机20台、缝纫机20台。公司旨在解决单亲家庭、社会闲散、还俗僧尼就业和技能培训等，公司采用“生产经营+常态培训+实现基本收入”的模式，培养本地籍生产能手对民族服饰、藏式绣制品（围巾）、唐卡绘画等进行设计和加工，初步形成生产销售、就业培训一体化产销链条。该集体经济2021年建成，暂无收益。项目建成后，预计带动集体经济增收10万元，其中经营收益留存20%用于扩大生产规模，其余按脱贫户、边缘户、非贫困户之间2:1.5:1的比例进行分配，将极大改善该村375户，1775（其中脱贫户53户，228人）生产生活条件。同时，依托村手工艺文化集体经济唐卡和裁缝等手艺，借助麦尔玛镇优良区位优势，打通线上线下销售渠道，扩大围巾、披肩、毡帽等产量，引进新技术，串联品牌故事，打造本地品牌，创造经济价值和社会价值。

#### （2）项目立项依据

《关于进一步加强农村文化建设的意见》指出“加强农村文化建设，是全面建设小康社会的内在要求，是树立和落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要内容，是建设社会主义新农村、满足广大农民群众多层次多方面精神文化需求的有效途径，对于提高党的执政能力和巩固党的执政基础，促进农村经济发展和社会进步，实现农村物质文明、政治文明和精神文明协调发展，具有重大意义”。

《关于实施民族团结进步示范工程的指导意见》指出“民族团结进步示范工程是四川省铸牢中华民族共同体意识全面深入持久开展民族团结进步创建工作的积极探索，旨在通过推动理论研究、产业发展、民生改善、文化传承、生态保护、宣传教育“六个示范”建设，实现民族团结进步创建工作系统化实体化，进而把创建工作与建立脱贫攻坚长效机制、乡村振兴、基层治理、民生改善、生态保护等工作有机结合，让改革发展成果更好惠及全省各族群众，推动各民族在同步实现现代化进程中进一步铸牢中华民族共同体意识”。

《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出：开发休闲农业和乡村旅游精品线路，完善农村基础设施等配套设施。走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。

### 2、项目资金投入和使用情况

#### （1）项目资金预算及投入

本项目立项预估资金总额为55.00万元，项目资金来源为中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。资金文件依据为阿坝州财政局、阿坝州乡村振兴局、阿坝州发改委《阿州财农(2023)14号》文件、阿坝县财政局《阿县财农(2023)8号》文件。已落实资金为53.6万元，已下达资金53.6万元。

#### （2）项目资金使用情况

截至绩效评价日2023年10月30日，本项目已下达资金53.6万元，本项目已支付53.6万元。

### 3、项目主要内容及实施情况

根据本项目实施方案及其批复文件，项目地位于阿坝县麦尔玛镇。该项目实施内容为采购纺织机100台。

本项目经符合规定的招投标程序后确定供货单位，四川海康智慧云联科技有限公司任供货单位，项目于2023年6月15日完工验收，出具设备验收报告。

### 4、组织及管理情况

#### （1）项目组织情况

本项目业主单位为阿坝县麦尔玛镇人民政府，系阿坝县人民政府的职能部门，其主要职能之一为：规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整。加强综合生产能力建设。健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化。着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进党务、政务、村务、财务公开。抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益。加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作。保障退役军人合法权益。强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。发展公益事业，强化公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题。发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进镇风文明。制订镇镇权责清单，加强公共服务体系建设。

四川海康智慧云联科技有限公司具有相关资质，符合本项目所有要求。

#### （2）项目管理实施

本工程项目责任主体为阿坝县麦尔玛镇人民政府，由阿坝县麦尔玛镇人民政府牵头开展项目的建设实施。为确保工程顺利完成，结合项目区工程进展实际情况，实行公开招标确定专业施工队伍。

管理机构为由阿坝县麦尔玛镇人民政府统一管理。本项目建设业主单位为阿坝县麦尔玛镇人民政府，根据项目的实施内容和特点、本单位人员情况，成立本项目实施小组，全面负责工程建设的工程质量管理、工程进度、工程投资和资金管理等。

#### （3）项目管理制度

根据与阿坝县财政局、阿坝县麦尔玛镇人民政府咨询，当前项目单位未针对本项目制定相关的项目管理制度。本项目沿用阿坝县类似项目管理制度执行。

#### （4）财务管理制度

阿坝县麦尔玛镇人民政府暂未针对麦尔玛镇牦牛绒加工家庭作坊设备采购项目制定财务管理制度，本项目财务制度沿用类似项目的财务管理制度及政府部门相关财务管理制度。

## （二）项目绩效目标

阿坝县麦尔玛镇人民政府结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设置了三级绩效目标申报表，一级目标分为产出目标和效益目标；产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行指标五类二级指标；效益指标包含经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标：

| 项目绩效目标申报表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位 |  |  | 阿坝县麦尔玛镇人民政府 |  |
| 项目名称 |  |  | 麦尔玛镇牦牛绒加工家庭作坊设备采购项目 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：采购纺织机 | ≥100台 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | ≥100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）按时完成率 | ≥100% |
|  |  | 成本指标 | 指标1：纺织机制作标准 | 0.5万元/台 |
|  |  | 预算执行指标 | 指标1：财政资金 | 55万元 |
|  |  | 经济效益指标 | 指标1：带动增加脱贫人口收入 | ≥100元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：受益脱贫人口数 | ≥228人 |
|  |  |  | 指标2：收益一般农户人口数 | ≥1775人 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续服务年限 | ≥5年 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、依据、对象、范围

1、评价目的及依据

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》等文件精神，对阿坝县麦尔玛镇人民政府开展的麦尔玛镇牦牛绒加工家庭作坊设备采购项目进行事后绩效评价，从财政预算资金使用合规合理性、经济性的角度探寻项目的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。总结该项目在预算管理、资金管理、项目实施过程管理等方面建立完善和执行内控制度的经验和教训；总结和评价该项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目过程存在的不足和问题，提出合理建议，从而进一步加强和规范财力资金项目的预算绩效管理，切实提高财政项目资金预算的执行力和效益。

2、评价对象及范围

本次评价的对象为阿坝县麦尔玛镇人民政府开展的麦尔玛镇牦牛绒加工家庭作坊设备采购项目，评价本项目预算资金的使用及达成效益情况。

评价范围包含麦尔玛镇牦牛绒加工家庭作坊设备采购项目的项目执行后所产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目决策、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括数量、质量、时效和成本）、项目效益（包括实施效益和满意度）。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，评价组按照逻辑分析法，依照《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》及财政部相关文件、《财政项目支出绩效评价指标框架》等，在对项目单位编制的绩效指标进行梳理、补充和修正，在实地调研基础上，结合项目性质和特点，依照重要性原则进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。在指标体系设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设置客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注项目单位的项目工作目标，也考虑各相关部门的体验和感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况。

麦尔玛镇牦牛绒加工家庭作坊设备采购项目绩效评价指标体系由三级指标构成。其中一级指标和二级指标根据《财政项目支出绩效评价指标框架》设置三级指标，尤其是产出类和效益类指标，针对本项目特点进行个性化设置。一级指标4个，决策、过程、产出和效益；二级指标10个，三级指标17个，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见。

3、评价方法

根据现场评价工作方案，由资料搜集组进行本次绩效评价工作所需资料的搜集，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，对其进行整理后带回本公司，交由各评价小组，评价小组采用不限于以下方法在内的绩效评价方法对各个项目进行绩效评价。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素分析法、公众评判法和比较法。

指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。

因素分析法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

比较法，是指通过财政支出绩效目标与实施效果、前一轮和当前执行情况、国内同类的行业情况等进行比较，综合分析财政支出绩效目标实现程度。

公众评判法，是指通过专家评议，抽样调查，座谈访谈等方式，反映社会公众对财政项目支出效果进行的评判，以评价财政项目支出绩效目标实现程度。

4.评价标准

本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%，按比例合理确定分值。

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100分，等级划分为四档：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良； 60（含）-80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程保障

1.资料采集方法及过程

本项目绩效评价工作方案确定后，评价组根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

（1）评价工作组根据被评价项目情况，依次对相关项目实施单位开展调研。力图通过调研，了解项目的基本情况、组织管理情况，评价组成员与被评价项目领导工作小组进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体情况，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中存在的问题并予以核实。为下一步绩效评价工作的全面展开做好准备。

采用现场搜集绩效评价工作所需资料，远程开展绩效评价工作的方式开展工作，即委派资料搜集小组进行现场资料搜集整理，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，依据资料清单进行现场资料搜集工作，将资料带回本公司后统一展开评审工作，在评审过程中需要补充完善资料的，由资料搜集组负责与相关项目单位进行联系，获取所需资料。

（2）资料汇总整理：资料搜集小组在现场对所搜集的资料进行初步整理后，带回本公司送至评价工作组，由评价工作组对收集到的资料进行进一步的分类整理和审查，分析相关数据；评价工作组按照资料清单对所收集的资料进行整理，对于应提供而未提供的资料，及时与项目主管单位和项目实施单位沟通，要求按照规定提供，最大程度地保证工作的顺利开展。

（3）问卷调查：为客观测定财政资金的使用效果，依据公共财政支出绩效评价“为公众服务”的原理，引入“满意度”指标，针对项目受益对象和项目参与人员开展满意度调查。

2.绩效评价实施过程

1、人员安排

我公司针对本项目提供的绩效评价工作组，成员包括1名组长及至少2名组员。并为本项目安排了两名售后服务人员，随时保持与阿坝县财政局以及各项目单位的沟通负责该项目绩效评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。同时，本公司聘请相关的顾问专家，提供评价前期辅导工作，协助指导设计绩效评价工作方案、评价指标体系，指导评价报告的撰写。

2、绩效评价工作方案

已针对本项目形成完善的工作方案，包含人员安排、实施程序、评价方法、资料交接等在内的工作方案，能够为本项目的绩效评价工作提供方案支撑。

# 三、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

项目决策指标主要从项目立项和绩效目标两个要点进行评价，具体包含立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等六个方面对项目立项、绩效目标、资金投入决策进行考察。项目决策类指标权重分20%，评价得分17分。

1、项目立项，权重6分，得6分

（1）立项依据充分性，权重3分，得3分。

本指标考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家和省、市、县的相关规定，是否与项目单位职责密切相关。用以反映和考核项目立项依据情况。

《关于进一步加强农村文化建设的意见》指出“加强农村文化建设，是全面建设小康社会的内在要求，是树立和落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要内容，是建设社会主义新农村、满足广大农民群众多层次多方面精神文化需求的有效途径，对于提高党的执政能力和巩固党的执政基础，促进农村经济发展和社会进步，实现农村物质文明、政治文明和精神文明协调发展，具有重大意义。”。

《关于实施民族团结进步示范工程的指导意见》指出“民族团结进步示范工程是四川省铸牢中华民族共同体意识全面深入持久开展民族团结进步创建工作的积极探索，旨在通过推动理论研究、产业发展、民生改善、文化传承、生态保护、宣传教育“六个示范”建设，实现民族团结进步创建工作系统化实体化，进而把创建工作与建立脱贫攻坚长效机制、乡村振兴、基层治理、民生改善、生态保护等工作有机结合，让改革发展成果更好惠及全省各族群众，推动各民族在同步实现现代化进程中进一步铸牢中华民族共同体意识”。

《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出：开发休闲农业和乡村旅游精品线路，完善农村基础设施等配套设施。走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。

上述相关文件，为本项目立项提供了充分的依据。

（2）立项程序规范性，权重3分，得2分。

本指标考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目按照阿坝县财政局规定的程序申请设立，阿坝县麦尔玛镇人民政府先内部讨论决议设立该项目，经过主管部门和财政部门等审核。但在实施方案编制中，项目实施方案编制不够细致，未对项目实施的必要性进行充分论证，且未列明项目采购的设备的分配计划。

2、绩效目标，权重8分，得分6分

（1）绩效目标合理性，权重4分，得分3分。

本指标考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

阿坝县麦尔玛镇人民政府结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设三级绩效目标申报表。产出指标中数量、质量指标根据该项目具体工作内容展开。效益指标根据本项目所实际带来的效益而设定，三级绩效指标大部分与项目实际产出相关，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但本项目部分绩效目标的设置不够合理，时效指标设置未明确开竣工期限。

（2）绩效指标明确性，权重4分，得分3分。

本指标考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本项目一级目标分为产出目标和效益目标；产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行指标五类二级指标；效益指标包含经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五类指标；一二级指标下根据项目实际情况设置三级细化指标。本项目绩效目标值设置产出指标均能够量化，可以衡量项目建设所取得的效果，与项目具体建设内容或计划匹配。但是本项目的效益指标中时效指标设置不够明确，未明确项目开工及竣工时间，仅为完工及时率。

3、资金投入，权重6分，得分6分

（1）预算编制科学性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

本项目预算编制经过科学论证，总体预算计划由项目单位进行合理确定把关，具有科学性。

本项目立项预估资金总额为55.00万元，阿坝县发展和改革局批复列示，项目资金来源为中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。资金文件依据为阿坝州财政局、阿坝州乡村振兴局、阿坝州发改委《阿州财农(2023)14号》文件、阿坝县财政局《阿县财农(2023)8号》文件。已落实资金为53.6万元，已下达资金53.6万元。项目预算额度测算依据充分，经过科学论证、具有明确标准，资金额度与年度目标和项目建设计划相匹配。

（2）资金分配合理性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

本项目资金分配包含采购设备、安装工程、检测费等，均按相关规定和实际需要进行分配。项目资金实际用于本项目基础设施建设、临时工程及设施设备采购等，本项目资金分配结果与规划一致。

## （二）项目过程

项目过程指标主要从资金管理和组织实施两个要点评价，具体包含项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性、项目档案管理完整性等七个方面对项目资金管理、组织实施进行考核。项目过程管理指标权重20%，实际评价得分17分。

1、资金管理，权重12分，得分11分

（1）资金到位率，权重4分，得分4分。

考察项目资金支付到位及时情况。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

本项目立项预估资金总额为55.00万元，阿坝县发展和改革局批复列示，项目资金来源为中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。资金文件依据为阿坝州财政局、阿坝州乡村振兴局、阿坝州发改委《阿州财农(2023)14号》文件、阿坝县财政局《阿县财农(2023)8号》文件。已落实资金为53.6万元，已下达资金53.6万元。项目资金到位率为100%。

（2）项目预算执行率，权重4分，得分4分。

本指标考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

根据本项目实际情况，截至绩效评价日2023年10月30日，本项目已下达资金53.6万元，本项目已支付53.6万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，项目预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性，权重4分，得分3分。

本指标考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。

本项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。

根据评价组查阅项目财务资料，项目的会计凭证中会计机构负责人一栏未见会计机构负责人签名或盖章，本项目会计凭证的编制不规范，不符合相关编制规定。

2、组织实施，权重8分，得分6分

（1）财务和项目管理制度健全性，权重4分，得分2分。

本指标考察项目单位财务和项目管理制度是否健全、完善，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目合法合规实施的保障情况。

经评价组调查了解，根据与阿坝县财政局、阿坝县麦尔玛镇人民政府咨询，项目单位未针对本项目制定相关的业务、财务及管理等方面的保障制度，财务和项目管理制度沿用政府投资项目一般性财务和项目管理制度，项目建设过程中未出现相关财务和项目管理上的问题。

项目由专业人员和群管人员共同负责管理，专业人员实行目标管理和岗位责任制，层层签定目标管理责任书，制定管理条例、管理制度、奖惩制度、规章制度、设备操作规程等。

（2）采购、合同、档案管理制度执行有效性，权重4分，得分4分。

①采购管理制度执行有效性

本指标主要考察项目服务活动的采购方式、政府采购流程是否合法合规，用以反映采购合规对项目资金、项目实施的保障作用。

项目单位未针对该项目制定政府采购管理制度，政府采购管理主要依据相关法律法规，如《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，并已及时归档，项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等已按时落实到位。本项目服务活动的采购方式、政府采购流程合法合规。

②合同管理制度执行有效性

本指标考察项目合同签约和履约管理情况，以反映项目管理合同环节对完成项目的保障作用。

阿坝县麦尔玛镇人民政府已制定合同审批办法，主要内容包括宗旨、适用范围、职责分工、合同文本、提请审批、财务审核、法律审核、审核的意见出具及执行、审批权限、合同盖章、重新审签等，能有效管理和审批项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料。评价组已抽查本项目施工合同等，核对合同签约条款与采购需求文件的相符性，合同签约审核程序规范性，合同履约及时性，合同管理责任落实情况，以及合同法律责任明确和落实情况。抽查的相关合同签约条款与采购文件基本相符，合同签约审核程序规范。

③项目档案管理完整性

本指标考察项目档案资料保管和归档合规性、完整性和及时性情况，以反映项目档案管理对完成项目的保障作用。

本项目的项目档案在项目验收完成后，由阿坝县麦尔玛镇人民政府财务股负责归档保存，包括文书档案归档、财会档案归档、基础建设文件资料归档、项目采购资料归档、档案保管期限、档案查阅和利用、档案保密、档案销毁等项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，档案管理完好且齐全。

## （三）项目产出

本指标主要考察项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。项目产出指标权重40%，实际评价得分39分。

1、产出数量：实际完成率，权重10分，得分10分

（1）采购纺织机，权重10分，得分10分。

项目绩效目标申报表的产出指标中采购纺织机指标值为100台，根据其提交的完工验收鉴定书等文件以及与相关负责人的访谈工作，项目采购纺织机为100台，项目采购纺织机完成率为100%。

2、产出质量：质量达标率，权重10分，得分10分

本指标考核项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 ，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

项目（工程）验收合格率，权重10分，得分10分。

项目绩效目标申报表的质量指标中项目竣工验收达标率指标值为≥100%，依据项目单位、施工单位、设计单位出具的完工验收鉴定书的结论列示：纺织机数量、质量均达合格验收标准，所有设备均已安装调试完成。验收结论为合格。项目（工程）验收合格率≥100%，项目（工程）验收合格率完成率为100%。

3、产出时效，权重10分，得分9分

本指标主要考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（1）项目（工程）完成及时率，权重10分，得分9分。

根据项目竣工验收资料及与项目单位相关人员了解，本项目已完工。根据本项目批复文件列示，项目建设年限为1年，本项目已于2023年建设完成，但设置项目绩效目标时未明确开工竣工期限，得分9分。

4、产出成本，权重10分，得分10分

本指标考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

纺织机制作标准，权重10分，得分10分。

本项目成本指标为纺织机制作标准0.5万/台，评价组核查项目单位提供的项目预算批复、项目施工合同和项目会计核算资料，该项目实际预算为0.5万/台。

成本指标为采购路灯标准为1.09万/个，完成既定绩效目标，得分10分。

## （四）项目效益情况

本指标主要从项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标来项目实施所产生的效益。项目效益情况权重20%，实际评价得分19分。

1、实施效益，权重10分，得分9分

（1）经济效益，权重2.5分，得分2.5分。

带动增加脱贫人口收入≥100元，根据本项目施工资料，经评价组查询本项目资料，项目能够切实提高当地人民群众收入，产生经济效益。得分2.5分。

（2）社会效益，权重2.5分，得分2.5分。

受益脱贫人口数≥228人，评价组通过调查走访，查阅相关资料，工程主要收益范围为各地群众，项目能够服务到当地群众≥228人，受益脱贫人口数≥228人。

收益一般农户人口数≥1775人，评价组通过调查走访，查阅相关资料，项目建成后能够有效服务到当地村镇及周边牧民≥1775人，已完成项目预期绩效目标，得分2.5分。

（3）生态效益，权重2.5分，得分1.5分。

项目建设未对周边生态造成影响，建筑垃圾均统一处理，项目建成后实际已达成预期目标，项目绩效目标申报表未填报生态效益指标，得分1.5分。

（4）可持续影响指标，权重2.5分，得分2.5分。

经评价组查阅相关设计资料，查阅本项目完工验收鉴定报告，本项目持续使用年限为≥5年，实际能够持续影响项目地及周边群众，产生可持续影响，得分2.5分。

2、满意度，权重10分，得分10分

本指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（1）区域辐射人群满意度，权重5分，得分5分。

本次满意度调查对象为项目地群众，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷5份，调查对象年龄段在18-60岁之间。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”5份、“比较满意”0份、“满意”0份、“不满意”0份。问询群众10人，均为非常满意。

（2）区域监管部门满意度，权重5分，得分5分。

评价组对项目单位、阿坝县财政局进行调查，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷3份。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”3份，问询两位财政局领导，均为非常满意，认为其达到项目预期目的。

# 四、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

- 根据绩效评价小组查阅项目竣工验收资料、财务资料得出，本项目完成情况较好。通过较规范的项目决策、较好的项目产出和效益，除指标值设置模糊、会计凭证的编制不规范、实施方案编制不够细致、未制定相应财务管理制度、业务管理制度外，较好地完成了“麦尔玛镇牦牛绒加工家庭作坊设备采购项目”。从验收和调研结果以及满意度调查结果分析，项目实施后的社会效益和可持续影响较好。

- （二）评价结论

- 评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，评价组对阿坝县麦尔玛镇人民政府开展的麦尔玛镇牦牛绒加工家庭作坊设备采购项目绩效进行独立客观评价，最终评分得分为92分，属于“优”。具体得分情况如下表所示：

- 项目支出绩效评价总得分表

| 一级指标（权重） | 得分 | 得分率 | 二级指标（权重） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20） | 17 | 90.00% | 项目立项（6） | 5 |
|  |  |  | 绩效目标（8） | 6 |
|  |  |  | 资金投入（6） | 6 |
| 过程（20） | 17 | 85.00% | 资金管理（12） | 11 |
|  |  |  | 组织实施（8） | 6 |
| 产出（40） | 39 | 97.50% | 产出数量（10） | 10 |
|  |  |  | 产出质量（10） | 10 |
|  |  |  | 产出时效（10） | 9 |
|  |  |  | 产出成本（10） | 10 |
| 效益（20） | 19 | 95.00% | 实施效益（10） | 9 |
|  |  |  | 满意度（10） | 10 |
| 合计 | 92 | -- | 合计 | 92 |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

## （一）主要经验及做法

该项目在阿坝县麦尔玛镇人民政府的统一筹划下，在阿坝县乡村振兴局的领导下，从预算资金申请全过程论证、报批，确保项目资金使用合规、合理上，提高财政资金使用效率。项目进行过程中，按照规定，项目单位均严格按报批程序履行报批义务。严格按照财政财力投资管理规定，按部就班有序推进立项、报建程序。从最终项目竣工验收结果可见，本项目实现了项目预期绩效目标，麦尔玛镇牦牛绒加工家庭作坊设备采购项目建设项目基本圆满完成。阿坝县麦尔玛镇人民政府作为项目具体实施单位，负责麦尔玛镇牦牛绒加工家庭作坊设备采购项目的立项、实施过程管理，项目进度控制等工作。项目施工供应商通过磋商采购流程选出，项目实施有序，质量验收合格。

## （二）存在的问题

1、指标值设置模糊。例如项目绩效目标申报表中时效效益指标的目标为“项目（工程）按时完成率”，指标值为≥100%；时效的指标值未细化量化，后续考核困难。

2、根据评价组查阅项目财务资料，项目的会计凭证中会计机构负责人一栏未见会计机构负责人签名或盖章，本项目会计凭证的编制不规范，不符合相关编制规定。

3、项目实施方案编制不够细致，未对项目实施的必要性进行充分论证，且未列明项目采购的设备的分配计划。

## （三）有关建议

1、合理设置项目绩效目标，保证项目绩效目标申报表的完整性，项目单位应当根据项目的建设计划和建设所取得的效益，将项目绩效目标进行细化和量化，以便实现更好的考核项目实施。

2、会计机构应明确责任，记账凭证上须有会计机构负责人、记账人、审核人员、制单人的签名或盖章。对于发生的收款和付款业务必须坚持先审核后办理的原则，会计机构负责人要在相关记账凭证上签章。

3、在开展类似项目时，应当对实施方案编制更加细化，明确项目实施的必要性，明确项目采购设备的分配。

# 六、其他需要说明的问题

## （一）本次绩效评价的局限性

由于绩效评价工作自身的复杂性，并受到评价手段和方案设计经验等方面的限制，本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限。项目绩效评价指标体系在评价权重的分配、指标标杆值的设定以及数据来源的选择等方面还不够完善和充分，可能在公正、公平、科学性方面存在局限。

对于定性的指标，我们主要从调查问卷、调查访谈和工程项目档案资料中获取到信息和数据，由于项目组缺乏与项目受益者直接面谈的机会，调研评价客观性存在一定局限性。无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价小组的职业判断。

满意度指数来源于随机抽取的样本，因受益者抽样的局限性和样本量限制，我们使用的方法受到一定影响，评价结论可能存在缺陷。

## （二）本报告的使用范围

本报告系第三方机构受阿坝县财政局委托，对项目单位申请财政资金项目进行事前绩效评估后出具，仅作为阿坝县财政局和国家相关部门了解该财政项目支出完成绩效情况之用。

# 七、附件

## （一）财政项目支出绩效评价体系

## （二）绩效目标完成情况对比表

## （三）评价依据目录

成都青云致远工程咨询有限公司

2023年11月13日

附件（二）：绩效目标完成情况对比表

| 绩效目标完成情况对比表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位 |  |  | 阿坝县麦尔玛镇人民政府 |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麦尔玛镇牦牛绒加工家庭作坊设备采购项目 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：采购纺织机 | ≥100台 | 100台 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | ≥100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目（工程）按时完成率 | ≥100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 指标1：纺织机制作标准 | 0.5万元/台 | 0.5万元/台 |
|  |  | 预算执行指标 | 指标1：财政资金 | 55万元 | 53.6万元 |
|  |  | 经济效益指标 | 指标1：带动增加脱贫人口收入 | ≥100元 | ≥100元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：受益脱贫人口数 | ≥228人 | 228人 |
|  |  |  | 指标2：收益一般农户人口数 | ≥1775人 | 1775人 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续服务年限 | ≥5年 | 5年 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 100% |

附件（三）：评价依据目录

本次绩效评价的依据主要包括：

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国预算法实施条例》

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

4、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

5、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》

6、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》

7、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

8、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预（〔2011〕285号）

9、财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）

10、《四川省财政支出绩效评价管理办法》

11、阿坝县相关法律法规、制度，其他与绩效评价工作有关的政策、制度性文件及项目预算批准文件

12、其他与本项目有关的资料等。