## Table1
财政项目支出绩效评价体系
项目单位： | 阿坝县麦尔玛镇人民政府 |  |  | 项目名称： | 麦尔玛镇村道改扩建项目
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |  | 总分（权重） | 得分 | 得（扣）分理由
决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规 、 国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  | 3 | 3 | 项目立项符合《农村公路中长期发展纲要》 结合村庄、经济、产业、人口分布，优化农村公路网络，推进较大人口规模自然村（组）通硬化路建设，对于交通量较小、建养条件困难、高寒高海拔、环境敏感等地区，因地制宜选用合理技术标准和路面形式。党的十九大报告“乡村振兴战略”。
|  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否己经过必要的可行性研究 、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  | 3 | 2 | 该项目按照阿坝县财政局规定的程序申请设立，阿坝县麦尔玛镇人民政府先内部讨论决议设立该项目，经过主管部门和财政部门等审核。项目单位未聘请针对本项目制定项目可行性研究报告，仅编制实施方案，且实施方案对项目的阐述不够充分，就形式上缺少对项目可行性、必要性、风险及应对措施等内容的充分论证。
| 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标 ) ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  | 4 | 2 | 产出指标中数量、质量指标根据该项目具体工作内容展开。效益指标根据本项目所实际带来的效益而设定，三级绩效指标大部分与项目实际产出相关，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但部分绩效目标的设置不够合理，时效指标设置未明确开竣工时间，仅为项目完成及时率，且本项目未制定生态效益指标。
|  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  | 4 | 3 | 一二级指标下根据项目实际情况设置三级细化指标。本项目绩效目标值设置产出指标均能够量化，可以衡量项目建设所取得的效果，与项目具体建设内容或计划匹配。但是本项目的效益指标中时效指标设置不够明确，未表明项目开工及竣工时间，绩效目标和指标值设置没有做到明确性和可衡量性。
| 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证 ；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  | 3 | 3 | 资金文件依据为阿坝州财政局、阿坝州乡村振兴局、阿坝州发改委、阿坝州民宗委文件《阿州财农（2023）14号》《阿州财农（2023）54号》《阿州财农（2023）79号》文件、阿坝县财政局《阿县财农（2023）8号》《阿县财农（2023）34号》文件，经调剂后项目预算金额为3,788,717.21元，已下达资金3,788,717.21元。项目预算额度测算依据充分，经过科学论证、具有明确标准，资金额度与年度目标和项目建设计划相匹配。
|  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  | 3 | 3 | 本项目资金分配包含建筑工程、安装工程、施工临时工程、独立费用、预备费等，均按相关规定进行分配，项目资金实际用于本项目基础设施建设、临时工程及设施设备采购等，本项目资金分配结果与规划一致。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100% 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期 ) 内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。 |  | 4 | 4 | 《阿州财农（2023）14号》《阿州财农（2023）54号》《阿州财农（2023）79号》文件、阿坝县财政局《阿县财农（2023）8号》《阿县财农（2023）34号》文件，经调剂后项目预算金额为3,788,717.21元，已下达资金3,788,717.21元。项目资金到位率为100%。
|  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100% 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期 ) 内项目实际拨付的资金。 |  | 4 | 3.18 | 根据本项目实际情况，截至绩效评价日2023年10月30日，本项目已下达资金37,88,717.21元，本项目已支付3,015,308.22元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，项目预算执行率为79.58%。
|  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留 、挤占、挪用虚列支出等情况。 |  | 4 | 4 | 本项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。本项目支付凭证包含了发票、国库集中支付凭证、拨款申请、资金拨付审批表、请款报告、合同书等，报账资料齐全。资金使用具有合规性。
| 组织实施 | 财务和项目管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否己制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法 、合规、完整。 |  | 4 | 2 | 项目单位未针对本项目制定相关的业务、财务及管理等方面的保障制度，财务和项目管理制度沿用政府投资项目一般性财务和项目管理制度，项目建设过程中未出现相关财务和项目管理上的问题。
|  | 采购、合同、档案管理制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  | 4 | 4 | 本项目遵守相关法律法规和相关管理规定 ，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等能够落实到位。
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) X100% 实际产出数：一定时期 (本年度或项目期 ) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  | 10 | 10 | 根据其提交的完工验收鉴定书、铺设沥青路面为1.4公里，铺设沥青路面完成率为100%。 项目路面硬化为1.6公里，路面硬化完成率为100%。
| 产出质量 | 质量达标情况 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 是否达成预期竣工验收达标率及预期项目设计方案变更率。 质量达标产出数：一定时期 (本年度或项目期 ) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  | 10 | 9 | 本项目工程质量评定合格。验收结论为合格。经评价组查阅项目验收报告，本项目建设内容为建设规模为新建长3公里，宽4米的村道，但在验收报告中建筑面积一栏未填写、未填写结构类型一栏、基础形式一栏未填写，且验收报告中未列示项目建筑内容和质量标准，无法通过本验收报告体现项目具体实施内容。
| 产出时效 | 开工时间、完工时间及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时性根据项目实际完成时间及计划完成时间按实际进行评估，是否提前或超出计划完成时间。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 |  | 10 | 9 | 根据项目竣工验收资料及与项目单位县相关人员了解。根据本项目批复文件列示，项目建设年限为1年，本项目已于2023年建设完成，但绩效目标申报表未明确开工竣工具体时间，仅为及时率，得分9分。
| 产出成本 | 投资总成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本作比较，是否超出计划投资成本，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 通过比较实际成本与计划成本，若实际成本超出计划投资成本则进行相应计算超出比例。 实际成本：项目实施单位如期 、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 |  | 10 | 10 | 本项目成本指标为年度资金总额≤382.00万元，评价组核查项目单位提供的项目预算批复、项目施工合同和项目会计核算资料，该项目实际预算为37,88,717.21元，本项目已支付3,015,308.22元。
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益 、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |  | 10 | 9 | 项目未设置生态效益指标，但实际已实现经济效益及生态效益，其他效益完成情况良好。
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位) 、群体或个人。一般采取社会调査的方式。 |  | 10 | 10 | 项目满意度已达成预期目标，据收回的调查问卷显示，群众及监管部门均为满意，据口头问询显示，群众及监管部门均为满意
得分 | [5 empty] | 100 | 90.18
备注：总分设置为 100 分，等级划分为四档：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良； 60（含）-80分为中；60分以下为差。 项目负责人签字：

## Sheet1 (hidden)
附件1： 项目支出绩效评价指标体系框架
基础信息 | [10 empty] | 评价过程 |  |  |  | 结果应用
序号 | 单位编码 | 预算单位 | 项目名称 | 项目 性质 | 5分 | 5分 | 部门评 价得分 | 部门评 价等级 | 发现问 题数 | 提出建 议数 | 制定长 期规划 | 制定工 作方案 | 成立评 价工作 组 | 聘请第 三方参 与评价 | 已整改 问题数 | 评价结 果报送 市政府 | 评价结 果对社 会公开
|  |  |  | 一般/ 重大 | 3分 | 3分 |  |  |  |  | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 |  | 是/否 | 是/否