融  策

阿坝县林业和草原局2022年基层治理公益性岗位补助资金财政政策支出绩效评价报告

川融策绩评〔2023〕第××号

（征求意见稿）

四 川 融 策 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司

Sichuan Rongce Accounting Firm Co. Ltd

2023年11月30日

目  录

摘  要	1

一、项目基本情况	2

（一）项目概况	2

1、项目立项背景及目的	2

2、项目资金来源及使用情况	3

3、项目实施情况	3

（二）绩效目标	3

二、评价依据	4

三、评价工作开展及项目情况	4

（一）前期准备	4

（二）实施评价	5

（三）分析评价	5

（四）现场评价抽样选点情况	5

（五）总结	6

四、项目资金收支结转情况	6

五、项目完工情况	6

六、评价结论及绩效分析	7

（一）评价结论	7

1、评价结果	7

2、主要绩效	7

（二）绩效分析	8

1、政策设计	8

2、政策执行	11

3、政策效果	14

七、主要问题及建议	17

多支付	17

摘  要

一、项目基本情况

1、项目立项背景及目的

2017年12月14日《中共阿坝州委阿坝州人民政府关于开展生态脱贫的实施意见》（阿委发〔2017〕13号），深入学习贯彻党的十九大精神，全面践行习近平总书记关于“对生态环境脆弱的禁止开发区和限制开发区群众增加护林员等公益性岗位”的重要指示，认真落实“要以创业就业为导向，给建档立卡贫困户的每一个家庭提供一个就业岗位”的工作要求，牢固树立新时代生态文明建设理念，坚持扶贫开发与生态保护并重，创新生态扶贫机制，建立稳定脱贫全面小康长效机制，实现生态文明建设与脱贫攻坚结合、精准脱贫与有效减贫成效统筹、助推脱贫和绿化全州并行，努力走出一条机制不断创新、群众稳定脱贫、生态环境优美的阿坝生态扶贫新路。

阿坝州坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，按照生态优先，绿色发展的思路，立足川西北阿坝生态示范区建设与长江黄河流域生态保护和高质量发展要求，以生态惠民、生态利民、生态为民、促进基层和谐稳定为根本目的，通过深化基层治理生态公益性岗位的开发与管理，引领基层群众积极参与生态资源保护，构建共建共治共享的社会基层治理体系。

项目的实施为实施乡村振兴战略、创造良好生态宜居环境、实现基层困难群众就业增收、巩固脱贫攻坚成果提供有力支撑，最终实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一，不断增强群众保护生态资源的获得感、幸福感和安全感。

2、项目资金来源及使用情况

2022年6月28日阿坝县林业和草原局向阿坝县财政局交送《关于解决2022年基层治理制度创新和体系能力建设生态公益性岗位资金的请示》（阿县林草〔2022〕173号），2022年6月30日阿坝县财政局同意并下达专项资金461.54万元。

截至绩效评价日2023年10月20日，项目评价资金已使用461.54万元（其中95万元用于支付2021年基层治理制度创新和体系能力建设生态公益性岗位补助），资金无结余。

3、项目实施情况

2022年阿坝县林业和草原局制定《阿坝县2022年基层治理制度创新和体系能力建设工作生态公益性岗位选（续）聘实施方案》，全年共选（续）聘生生态公益性岗位一般岗449个、管理岗172个。按照公益性一般岗位补助标准为1万元/人/年，公益性管理岗位补助标准为2.52万元/人/年的标准，2022年共支付补助461.54万元，专项资金已使用完毕。

4、绩效目标

2022年的总体目标为积极引导全县未就业大中专毕业生、退役军人、还俗人员、单亲家庭劳动力社会闲散青年群体参与生态环境治理保护与管理，促进群众生活和生态环境明显改善，收入水平稳步提升，构建共建共治共享的社会基层治理生态保护体系。

二、评价结论

（一）评价结论

评价组通过数据采集、归纳、分析、访谈等方法对本项目绩效进行客观评价，最终评分为97分。其中，政策设计类指标权重30分，实得30分，得分率为100%；政策执行类指标权重30分，实得29分，得分率为96.67%；政策效果类指标权重40分，实得38分，得分率为95%。具体得分情况如下：

表1 项目评分结果汇总表

| - 一级指标（权重） | - 得分 | - 得分率 | - 二级指标（权重） | - 得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 政策设计（30） | - 30 | - 100% | - 目标科学（15） | - 15 | - 100% |
|  |  |  | - 项目协同（5） | - 5 | - 100% |
|  |  |  | - 对象全面（5） | - 5 | - 100% |
|  |  |  | - 标准合理（5） | - 5 | - 100% |
| - 政策执行（30） | - 29 | - 96.67% | - 实施对象精准（5） | - 5 | - 100% |
|  |  |  | - 政策调整及时（5） | - 5 | - 100% |
|  |  |  | - 执行机制同向（5） | - 4 | - 80% |
|  |  |  | - 政策执行质量（15） | - 15 | - 100% |
| - 政策效果（40） | - 38 | - 95.00% | - 区域均衡性（15） | - 15 | - 100% |
|  |  |  | - 对象公平性（15） | - 15 | - 100% |
|  |  |  | - 社会满意度（10） | - 8 | - 80% |
| - 合计 | - 97 | - 97.00% | - 合计 | - 97 | - 97.00% |

（二）主要绩效

本项目设立政策目标明确合理，支持范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一致；政策专项间制度机制顶层设计合理，统筹协调、互为补充，无交叉重复的情况；政策实施对象覆盖全面，政策标准制定合理协调，充分考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准；政策实施对象识别精准，实施对象与政策预期匹配；资金分配方式、资金管理制度机制、财务管理制度机制等健全完善，操作执行科学规范，但存在资金多支付的问题。

三、主要问题及建议

多支付

事实陈述：2022年7月第5号凭证，后附的2022年基层治理公益性岗位人员（1-6月）劳务补贴发放表，管理岗泽让仲玛、泽郎姐、杨丹等13人应发劳务12600元，实际多发放1.00元、2.00元、3.00元、4.00元、5.00元、6.00元、7.00元、8.00元、9.00元、10.00元、11.00元、12.00元、13.00元等，共计多发放91元。

违反的相关条例：《阿坝县2022年基层治理制度创新和体系能力建设工作生态公益性岗位选（续）聘实施方案》第五条“公益性一般岗位补助标准为1万元/人/年；公益性管理岗位补助标准为2.52万元/人/年”。

我们的意见或建议：按照被评价单位严格按照《阿坝县2022年基层治理制度创新和体系能力建设工作生态公益性岗位选（续）聘实施方案》执行，加强原始凭证审核，避免多支付现象的发生；对于多支付的费用，联系经办人员及时退回。

川融策绩评〔2023〕第××号

2022年基层治理公益性岗位补助资金

财政政策支出绩效评价报告

阿坝县财政局：

我们接受委托，于2023年10月20日-2023年11月30日对“阿坝县林业和草原局2022年基层治理公益性岗位补助资金”财政政策进行绩效评价。阿坝县林业和草原局作为政策单位（以下简称“被评价单位”），提供了与本次绩效评价政策相关的资料，并对这些资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是依据被评价单位提供的评价基础资料，根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《预算法》以及《四川省财政支出绩效评价管理办法》的规定，按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《四川省财政厅关于开展2023年财政重点绩效评价工作的通知》（川财绩〔2023〕9号）和《阿坝州财政局关于做好财政厅2023年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2023〕21号）、《阿坝县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿县财监绩〔2023〕30号）的相关要求，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，对“阿坝县林业和草原局2022年基层治理公益性岗位补助资金”财政支出绩效实施了评价，形成本评价报告。结合被评价项目的实际情况，实施了包括查阅资料、实地察看、社会调查等评价程序。我们相信，我们的评价工作为发表意见提供了合理的基础。本次评价具体情况如下：

- 一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景及目的

为贯彻落实《中共阿坝州委阿坝州人民政府关于开展生态脱贫的实施意见》（阿委发〔2017〕13号）和中共阿坝州委办公室阿坝州人民政府办公室关于印发《阿坝州生态扶贫实施方案（2018-2020年）》的通知（阿委办〔2017〕136号）要求，制定了《阿坝州生态扶贫资金管理办法》，切实加强生态扶贫资金使用与管理，提高资金使用效益，实现基层困难群众就业增收、巩固脱贫攻坚，最终实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一，不断增强群众保护生态资源的获得感、幸福感和安全感。

- 项目资金来源及使用情况

2022年6月28日阿坝县林业和草原局向阿坝县财政局交送《关于解决2022年基层治理制度创新和体系能力建设生态公益性岗位资金的请示》（阿县林草〔2022〕173号），2022年6月30日阿坝县财政局同意并下达专项资金461.54万元。

截至绩效评价日2023年10月20日，项目评价资金已使用461.54万元（其中95万元用于支付2021年基层治理制度创新和体系能力建设生态公益性岗位补助），资金无结余。

- 项目实施情况

2022年阿坝县林业和草原局制定《阿坝县2022年基层治理制度创新和体系能力建设工作生态公益性岗位选（续）聘实施方案》，全年共选（续）聘生生态公益性岗位一般岗449个、管理岗172个。按照公益性一般岗位补助标准为1万元/人/年，公益性管理岗位补助标准为2.52万元/人/年的标准，2022年共支付补助461.54万元，专项资金已使用完毕。

- 绩效目标

- 2022年的总体目标为积极引导全县未就业大中专毕业生、退役军人、还俗人员、单亲家庭劳动力社会闲散青年群体参与生态环境治理保护与管理，促进群众生活和生态环境明显改善，收入水平稳步提升，构建共建共治共享的社会基层治理生态保护体系。

- 二、评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《四川省财政支出绩效评价管理办法》；

3、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

5、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；

6、《四川省财政厅关于开展2023年财政重点绩效评价工作的通知》（川财绩〔2023〕9号）；

7、《阿坝州财政局关于做好财政厅2023年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2023〕21号）；

8、《阿坝县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿县财监绩〔2023〕30号）；

9、被评价单位提供的相关资料。

- 三、评价工作开展及项目情况

（一）前期准备

根据阿坝县财政局关于开展2022年财政支出政策绩效评价要求，四川融策会计师事务所有限公司成立了阿坝县绩效评价小组，并于2023年10月20日到达阿坝县财政局开展工作。并于2023年10月20日前同被评价单位取得联系，对各项目进行基本情况了解，完成了项目的问卷设计、指标设计等。

（二）实施评价

通过走访项目主管部门，获取项目相关业务资料。业务资料包括但不限于：政策文件、项目资料、资金拨付凭证等。通过与主管部门项目负责人进行访谈，了解项目执行情况和实施效果；通过向受益群体发放调查问卷，获取项目受益方对本项目实施效果的整体满意度。

综上，评价组从多方获取数据，并将目标值与完成值进行数据比对，从而得出评价结论。

（三）分析评价

本次绩效评价方法主要包括核查法、对比法、逻辑分析法等，结合被评价项目的实际情况，实施了包括查阅资料、实地察看、现场访谈、明访等评价程序。

按照项目政策设计、政策执行、政策效果三类指标，对政策执行过程及其效果进行综合评价和判断，评价政策执行的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用绩效。

（四）现场评价抽样选点情况

本项目点位涉及阿坝县全县，选取了1个点位进行现场评价，即阿坝县阿坝镇。

（五）总结

2023年10月20日-11月30日开展了项目资料查阅、与主管部门政策负责人访谈、受益对象问卷、实地查看等评价程序，经过问卷和访谈资料整理、数据分析及资料取证、报告撰写等，完成了本次绩效评价工作。

- 四、项目资金收支结转情况

2022年6月28日阿坝县林业和草原局向阿坝县财政局交送《关于解决2022年基层治理制度创新和体系能力建设生态公益性岗位资金的请示》（阿县林草〔2022〕173号），2022年6月30日阿坝县财政局同意并下达专项资金461.54万元。

截至绩效评价日2023年10月20日，项目评价资金已使用461.54万元（其中95万元用于支付2021年基层治理制度创新和体系能力建设生态公益性岗位补助），资金无结余。

- 五、项目完工情况

2022年阿坝县林业和草原局制定《阿坝县2022年基层治理制度创新和体系能力建设工作生态公益性岗位选（续）聘实施方案》，全年共选（续）聘生生态公益性岗位一般岗449个、管理岗172个。按照公益性一般岗位补助标准为1万元/人/年，公益性管理岗位补助标准为2.52万元/人/年的标准，2022年共支付补助461.54万元，专项资金已使用完毕。

- 六、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

评价组通过数据采集、归纳、分析、访谈等方法对本项目绩效进行客观评价，最终评分为97分。其中，政策设计类指标权重30分，实得30分，得分率为100%；政策执行类指标权重30分，实得29分，得分率为96.67%；政策效果类指标权重40分，实得38分，得分率为95%。具体得分情况如下：

表2 项目评分结果汇总表

| - 一级指标（权重） | - 得分 | - 得分率 | - 二级指标（权重） | - 得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 政策设计（30） | - 30 | - 100% | - 目标科学（15） | - 15 | - 100% |
|  |  |  | - 项目协同（5） | - 5 | - 100% |
|  |  |  | - 对象全面（5） | - 5 | - 100% |
|  |  |  | - 标准合理（5） | - 5 | - 100% |
| - 政策执行（30） | - 29 | - 96.67% | - 实施对象精准（5） | - 5 | - 100% |
|  |  |  | - 政策调整及时（5） | - 5 | - 100% |
|  |  |  | - 执行机制同向（5） | - 4 | - 80% |
|  |  |  | - 政策执行质量（15） | - 15 | - 100% |
| - 政策效果（40） | - 38 | - 95.00% | - 区域均衡性（15） | - 15 | - 100% |
|  |  |  | - 对象公平性（15） | - 15 | - 100% |
|  |  |  | - 社会满意度（10） | - 8 | - 80% |
| - 合计 | - 97 | - 97.00% | - 合计 | - 97 | - 97.00% |

- 主要绩效

本项目设立政策目标明确合理，支持范围与政策规划匹配，目标设定与客观需求一致；政策专项间制度机制顶层设计合理，统筹协调、互为补充，无交叉重复的情况；政策实施对象覆盖全面，政策标准制定合理协调，充分考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准；政策实施对象识别精准，实施对象与政策预期匹配；资金分配方式、资金管理制度机制、财务管理制度机制等健全完善，操作执行科学规范。但是存在资金多支付的问题。

（二）绩效分析

1、政策设计

该指标权重为30分，实得30分，用于考察反映政策目标是否明确合理，支持范围与政策规划是否匹配，目标设定与客观需求是否一致；反映政策专项间制度机制顶层设计是否存在缺陷或缺失，是否统筹协调、互为补充，有无交叉重复的情况；反映政策实施对象是否覆盖全面；反映政策标准制定是否合理协调，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表3 政策设计类指标得分情况汇总表

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 三级指标 | - 权重 | - 得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 政策设计（30） | - 目标科学（15） | - 明确性 | - 5 | - 5 | - 100% |
|  |  | - 匹配性 | - 5 | - 5 | - 100% |
|  |  | - 需求性 | - 5 | - 5 | - 100% |
|  | - 项目协同（5） | - 制度制定 | - 5 | - 5 | - 100% |
|  | - 对象全面（5） | - 覆盖全面性 | - 5 | - 5 | - 100% |
|  | - 标准合理（5） | - 合理性 | - 5 | - 5 | - 100% |
| - 合 计 |  |  | - 30 | - 30 | - 100% |

（1）目标科学情况

——明确性指标分析（指标分值5分，评价得分5分）

2022年阿坝县林业和草原局为深入贯彻落实基层治理制度创新和体系能力建设工作部署要求，以生态环境治理保护为助力，不断夯实可持续发展的生态基础，积极拓展生态保护领域，巩固扩大生态文明建设和脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略，逐步形成“保生态、促增收、保稳定、促发展”的良好工作局面，实现生态环境治理保护与经济社会发展共赢，实施了基层治理制度创新和体系能力建设生态公益性岗位，政策目标明确。

——匹配性指标分析（指标分值5分，评价得分5分）

2022年阿坝县林业和草原局通过积极开发基层治理生态公益性岗位，构建农牧民群众全面参与、自我受益的生态环境保护社会行动体系，充分发动全社会力量参与生态环境治理保护，促使未就业重点群体“干正事、务正业、走正道”，不断推动农业农村优先发展，经济社会长足发展，群众生活和生态环境明显改善，收入水平稳步提升，进一步促进全县社会和谐稳定，与政策规划相匹配。

——需求性指标分析（指标分值5分，评价得分5分）

通过基层治理生态公益性岗位开发，妥善解决基层困难群众的就业问题，促进未就业重点群体“干正事、务正业、走正道”，巩固“保生态、促增收、保稳定、促发展”良好工作局面。以生态惠民、生态利民、生态为民、促进基层和谐稳定为根本目的，引领基层群众积极参与生态资源保护，构建共建共治共享的社会基层治理体系。创造良好生态宜居环境、实现基层困难群众就业增收、巩固脱贫攻坚成果，不断增强群众保护生态资源的获得感、幸福感和安全感，与客观需求一致。

（2）项目协同情况

——制度制定指标分析（指标分值5分，评价得分5分）

2022年阿坝县林业和草原局根据《阿坝州生态公益性岗位管理办法（试行）》，制定了《阿坝县2022年生态公益性岗位人员管理考核办法》，明确了岗位设置与安置对象、生态公益性岗位人员的选聘、生态公益性岗位人员的责任与权利、生态公益性岗位人员的管理、生态公益性岗位人员劳务报酬、生态公益性岗位人员的考核、生态公益性岗位人员的奖惩等，政策制度较为完善。

（3）对象全面情况

——覆盖率全面性指标分析（指标分值5分，评价得分5分）

2022年阿坝县林业和草原局根据《阿坝县2022年基层治理制度创新和体系能力建设工作生态公益性岗位选（续）聘实施方案》规定：覆盖对象为全县有劳动能力、年龄在16-45周岁且有就业愿望未就业的大中专毕业生，退役军人，未就业还俗人员，单亲家庭劳动力全覆盖，部分有特殊困难未就业社会闲散青年，其他乡镇部分未就业还俗人员、单亲家庭劳动力、有特殊困难未就业社会闲散青年。

（4）标准合理情况

——合理性指标分析（指标分值5分，评价得分5分）

阿坝县林业和草原局《阿坝县2022年生态公益性岗位人员管理考核办法》规定：公益性一般岗位的选聘对象为具有阿坝县户籍、有劳动能力、年龄在16-45周岁且有就业愿望的人员（一是基层治理试点乡镇的未就业还俗人员、单亲家庭劳动力全覆盖，部分有特殊困难未就业社会闲散青年；二是其他乡镇部分未就业还俗人员、单亲家庭劳动力、有特殊困难未就业社会闲散青年。）公益性一般岗位补助标准为1万元/人/年。

公益性管理岗位的选聘对象为具有阿坝县户籍、有劳动能力、年龄在16-45周岁且有就业愿望的人员（一是未就业大中专毕业生；二是未就业退役军人。）公益性管理岗位补助标准为2.52万元/人/年。

2、政策执行

该指标权重为30分，实得29分，用于考察政策实施对象识别是否精准，不同项目实施对象是否协调衔接，精准契合；实施对象是否与政策预期匹配；政策专项实施过程中方式方法是否同向，是否明显存在相悖或不合理；政策专项实施过程中制度机制是否是健全完善，操作执行是否科学规范，是否及时高效。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表4 政策执行类指标得分情况汇总表

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 三级指标 | - 权重 | - 得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 政策执行（30） | - 实施对象精准（5） | - 政策预期匹配性 | - 5 | - 5 | - 100% |
|  | - 政策调整及时（5） | - 及时准确 | - 5 | - 5 | - 100% |
|  | - 执行机制同向（5） | - 执行有效性 | - 5 | - 4 | - 100% |
|  | - 政策执行质量（15） | - 健全性 | - 5 | - 5 | - 100% |
|  |  | - 规范性 | - 5 | - 5 | - 100% |
|  |  | - 高效性 | - 5 | - 5 | - 100% |
| - 合 计 |  |  | - 30 | - 29 | - 96.67% |

（1）实施对象精准情况

——政策预期匹配性指标分析（指标分值5分，评价得分5分）

2022年基层治理公益性岗位资金对象为大中专毕业生、退役军人、未就业还俗人员、单亲家庭劳动力全覆盖、部分有特殊困难未就业社会闲散青年、其他乡镇部分未就业还俗人员、单亲家庭劳动力、有特殊困难未就业社会闲散青年，与《阿坝县2022年基层治理制度创新和体系能力建设工作生态公益性岗位选（续）聘实施方案》选聘对象相匹配。

（2）政策调整及时情况

——及时准确指标分析（指标分值5分，评价得分5分）

对生态公益性岗位人员实行动态管理。因以下原因不能履行管护责任或本人提出解除劳务协议的，应当予以解聘：①对考核不合格、违反劳务协议规定的；②达到本办法规定年龄上限或死亡的；③因身体健康原因无法履职或无故连续15天不在岗的；④参与、支持、资助等民族分裂破坏活动，包庇、窝藏、纵容各类违法人员的，捏造、散布、破坏社会稳定的谣言和虚假事实的；在防火期、汛期，本人或其家庭成员有违规野外用火、违反防汛要求等行为的；⑤受到刑事处罚的；⑥生态公益性岗位人员提出申请解除劳务协议的；⑦其它原因无法承担日常巡护任务的。

因解聘造成生态公益性岗位人员名额空缺的，乡镇及时按选聘程序补聘其他符合条件人员，确保岗位人员有进有出，总体平衡。政策的实施根据实际情况进行了动态调整，及时准确，合理可行。

（2）政策机制同向情况

——执行有效性指标分析（指标分值5分，评价得分4分）

由乡镇人民政府在乡镇村活动较为集中的地方张贴选聘公告，符合条件的建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、低收入家庭退役军人家庭根据选聘条件和个人意愿，通过村委向当地乡镇人民政府报名并提交相关资料。乡镇人民政府组织人员对申报材料进行考核评定后进行不少于5天的公示。公示期满后，乡镇人民政府将公示无异议或者反映问题不影响聘用的拟聘人员名单报阿坝县林业和草原局备案后，由乡镇人民政府与村委签订委托管护协议，由村委同岗位人员签订劳务协议明确管护关系、管护责任、管护区域、管护面积、河湖范围。阿坝县林业和草原局根据生态公益性岗位半年支付一次劳务报酬。

2022年7月第5号凭证，后附的2022年基层治理公益性岗位人员（1-6月）劳务补贴发放表，管理岗泽让仲玛、泽郎姐、杨丹等13人应发劳务12,600.00元，实际多发放1.00元、2.00元、3.00元、4.00元、5.00元、6.00元、7.00元、8.00元、9.00元、10.00元、11.00元、12.00元、13.00元等。

（3）政策执行质量情况

——健全性指标分析（指标分值5分，评价得分5分）

2022年阿坝县林业和草原局按照《阿坝县2022年基层治理制度创新和体系能力建设工作生态公益性岗位选（续）聘实施方案》、《阿坝县2022年生态公益性岗位人员管理考核办法》执行，制度机制较为健全。

——规范性指标分析（指标分值5分，评价得分5分）

2022年阿坝县林业和草原局按照《阿坝县2022年基层治理制度创新和体系能力建设工作生态公益性岗位选（续）聘实施方案》、《阿坝县2022年生态公益性岗位人员管理考核办法》实施，操作执行科学规范。

——高效性指标分析（指标分值5分，评价得分5分）

2022年阿坝县林业和草原局按照《阿坝县2022年基层治理制度创新和体系能力建设工作生态公益性岗位选（续）聘实施方案》、《阿坝县2022年生态公益性岗位人员管理考核办法》实施，操作执行及时高效。

3、政策效果

该指标权重为40分，实得38分，用于考察反映民生资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理；反映民生资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等；政策实施对象中是否存在明显不合理的排他性规定等；反映民生政策实施后相关受益群体的整体满意调查情况。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表5 政策效果类指标得分情况汇总表

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 三级指标 | - 权重 | - 得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 政策效果（40） | - 区域均衡性（15） | - 资金分配均衡性 | - 15 | - 15 | - 100% |
|  | - 对象公平性（15） | - 政策公平性 | - 15 | - 15 | - 100% |
|  | - 社会满意度（10） | - 参保群众满意度 | - 10 | - 8 | - 80.00% |
| - 合 计 |  |  | - 40 | - 38 | - 95.00% |

（1）区域均衡性情况

——资金分配均衡性指标分析（指标分值15分，评价得分15分）

2022年阿坝县林业和草原局《阿坝县2022年基层治理制度创新和体系能力建设工作生态公益性岗位选（续）聘实施方案》，计划公益性一般岗位开发设置449个，公益性管理岗位开发设置184个，公益性一般岗位补助标准为1万元/人/年，公益性管理岗位补助标准为2.52万元/人/年。2022年基层治理制度创新和体系能力建设生态公益性岗位补助资金461.54万元，已根据公益性岗位补助标准支付完毕，无结余资金。

（2）对象公平性情况

——政策公平性指标分析（指标分值15分，评价得分15分）

2022年阿坝县林业和草原局根据《阿坝县2022年基层治理制度创新和体系能力建设工作生态公益性岗位选（续）聘实施方案》规定选（续）聘对象为全县有劳动能力、年龄在16-45周岁且有就业愿望未就业的大中专毕业生，退役军人，未就业还俗人员，单亲家庭劳动力全覆盖，部分有特殊困难未就业社会闲散青年，其他乡镇部分未就业还俗人员、单亲家庭劳动力、有特殊困难未就业社会闲散青年。公益性一般岗位补助标准为1万元/人/年，公益性管理岗位补助标准为2.52万元/人/年。

（3）社会满意度情况

——群众满意度指标分析（指标分值10分，评价得分8分）

本次满意度调查对象为2022年选（续）聘公益性一般岗位和管理岗位人员。问卷方式为现场问卷调查，调查受访对象共20名，有效问卷20份。问卷满意度设“非常满意”、“满意”、“基本满意”、“不满意”4个类别，其中“非常满意”0份、“满意”20份、“基本满意”0份、“不满意”0份。最终得分为（0份/20份*10分+20份/20份*8分+0份/20份*5分+0份/20份*3分）=8分。

图1 满意度调查图

表6 阿坝县林业和草原局2022年基层治理公益性岗位补助资金

问卷调查统分表

| - 序号 | - 满意度 | - 分值 | - 分值权重 | - 份数 | - 份数权重 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 非常满意 | - 10 | - 0.00% | - 0 | - 0.00% | - 0.00 |
| - 2 | - 满意 | - 8 | - 100.00% | - 20 | - 100.00% | - 8.00 |
| - 3 | - 基本满意 | - 5 | - 0.00% | - 0 | - 0.00% | - 0.00 |
| - 2 | - 不满意 | - 0 | - 0.00% | - 0 | - 0.00% | - 0.00 |
| - 最终得分 |  |  |  |  |  | - 8.00 |

七、主要问题及建议

多支付

事实陈述：2022年7月第5号凭证，后附的2022年基层治理公益性岗位人员（1-6月）劳务补贴发放表，管理岗泽让仲玛、泽郎姐、杨丹等13人应发劳务12600元，实际多发放1.00元、2.00元、3.00元、4.00元、5.00元、6.00元、7.00元、8.00元、9.00元、10.00元、11.00元、12.00元、13.00元等，共计多发放91元。

违反的相关条例：《阿坝县2022年基层治理制度创新和体系能力建设工作生态公益性岗位选（续）聘实施方案》第五条“公益性一般岗位补助标准为1万元/人/年；公益性管理岗位补助标准为2.52万元/人/年”。

我们的意见或建议：按照被评价单位严格按照《阿坝县2022年基层治理制度创新和体系能力建设工作生态公益性岗位选（续）聘实施方案》执行，加强原始凭证审核，避免多支付现象的发生；对于多支付的费用，联系经办人员及时退回。

附件1：2022年基层治理公益性岗位补助资金绩效评价指标体系表

（此页无正文）

四川融策会计师事务所有限公司    中国注册会计师：

中国/成都              中国注册会计师：

二〇二三年十一月三十日