阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段

重点流域治理工程

财政项目支出绩效评价报告

项目单位：阿坝县科学技术和农业畜牧水务局

主管单位：阿坝县科学技术和农业畜牧水务局

评价机构：成都青云致远工程咨询有限公司

日    期：2023年8月21日

目  录

摘要	1

一、项目基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	7

二、绩效评价工作开展情况	8

（一）评价目的、依据、对象、范围	8

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	9

（三）绩效评价工作过程保障	12

三、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策	14

（二）项目过程	18

（三）项目产出	22

（四）项目效益情况	25

四、综合评价情况及评价结论	28

（一）综合评价情况	28

（二）评价结论	29

五、主要经验及做法、存在的问题及原因	29

（一）主要经验及做法	29

（二）存在的问题	30

（三）有关建议	31

六、其他需要说明的问题	33

（一）本次绩效评价的局限性	33

（二）本报告的使用范围	33

七、附件	33

（一）财政项目支出绩效评价体系	33

（二）绩效目标完成情况对比表	33

（三）评价依据目录	33

# 摘要

阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局进行申报，成都青云致远工程咨询有限公司受阿坝县财政局委托进行本次绩效评价工作。

项目实施地主要为民房、牧草地，河道两岸大部地势较低，河岸均为土质岸坡，无防护措施，岸坡冲刷、垮塌严重。为了保障人民群众生命财产安全，建立该河段的防洪体系，提高本河段的防洪能力，为贾洛镇的经济发展创造条件而实施本项目。

本项目立项申请预估资金总额为3000万元，资金来源为2020年黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金。根据资金安排情况（阿州财农〔2022〕6号），阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程资金安排为2900万元。截至绩效评价日2023年8月15日，经调剂后收回279.58万元，最终确定该项目预算为2620.42万元，本项目已支付24,209,989.33元，项目已于2022年11月22日完工验收，验收鉴定为合格。

评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，得出该项目完成情况较好。本项目具有较规范的项目决策、较好的项目产出和效益，除项目未制定相应财务管理制度、业务管理制度，个别产出指标未达到预期、部分绩效目标设置不够明确，原始凭证和记账凭证编制不够规范外，较好地完成了本项目预期绩效目标。从验收和调研结果以及满意度调查结果分析，项目基本实现了立项时的绩效目标，项目实施后的社会效益和可持续影响较好，最终评分得分为92.56分，属于“优”。

阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程

财政项目支出绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、背景及目的、立项依据

#### （1）背景及目的

本次拟建堤防位于贾曲阿坝县贾洛镇曼巴洛村河段。工程河段左、右岸沿线保护区范围内有贾洛镇政府、曼巴洛村村委会和合拉玛村村委会，涉及牧草地1000亩。工程河道两岸岸坡均为土质边坡，边坡受水流侵蚀、淘刷严重，局部岸坡垮塌，部分牧草地被冲毁。工程河段大部分河段河岸边缘高程均低于10年一遇洪水位，仅能达到3～5年一遇的防洪标准，存在的问题，由于工程涉及河段洪水过程一般为单峰，洪水陡涨陡落，洪水历时一般不过一天，且河道坡降较陡，洪水时挟沙量较大，造成洪水流速大，冲刷能力强，且现状河道两侧多为土坡，坎深坡陡，极易发生岸坡垮塌隐患。由于河道未防护，导致河床游荡，严重影响河道行洪和岸坡的稳定。两岸大部分区域地势较低且相对平坦，现在河岸高程防洪标准仅能达到3～5年一遇的防洪标准。

工程河段整体防洪能力不足，每遇较大洪水，洪水漫溢毁坏牧草地和房屋，造成损失，威胁两岸人民生命财产安全，且河道行洪时，流量大，流速快，携带大量泥沙，冲刷能力强。本次工程河段位于贾洛镇曼巴洛村，有公路沿河岸通过，保护区主要为民房、牧草地，河道两岸大部地势较低，河岸均为土质岸坡，无防护措施，岸坡冲刷、垮塌严重，严重威胁着两岸房屋和牧草地的安全。为了保障人民群众生命财产安全，建立该工程河段的防洪体系，提高本河段的防洪能力，为贾洛镇的经济发展创造条件。

#### （2）项目立项依据

《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》指出要推进小流域综合治理。加强对淤地坝建设的规范指导，推广新标准新技术新工艺，在重力侵蚀严重、水土流失剧烈区域大力建设高标准淤地坝。排查现有淤地坝风险隐患，加强病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造，提高管护能力。

- 《四川省“十四五”生态环境保护规划》“规划”指出保护草原生态系统。以遏制草原退化、实现草畜平衡、提升草地生态功能为重点，开展草原生态保护建设。严格保护长江、黄河天然草原，以甘孜、阿坝为重点区域，对严重退化、沙化草原实行禁牧封育。

《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出推进中小河流域综合治理，治理河长171公里，治理山洪沟57条，健全山洪地质灾害监测预警预报系统，提升山洪、泥石流防治能力。建设坡面工程防护体系和沟道防控体系，加强坡地造林和坡地土壤保护，有效减少水土流失。

上述文件及政策为本项目立项提供了充分的政策依据。

### 2、项目资金投入和使用情况

#### （1）项目资金预算及投入

本项目立项预估资金总额为3000万元，资金来源为2020年黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金。根据阿坝州财政局、阿坝州水务局《关于下达黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金的通知》（阿州财农〔2022〕6号），阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程资金安排为2900万元，经调剂后收回279.58万元，最终确定该项目预算为2620.42万元。

#### （2）项目资金使用情况

截至绩效评价日2023年8月15日，本项目已支付24,209,989.33元，其中2022年支付23,354,152.33元，2023年支付855,837.00元。

### 3、项目主要内容及实施情况

本项目的项目地位于阿坝县贾洛镇。建设规模为综合治理河道长6公里，新建生态堤防4.3公里。共布设12处排水涵管，10处下河梯步，河道疏浚2000m。

本项目于2021年4月由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局聘请专业第三方机构编制《阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程可行性研究报告》，2021年11月23日取得阿坝县发展和改革局出具《原则同意》批复（阿县发改行审〔2021〕186号），并附审批部门招投标核准意见。经符合规定的招投标程序后确定设计单位及施工单位，由成都市水利电力勘测设计研究院有限公司担任设计单位，四川省中水孜源建设工程有限责任公司任监理单位，四川道通建设工程有限公司任施工单位，项目于2022年11月22日完工验收，出具完工验收鉴定书。

### 4、组织及管理情况

#### （1）项目组织情况

本项目业主单位为阿坝县科学技术和农业畜牧水务局，系阿坝县人民政府的职能部门，其主要职能之一为：负责管理全县水资源（含地表水、地下水）。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划。负责全县水利基本建设项目前期工作；负责组织全县水利基本建设，对水利基本建设工程实施行业的监督管理；组织管理具有控制性的水利工程，组织负责水库、大坝的安全监管；农村水利工程管理；指导编制水土保持规划并监督实施。负责水土流失的预防监督和综合防治。阿坝县科学技术和农业畜牧水务局作为项目实施单位和主管部门，在国家、省、州的相关规划和政策指引下，实施本项目，为其履行职能，完成国家、省、州的相关任务和规划的具体举措。

项目主要参建单位：

设计单位：成都市水利电力勘测设计研究院有限公司

施工单位：四川道通建设工程有限公司

监理单位：四川省中水孜源建设工程有限责任公司

本项目施工单位及监理单位均为合法存立的具有参与本项目建设的单位，均具有相关资质条件，且参与本项目均通过符合招投标相关流程。

#### （2）项目管理实施

本项目建设业主单位为阿坝县科学技术和农业畜牧水务局，由阿坝县水务服务中心负责具体领导工作，根据项目的实施内容和特点、本单位人员情况，成立项目小组，全面负责工程建设的工程质量管理、工程进度、工程投资和资金管理等。管理成员均为业主单位相关领域的专业人员，相关人员均具有良好的专业知识、合格的业务技能力、持续的稳定性。项目建成后由阿坝县水务服务中心负责运行管理。项目勘察、设计、土建施工、建设监理、重要设备和材料采购及安装等采用公开招标方式，择优选择施工、监理队伍和设备、材料供应商。

工程验收由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局，由阿坝县水务服务中心组织，验收组包含施工单位、监理单位、设计单位等代表组成。

#### （3）项目管理制度

根据与阿坝县财政局、阿坝县科学技术和农业畜牧水务局咨询，当前项目单位未针对本项目制定相关的项目管理制度。本项目沿用阿坝县类似项目管理制度执行。

#### （4）财务管理情况

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局暂未针对阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程制定财务管理制度，本项目财务制度沿用一般性工程项目的财务管理制度及政府部门相关财务管理制度。本项目实行专账核算，专款专用，不存在挤占，挪用、转移财政资金的情况。经查阅项目财政档案，翻阅项目原始凭证，本项目原始凭证存在较多不规范现象，不符合相关规定，例如本项目原始凭证中多处资金拨付审批表为复印件，按照财务规定，资金拨付审批表为项目支出审批文件，在原始凭证中应存放原件。如项目2022年7月18日、2022年7月28日、2022年9月27日、2022年5月30日、2022年10月12日、2022年10月18日、2022年7月25日等日期的多份资金拨付审批表实际为复印件，另有2022年9月23日和工程进度款支付单无盖章和无审批意见，仅有负责人签字，数份中标通知书为复印件。

存在记账凭证管理不规范的问题，记账凭证会计机构负责人无姓名，无财务人员签名，不符合相关法律规定。

## （二）项目绩效目标

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设置了三级绩效目标申报表，一级目标分为产出目标和效益目标；产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行指标五类二级指标；效益指标包含经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五类指标。

本项目受资金下达时间及施工单位进场时间和施工人员安排情况影响，于项目事中绩效监控时修订完善项目部分指标，修订内容涉及时效指标，本项目具体绩效目标表如下：

| 项目绩效目标申报表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 |  |
| 项目名称 |  |  | 阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：综合治理河道 | 6000米 |
|  |  |  | 指标2：新建堤防 | 4300米 |
|  |  |  | 指标3：布设排水涵管 | 12处 |
|  |  |  | 指标4：新建下河梯步 | 10处 |
|  |  |  | 指标5：河道疏浚 | 2000米 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收达标率 | ≥95% |
|  |  |  | 指标2：项目设计方案变更率 | ≤5% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程按时开工 | 2022年7月2日 |
|  |  |  | 指标2：工程按时竣工验收 | 2022年10月31日 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目建设总投资成本 | ≤3000万元 |
|  |  | 预算执行 指标 | 指标1：2020年黄河流域生态保护和高 质量发展专项奖补资金 | 3000万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升土地利用水平 | 达成预期目标 |
|  |  |  | 指标2：提升牧民收入 | 达成预期目标 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务社会当地群众 | ≥10000人 |
|  |  |  | 指标2：保护群众生命财产安全 | 达成预期目标 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提高抗洪能力 | 达成预期目标 |
|  |  |  | 指标2：减少水土流失 | 达成预期目标 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续服务本地群众期限 | ≥30年 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：区域辐射人群满意度 | ≥90% |
|  |  |  | 指标2：区域监管部门满意度 | ≥90% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、依据、对象、范围

1、评价目的及依据

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《四川省财政支出绩效评价管理办法》等文件精神，对阿坝县科学技术和农业畜牧水务局开展的阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程进行事后绩效评价，从财政预算资金使用合规合理性、经济性的角度探寻项目的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。总结该项目在预算管理、资金管理、项目实施过程管理等方面建立完善和执行内控制度的经验和教训；总结和评价该项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目过程存在的不足和问题，提出合理建议，从而进一步加强和规范财力资金项目的预算绩效管理，切实提高财政项目资金预算的执行力和效益。

2、评价对象及范围

本次评价的对象为阿坝县科学技术和农业畜牧水务局开展的阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程，评价本项目预算资金的使用及达成效益情况。

评价范围包含阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程的项目执行后所产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目决策、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括数量、质量、时效和成本）、项目效益（包括实施效益和满意度）。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，评价组按照逻辑分析法，依照《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》及财政部相关文件、《财政项目支出绩效评价指标框架》等，在对项目单位编制的绩效指标进行梳理、补充和修正，在实地调研基础上，结合项目性质和特点，依照重要性原则进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。在指标体系设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设置客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注项目单位的项目工作目标，也考虑各相关部门的体验和感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况。

阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程绩效评价指标体系由三级指标构成。其中一级指标和二级指标根据《财政项目支出绩效评价指标框架》设置三级指标，尤其是产出类和效益类指标，针对本项目特点进行个性化设置。一级指标4个，决策、过程、产出和效益；二级指标10个，三级指标17个，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见。

3、评价方法

根据现场评价工作方案，由资料搜集组进行本次绩效评价工作所需资料的搜集，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，对其进行整理后带回本公司，交由各评价小组，评价小组采用不限于以下方法在内的绩效评价方法对各个项目进行绩效评价。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素分析法、公众评判法和比较法。

指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。

因素分析法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

比较法，是指通过财政支出绩效目标与实施效果、前一轮和当前执行情况、国内同类的行业情况等进行比较，综合分析财政支出绩效目标实现程度。

公众评判法，是指通过专家评议，抽样调查，座谈访谈等方式，反映社会公众对财政项目支出效果进行的评判，以评价财政项目支出绩效目标实现程度。

4.评价标准

本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100分，等级划分为四档：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良； 60（含）-80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程保障

1.资料采集方法及过程

本项目绩效评价工作方案确定后，评价组根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

（1）评价工作组根据被评价项目情况，依次对相关项目实施单位开展调研。力图通过调研，了解项目的基本情况、组织管理情况，评价组成员与被评价项目领导工作小组进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体情况，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中存在的问题并予以核实。为下一步绩效评价工作的全面展开做好准备。

采用现场搜集绩效评价工作所需资料，远程开展绩效评价工作的方式开展工作，即委派资料搜集小组进行现场资料搜集整理，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，依据资料清单进行现场资料搜集工作，将资料带回本公司后统一展开评审工作，在评审过程中需要补充完善资料的，由资料搜集组负责与相关项目单位进行联系，获取所需资料。

（2）资料汇总整理：资料搜集小组在现场对所搜集的资料进行初步整理后，带回本公司送至评价工作组，由评价工作组对收集到的资料进行进一步的分类整理和审查，分析相关数据；评价工作组按照资料清单对所收集的资料进行整理，对于应提供而未提供的资料，及时与项目主管单位和项目实施单位沟通，要求按照规定提供，最大程度地保证工作的顺利开展。

（3）问卷调查：为客观测定财政资金的使用效果，依据公共财政支出绩效评价“为公众服务”的原理，引入“满意度”指标，针对项目受益对象和项目参与人员开展满意度调查。

2.绩效评价实施过程

1、人员安排

我公司针对本项目提供的绩效评价工作组，成员包括1名组长及至少2名组员。并为本项目安排了两名售后服务人员，随时保持与阿坝县财政局以及各项目单位的沟通负责该项目绩效评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。同时，本公司聘请相关的顾问专家，提供评价前期辅导工作，协助指导设计绩效评价工作方案、评价指标体系，指导评价报告的撰写。

2、绩效评价工作方案

已针对本项目形成完善的工作方案，包含人员安排、实施程序、评价方法、资料交接等在内的工作方案，能够为本项目的绩效评价工作提供方案支撑。

# 三、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

项目决策指标主要从项目立项和绩效目标两个要点进行评价，具体包含立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等六个方面对项目立项、绩效目标、资金投入决策进行考察。项目决策类指标权重分20%，评价得分18分。

1、项目立项，权重6分，得6分

（1）立项依据充分性，权重3分，得3分。

本指标考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家和省、市、县的相关规定，是否与项目单位职责密切相关。用以反映和考核项目立项依据情况。

《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》指出要推进小流域综合治理。加强对淤地坝建设的规范指导，推广新标准新技术新工艺，在重力侵蚀严重、水土流失剧烈区域大力建设高标准淤地坝。排查现有淤地坝风险隐患，加强病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造，提高管护能力。

《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出推进中小河流域综合治理，治理河长171公里，治理山洪沟57条，健全山洪地质灾害监测预警预报系统，提升山洪、泥石流防治能力。建设坡面工程防护体系和沟道防控体系，加强坡地造林和坡地土壤保护，有效减少水土流失。

上述相关文件，评价认为本项目立项依据充分，符合国家和省、市、县的相关规定。

（2）立项程序规范性，权重3分，得3分。

本指标考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目按照阿坝县财政局规定的程序申请设立，阿坝县科学技术和农业畜牧水务局水务服务中心先内部讨论决议设立该项目，经过主管部门和阿坝县财政局、阿坝县发展和改革局审核，最终项目立项，审批文件、材料符合阿坝县财政局相关要求。

2、绩效目标，权重8分，得分6分

（1）绩效目标合理性，权重4分，得分3分。

本指标考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设施了三级绩效目标申报表。产出指标中数量、质量、时效指标根据该项目具体工作内容展开。效益指标根据本项目所实际带来的效益而设定，三级绩效指标大部分与项目实际产出相关，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但本项目布设排水涵管、新建下河梯步两项指标未能全部实现预期目标，绩效目标的设置不够合理。

（2）绩效指标明确性，权重4分，得分3分。

本指标考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本项目一级目标分为产出目标和效益目标；产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行指标五类二级指标；效益指标包含经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五类指标；一二级指标下根据项目实际情况设置三级细化指标。本项目绩效目标值设置明确具体，能够量化，可以衡量项目建设所取得的效果，与项目具体建设内容或计划匹配。

项目部分绩效目标设置不够明确，本次绩效评价发现项目实施单位制定了项目总体绩效目标和年度绩效指标，但效益指标中部分目标不够清晰明确，如经济效益指标中提升土地利用水平、提升牧民收入，生态效益指标中提高抗洪能力、减少水土流失等指标的指标值均为达成预期目标，使后期考核没有具体量化标准，难以全面地反映和考核具项目绩效目标与项目实施的相符情况。

3、资金投入，权重6分，得分6分

（1）预算编制科学性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

本项目预算编制经过科学论证，根据四川省水利厅颁发的《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（简称为“2015编规”）及配套定额，按2021年1季度当地信息价水平，国内施工队伍施工编制本投资估算，采用预算定额编制估算时单价乘以1.13扩大系数。四川水利厅颁发的《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（川水发〔2015〕9号）、四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》相应调整办法》的通知，《四川省水利水电建筑工程预算定额》、《水利工程施工机械台时定额》《水利水电设备安装工程预算定额》、水利部办公厅调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知，根据高海拔地区人工、机械定额调整系数规定，本工程海拔属于3500-4000m范围内，人工*1.25、机械*1.55定额调整系数。

项目预计资金总额为3000万元，资金来源为2020年黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金。根据阿坝州财政局、阿坝州水务局《关于下达黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金的通知》（阿州财农〔2022〕6号），阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程资金安排为2900万元，经调剂后收回279.58万元，最终确定该项目预算为2620.42万元。项目预算额度测算依据充分，经过科学论证、具有明确标准，资金额度与年度目标和项目建设计划相匹配。

（2）资金分配合理性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

本项目资金分配包含建安工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、独立费用、预备费等，均按相关规定进行分配，

根据阿坝州财政局、阿坝州水务局《关于下达黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金的通知》（阿州财农〔2022〕6号），依据其阿坝州黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金安排表列示以及最终调剂后实际预算安排，下达阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程资金2620.42万元，资金实际用于本项目基础设施建设、临时工程及设施设备采购等，项目资金分配结果与规划一致。

## （二）项目过程

项目过程指标主要从资金管理和组织实施两个要点评价，具体包含项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性、项目档案管理完整性等七个方面对项目资金管理、组织实施进行考核。项目过程管理指标权重20%，实际评价得分16.7分。

1、资金管理，权重12分，得分10.7分

（1）资金到位率，权重4分，得分4分。

考察项目资金支付到位及时情况。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

根据阿坝县发展和改革局出具的《原则同意》批复（阿县发改行审〔2021〕186号），本项目立项预估资金3000万元，根据阿坝州财政局、阿坝州水务局《关于下达黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金的通知》（阿州财农〔2022〕6号），依据其附表中阿坝州黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金安排表列示，安排阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程资金2900万元，经调剂后收回279.58万元，最终确定该项目预算为2620.42万元，实际到位资金2620.42万元。资金到位率=（到位资金/预算资金）*100%。项目资金到位率为100%。

（2）项目预算执行率，权重4分，得分3.70分。

本指标考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

根据本项目实际情况，截至绩效评价日2023年8月15日，根据阿坝州财政局、阿坝州水务局《关于下达黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金的通知》（阿州财农〔2022〕6号），依据其附表中列示，安排阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程资金2900万元，经调剂后收回279.58万元，最终确定该项目预算为2620.42万元，实际到位资金2620.42万元。阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程已支付资金为24,209,989.33元，其中2022年支付23,354,152.33元，2023年支付855,837.00元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，项目预算执行率为92.39%。

（3）资金使用合规性，权重4分，得分3分。

本指标考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。

本项目支付凭证包含了发票、国库集中支付凭证、拨款申请、资金拨付审批表、请款报告、合同书等，报账资料齐全。经查阅项目财政档案，翻阅项目原始凭证，本项目原始凭证存在较多不规范现象，不符合相关规定，例如本项目原始凭证中多处资金拨付审批表为复印件，按照财务规定，资金拨付审批表为项目支出审批文件，在原始凭证中应存放原件。如项目2022年7月18日、2022年7月28日、2022年9月27日、2022年5月30日、2022年10月12日、2022年10月18日、2022年7月25日等日期的多份资金拨付审批表实际为复印件，另有2022年9月23日和工程进度款支付单无盖章和无审批意见，仅有负责人签字，数份中标通知书为复印件。存在记账凭证管理不规范的问题，记账凭证会计机构负责人无姓名，无财务人员签名，不符合相关法律规定。

2、组织实施，权重8分，得分6分

（1）财务和项目管理制度健全性，权重4分，得分2分。

本指标考察项目单位财务和项目管理制度是否健全、完善，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目合法合规实施的保障情况。

经评价组调查了解，根据与阿坝县财政局、阿坝县科学技术和农业畜牧水务局咨询，项目单位未针对本项目制定相关的业务、财务及管理等方面的保障制度，财务和项目管理制度沿用政府投资项目一般性财务和项目管理制度。

（2）采购、合同管理制度执行有效性，权重4分，得分4分。

①采购管理制度执行有效性

本指标主要考察项目服务活动的采购方式、政府采购流程是否合法合规，用以反映采购合规对项目资金、项目实施的保障作用。

项目单位未针对该项目制定政府采购管理制度，政府采购管理主要依据相关法律法规，如《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，并已及时归档，项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等已按时落实到位。本项目服务活动的采购方式、政府采购流程合法合规。

②合同管理制度执行有效性

本指标考察项目合同签约和履约管理情况，以反映项目管理合同环节对完成项目的保障作用。

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局已制定合同审批办法，主要内容包括宗旨、适用范围、职责分工、合同文本、提请审批、财务审核、法律审核、审核的意见出具及执行、审批权限、合同盖章、重新审签等，能有效管理和审批项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料。评价组已抽查本项目施工合同、监理合同等，核对合同签约条款与采购需求文件的相符性，合同签约审核程序规范性，合同履约及时性，合同管理责任落实情况，以及合同法律责任明确和落实情况。抽查的相关合同签约条款与采购文件基本相符，合同签约审核程序规范。

③项目档案管理完整性

本指标考察项目档案资料保管和归档合规性、完整性和及时性情况，以反映项目档案管理对完成项目的保障作用。

本项目的项目档案在项目验收完成后，由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局财务股负责归档保存，包括文书档案归档、财会档案归档、基础建设文件资料归档、项目采购资料归档、档案保管期限、档案查阅和利用、档案保密、档案销毁等项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，档案管理完好且齐全。

## （三）项目产出

本指标主要考察项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。项目产出指标权重40%，实际评价得分37.86分。

1、产出数量：实际完成率，权重10分，得分8.86分

（1）综合治理河道完成率，权重2分，得分2分。

项目绩效目标申报表的产出指标中综合治理河道指标值为6000米，根据其提交的完工验收鉴定书、监理单位出具的监理报告等文件以及与相关负责人的访谈工作，本项目已综合治理河道6000米，综合治理河道完成率为100%。

（2）新建堤防完成率，权重2分，得分2分。

项目绩效目标申报表的产出指标中新建堤防指标值为4300米，根据施工单位提交的完工验收鉴定书、监理单位出具的监理报告等文件以及与相关负责人的访谈工作，本项目已完成新建堤防（护岸）4606.53米，主要原因为根据项目地河道实际情况做出调整，综合治理河道完成率为107%。

（3）布设排水涵管完成率，权重2分，得分1.66分。

项目绩效目标申报表的产出指标中布设排水涵管指标值为12处，根据其提交的完工验收鉴定书、监理单位出具的监理报告等文件以及与相关负责人的访谈工作，本项目共布设10处排水涵管，主要原因为根据项目地河道实际情况做出调整，项目设计方对本项目具体实施进行细化设计，故与本项目可行性研究报告存在不一致情况，导致与事前绩效目标不一致，布设排水涵管完成率为83%。

（4）新建下河梯步完成率，权重2分，得分1.2分。

项目绩效目标申报表的产出指标中新建下河梯步指标值为10处，根据完工验收鉴定书、监理单位出具的监理报告等文件以及与相关负责人的访谈工作，本项目共新建6处下河梯步，主要原因为项目设计方对本项目具体实施进行细化设计，根据项目地河道实际情况做出调整，故与本项目可行性研究报告存在不一致情况，布设排水涵管完成率为60%。

（5）河道疏浚完成率，权重2分，得分2分。

项目绩效目标申报表的产出指标中河道疏浚指标值为2000米，根据其提交的完工验收鉴定书、监理单位出具的监理报告等文件以及与相关负责人的访谈工作，本项目共进行河道疏浚2000米，河道疏浚完成率为100%。

2、产出质量：质量达标率，权重10分，得分10分

本指标考核项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 ，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（1）项目竣工验收达标率，权重5分，得分5分。

项目绩效目标申报表的质量指标中项目竣工验收达标率指标值为≥95%，依据阿坝县水务服务中心、四川省中水孜源建设工程有限责任公司、成都水利电力勘测设计研究院有限公司、四川道通建设工程有限公司针对本项目出具的完工验收鉴定书的结论列示：①本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格，工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。②工程投入试运行以来，结构稳定、安全、达到设计要求。③本合同工程包经评定合同工程质量达到合格标准。项目竣工验收达标率≥95%，项目竣工验收达标率完成率为100%。

（2）项目设计方案变更率，权重5分，得分5分。

项目绩效目标申报表的质量指标中项目设计方案变更率指标值为≤5%，依据阿坝县水务服务中心、四川省中水孜源建设工程有限责任公司、成都水利电力勘测设计研究院有限公司、四川道通建设工程有限公司针对本项目出具的完工验收鉴定书的结论列示：①工程按设计文件和施工合同要求，所有工程项目内容 （包括增减及变更项目内容）均已完成。②经验收组成员共同确认：阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村河道治理工程工程段已按设计文件全部施工完毕。项目设计方案变更率≤5%，项目竣工验收达标率完成率为100%。

3、产出时效，权重10分，得分9分

本指标主要考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（1）工程按时开工，权重5分，得分5分。

项目开工日期受资金下达时间影响、项目前期准备完成时间影响等，本项目事前绩效目标中计划开工日期为保守估计，实际开工日以资金下达时间为准，事前绩效目标为2022年10月1日，经修改绩效目标后，本项目绩效目标时效指标为2022年7月2日实现项目开工建设，项目实际于2022年7月2日进场开展施工准备，2022年7月3日正式开工。工程按时开工偏差1天，处于正常区间。

（2）工程按时竣工验收，权重5分，得分4分。

受项目完工日期受资金下达时间影响、项目前期准备完成时间影响等，本项目事前绩效目标中计划开工日期为保守估计，本项目事前绩效目标表中完工日期为2023年5月31日，完工日期为保守估计，经修改绩效目标后，本项目绩效目标时效指标为2022年10月31日实现项目完工验收，在建设过程中由于当地气候条件影响，部分时段未能进场施工作业，根据项目完工验收鉴定书，本项目于2022年11月22日完工验收合格。工程按时完工验收日期有细微偏差，偏差天数22天，与预期验收日期相比有滞后情况。

4、产出成本，权重10分，得分10分

本指标考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

项目建设总投资成本，权重10分，得分10分。

本项目成本指标为项目建设总投资成本≤3000万元，评价组核查项目单位提供的项目预算批复、项目施工合同和项目会计核算资料，项目预算批复金额3000万元，上级安排黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金2900万元，经调剂后收回279.58万元，最终确定该项目预算为2620.42万元，已使用资金24,209,989.33元，其中2022年使用23,354,152.33元，2023年使用855,837.00元。成本指标为项目建设总投资成本≤3000万元，完成既定绩效目标。

## （四）项目效益情况

本指标主要从项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标来项目实施所产生的效益。项目效益情况权重20%，实际评价得分20分。

1、实施效益，权重10分，得分10分

（1）经济效益，权重2.5分，得分2.5分。

①提升土地利用水平

评价组根据对项目单位、施工单位相关负责人的访谈，以及通过走访问讯当地牧民群众、实地查看的方式进行统计分析，了解到项目地区共保护牧草地1000亩左右，项目建成后当地水土流失减少，牧民草场受洪涝灾害影响大幅度减少，土地利用水平得到提高。本项目经济效益指标中提升土地利用水平指标值为达成预期目标，实际已达成预期目标。

②提升牧民收入

根据本项目施工资料，经评价组查询本项目劳务用工资料，本项目劳务人员许多来自于当地群众，切实提高当地人民群众收入，且本项目减少当地雨季对草场的伤害，将会间接提高牧民收入。经济效益指标中提升牧民收入指标值为达成预期目标，实际已达成预期目标。

（2）社会效益，权重2.5分，得分2.5分。

①服务社会当地群众

评价组通过调查走访，查阅相关资料，工程主要防护范围为贾洛镇政府、曼巴洛村村委会，合拉玛村村委会所在地居民较为集中的河段，当地常住人口约为3000-5000人，另每年游客等流动人口约5000人，故服务社会当地群众≥10000人达成指标。

②保护群众生命财产安全

评价组通过调查走访，查阅相关资料，阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程主要防护范围为贾洛镇政府、曼巴洛村村委会，合拉玛村村委会所在地居民较为集中的河段，当地常住人口约为4000-5000人，由于阿坝县地理和气候条件特殊，雨季较长，土质脆弱，极易发生洪涝灾害，截止评价日，该地区未发生重大地质灾害和洪涝灾害，人民群众生命财产安全得到保障，达到预期目标。

（3）生态效益，权重2.5分，得分2.5分。

①提高抗洪能力

评价组通过调查相关设计资料，本项目主要建设内容为新建堤防，堤防建设完成后能够有效提高防洪能力，通过新建防洪堤等工程措施，提高工程河段防洪能力。根据《治涝标准》（SL723-2016），本次设计排涝标准为10年为一遇暴雨重现期，使河道现状不设防状态提高到抵御10年一遇洪水能力，指标值为达成预期目标，项目能有效提高防洪能力，实际已达成预期目标。

②减少水土流失

本项目堤线基本沿原河岸线布置，形成封闭的防洪保护圈，能够最大程度地避免洪水灾害的威胁，保障行洪安全，减少水土流失指标值为达成预期目标，项目建成后实际已达成预期目标。

（4）可持续影响指标，权重2.5分，得分2.5分。

经评价组查阅相关设计资料，查阅本项目完工验收鉴定报告本项目设计寿命为30年，能够持续影响项目地，绩效目标为持续服务本地群众期限≥30年，预估项目能够持续服务本地群众期限≥30年。

2、满意度，权重10分，得分10分

本指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（1）区域辐射人群满意度，权重5分，得分5分。

本次满意度调查对象为项目地群众，采用问询及问卷方式调查，调查形式为电子问卷，共收回有效问卷6份，调查对象年龄段在18-60岁之间。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”6份、“比较满意”0份、“满意”0份、“不满意”0份。问询群众10人，均为非常满意。本项目区域辐射人群满意度指标值为90%，已达成绩效目标值。

（2）区域监管部门满意度，权重5分，得分5分。

评价组对项目单位、阿坝县财政局进行调查，采用问询及问卷方式调查，调查形式为电子问卷，共收回有效问卷2份。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”2份，问询两位财政局领导，均为非常满意，认为其达到项目预期目的，区域监管部门满意度指标值为90%，已达成绩效目标值。

# 四、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

- 该项目完成情况较好。通过较规范的项目决策、较好的项目产出和效益，除项目未制定相应财务管理制度、业务管理制度、个别产出指标未达到预期、部分绩效目标设置不够明确，原始凭证和记账凭证编制不够规范外，较好地完成了“阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程”。从验收和调研结果以及满意度调查结果分析，项目基本实现了立项时的绩效目标，项目实施后的社会效益和可持续影响较好。

- （二）评价结论

- 评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，评价组对阿坝县科学技术和农业畜牧水务局开展的阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程项目绩效进行独立客观评价，最终评分得分为92.56分，评价等级属于“优”。具体得分情况如下表所示：

- 项目支出绩效评价总得分表

| 一级指标（权重） | 得分 | 得分率 | 二级指标（权重） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20） | 18 | 90.00% | 项目立项（6） | 6 |
|  |  |  | 绩效目标（8） | 6 |
|  |  |  | 资金投入（6） | 6 |
| 过程（20） | 16.7 | 83.50% | 资金管理（12） | 11.7 |
|  |  |  | 组织实施（8） | 5 |
| 产出（40） | 37.86 | 94.70% | 产出数量（10） | 8.86 |
|  |  |  | 产出质量（10） | 10 |
|  |  |  | 产出时效（10） | 9 |
|  |  |  | 产出成本（10） | 10 |
| 效益（20） | 20 | 100% | 实施效益（10） | 10 |
|  |  |  | 满意度（10） | 10 |
| 合计 | 92.56 | 92.56% | 合计 | 92.56 |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

## （一）主要经验及做法

该项目严格按照财政财力投资管理规定，按部就班有序推进立项、报建程序。在主管部门阿坝县科学技术和农业畜牧水务局的统一筹划下，从预算资金申请全过程论证、报批，在确保项目资金使用合规、合理上，提高财政资金使用效率。项目进行过程中，按照规定，项目单位均严格按报批程序履行报批义务。从最终项目竣工验收结果可见，阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程建设项目基本圆满完成。

该项目的管理组织架构较为完善：阿坝县科学技术和农业畜牧水务局水务服务中心作为项目具体实施单位，负责阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程的立项、实施过程管理，项目进度控制等工作。项目施工供应商通过公开招标流程选出。最终通过施工方、监理单位、项目单位、设计方等多方确认验收通过，项目实施有序，项目单位组织情况良好。

## （二）存在的问题

1、本项目在当地属于投资额度较大且周期较长的项目，项目单位未针对本项目制定专门财务管理及业务管理制度，日常工作参照项目单位工作制度执行，未制定本项目资金专项管理方面的制度。

2、项目部分产出数量存在与申报项目时的产出不一致情况，布设排水涵管、新建下河梯步两项指标未能全部实现。项目绩效目标申报表的产出指标中布设排水涵管指标值为12处，根据其提交的完工验收鉴定书，本项目共布设10处排水涵管。项目绩效目标申报表的产出指标中新建下河梯步指标值为10处，根据完工验收鉴定书，本项目共新建6处下河梯步。

3、项目竣工时间存在延后情况，本项目事前绩效目标表中完工日期为2023年5月31日，完工日期为保守估计，经修改绩效目标后，本项目绩效目标时效指标为2022年10月31日实现项目完工验收，根据项目完工验收鉴定书，本项目于2022年11月22日完工验收合格。

4、项目部分绩效目标设置不够明确，本次绩效评价发现项目实施单位制定了项目总体绩效目标和年度绩效指标，但效益指标中部分目标不够清晰明确，如经济效益指标中提升土地利用水平、提升牧民收入，生态效益指标中提高抗洪能力、减少水土流失等指标的指标值均为达成预期目标，使后期考核没有具体量化标准，难以全面地反映和考核具项目绩效目标与项目实施的相符情况。

5、经查阅项目财政档案，翻阅项目原始凭证，本项目原始凭证存在较多不规范现象，不符合相关规定，例如本项目原始凭证中多处资金拨付审批表为复印件，按照财务规定，资金拨付审批表为项目支出审批文件，在原始凭证中应存放原件。如项目2022年7月18日、2022年7月28日、2022年9月27日、2022年5月30日、2022年10月12日、2022年10月18日、2022年7月25日等日期的多份资金拨付审批表实际为复印件，另有2022年9月23日和工程进度款支付单无盖章和无审批意见，仅有负责人签字，数份中标通知书为复印件。

6、存在记账凭证管理不规范的问题，记账凭证会计机构负责人无姓名，无财务人员签名，不符合相关法律规定。

## （三）有关建议

1、建议阿坝县科学技术和农业畜牧水务局在今后开展此类投资额度较大，影响较大的项目时及时针对项目制定相应财务管理和业务管理制度，以便提高资金管理程度，减少资金使用风险，提高资金利用效率。

2、建议项目单位制定详细的、包含各阶段时间、各施工段、各作业层、各工种的计划，并及时总结，及时分析，不断调整和完善计划。严格以进度计划安排施工并随时检查进展情况，及时调整部置，确保工期。每周定时召开施工协调会，对上一周的施工情况进行总结，对进度的完成情况进行综合分析、找出原因，并针对情况调整和完善计划和措施。在施工过程中，实行动态管理，做到计划人员、设备、物资、施工工序、检查验收随时调整及时并全面完成项目内容的建设

3、建议项目单位围绕项目建设计划，结合项目实际情况，在制定项目绩效目标时多重审核，多角度考虑其绩效目标实现的可能性，在制定时效指标时需考虑当地特殊的自然条件和气候影响，尽量避免偏差。并且在制定绩效目标时指标值应该具体、明确并且可量化，以方便后期考核的开展。比如项目经济效益指标，三级指标为提升牧民收入，指标值可以根据项目具体劳务用工情况及薪资而具体设置。

4、建议项目单位严格规范财务档案管理，加强原始凭证审核，严格遵守《会计基础工作规范》的规定，记账凭证必须附有原始凭证的原件作为记录经济活动的依据，原件遗失情况下应当付说明不应直接将复印件作为原始凭证。

5、会计机构应明确责任，记账凭证上须有会计机构负责人、记账人、审核人员、制单人的签名或盖章。对于发生的收款和付款业务必须坚持先审核后办理的原则，出纳人员要在有关收款凭证和付款凭证上签章，以明确经济责任。

# 六、其他需要说明的问题

## （一）本次绩效评价的局限性

由于绩效评价工作自身的复杂性，并受到评价手段和方案设计经验等方面的限制，本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限。项目绩效评价指标体系在评价权重的分配、指标标杆值的设定以及数据来源的选择等方面还不够完善和充分，可能在公正、公平、科学性方面存在局限。

对于定性的指标，我们主要从调查问卷、调查访谈和工程项目档案资料中获取到信息和数据，由于项目组缺乏与项目受益者直接面谈的机会，调研评价客观性存在一定局限性。无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价小组的职业判断。

满意度指数来源于随机抽取的样本，因受益者抽样的局限性和样本量限制，我们使用的方法受到一定影响，评价结论可能存在缺陷。

## （二）本报告的使用范围

本报告系第三方机构受阿坝县财政局委托，对项目单位申请财政资金项目进行事前绩效评估后出具，仅作为阿坝县财政局和国家相关部门了解该财政项目支出完成绩效情况之用。

# 七、附件

## （一）财政项目支出绩效评价体系

## （二）绩效目标完成情况对比表

## （三）评价依据目录

成都青云致远工程咨询有限公司

2023年8月21日

附件（二）：绩效目标完成情况对比表

| 绩效目标完成情况对比表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 |  |  |
| 项目名称 |  |  | 阿坝县黄河流域贾洛镇曼巴洛村段重点流域治理工程 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：综合治理河道 | 6000米 | 6000米 |
|  |  |  | 指标2：新建堤防 | 4300米 | 4606.53米 |
|  |  |  | 指标3：布设排水涵管 | 12处 | 10处 |
|  |  |  | 指标4：新建下河梯步 | 10处 | 6处 |
|  |  |  | 指标5：河道疏浚 | 2000米 | 2000米 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收达标率 | ≥95% | ≥95% |
|  |  |  | 指标2：项目设计方案变更率 | ≤5% | ≤5% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程按时开工 | 2022年7月2日 | 2022年7月3日 |
|  |  |  | 指标2：工程按时竣工验收 | 2022年10月31日 | 2022年11月22日 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目建设总投资成本 | ≤3000万元 | ≤2620.42万元 |
|  |  | 预算执行 指标 | 指标1：2020年黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金 | 3000万元 | 24,209,989.33元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升土地利用水平 | 达成预期目标 | 达成预期目标 |
|  |  |  | 指标2：提升牧民收入 | 达成预期目标 | 达成预期目标 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务社会当地群众 | ≥10000人 | ≥10000人 |
|  |  |  | 指标2：保护群众生命财产安全 | 达成预期目标 | 达成预期目标 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提高抗洪能力 | 达成预期目标 | 达成预期目标 |
|  |  |  | 指标2：减少水土流失 | 达成预期目标 | 达成预期目标 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续服务本地群众期限 | ≥30年 | ≥30年 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：区域辐射人群满意度 | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 指标2：区域监管部门满意度 | ≥90% | ≥90% |

附件（三）：评价依据目录

本次绩效评价的依据主要包括：

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国预算法实施条例》

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

4、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

5、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》

6、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》

7、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

8、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预（〔2011〕285号）

9、财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）

10、《四川省财政支出绩效评价管理办法》

11、阿坝县相关法律法规、制度，其他与绩效评价工作有关的政策、制度性文件及项目预算批准文件

12、其他与本项目有关的资料等。