阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目

财政项目支出绩效评价报告

项目单位：阿坝县林业和草原局

主管单位：阿坝县人民政府

评价机构：成都青云致远工程咨询有限公司

日    期：2023年9月25日

目  录

摘要	1

一、项目基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	8

二、绩效评价工作开展情况	9

（一）评价目的、依据、对象、范围	9

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	10

（三）绩效评价工作过程保障	13

三、绩效评价指标分析	15

（一）项目决策	15

（二）项目过程	19

（三）项目产出	23

（四）项目效益情况	26

四、综合评价情况及评价结论	28

（一）综合评价情况	28

（二）评价结论	29

五、主要经验及做法、存在的问题及原因	29

（一）主要经验及做法	29

（二）存在的问题	30

（三）有关建议	31

六、其他需要说明的问题	32

（一）本次绩效评价的局限性	32

（二）本报告的使用范围	32

七、附件	32

（一）财政项目支出绩效评价体系	32

（二）绩效目标完成情况对比表	32

（三）评价依据目录	33

# 摘要

阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目由阿坝县林业和草原局进行申报，成都青云致远工程咨询有限公司受阿坝县财政局委托进行本次绩效评价工作。

项目的实施目的为增加林草综合植被盖度，提高区域水源涵养及补给能力，提升林草生态系统稳定性与服务功能，助推黄河流域林草生态保护和高质量发展。

本项目立项预估资金总额为2320.00万元，资金来源于中央财政林业草原生态保护恢复资金。根据阿坝州财政局、阿坝州林业和草原局的《阿州财资环（2021）34号》文件列示，本项目资金安排为2732.00万元。经调剂后收回163.28万元，实际预算为2568.72万元，项目共下达资金2568.72万元。截至绩效评价日2023年8月30日，本项目已支付2554.58万元，其中2022年支付1829.72万元，2023年支付724.86万元。

项目已于2022年9月完工验收，验收鉴定为合格。

评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，得出该项目完成情况较好。本项目具有较规范的项目决策、较好的项目产出和效益，除项目未制定相应财务管理制度、业务管理制度，项目预估总投入与项目实际预算投入不一致，未针对本项目制定可行性研究报告、成本指标设置不合理、原始凭证存在不规范现象外，较好地完成了本项目。从验收和调研结果以及满意度调查结果分析，项目基本实现了立项时的绩效目标，项目实施后能够对当地产生较好的生态影响。最终评分得分92.97分，属于“优”。

阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目

财政项目支出绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、背景及目的、立项依据

#### （1）背景及目的

2019年9月18日，习近平总书记主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，他强调，坚持生态优先、绿色发展，上下游、干支流、左右岸统筹谋划，共同抓好大保护，协同推进大治理；2020年8月31日中共中央政治局审议通过了《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，明确提出了黄河流域生态保护和高质量发展的目标任务和分工负责措施。省委副书记、省长多次赴阿坝州调研黄河流域生态保护和高质量发展工作，明确了黄河上游重要水源涵养地要担起上游责任，牢固树立并自觉践行绿水青山就是金山银山理念。因此，阿坝县作为黄河上游的重要生态屏障，本项目的实施对维护整个黄河流域生态安全具有重要意义。

草原是最大的陆地生态系统，具有重要的生态功能和经济利用价值，草原生态状况的好坏与人类的生存环境质量息息相关。近年来，我省草原开展了天然草原退牧还草工程及草原生态修复治理等大型生态保护工程，但由于治理速度跟不上退化速度，草原生态环境仍呈现局部好转，总体退化的趋势。川西北草原地处青藏高原东南缘，长江、黄河上游及其主要干流的源头，包括甘孜、阿坝、凉山三个少数民族自治州，是全国第五大牧区，第二大藏区、第一大彝区和唯一的羌区，是建设长江黄河上游生态屏障的重要组成部分和建设川西北生态示范区的主战场。由于长期以来对草原重利用轻保护的现状未得到改变，对其生产功能的利用和依赖过大，导致我省及阿坝州80%左右的草原存在不同程度的退化，草原生态功能明显下降，治理速度跟不上退化速度，直接威胁到本区域及长江中下游地区的生态安全。

阿坝县是川西北草原的重要组成部分，也是长江、黄河上游重要的水源涵养地和水土保持地，是国家重点生态功能区，生态地位极其重要。近年来，受气候变化、人口增长等因素的影响，阿坝县草原退化较严重，亟需进行草原生态修复。根据四川省财政厅 四川省林业和草原局关于下达2021年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）的通知（川财资环〔2021〕79号）文件精神，结合阿坝县实际情况，在对拟实施区域草原生态情况进行调查、规划的基础上，制定本项目实施方案。拟通过本项目实施，探索建立不同类型不同程度退化草原生态修复的新技术、新模式，为大规模开展退化草原生态治理和全面提升草原生态系统服务功能提供重要依据和参考样板。

#### （2）项目立项依据

《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》指出“加大对水源涵养林建设区的封山禁牧、轮封轮牧和封育保护力度，促进自然恢复。结合地貌、土壤、气候和技术条件，科学选育人工造林树种，提高成活率、改善林相结构，提高林分质量。对深山远山区、风沙区和支流发源地，在适宜区域实施飞播造林。适度发展经济林和林下经济，提高生态效益和农民收益”。

《四川省“十四五”生态环境保护规划》指出“加强长江、黄河上游绿化，继续实施天然林保护修复、退耕还林、公益林保护等重点生态工程。 精准提升森林质量，推进森林抚育、退化林修复，培育复层异龄混交林。 完善天然林保护修复制度，落实天然林管护制度，加强管护基础设施建设。持续推进高原牧区减畜计划和退化草原生态保护修复， 加强草原鼠虫害防治”。

《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出加大天然草原保护力度，巩固和继续实施草原生态修复治理、退牧还草工程。实施森林质量精准提升工程，加强退化林修复和低效林改造。加强林木良种选育推广，统筹生态建设和特色产业发展，因地制宜发展林、果、药、苗木等特色林业。加强森林防灭火体系建设，强化森林病虫害防治，确保森林资源安全。

### 2、项目资金投入和使用情况

#### （1）项目资金预算及投入

阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目立项预估资金总额为2320.00万元，资金来源于中央财政林业草原生态保护恢复资金。根据阿坝州财政局、阿坝州林业和草原局的《阿州财资环（2021）34号》文件列示，阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目资金安排为2732.00万元。经调剂后收回163.28万元，实际预算为2568.72万元，截至绩效评价日，项目共下达资金2568.72万元。

#### （2）项目资金使用情况

截至绩效评价日2023年8月30日，本项目已支付2554.58万元，其中2022年支付1829.72万元，2023年支付724.86万元。

### 3、项目主要内容及实施情况

根据本项目实施方案及其批复文件，项目区域主要位于阿坝县贾洛乡、龙藏乡、四洼乡、各莫乡、麦尔玛镇、求吉玛乡。项目主要建设内容包括人工种草、天然草原改良、乡土草种基地建设、鼠害防治、虫害防治等，具体建设内容与规模如下：人工种草：开展人工种草20000亩。需采购草种100000公斤；采购生物有机肥1000000公斤；侧挂式割草机采购130台；采购编结网围栏188400米；采购人工种草小班标识牌128个；采购C型肉毒素180ml，采购饵料12公斤，采购拌饵料工具2套，采购防护用具2套；采购农用螺纹钢三齿钉耙2把；采购鼠害防治标识牌1个。天然草原改良：开展天然草原改良40000亩。需采购草种48000公斤；采购农用螺纹钢三齿钉耙50把；采购标识牌1个。乡土草种基地建设：开展乡土草种基地3000亩。需采购草种4500公斤；采购农机13辆（挖掘机、装载机、播种机、偏置重耙机、植保机、旋耕机、撒肥机、牧草种子收获机、割草机、方捆机、搂草机、抓包机、板车各1台）；采购复合肥90000公斤；采购灭生性除草剂45件；采购热镀锌菱形网围栏10000米；采购水泥柱2000根；新建草种库房900m2；新建晒坝3391m2；新建排水沟200米；配套动力电源（变压器及动力电缆）1套；采购库区标识牌1个；采购草种基地小班标识牌1个；新建草种基地排洪土渠500米。鼠害防治：开展鼠害防治500000亩。需采购雷公藤甲素4000公斤；采购老鼠夹3000个；采购C型肉毒素58500ml；采购饵料（燕麦）3900公斤；采购拌饵料工具40套；采购防护用具100套；采购标识牌53个。虫害防治：开展虫害防治100000亩。需采购1.2%烟碱·苦参碱600公斤；采购4.5%高效氯氰菊酯1260公斤；采购电动喷雾器20套；采购防护用具40套；采购标识牌4个。

本项目于由阿坝县林业和草原局聘请专业第三方机构编制项目实施方案，由阿坝县人民政府出具原则同意批复，并附审批部门招投标核准意见。阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目于2022年9月完工验收。

### 4、组织及管理情况

#### （1）项目组织情况

项目的主管单位为阿坝县人民政府，负责阿坝县全县的政府职能工作，本项目实施方案已经被阿坝县人民政府批复，批复中指定阿坝县林业和草原局为本项目业主单位，所以阿坝县人民政府在国家、省、州的相关规划和政策指引下，实施本项目，为其履行职能并完成国家、省、州的相关任务和规划的具体举措。

项目单位为阿坝县林业和草原局，系阿坝县人民政府的职能部门，其主要职能之一为：负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规格并组织实施，起草相关规范性文件草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业和草原数字化建设。组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程。

阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目主要参建单位：

施工单位：四川蜀通正兴建筑工程有限公司

监理单位：中天顺韵建设管理有限公司

本项目施工单位及监理单位均为合法存立的具有参与本项目建设的单位，均具有相关资质条件，且参与本项目均通过符合招投标相关流程。

#### （2）项目管理实施

阿坝县成立阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目领导小组，领导小组由县委、县政府领导牵头，县林业和草原局、发改局、财政局、审计局等部门参加。领导小组下设办公室，挂靠林业和草原局，由林业和草原局局长兼任办公室主任。领导小组统一领导协调项目建设工作，健全项目管理制度，审定项目具体实施内容、资金使用计划、监督检查项目及资金到位情况、项目建设情况。向上级报告项目进展和资金使用情况。领导小组办公室负责项目工程实施，严格实施工程建设审批制度和工程招投标制度。认真收集统计有关数据，编制相关资料，负责项目日常工作。成立以阿坝县林草局局长为组长，县林草局副局长为副组长，下属各技术骨干为成员的项目实施小组。主要负责项目方案的制定、项目的具体实施、组织技术培训和项目进度安排全面完成建设任务。

阿坝县林业和草原局成立的项目小组能够为本项目的实施、运营提供持续稳定的组织机构保障，其他相关部门、社会公众进行监督。

#### （3）项目管理制度

根据与阿坝县财政局、阿坝县林业和草原局咨询，当前项目单位未针对本项目制定相关的项目管理制度。本项目沿用阿坝县类似项目管理制度执行。

#### （4）财务管理制度

阿坝县林业和草原局暂未针对阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目制定财务管理制度，本项目财务制度沿用一般性工程项目的财务管理制度及政府部门相关财务管理制度。

## （二）项目绩效目标

阿坝县林业和草原局结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设置了三级绩效目标申报表，一级目标分为产出目标和效益目标；产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行指标五类二级指标；效益指标包含经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五类指标：

| 项目绩效目标申报表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  | 阿坝县林业和草原局 |  |
| 项目名称 |  |  | 阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：人工种草生态修复 | 2万亩 |
|  |  |  | 指标2：天然草原改良生态修复 | 4万亩 |
|  |  |  | 指标3：乡土草种基地建设 | 0.3万亩 |
|  |  |  | 指标4：草原鼠害防治 | 50万亩 |
|  |  |  | 指标5：草原虫害防治 | 10万亩 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收达标率 | ≥95% |
|  |  |  | 指标2：项目设计方案变更率 | ≤5% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程按时开工 | 2022年4月29日 |
|  |  |  | 指标2：工程按时竣工验收 | 2022年9月27日 |
|  |  |  | 指标3：工程按时投入使用 | 2022年9月28日 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目建设总投资成本 | ≤2320万元 |
|  |  |  | 指标2：工程费用 | ≤2218.31万元 |
|  |  | 预算 指标 | 指标1：中央财政林业草原生态保护恢复资金支出 | 2320万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：人工种草 | ≥2万亩 |
|  |  |  | 指标2：带动当地就业 | ≥50个 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务社会公众 | ≥0.3万人次/年 |
|  |  |  | 指标2：保障农牧业生产覆盖面积 | ≥项目地6个乡 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：人工种草面积 | ≥2万亩 |
|  |  |  | 指标2：天然草原改良 | ≥4万亩 |
|  |  |  | 指标2：减少、防治鼠害 | 50万亩 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：持续服务本地群众期限 | ≥25年 |
|  |  |  | 指标2：项目运营期限 | ≥10年 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：区域辐射人群满意度 | ≥90% |
|  |  |  | 指标2：区域监管部门满意度 | ≥90% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、依据、对象、范围

1、评价目的及依据

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》等文件精神，对阿坝县林业和草原局开展的阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目进行事后绩效评价，从财政预算资金使用合规合理性、经济性的角度探寻项目的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。总结该项目在预算管理、资金管理、项目实施过程管理等方面建立完善和执行内控制度的经验和教训；总结和评价该项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目过程存在的不足和问题，提出合理建议，从而进一步加强和规范财力资金项目的预算绩效管理，切实提高财政项目资金预算的执行力和效益。

2、评价对象及范围

本次评价的对象为阿坝县林业和草原局开展的阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目，评价本项目预算资金的使用及达成效益情况。

评价范围包含阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目的项目执行后所产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目决策、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括数量、质量、时效和成本）、项目效益（包括实施效益和满意度）。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，评价组按照逻辑分析法，依照《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》及财政部相关文件、《财政项目支出绩效评价指标框架》等，在对项目单位编制的绩效指标进行梳理、补充和修正，在实地调研基础上，结合项目性质和特点，依照重要性原则进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。在指标体系设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设置客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注项目单位的项目工作目标，也考虑各相关部门的体验和感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况。

阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目绩效评价指标体系由三级指标构成。其中一级指标和二级指标根据《财政项目支出绩效评价指标框架》设置三级指标，尤其是产出类和效益类指标，针对本项目特点进行个性化设置。一级指标4个：决策、过程、产出和效益；二级指标10个，三级指标17个，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见。

3、评价方法

根据现场评价工作方案，由资料搜集组进行本次绩效评价工作所需资料的搜集，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，对其进行整理后带回本公司，交由各评价小组，评价小组采用不限于以下方法在内的绩效评价方法对各个项目进行绩效评价。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素分析法、公众评判法和比较法。

指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。

因素分析法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

比较法，是指通过财政支出绩效目标与实施效果、前一轮和当前执行情况、国内同类的行业情况等进行比较，综合分析财政支出绩效目标实现程度。

公众评判法，是指通过专家评议，抽样调查，座谈访谈等方式，反映社会公众对财政项目支出效果进行的评判，以评价财政项目支出绩效目标实现程度。

4.评价标准

本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100分，等级划分为四档：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良； 60（含）-80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程保障

1.资料采集方法及过程

本项目绩效评价工作方案确定后，评价组根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

（1）评价工作组根据被评价项目情况，依次对相关项目实施单位开展调研。力图通过调研，了解项目的基本情况、组织管理情况，评价组成员与被评价项目领导工作小组进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体情况，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中存在的问题并予以核实。为下一步绩效评价工作的全面展开做好准备。

采用现场搜集绩效评价工作所需资料，远程开展绩效评价工作的方式开展工作，即委派资料搜集小组进行现场资料搜集整理，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，依据资料清单进行现场资料搜集工作，将资料带回本公司后统一展开评审工作，在评审过程中需要补充完善资料的，由资料搜集组负责与相关项目单位进行联系，获取所需资料。

（2）资料汇总整理：资料搜集小组在现场对所搜集的资料进行初步整理后，带回本公司送至评价工作组，由评价工作组对收集到的资料进行进一步的分类整理和审查，分析相关数据；评价工作组按照资料清单对所收集的资料进行整理，对于应提供而未提供的资料，及时与项目主管单位和项目实施单位沟通，要求按照规定提供，最大程度地保证工作的顺利开展。

（3）问卷调查：为客观测定财政资金的使用效果，依据公共财政支出绩效评价“为公众服务”的原理，引入“满意度”指标，针对项目受益对象和项目参与人员开展满意度调查。

2.绩效评价实施过程

1、人员安排

我公司针对本项目提供的绩效评价工作组，成员包括1名组长及至少2名组员。并为本项目安排了两名售后服务人员，随时保持与阿坝县财政局以及各项目单位的沟通负责该项目绩效评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。同时，本公司聘请相关的顾问专家，提供评价前期辅导工作，协助指导设计绩效评价工作方案、评价指标体系，指导评价报告的撰写。

2、绩效评价工作方案

已针对本项目形成完善的工作方案，包含人员安排、实施程序、评价方法、资料交接等在内的工作方案，能够为本项目的绩效评价工作提供方案支撑。

# 三、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

项目决策指标主要从项目立项和绩效目标两个要点进行评价，具体包含立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等六个方面对项目立项、绩效目标、资金投入决策进行考察。项目决策类指标权重分20%，评价得分18分。

1、项目立项，权重6分，得5分

（1）立项依据充分性，权重3分，得3分。

本指标考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家和省、市、县的相关规定，是否与项目单位职责密切相关。用以反映和考核项目立项依据情况。

《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》指出“加大对水源涵养林建设区的封山禁牧、轮封轮牧和封育保护力度，促进自然恢复。结合地貌、土壤、气候和技术条件，科学选育人工造林树种，提高成活率、改善林相结构，提高林分质量。对深山远山区、风沙区和支流发源地，在适宜区域实施飞播造林。适度发展经济林和林下经济，提高生态效益和农民收益”。

《四川省“十四五”生态环境保护规划》指出“加强长江、黄河上游绿化，继续实施天然林保护修复、退耕还林、公益林保护等重点生态工程。 精准提升森林质量，推进森林抚育、退化林修复，培育复层异龄混交林。 完善天然林保护修复制度，落实天然林管护制度，加强管护基础设施建设。持续推进高原牧区减畜计划和退化草原生态保护修复， 加强草原鼠虫害防治”。

《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出加大天然草原保护力度，巩固和继续实施草原生态修复治理、退牧还草工程。实施森林质量精准提升工程，加强退化林修复和低效林改造。加强林木良种选育推广，统筹生态建设和特色产业发展，因地制宜发展林、果、药、苗木等特色林业。加强森林防灭火体系建设，强化森林病虫害防治，确保森林资源安全。

上述相关文件，为本项目立项提供了充分的依据。

（2）立项程序规范性，权重3分，得2分。

本指标考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目按照阿坝县财政局规定的程序申请设立，阿坝县林业和草原局先内部讨论决议设立该项目，经过主管部门和财政部门等审核。未针对本项目制定可行性研究报告，项目已制定实施方案，但未制定可行性研究报告，就形式上缺少对项目建设的可行性、必要性等内容的充分论证。

2、绩效目标，权重8分，得分7分

（1）绩效目标合理性，权重4分，得分3分。

本指标考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

阿坝县林业和草原局结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设置了三级绩效目标申报表。产出指标中数量、质量、时效指标根据该项目具体工作内容展开。根据本项目批复文件列示，本项目成本指标为项目总投资≤2320万元，但阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目资金安排为2732.00万元。经调剂后收回163.28万元，实际预算为2568.72万元，评价组核查项目单位提供的项目预算批复、项目施工合同和项目会计核算资料，本项目已支付2554.58万元。成本指标为项目总投资≤2320万元，预期成本指标未做到合理估算，项目绩效目标表中成本指标设置不合理。

（2）绩效指标明确性，权重4分，得分4分。

本指标考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本项目一级目标分为产出目标和效益目标；产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行指标五类二级指标；效益指标包含经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五类指标；一二级指标下根据项目实际情况设置三级细化指标。本项目绩效目标值设置产出指标均能够量化，可以衡量项目建设所取得的效果，与项目具体建设内容或计划匹配。

3、资金投入，权重6分，得分6分

（1）预算编制科学性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

本项目预算编制经过科学论证，按《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）；《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）；《关于印发<建设工程建立与相关服务收费管理规定>的通知》（计价格[2007]670号）；《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）；《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）；《财政部关于切实加强政府投资项目代建制财政财务管理有关问题的指导意见》（财建[2004]300号）；《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）；《林业行业调查规划项目收费指导意见》（林建协〔2018〕15号）；草种、肥料等采购费用以2021年第4季度以及厂商询价为依据，人工费以阿坝县劳动力市场价格为依据；由于项目建设区地处高原，工程建设其他费用取费应考虑高程调整系数，同时投资概算还要综合考虑当地建设造价和市场物价，参考当地已实施的其他类似工程建设项目的经济技术指标。

阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目立项预估资金总额为2320.00万元，资金来源于中央财政林业草原生态保护恢复资金。根据阿坝州财政局、阿坝州林业和草原局的《阿州财资环（2021）34号》文件列示，阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目资金安排为2732.00万元。经调剂后收回163.28万元，实际预算为2568.72万元，截至绩效评价日，项目共下达资金2568.72万元。项目预算额度测算依据充分，经过科学论证、具有明确标准，资金额度与年度目标和项目建设计划相匹配。

（2）资金分配合理性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

本项目资金分配包含建安工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、独立费用、预备费等，均按相关规定进行分配，

阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目资金安排为2732.00万元。经调剂后收回163.28万元，实际预算为2568.72万元。资金实际用于本项目基础设施建设、临时工程及设施设备采购等，本项目资金分配结果与规划一致。

## （二）项目过程

项目过程指标主要从资金管理和组织实施两个要点评价，具体包含项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性、项目档案管理完整性等七个方面对项目资金管理、组织实施进行考核。项目过程管理指标权重20%，实际评价得分16.97分。

1、资金管理，权重12分，得分10.97分

（1）资金到位率，权重4分，得分4分。

考察项目资金支付到位及时情况。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目立项预估资金总额为2320.00万元，资金来源于中央财政林业草原生态保护恢复资金。根据阿坝州财政局、阿坝州林业和草原局的《阿州财资环（2021）34号》文件列示，阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目资金安排为2732.00万元。经调剂后收回163.28万元，实际预算为2568.72万元，截至绩效评价日，项目共下达资金2568.72万元，资金已全部到位。资金到位率=（到位资金/预算资金）*100%。项目资金到位率为100%。

（2）项目预算执行率，权重4分，得分3.97分。

本指标考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目资金安排为2732.00万元。经调剂后收回163.28万元，实际预算为2568.72万元，截至绩效评价日，项目共下达资金2568.72万元。截至绩效评价日2023年8月30日，本项目已支付2554.58万元，其中2022年支付1829.72万元，2023年支付724.86万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，项目预算执行率为99.4%。

（3）资金使用合规性，权重4分，得分3分。

本指标考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。

本项目原始凭证存在不规范现象，不符合相关规定，本项目多处资金拨付审批表为复印件，按照财务规定，资金拨付审批表为项目支出审批文件，在原始凭证中应存放原件。如项目2022年7月29日、2022年10月13日等日期及一份未标明日期（申请资金为396000元）的多份资金拨付审批表实际为复印件。

2、组织实施，权重8分，得分6分

（1）财务和项目管理制度健全性，权重4分，得分2分。

本指标考察项目单位财务和项目管理制度是否健全、完善，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目合法合规实施的保障情况。

经评价组调查了解，根据与阿坝县财政局、阿坝县林业和草原局咨询，项目单位未针对本项目制定相关的业务、财务及管理等方面的保障制度，财务和项目管理制度沿用政府投资项目一般性财务和项目管理制度，项目建设过程中未出现相关财务和项目管理上的问题。

领导小组下设办公室，挂靠林业和草原局，由林业和草原局局长兼任办公室主任。领导小组统一领导协调项目建设工作，健全项目管理制度，审定项目具体实施内容、资金使用计划、监督检查项目及资金到位情况、项目建设情况。向上级报告项目进展和资金使用情况。领导小组办公室负责项目工程实施，严格实施工程建设审批制度和工程招投标制度。认真收集统计有关数据，编制相关资料，负责项目日常工作。成立以阿坝县林草局局长为组长，县林草局副局长为副组长，下属各技术骨干为成员的项目实施小组。主要负责项目方案的制定、项目的具体实施、组织技术培训和项目进度安排全面完成建设任务。

（2）采购、合同、档案管理制度执行有效性，权重4分，得分4分。

①采购管理制度执行有效性

本指标主要考察项目服务活动的采购方式、政府采购流程是否合法合规，用以反映采购合规对项目资金、项目实施的保障作用。

项目单位未针对该项目制定政府采购管理制度，政府采购管理主要依据相关法律法规，如《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，并已及时归档，项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等已按时落实到位。本项目服务活动的采购方式、政府采购流程合法合规。

②合同管理制度执行有效性

本指标考察项目合同签约和履约管理情况，以反映项目管理合同环节对完成项目的保障作用。

阿坝县林业和草原局已制定合同审批办法，主要内容包括宗旨、适用范围、职责分工、合同文本、提请审批、财务审核、法律审核、审核的意见出具及执行、审批权限、合同盖章、重新审签等，能有效管理和审批项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料。评价组已抽查本项目施工合同、监理合同等，核对合同签约条款与采购需求文件的相符性，合同签约审核程序规范性，合同履约及时性，合同管理责任落实情况，以及合同法律责任明确和落实情况。抽查的相关合同签约条款与采购文件基本相符，合同签约审核程序规范。

③项目档案管理完整性

本指标考察项目档案资料保管和归档合规性、完整性和及时性情况，以反映项目档案管理对完成项目的保障作用。

本项目的项目档案在项目验收完成后，由阿坝县林业和草原局财务股负责归档保存，包括文书档案归档、财会档案归档、基础建设文件资料归档、项目采购资料归档、档案保管期限、档案查阅和利用、档案保密、档案销毁等项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，档案管理完好且齐全。

## （三）项目产出

本指标主要考察项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。项目产出指标权重40%，实际评价得分38分。

1、产出数量：实际完成率，权重10分，得分10分

（1）人工种草生态修复，权重2分，得分2分。

项目绩效目标申报表的产出指标中人工种草生态修复指标值为2万亩，根据其提交的竣工验收报告、监理单位出具的监理报告、项目批复及实施方案等文件以及与相关负责人的访谈工作，项目人工种草生态修复为2万亩，人工种草生态修复完成率为100%。

（2）天然草原改良生态修复，权重2分，得分2分。

项目绩效目标申报表的产出指标中天然草原改良生态修复指标值为4万亩，根据施工单位提交的竣工验收报告、监理单位出具的监理报告等文件以及与相关负责人的访谈工作，本项目已完成天然草原改良生态修复4万亩，天然草原改良生态修复完成率为100%。

（3）乡土草种基地建设，权重2分，得分2分。

项目绩效目标申报表的产出指标中乡土草种基地建设合计指标值为0.3万亩，根据其提交的竣工验收报告、监理单位出具的监理报告等文件以及与相关负责人的访谈工作，乡土草种基地建设合计0.3万亩，乡土草种基地建设完成率为100%。

（4）草原鼠害防治，权重2分，得分2分。

项目绩效目标申报表的产出指标中草原鼠害防治指标值为50万亩，根据竣工验收报告、监理单位出具的监理报告等文件以及与相关负责人的访谈工作，本项目共草原鼠害防治50万亩，草原鼠害防治完成率为100%。

（5）草原虫害防治，权重2分，得分2分。

项目绩效目标申报表的产出指标中采购草原虫害防治指标值为10万亩，根据其提交的竣工验收报告、监理单位出具的监理报告等文件以及与相关负责人的访谈工作，本项目竣工验收报告中草原虫害防治完成10万亩，草原虫害防治完成率为100%。

2、产出质量：质量达标率，权重10分，得分10分

本指标考核项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 ，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（1）项目竣工验收达标率，权重5分，得分5分。

项目绩效目标申报表的质量指标中项目竣工验收达标率指标值为≥95%，依据项目单位、施工单位、设计单位、监理单位出具的竣工验收报告的结论列示：工程质量评定合格，验收结论为合格。项目竣工验收达标率≥95%，项目竣工验收达标率完成率为100%。

（2）项目设计方案变更率，权重5分，得分5分。

项目绩效目标申报表的质量指标中项目设计方案变更率指标值为≤5%，依据项目单位、施工单位、设计单位、监理单位针对本项目出具的竣工验收报告的结论列示项目已完成合同约定的施工内容，验收结论为合格。项目设计方案变更率≤5%，项目竣工验收达标率完成率为100%。

3、产出时效，权重10分，得分10分

本指标主要考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（1）工程按时开工，权重5分，得分5分。

项目开工日期受资金下达时间影响、项目前期准备完成时间影响等，本项目事前绩效目标中计划开工日期为保守估计，实际开工日以资金下达时间为准，事前绩效目标为2022年4月29日，根据项目竣工验收资料及与项目单位相关人员了解，本项目实际已按预期时间进场开工。

（2）工程按时竣工验收，权重5分，得分5分。

本项目绩效目标时效指标为2022年10月30日实现项目完工验收，在建设过程中由于施工进场人数多，气候条件较好，根据项目竣工验收报告，本项目于2022年9月完工。工程按时完工验收实现预期绩效目标。

4、产出成本，权重10分，得分8分

本指标考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

项目总投资成本，权重10分，得分8分。

本项目成本指标为项目总投资≤2320万元，阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目资金安排为2732.00万元。经调剂后收回163.28万元，实际预算为2568.72万元，评价组核查项目单位提供的项目预算批复、项目施工合同和项目会计核算资料，本项目已支付2554.58万元。成本指标为项目总投资≤2320万元，预期成本指标未做到合理估算。

## （四）项目效益情况

本指标主要从项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标来项目实施所产生的效益。项目效益情况权重20%，实际评价得分20分。

1、实施效益，权重10分，得分10分

（1）经济效益，权重2.5分，得分2.5分。

①人工种草

评价组根据对项目单位、施工单位相关负责人的访谈，以及通过走访问询当地牧民群众、实地查看的方式进行统计分析，了解到项目地区通过人工种草，项目建成后土地利用水平得到提高，牧草产量增加，实际已达成预期目标。

②带动当地就业

根据本项目施工资料，经评价组查询本项目劳务用工资料，本项目劳务人员许多来自于当地群众，切实提高当地人民群众收入，产生劳务岗位超过50个。经济效益指标中带动当地就业实际已达成预期目标。

（2）社会效益，权重2.5分，得分2.5分。

①服务社会公众

评价组通过调查走访，查阅相关资料，阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目主要防护范围为当地草原地区及牧民，项目的建设能够服务超0.3万人的牧民及游客群体，已达成预期绩效目标。

②保障农牧业生产覆盖面积

评价组通过调查走访，查阅相关资料，工程主要防护范围为目区域主要位于阿坝县贾洛乡、龙藏乡、四洼乡、各莫乡、麦尔玛镇、求吉玛乡。项目能够保护当地草原≥55000亩保障农牧业生产覆盖面积达成预期指标。

（3）生态效益，权重2.5分，得分2.5分。

①人工种草面积

项目人工种草面积指标值为≥2万亩，根据项目验收报告及项目相关设计资料，实际已达成预期目标。

②天然草原改良

草原生态修复指标值为≥4万亩，根据项目验收报告及项目相关设计资料，项目能有效进行天然草原改良，维护当地生物多样性，天然草原改良目标已达成预期目标值。

（4）可持续影响指标，权重2.5分，得分2.5分。

经评价组查阅相关设计资料，查阅本项目完工验收鉴定报告本项目运营期为10年，能够持续影响项目地，绩效目标为持续服务社会群众≥25年，预估能够实现预期效益。

2、满意度，权重10分，得分10分

本指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（1）区域辐射人群满意度，权重5分，得分5分。

本次满意度调查对象为项目地群众，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷5份，调查对象年龄段在18-60岁之间。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”5份、“比较满意”份、“满意”0份、“不满意”0份。问询群众10人，均为非常满意。本项目区域辐射人群满意度指标值为90%，完成值为100%，已达成绩效目标值。

（2）区域监管部门满意度，权重5分，得分5分。

评价组对项目单位、阿坝县财政局进行调查，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷3份。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”3份，问询两位财政局领导，均为非常满意，认为其达到项目预期目的，区域监管部门满意度指标值为90%，完成值为100%，已达成绩效目标值。

# 四、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

- 根据绩效评价小组查阅项目竣工验收资料、财务资料得出，本项目完成情况较好。通过较规范的项目决策、较好的项目产出和效益，除项目未制定相应财务管理制度、业务管理制度，项目预估总投入与项目实际预算投入不一致，未针对本项目制定可行性研究报告、成本指标设置不合理、原始凭证存在不规范现象外，较好地完成了“阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目”。从验收和调研结果以及满意度调查结果分析，项目基本实现了立项时的绩效目标，项目实施后能够对当地产生较好的生态影响。

- （二）评价结论

- 评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，评价组对阿坝县林业和草原局开展的阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目项目绩效进行独立客观评价，最终评分得分为92.97分，属于“优”。具体得分情况如下表所示：

- 项目支出绩效评价总得分表

| 一级指标（权重） | 得分 | 得分率 | 二级指标（权重） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20） | 18 | 90% | 项目立项（6） | 5 |
|  |  |  | 绩效目标（8） | 7 |
|  |  |  | 资金投入（6） | 6 |
| 过程（20） | 16.97 | 84.85% | 资金管理（12） | 10.97 |
|  |  |  | 组织实施（8） | 6 |
| 产出（40） | 38 | 95% | 产出数量（10） | 10 |
|  |  |  | 产出质量（10） | 10 |
|  |  |  | 产出时效（10） | 10 |
|  |  |  | 产出成本（10） | 8 |
| 效益（20） | 20 | 100% | 实施效益（10） | 10 |
|  |  |  | 满意度（10） | 10 |
| 合计 | 92.97 | -- | 合计 | 92.97 |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

## （一）主要经验及做法

该项目严格按照财政财力投资管理规定，按部就班有序推进立项、报建程序。在主管部门阿坝县林业和草原局的统一筹划下，从预算资金申请全过程论证、报批，在确保项目资金使用合规、合理上，提高财政资金使用效率。项目进行过程中，按照规定，项目单位均严格按报批程序履行报批义务。

该项目的管理组织架构较为完善：阿坝县林业和草原局作为项目具体实施单位，负责阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目的立项、实施过程管理，项目进度控制等工作。项目施工供应商通过公开招标流程选出。最终通过施工方、监理单位、项目单位、设计方等多方确认验收通过，项目实施有序，项目单位组织情况良好，项目取得良好效益。

## （二）存在的问题

1、根据本项目批复文件列示，本项目成本指标为项目总投资≤2320万元，但阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目资金安排为2732.00万元。经调剂后收回163.28万元，实际预算为2568.72万元，评价组核查项目单位提供的项目预算批复、项目施工合同和项目会计核算资料，本项目已支付2554.58万元。成本指标为项目总投资≤2320万元，预期成本指标未做到合理估算，项目绩效目标表中成本指标设置不合理。

2、本项目在当地属于投资额度较大的项目，项目单位未制定相关的业务、财务方面的保障制度和资金管理制度，项目建设过程中的组织管理和资金使用管理存在风险，未制定内部稽查制度和内部控制制度。

3、经查阅项目财务资料，翻阅项目原始凭证，本项目原始凭证存在不规范现象，不符合相关规定，本项目多处资金拨付审批表为复印件，按照财务规定，资金拨付审批表为项目支出审批文件，在原始凭证中应存放原件。如项目2022年7月29日、2022年10月13日等日期及一份未标明日期（申请资金为396000元）的多份资金拨付审批表实际为复印件。

4、未针对本项目制定可行性研究报告，项目已制定实施方案，但未制定可行性研究报告，就形式上缺少对项目建设的可行性、必要性等内容的充分论证。

## （三）有关建议

1、建议项目单位根据相关规定合理编制初步概算；编制设计方案时相关部门应开展充分的实地勘查及调研，深入了解项目建设及后期运营管理情况，充分考虑项目实施的必要性和可能存在的问题。在此基础上编制科学、合理的勘查、设计方案，尽量减少设计和施工变更在编制预算时，要紧密结合年度工作计划，细化工作任务和预算标准，加强预算编制及审核，确保预算执行进度，充分发挥财政资金效率。

2、本项目已编制可行性研究报告，且已取得阿坝县发展和改革局的批复，未编制可行性研究报告，缺少对项目内容的充分论证，建议项目单位针对类似项目编制实施方案，尤其类似施工地区位于高原，封冻期长，应合理安排施工计划，避免工期延误，影响预期效益。

3、建议项目单位严格规范财务档案管理，加强原始凭证审核，严格遵守《会计基础工作规范》的规定，记账凭证必须附有原始凭证的原件作为记录经济活动的依据，原件遗失情况下应当附说明不应直接将复印件作为原始凭证。

4、建议项目单位开展类似项目时，根据项目具体建设内容，制定项目的业务管理制度，在项目的建设和运营过程中应根据相关规定，针对制定实施保障措施和资金保障措施，合理、节约使用资金，以便最大程度实现项目预期目标并保障工程质量。

# 六、其他需要说明的问题

## （一）本次绩效评价的局限性

由于绩效评价工作自身的复杂性，并受到评价手段和方案设计经验等方面的限制，本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限。项目绩效评价指标体系在评价权重的分配、指标标杆值的设定以及数据来源的选择等方面还不够完善和充分，可能在公正、公平、科学性方面存在局限。

对于定性的指标，我们主要从调查问卷、调查访谈和工程项目档案资料中获取到信息和数据，由于项目组缺乏与项目受益者直接面谈的机会，调研评价客观性存在一定局限性。无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价小组的职业判断。

满意度指数来源于随机抽取的样本，因受益者抽样的局限性和样本量限制，我们使用的方法受到一定影响，评价结论可能存在缺陷。

## （二）本报告的使用范围

本报告系第三方机构受阿坝县财政局委托，对项目单位申请财政资金项目进行事前绩效评估后出具，仅作为阿坝县财政局和国家相关部门了解该财政项目支出完成绩效情况之用。

# 七、附件

## （一）财政项目支出绩效评价体系

## （二）绩效目标完成情况对比表

## （三）评价依据目录

成都青云致远工程咨询有限公司

2023年9月25日

附件（二）：绩效目标完成情况对比表

| 绩效目标完成情况对比表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  | 阿坝县林业和草原局 |  |  |
| 项目名称 |  |  | 阿坝县2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：人工种草生态修复 | 2万亩 | 2万亩 |
|  |  |  | 指标2：天然草原改良生态修复 | 4万亩 | 4万亩 |
|  |  |  | 指标3：乡土草种基地建设 | 0.3万亩 | 0.3万亩 |
|  |  |  | 指标4：草原鼠害防治 | 50万亩 | 50万亩 |
|  |  |  | 指标5：草原虫害防治 | 10万亩 | 10万亩 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收达标率 | ≥95% | ≥95% |
|  |  |  | 指标2：项目设计方案变更率 | ≤5% | ≤5% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程按时开工 | 2022年4月29日 | 2022年4月 |
|  |  |  | 指标2：工程按时竣工验收 | 2022年9月27日 | 2022年9月 |
|  |  |  | 指标3：工程按时投入使用 | 2022年9月28日 | 2022年9月 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目建设总投资成本 | ≤2320万元 | 2732.00万元 |
|  |  |  | 指标2：工程费用 | ≤2218.31万元 | ≤2218.31万元 |
|  |  | 预算 指标 | 指标1：中央财政林业草原生态保护恢复资金支出 | 2320万元 | 2554.58万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：人工种草 | ≥2万亩 | ≥2万亩 |
|  |  |  | 指标2：带动当地就业 | ≥50个 | ≥50个 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：服务社会公众 | ≥0.3万人次/年 | ≥0.3万人次/年 |
|  |  |  | 指标2：保障农牧业生产覆盖面积 | ≥项目地6个乡 | ≥项目地6个乡 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：人工种草面积 | ≥2万亩 | ≥2万亩 |
|  |  |  | 指标2：天然草原改良 | ≥4万亩 | ≥4万亩 |
|  |  |  | 指标2：减少、防治鼠害 | 50万亩 | 50万亩 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续服务本地群众期限 | ≥25年 | ≥25年 |
|  |  |  | 指标2：项目运营期限 | ≥10年 | ≥10年 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：区域辐射人群满意度 | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 指标2：区域监管部门满意度 | ≥90% | ≥90% |

附件（三）：评价依据目录

本次绩效评价的依据主要包括：

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国预算法实施条例》

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

4、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

5、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》

6、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》

7、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

8、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预（〔2011〕285号）

9、财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）

10、《四川省财政支出绩效评价管理办法》

11、阿坝县相关法律法规、制度，其他与绩效评价工作有关的政策、制度性文件及项目预算批准文件

12、其他与本项目有关的资料等。