阿坝县民族宗教局健康饮茶“送茶入户”

采购项目

财政项目支出绩效评价报告

项目单位：阿坝县民族宗教局

主管单位：阿坝县民族宗教局

评价机构：成都青云致远工程咨询有限公司

日    期：2023年11月8日

目  录

摘要	1

一、项目基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）评价目的、依据、对象、范围	6

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	7

（三）绩效评价工作过程保障	10

三、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策	11

（二）项目过程	14

（三）项目产出	18

（四）项目效益情况	19

四、综合评价情况及评价结论	21

（一）综合评价情况	21

（二）评价结论	21

五、主要经验及做法、存在的问题及原因	22

（一）主要经验及做法	22

（二）存在的问题	22

（三）有关建议	23

（一）本次绩效评价的局限性	23

（二）本报告的使用范围	24

七、附件	24

（一）财政项目支出绩效评价体系	24

（二）绩效目标完成情况对比表	24

（三）评价依据目录	24

# 摘要

阿坝县民族宗教局健康饮茶“送茶入户”采购项目由阿坝县民族宗教局进行申报，成都青云致远工程咨询有限公司受阿坝县财政局委托进行本次绩效评价工作。

项目位于阿坝县，为让贫困群众切实感受党中央国务院和省委省政府的关心关怀发放对象为阿坝县2018年底尚未脱贫的建档立卡贫困户，共计1117人。每人免费赠送低氟砖茶2公斤。

本项目立项预估资金总额为14.00万元，资金文件依据为阿坝县发展和改革局批复列示，项目资金来源为中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。根据阿坝州财政局、阿坝州乡村振兴局、阿坝州发改委《阿州财农(2023)14号》文件、阿坝县财政局《阿县财农(2023)8号》文件。经确认后项目预算金额为14.00万元，已下达资金14.00万元，已支付资金137,011.22元。

项目已于2023年7月24日验收，验收鉴定为合格。

评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，得出该项目完成情况较好。本项目具有较规范的项目决策、较好的项目产出，除项目单位提供的验收报告未见发放记录结果确认单、项目未设置产出数量指标、时效指标、未设置经济效益指标，未制定相应财务管理制度、业务管理制度外，较好地完成了阿坝县民族宗教局健康饮茶“送茶入户”采购项目。从验收和调研结果以及满意度调查结果分析，项目实施后能够实现预期效益，帮扶贫困户，维护民族团结，项目基本实现了立项时的绩效目标。最终评分得分为89.41分，属于“良”。

阿坝县民族宗教局健康饮茶“送茶入户”采购项目

财政项目支出绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、背景及目的、立项依据

#### （1）背景及目的

为进一步增强少数民族群众健康观念，巩固“健康饮茶”试点成果，逐步引导树立消费符合国家标准砖茶的习惯，按照国家民委等7部委在我省开展“健康饮茶”试点工作开展要求，根据省委省政府、州委州政府《关于继续开展“健康饮茶”送茶入户试点工作的通知》，为让贫困群众切实感受党中央国务院和省委省政府的关心关怀。

#### （2）项目立项依据

《关于继续开展“健康饮茶”送茶入户试点工作的通知》指出“坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持以人民为中心的发展理念，认真落实区市县党委决策部署，立足我县实际，紧紧围绕“茶叶市场流通监管”和“健康饮茶习惯培养”两个关键，大力推广健康茶，引导各族群众形成健康科学的饮茶习惯，为满足人民群众日益增长的健康需求奠定坚实基础”。开展“健康饮茶”送茶入户工作，是贯彻党关于加强和改进民族工作重要思想的重大举措，是铸牢中华民族共同体意识的具体体现，也是新时代党和国家关心人民健康作出的重要部署。

### 2、项目资金投入和使用情况

#### （1）项目资金预算及投入

本项目立项预估资金总额为14.00万元，资金来源为少数民族发展资金。资金文件依据为阿坝州财政局、阿坝州乡村振兴局、阿坝州发改委《阿州财农(2023)14号》文件、阿坝县财政局《阿县财农(2023)8号》文件。实际项目预算金额为14.00万元，已下达资金14.00万元。

#### （2）项目资金使用情况

截至绩效评价日2023年10月30日，本项目已下达资金14.00万元，本项目已支付137,011.22元。

### 3、项目主要内容及实施情况

根据本项目实施方案，项目地位于阿坝县，对象为阿坝县贫困户。规模为“健康饮茶”发放对象为阿坝县2018年底尚未脱贫的建档立卡贫困户，共计1117人。每人免费赠送低氟砖茶2公斤。采购1117份边销茶，采购的边销茶必须符合《砖茶含氟量》（GB19965-2005）及相关食品安全国家标准。纳入采购的边销茶包装上必须印有“不忘初心跟党走”“国家健康饮茶民生保障工程”“符合GB19965-2005标准”“产品可追溯”标识等一标准两标识。

本项目经符合规定的采购程序后确定供货单位，最终确定雅安市友谊茶叶有限公司任供货单位，项目于2023年7月24日完工验收，出具验收报告。

### 4、组织及管理情况

#### （1）项目组织情况

本项目业主单位为阿坝县民族宗教局，系阿坝县人民政府的职能部门，其主要职能之一为：协调民族关系，办好有关少数民族各项权利的事宜，加强民族团结进步教育，反对敌对势力的分裂活动，维护祖国统一和全县稳定、团结、繁荣。分析经济运行情况，协助拟定全县改革开放、经济发展规划；参与制定全县国民经济中长期发展规划，会同有关部门制定全县改革开放、发展经济的特殊政策和措施，参与和监督国家和省、州用于扶持民族地区发展的各项专项贷款、专项资金的分配和使用管理工作。对全县各种宗教和宗教活动情况进行调查研究，掌握动态和发展趋势，及时向县政府提出报告，并提出处理问题的可靠依据。协调组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育、使用工作，加强各类人才的培养，加强民族干部的联系。密切配合有关部门，坚决抵制、揭露、打击境外敌对势力利用宗教开展渗透破坏活动。参与研究制定我县发展民族教育、文化、科技、体育、卫生事业的政策和规划。为阿坝县人民政府职能部门，在国家、省、州的相关规划和政策指引下，主管实施本项目，为其履行职能并完成国家、省、州的相关任务和规划的具体举措。

项目供货单位为雅安市友谊茶叶有限公司。本项目施工单位为合法存立的具有参与本项目实施的单位，具有相关资质条件，且参与本项目均通过符合采购相关流程。

#### （2）项目管理实施

本工程项目责任主体为阿坝县民族宗教局，由阿坝县民族宗教局牵头开展项目的建设实施。由阿坝县民族宗教局统一管理。本项目业主单位为阿坝县民族宗教局，根据项目的实施内容和特点、本单位人员情况，成立本项目实施小组，全面负责实施进度、项目投资和资金管理等。

#### （3）项目管理制度

根据与阿坝县财政局、阿坝县民族宗教局咨询，当前项目单位未针对本项目制定相关的项目管理制度。本项目沿用阿坝县类似项目管理制度执行。

#### （4）财务管理制度

阿坝县民族宗教局暂未针对阿坝县民族宗教局健康饮茶“送茶入户”采购项目制定财务管理制度，本项目财务制度沿用类似项目的财务管理制度及政府部门相关财务管理制度。

## （二）项目绩效目标

阿坝县民族宗教局结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设置了三级绩效目标申报表，一级目标分为产出目标和效益目标：

| 项目绩效目标申报表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位 |  |  | 阿坝县民族宗教局 |  |
| 项目名称 |  |  | 阿坝县民族宗教局健康饮茶“送茶入户”采购项目 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：完成指标率达100% | 40元/户 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 | 14万元 |
|  |  | 预算执行指标 | 指标1：财政资金 | 14万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：完成指标率达100% | 40元/户 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1帮扶对象满意度 | 10元/户 |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、依据、对象、范围

1、评价目的及依据

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》等文件精神，对阿坝县民族宗教局开展的阿坝县民族宗教局健康饮茶“送茶入户”采购项目进行事后绩效评价，从财政预算资金使用合规合理性、经济性的角度探寻项目的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。总结该项目在预算管理、资金管理、项目实施过程管理等方面建立完善和执行内控制度的经验和教训；总结和评价该项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目过程存在的不足和问题，提出合理建议，从而进一步加强和规范财力资金项目的预算绩效管理，切实提高财政项目资金预算的执行力和效益。

2、评价对象及范围

本次评价的对象为阿坝县民族宗教局开展的阿坝县民族宗教局健康饮茶“送茶入户”采购项目，评价本项目预算资金的使用及达成效益情况。

评价范围包含阿坝县民族宗教局健康饮茶“送茶入户”采购项目的项目执行后所产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目决策、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括数量、质量、时效和成本）、项目效益（包括实施效益和满意度）。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，评价组按照逻辑分析法，依照《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》及财政部相关文件、《财政项目支出绩效评价指标框架》等，在对项目单位编制的绩效指标进行梳理、补充和修正，在实地调研基础上，结合项目性质和特点，依照重要性原则进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。在指标体系设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设置客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注项目单位的项目工作目标，也考虑各相关部门的体验和感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况。

阿坝县民族宗教局健康饮茶“送茶入户”采购项目绩效评价指标体系由三级指标构成。其中一级指标和二级指标根据《财政项目支出绩效评价指标框架》设置三级指标，尤其是产出类和效益类指标，针对本项目特点进行个性化设置。一级指标4个，决策、过程、产出和效益；二级指标10个，三级指标17个，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见。

3、评价方法

根据现场评价工作方案，由资料搜集组进行本次绩效评价工作所需资料的搜集，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，对其进行整理后带回本公司，交由各评价小组，评价小组采用不限于以下方法在内的绩效评价方法对各个项目进行绩效评价。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素分析法、公众评判法和比较法。

指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。

因素分析法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

比较法，是指通过财政支出绩效目标与实施效果、前一轮和当前执行情况、国内同类的行业情况等进行比较，综合分析财政支出绩效目标实现程度。

公众评判法，是指通过专家评议，抽样调查，座谈访谈等方式，反映社会公众对财政项目支出效果进行的评判，以评价财政项目支出绩效目标实现程度。

4.评价标准

本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%，按比例合理确定分值。

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100分，等级划分为四档：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良； 60（含）-80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程保障

1.资料采集方法及过程

本项目绩效评价工作方案确定后，评价组根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

（1）评价工作组根据被评价项目情况，依次对相关项目实施单位开展调研。力图通过调研，了解项目的基本情况、组织管理情况，评价组成员与被评价项目领导工作小组进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体情况，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中存在的问题并予以核实。为下一步绩效评价工作的全面展开做好准备。

采用现场搜集绩效评价工作所需资料，远程开展绩效评价工作的方式开展工作，即委派资料搜集小组进行现场资料搜集整理，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，依据资料清单进行现场资料搜集工作，将资料带回本公司后统一展开评审工作，在评审过程中需要补充完善资料的，由资料搜集组负责与相关项目单位进行联系，获取所需资料。

（2）资料汇总整理：资料搜集小组在现场对所搜集的资料进行初步整理后，带回本公司送至评价工作组，由评价工作组对收集到的资料进行进一步的分类整理和审查，分析相关数据；评价工作组按照资料清单对所收集的资料进行整理，对于应提供而未提供的资料，及时与项目主管单位和项目实施单位沟通，要求按照规定提供，最大程度地保证工作的顺利开展。

（3）问卷调查：为客观测定财政资金的使用效果，依据公共财政支出绩效评价“为公众服务”的原理，引入“满意度”指标，针对项目受益对象和项目参与人员开展满意度调查。

2.绩效评价实施过程

1、人员安排

我公司针对本项目提供的绩效评价工作组，成员包括1名组长及至少2名组员。并为本项目安排了两名售后服务人员，随时保持与阿坝县财政局以及各项目单位的沟通负责该项目绩效评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。同时，本公司聘请相关的顾问专家，提供评价前期辅导工作，协助指导设计绩效评价工作方案、评价指标体系，指导评价报告的撰写。

2、绩效评价工作方案

已针对本项目形成完善的工作方案，包含人员安排、实施程序、评价方法、资料交接等在内的工作方案，能够为本项目的绩效评价工作提供方案支撑。

# 三、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

项目决策指标主要从项目立项和绩效目标两个要点进行评价，具体包含立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等六个方面对项目立项、绩效目标、资金投入决策进行考察。项目决策类指标权重分20%，评价得分16分。

1、项目立项，权重6分，得6分

（1）立项依据充分性，权重3分，得3分。

本指标考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家和省、市、县的相关规定，是否与项目单位职责密切相关。用以反映和考核项目立项依据情况。

《关于继续开展“健康饮茶”送茶入户试点工作的通知》指出“坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持以人民为中心的发展理念，认真落实区市县党委决策部署，立足我县实际，紧紧围绕“茶叶市场流通监管”和“健康饮茶习惯培养”两个关键，大力推广健康茶，引导各族群众形成健康科学的饮茶习惯，为满足人民群众日益增长的健康需求奠定坚实基础”。开展“健康饮茶”送茶入户工作，是贯彻党关于加强和改进民族工作重要思想的重大举措，是铸牢中华民族共同体意识的具体体现，也是新时代党和国家关心人民健康作出的重要部署。

上述相关文件，为本项目立项提供了充分的依据。

（2）立项程序规范性，权重3分，得3分。

本指标考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目按照阿坝县财政局规定的程序申请设立，阿坝县民族宗教局先内部讨论决议设立该项目，经过主管部门和财政部门等审核，最终项目立项，审批文件、材料符合阿坝县财政局相关要求。

2、绩效目标，权重8分，得分4分

（1）绩效目标合理性，权重4分，得分2分。

本指标考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

项目绩效目标申报表不完善，三级指标设置较少，未能全面反映项目产出效益，本项目只设置了质量指标、成本指标、预算执行指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。未设置时效指标、质量指标、经济效益指标、可持续影响指标等。根据相关要求，项目支出绩效目标是指部门依据部门职责和事业发展要求设立并需安排预算的项目支出，在一定期限内预期达到的产出和效果，以及相应的成本控制要求。完成事前绩效评估表后，还需填写项目的整体绩效目标。本项目虽已填写整体目标，项目绩效目标表中部分指标值设置不够合理，产出质量指标完成指标率达100%，指标值为40元/户，满意度指标中帮扶对象满意度，指标值为10元/户。绩效目标设置不够合理 ，且本项目绩效目标未设置数量指标、时效指标，绩效目标表设置不合理。

（2）绩效指标明确性，权重4分，得分2分。

本指标考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本项目一级目标分为产出目标和效益目标；产出指标中仅包含质量指标、成本指标、预算执行指标；效益指标包含社会效益、服务对象满意度指标；一二级指标下根据项目实际情况设置三级细化指标。项目绩效目标设置不够明确，且缺少时效指标、数量指标等关键内容。

3、资金投入，权重6分，得分6分

（1）预算编制科学性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

本项目预算编制经过科学论证，总体预算计划由项目单位进行合理确定把关，具有科学性。

本项目立项预估资金总额为14.00万元，项目资金来源为中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。资金文件依据为阿坝州财政局、阿坝州乡村振兴局、阿坝州发改委《阿州财农(2023)14号》文件、阿坝县财政局《阿县财农(2023)8号》文件。经确认后项目预算金额为14.00万元，已下达资金14.00万元。项目预算额度测算依据充分，经过科学论证、具有明确标准，资金额度与年度目标和项目建设计划相匹配。

（2）资金分配合理性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

本项目资金分配包含项目所有采购内容，均按相关规定和实际需要进行分配。项目资金实际用于本项目茶叶及其他关于本项目的物品采购等，本项目资金分配结果与规划一致。

## （二）项目过程

项目过程指标主要从资金管理和组织实施两个要点评价，具体包含项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性、项目档案管理完整性等七个方面对项目资金管理、组织实施进行考核。项目过程管理指标权重20%，实际评价得分17.41分。

1、资金管理，权重12分，得分11.91分

（1）资金到位率，权重4分，得分4分。

考察项目资金支付到位及时情况。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

本项目立项预估资金总额为14.00万元，项目资金来源为中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。资金文件依据为阿坝州财政局、阿坝州乡村振兴局、阿坝州发改委《阿州财农(2023)14号》文件、阿坝县财政局《阿县财农(2023)8号》文件。经调剂后项目预算金额为14.00万元，已下达资金14.00万元。项目资金到位率为100%。

（2）项目预算执行率，权重4分，得分3.91分。

本指标考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

根据本项目实际情况，截至绩效评价日2023年10月30日，本项目已下达资金14.00万元，本项目已支付137,011.22元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，项目预算执行率为97.87%。

（3）资金使用合规性，权重4分，得分4分。

本指标考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。

本项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。

本项目支付凭证包含了发票、国库集中支付凭证、拨款申请、资金拨付审批表、请款报告、合同书等，报账资料齐全。资金使用具有合规性。

2、组织实施，权重8分，得分5.5分

（1）财务和项目管理制度健全性，权重4分，得分2分。

本指标考察项目单位财务和项目管理制度是否健全、完善，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目合法合规实施的保障情况。

经评价组调查了解，根据与阿坝县财政局、阿坝县民族宗教局咨询，项目单位未针对本项目制定相关的业务、财务及管理等方面的保障制度，财务和项目管理制度沿用政府投资项目一般性财务和项目管理制度，项目建设过程中未出现相关财务和项目管理上的问题。

项目由专业人员和群管人员共同负责管理，专业人员实行目标管理和岗位责任制，层层签定目标管理责任书，制定管理条例、管理制度、奖惩制度、规章制度、设备操作规程等。

（2）采购、合同、档案管理制度执行有效性，权重4分，得分3.5分。

①采购管理制度执行有效性

本指标主要考察项目服务活动的采购方式、政府采购流程是否合法合规，用以反映采购合规对项目资金、项目实施的保障作用。

项目单位未针对该项目制定政府采购管理制度，政府采购管理主要依据相关法律法规，如《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，并已及时归档，项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等已按时落实到位。本项目服务活动的采购方式、政府采购流程合法合规。

②合同管理制度执行有效性

本指标考察项目合同签约和履约管理情况，以反映项目管理合同环节对完成项目的保障作用。

阿坝县民族宗教局已制定合同审批办法，主要内容包括宗旨、适用范围、职责分工、合同文本、提请审批、财务审核、法律审核、审核的意见出具及执行、审批权限、合同盖章、重新审签等，能有效管理和审批项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料。评价组已抽查本项目施工合同等，核对合同签约条款与采购需求文件的相符性，合同签约审核程序规范性，合同履约及时性，合同管理责任落实情况，以及合同法律责任明确和落实情况。抽查的相关合同签约条款与采购文件基本相符，合同签约审核程序规范。

③项目档案管理完整性

本指标考察项目档案资料保管和归档合规性、完整性和及时性情况，以反映项目档案管理对完成项目的保障作用。

项目单位提供的验收报告仅为采购验收报告单，而本项目实施内容为“健康饮茶”发放对象为阿坝县2018年底尚未脱贫的建档立卡贫困户，共计1117人。每人免费赠送低氟砖茶2公斤。未见发放记录结果确认单。

## （三）项目产出

本指标主要考察项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。项目产出指标权重40%，实际评价得分37分。

1、产出数量：权重10分，得分8分

根据本项目整体目标，“健康饮茶”发放对象为阿坝县2018年底尚未脱贫的建档立卡贫困户，共计1117人。每人免费赠送低氟砖茶2公斤。根据绩效评估组查阅项目资料及项目验收报告，项目实际完成所有茶叶发放，产出数量实际已达预期数量，合同数量为1117条，实际发货1119条，但是项目绩效目标表未设置本项目的数量指标，得分8分。

2、产出质量：质量达标率，权重10分，得分10分

本指标考核项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 ，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

完成指标率达100%，权重10分，得分10分。

项目绩效目标申报表的质量指标中完成指标率达100%，指标值为40元/户，依据项目单位、供货单位出具的验收报告的结论列示：验收结论为合格，所有货物型号均已按合约提供。完成指标率达100%，得分10分。

3、产出时效，权重10分，得分9分

本指标主要考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

产出时效，权重10分，得分9分。

本项目的实施时间为2023年4月—2023年11月，本项目已于2023年完成，项目时效实际已达预期，但本项目绩效目标申报表中未设置时效指标，得分8分。

4、产出成本，权重10分，得分10分

本指标考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

项目总投资，权重10分，得分10分。

本项目成本指标为项目总投资≤14.00万，评价组核查项目单位提供的项目实施方案、项目合同和项目会计核算资料，该项目实际预算为≤14.00万。

项目总投资≤14.00万，完成既定绩效目标，得分10分。

## （四）项目效益情况

本指标主要从项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标来项目实施所产生的效益。项目效益情况权重20%，实际评价得分19分。

1、实施效益，权重10分，得分9分

（1）经济效益，权重2.5分，得分1.5分。

本项目未设置经济效益指标，但项目内容为“健康饮茶”发放对象为阿坝县2018年底尚未脱贫的建档立卡贫困户，共计1117人。每人免费赠送低氟砖茶2公斤。且已完成所有项目内容，已实际为贫困户节约茶叶支出，得分1.5分。

（2）社会效益，权重2.5分，得分1.5分。

社会效益指标为完成指标率达100%，指标值为40元/户，评价组通过调查走访，查阅相关资料，让贫困群众切实感受党中央国务院和省委省政府的关心关怀，已发放共计1117人贫困户，社会效益达成预期目标。

（3）生态效益，权重2.5分，得分2.5分。

本项目未对生态环境造成任何影响，未对生态环境造成破坏，无需设置生态效益指标，得分2.5分。

（4）可持续影响指标，权重2.5分，得分2.5分。

“健康饮茶”发放对象为阿坝县2018年底尚未脱贫的建档立卡贫困户，共计1117人。每人免费赠送低氟砖茶2公斤，实际能够持续影响项目地及周边群众，产生可持续影响，让贫困群众切实感受党中央国务院和省委省政府的关心关怀，让群众对党和政府产生感恩，维护民族团结，得分2.5分。

2、满意度，权重10分，得分10分

本指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（1）区域辐射人群满意度，权重5分，得分5分。

本次满意度调查对象为项目地群众，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷7份，调查对象年龄段在18-60岁之间。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”5份、“比较满意”2份、“满意”0份、“不满意”0份。问询群众10人，均为非常满意。

（2）区域监管部门满意度，权重5分，得分5分。

评价组对项目单位、阿坝县财政局进行调查，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷3份。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”3份，问询两位财政局领导，均为非常满意，认为其达到项目预期目的。

# 四、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

- 根据绩效评价小组查阅项目竣工验收资料、财务资料得出，本项目完成情况较好。通过较规范的项目决策、较好的项目产出和效益，除项目单位提供的验收报告未见发放记录结果确认单、项目未设置产出数量指标、时效指标、未设置经济效益指标，未制定相应财务管理制度、业务管理制度外，较好地完成了阿坝县民族宗教局健康饮茶“送茶入户”采购项目。从验收和调研结果以及满意度调查结果分析，能够实现预期效益，帮扶贫困户，维护民族团结，项目基本实现了立项时的绩效目标。

- （二）评价结论

- 评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，评价组对阿坝县民族宗教局开展的阿坝县民族宗教局健康饮茶“送茶入户”采购项目项目绩效进行独立客观评价，最终评分得分为89.41分，属于“良”。具体得分情况如下表所示：

- 项目支出绩效评价总得分表

| 一级指标（权重） | 得分 | 得分率 | 二级指标（权重） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20） | 16 | 80.00% | 项目立项（6） | 6 |
|  |  |  | 绩效目标（8） | 4 |
|  |  |  | 资金投入（6） | 6 |
| 过程（20） | 17.41 | 87.50% | 资金管理（12） | 11.91 |
|  |  |  | 组织实施（8） | 5.5 |
| 产出（40） | 37 | 92.50% | 产出数量（10） | 8 |
|  |  |  | 产出质量（10） | 10 |
|  |  |  | 产出时效（10） | 9 |
|  |  |  | 产出成本（10） | 10 |
| 效益（20） | 19 | 95.00% | 实施效益（10） | 9 |
|  |  |  | 满意度（10） | 10 |
| 合计 | 89.41 | -- | 合计 | 89.41 |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

## （一）主要经验及做法

该项目在阿坝县民族宗教局的统一筹划下，从预算资金申请全过程论证、报批，确保项目资金使用合规、合理上，提高财政资金使用效率。项目进行过程中，按照规定，项目单位均严格按报批程序履行报批义务。严格按照财政财力投资管理规定，按部就班有序推进立项、报建程序。从最终项目竣工验收结果可见，阿坝县民族宗教局健康饮茶“送茶入户”采购项目建设项目基本圆满完成，实现了预期绩效目标。阿坝县民族宗教局作为项目具体实施单位，负责阿坝县民族宗教局健康饮茶“送茶入户”采购项目的立项、实施过程管理，项目进度控制等工作。项目施工供应商通过磋商采购流程选出，项目实施有序，质量验收合格。

## （二）存在的问题

1、项目绩效目标申报表不完善，三级指标设置较少，未能全面反映项目产出效益，本项目只设置了质量指标、成本指标、预算执行指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。未设置时效指标、质量指标、经济效益指标、可持续影响指标等。根据相关要求，项目支出绩效目标是指部门依据部门职责和事业发展要求设立并需安排预算的项目支出，在一定期限内预期达到的产出和效果，以及相应的成本控制要求。完成事前绩效评估表后，还需填写项目的整体绩效目标。

2、指标设置不科学，本项目的项目满意度指标为10元每户，绩效目标设置错误，后续无法进行衡量考核。

3、项目单位提供的验收报告仅为采购验收报告单，而本项目实施内容为“健康饮茶”发放对象为阿坝县2018年底尚未脱贫的建档立卡贫困户，共计1117人。每人免费赠送低氟砖茶2公斤。未见发放记录结果确认单。

## （三）有关建议

1、建议项目单位完善项目绩效目标，根据相关规范设置项目绩效目标，在进行设置时应当从项目实施的建设内容、建设时效、预期能够取得的经济效益、社会效益等进行填报，在今后的项目中对项目绩效目标申报表进行完善，合理设置各项三级指标和指标值，加强绩效管理意识学习。

2、落实项目结果，本项目实施内容为“健康饮茶”发放对象为阿坝县2018年底尚未脱贫的建档立卡贫困户，共计1117人。每人免费赠送低氟砖茶2公斤，编制项目发放记录结果确认单，另建议项目单位在今后开展类似项目时均应编制发放确认记录。

# 六、其他需要说明的问题

## （一）本次绩效评价的局限性

由于绩效评价工作自身的复杂性，并受到评价手段和方案设计经验等方面的限制，本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限。项目绩效评价指标体系在评价权重的分配、指标标杆值的设定以及数据来源的选择等方面还不够完善和充分，可能在公正、公平、科学性方面存在局限。

对于定性的指标，我们主要从调查问卷、调查访谈和工程项目档案资料中获取到信息和数据，由于项目组缺乏与项目受益者直接面谈的机会，调研评价客观性存在一定局限性。无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价小组的职业判断。

满意度指数来源于随机抽取的样本，因受益者抽样的局限性和样本量限制，我们使用的方法受到一定影响，评价结论可能存在缺陷。

## （二）本报告的使用范围

本报告系第三方机构受阿坝县财政局委托，对项目单位申请财政资金项目进行事前绩效评估后出具，仅作为阿坝县财政局和国家相关部门了解该财政项目支出完成绩效情况之用。

# 七、附件

## （一）财政项目支出绩效评价体系

## （二）绩效目标完成情况对比表

## （三）评价依据目录

成都青云致远工程咨询有限公司

2023年11月8日

附件（二）：绩效目标完成情况对比表

| 绩效目标完成情况对比表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位 |  |  | 阿坝县民族宗教局 |  |  |
| 项目名称 |  |  | 阿坝县民族宗教局健康饮茶“送茶入户”采购项目 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：完成指标率达100% | 40元/户 | 40元/户 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 | 14万元 | 14万元 |
|  |  | 预算执行指标 | 指标1：财政资金 | 14万元 | 137,011.22元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：完成指标率达100% | 40元/户 | 40元/户 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1帮扶对象满意度 | 10元/户 | 被帮扶对象均为满意 |

附件（三）：评价依据目录

本次绩效评价的依据主要包括：

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国预算法实施条例》

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

4、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

5、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》

6、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》

7、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

8、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预（〔2011〕285号）

9、财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）

10、《四川省财政支出绩效评价管理办法》

11、阿坝县相关法律法规、制度，其他与绩效评价工作有关的政策、制度性文件及项目预算批准文件

12、其他与本项目有关的资料等。