龙藏乡卡西村人居环境改善提升项目

财政项目支出绩效评价报告

项目单位：阿坝县龙藏乡人民政府

主管单位：阿坝县龙藏乡人民政府

评价机构：成都青云致远工程咨询有限公司

日    期：2023年11月10日

目  录

摘要	1

一、项目基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）评价目的、依据、对象、范围	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	9

（三）绩效评价工作过程保障	12

三、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策	13

（二）项目过程	17

（三）项目产出	20

（四）项目效益情况	22

四、综合评价情况及评价结论	24

（一）综合评价情况	24

（二）评价结论	24

五、主要经验及做法、存在的问题及原因	25

（一）主要经验及做法	25

（二）存在的问题	25

（三）有关建议	26

六、其他需要说明的问题	27

（一）本次绩效评价的局限性	27

（二）本报告的使用范围	28

七、附件	28

（一）财政项目支出绩效评价体系	28

（二）绩效目标完成情况对比表	28

（三）评价依据目录	28

# 摘要

龙藏乡卡西村人居环境改善提升项目由阿坝县龙藏乡人民政府进行申报，成都青云致远工程咨询有限公司受阿坝县财政局委托进行本次绩效评价工作。

项目位于阿坝县龙藏乡卡西村，现在卡西村绕村环线基本成形，但是村内照明设施缺失，晚上整个村寨无法通行。目前区域内污水设施缺失，均为旱厕，范围内雨水主要以明沟形式排放，且区域内排水措施不完善，当地群众具有迫切需求。

本项目立项预估资金总额为808.00万元，项目资金来源为财政衔接资金及涉农整合资金。项目已取得阿坝发展和改革局批复《阿县发改行审（2022）208号》，资金文件依据为阿坝州财政局《阿州财农（2023）14号》《阿州财农（2023）54号》《阿州财农（2023）79号》文件、阿坝县财政局《阿县财农（2023）8号》《阿县财农（2023）34号》文件，已落实资金为717.00万元，已下达资金717.00万元。本项目已支付6,199,534.73元。

项目已于2023年7月26日完工验收，验收鉴定为合格。

评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，得出该项目完成情况较好。通过较规范的项目决策、较好的项目产出和效益，除财务资料中的原始凭证不规范、竣工验收报告填写不规范、未制定相应财务管理和业务管理制度外，较好地完成了本项目。从验收和调研结果以及满意度调查结果分析，项目实施后可持续影响较好，最终评分得分为96.36分，属于“优”。

龙藏乡卡西村人居环境改善提升项目

财政项目支出绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、背景及目的、立项依据

#### （1）背景及目的

目前卡西村主道路与村内道路均无任何照明设施，随着旅游的发展，现在卡西村绕村环线基本成形，但是村内照明设施缺失，晚上整个村寨无法通行。目前区域内污水设施缺失，均为旱厕，范围内雨水主要以明沟形式排放，部分位置出现雨污混流情况且区域内排水措施不完善，整个村寨风貌以泥巴色为主，大部分居民房屋已进行过风貌改造，局部房屋现状为砖砌墙面，村寨内由于居民开挖泥土自建房屋，形成很多坑槽，房屋建成后又未进行处理，造成村寨内很多地方出现坑槽，造成安全隐患。阿坝县目前生活配套基础设施都建设较早，不能满足发展后当地居民需要，居民日常生活面临许多问题和实际困难。解决这些问题，迫切需要对当地基础设施进行综合整治，努力改善居住环境条件。一个环境优美、舒适和睦的生活空间对于形成和谐的人际关系，维护社会安定团结有着十分重要的作用。综合整治的目标首先不是追求经济效益，而是努力寻求社会效益、环境效益和经济效益的统一。综合整治的意义不仅在于简单改善、维持秩序，保障住户基本的居住条件，还在于可以协调村落内各方面的关系，化解各种不平衡、不和谐因素引发的社会矛盾，维护社会稳定，营造一种和谐的人文环境。通过全面的综合整治，使道路平整，雨污不混流，方便了群众出行；使居民居住的条件改善，环境更加优美，群众百姓心气也就更顺，精神文明建设水平将会得到提升。

#### （2）项目立项依据

党的十九大报告首次提出实施“乡村振兴战略”，在农村人力外流、工资上涨、环境污染等不利因素下，乡村振兴已经成为稳定农村人口、增加农民收益、保护生态环境、满足消费者愿望、实现乡村振兴战略的重要抓手，四川省委建议以产业助推乡村振兴。现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。发展观光农业、观光牧业是当地的主要发展方向之一。充分利用地处城市郊区的空间、农业的自然资源和乡村民俗风情及乡村文化等条件，通过合理规划、设计、施工，建立具有农牧业生产、生态、生活于一体的农牧业区域。

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出“十四五”期间健全基本公共服务体系，推进公共服务资源合理布局、优化配置，扩大民生保障覆盖面，完善共建共治共享的社会治理制度，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出要大力实施“六化”工程，完善中心集镇城市功能，提高城镇人气、商气、名气。持续推进城镇道路、桥梁、停车场等设施建设，因地制宜新建一批充电桩，大力实施城乡生活污水、垃圾处理设施能力提升工程。

《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出：开发休闲农业和乡村旅游精品线路，完善公共卫生间、停车场等配套设施。走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。上述文件及政策为本项目提供文件立项依据。

### 2、项目资金投入和使用情况

#### （1）项目资金预算及投入

本项目立项预估资金总额为808.00万元，项目资金来源为财政衔接资金及涉农整合资金。项目已取得阿坝发展和改革局批复《阿县发改行审（2022）208号》，资金文件依据为：阿坝州财政局、阿坝州乡村振兴局、阿坝州发改委、阿坝州民宗委文件《阿州财农（2023）14号》《阿州财农（2023）54号》《阿州财农（2023）79号》文件、阿坝县财政局《阿县财农（2023）8号》《阿县财农（2023）34号》文件，已落实资金为717.00万元，已下达资金717.00万元。

#### （2）项目资金使用情况

截至绩效评价日2023年10月30日，本项目已下达资金717.00万元，本项目已支付6,199,534.73元。

### 3、项目主要内容及实施情况

根据本项目实施方案及其批复文件，项目地位于阿坝县龙藏乡卡西村。建设规模为新建太阳能路灯约195盏，新建三级污水处理沉淀池18个，进行人居环境改造。

本项目已编制《龙藏乡卡西村人居环境改善提升项目可行性研究报告》，且已取得阿坝县发展和改革局批复。经符合规定的招投标程序后确定监理单位及施工单位，成都夯实利项目管理有限公司任监理单位，四川中祥瑞建筑工程有限公司任施工单位，项目于2023年4月1日开工，2023年7月26日完工验收，出具完工验收鉴定书。

### 4、组织及管理情况

#### （1）项目组织情况

本项目业主单位为阿坝县龙藏乡人民政府，系阿坝县人民政府的职能部门，其主要职能之一为：规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整。加强综合生产能力建设。健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化。着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进党务、政务、村务、财务公开。抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益。加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作。保障退役军人合法权益。强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。发展公益事业，强化公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题。

项目主要参建单位：

施工单位：四川中祥瑞建筑工程有限公司

监理单位：成都夯实利项目管理有限公司

本项目施工单位及监理单位均为合法存立的具有参与本项目建设的单位，均具有相关资质条件，且参与本项目均通过符合招投标相关流程。

#### （2）项目管理实施

本工程项目责任主体为阿坝县龙藏乡人民政府，由阿坝县龙藏乡人民政府牵头开展项目的建设实施。为确保工程顺利完成，结合项目区工程进展实际情况，实行公开招标确定专业施工队伍。

项目成立工程建设指挥部，招标监理公司组建监理部，以利对全段施工计划、财务、外购材料、施工机具设备、施工技术及质量要求、竣工验收及工程决算进行统一管理，地方参与领导管理，有利于充分发挥在征地拆迁、组织民工、自采材料的开采运输供应、三通一平、相关环节的配合与协调等方面所占地利人和之有利条件，使进场实施可能有序，指挥管理有效。

#### （3）项目管理制度

根据与阿坝县财政局、阿坝县龙藏乡人民政府咨询，当前项目单位未针对本项目制定相关的项目管理制度。本项目沿用阿坝县类似项目管理制度执行。

#### （4）财务管理制度

阿坝县龙藏乡人民政府暂未针对龙藏乡卡西村人居环境改善提升项目制定财务管理制度，本项目财务制度沿用一般性工程项目的财务管理制度及政府部门相关财务管理制度。

## （二）项目绩效目标

阿坝县龙藏乡人民政府结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设置了三级绩效目标申报表，一级目标分为产出目标和效益目标；产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行指标五类二级指标；效益指标包含经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五类指标：

| 项目绩效目标申报表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  | 阿坝县龙藏乡人民政府 |  |
| 项目名称 |  |  | 龙藏乡卡西村人居环境改善提升项目 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：新建3级污水处理沉淀池 | 18个 |
|  |  |  | 指标2：新建太阳能路灯 | 195盏 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收达标率 | ≥95% |
|  |  |  | 指标2：设计方案变更率 | ≤5% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目建设期限 | 1年 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 | ≤702万元 |
|  |  | 预算执行指标 | 指标1：财政资金 | 717万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提供劳动岗位 | ≥20个 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：人居环境提升改造 | ≥1处 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：减少污水排放 | 18处 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续服务本地群众期限 | ≥15年 |
|  |  |  | 指标2：项目运营期限 | ≥15年 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、依据、对象、范围

1、评价目的及依据

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》等文件精神，对阿坝县龙藏乡人民政府开展的龙藏乡卡西村人居环境改善提升项目进行事后绩效评价，从财政预算资金使用合规合理性、经济性的角度探寻项目的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。总结该项目在预算管理、资金管理、项目实施过程管理等方面建立完善和执行内控制度的经验和教训；总结和评价该项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目过程存在的不足和问题，提出合理建议，从而进一步加强和规范财力资金项目的预算绩效管理，切实提高财政项目资金预算的执行力和效益。

2、评价对象及范围

本次评价的对象为阿坝县龙藏乡人民政府开展的龙藏乡卡西村人居环境改善提升项目，评价本项目预算资金的使用及达成效益情况。

评价范围包含龙藏乡卡西村人居环境改善提升项目的项目执行后所产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目决策、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括数量、质量、时效和成本）、项目效益（包括实施效益和满意度）。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，评价组按照逻辑分析法，依照《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》及财政部相关文件、《财政项目支出绩效评价指标框架》等，在对项目单位编制的绩效指标进行梳理、补充和修正，在实地调研基础上，结合项目性质和特点，依照重要性原则进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。在指标体系设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设置客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注项目单位的项目工作目标，也考虑各相关部门的体验和感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况。

龙藏乡卡西村人居环境改善提升项目绩效评价指标体系由三级指标构成。其中一级指标和二级指标根据《财政项目支出绩效评价指标框架》设置三级指标，尤其是产出类和效益类指标，针对本项目特点进行个性化设置。一级指标4个，决策、过程、产出和效益；二级指标10个，三级指标17个，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见。

3、评价方法

根据现场评价工作方案，由资料搜集组进行本次绩效评价工作所需资料的搜集，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，对其进行整理后带回本公司，交由各评价小组，评价小组采用不限于以下方法在内的绩效评价方法对各个项目进行绩效评价。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素分析法、公众评判法和比较法。

指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。

因素分析法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

比较法，是指通过财政支出绩效目标与实施效果、前一轮和当前执行情况、国内同类的行业情况等进行比较，综合分析财政支出绩效目标实现程度。

公众评判法，是指通过专家评议，抽样调查，座谈访谈等方式，反映社会公众对财政项目支出效果进行的评判，以评价财政项目支出绩效目标实现程度。

4.评价标准

本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%—60%（含）、60%-0%，按比例合理确定分值。

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100分，等级划分为四档：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良； 60（含）-80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程保障

1.资料采集方法及过程

本项目绩效评价工作方案确定后，评价组根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

（1）评价工作组根据被评价项目情况，依次对相关项目实施单位开展调研。力图通过调研，了解项目的基本情况、组织管理情况，评价组成员与被评价项目领导工作小组进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体情况，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中存在的问题并予以核实。为下一步绩效评价工作的全面展开做好准备。

采用现场搜集绩效评价工作所需资料，远程开展绩效评价工作的方式开展工作，即委派资料搜集小组进行现场资料搜集整理，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，依据资料清单进行现场资料搜集工作，将资料带回本公司后统一展开评审工作，在评审过程中需要补充完善资料的，由资料搜集组负责与相关项目单位进行联系，获取所需资料。

（2）资料汇总整理：资料搜集小组在现场对所搜集的资料进行初步整理后，带回本公司送至评价工作组，由评价工作组对收集到的资料进行进一步的分类整理和审查，分析相关数据；评价工作组按照资料清单对所收集的资料进行整理，对于应提供而未提供的资料，及时与项目主管单位和项目实施单位沟通，要求按照规定提供，最大程度地保证工作的顺利开展。

（3）问卷调查：为客观测定财政资金的使用效果，依据公共财政支出绩效评价“为公众服务”的原理，引入“满意度”指标，针对项目受益对象和项目参与人员开展满意度调查。

2.绩效评价实施过程

1、人员安排

我公司针对本项目提供的绩效评价工作组，成员包括1名组长及至少2名组员。并为本项目安排了两名售后服务人员，随时保持与阿坝县财政局以及各项目单位的沟通负责该项目绩效评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。同时，本公司聘请相关的顾问专家，提供评价前期辅导工作，协助指导设计绩效评价工作方案、评价指标体系，指导评价报告的撰写。

2、绩效评价工作方案

已针对本项目形成完善的工作方案，包含人员安排、实施程序、评价方法、资料交接等在内的工作方案，能够为本项目的绩效评价工作提供方案支撑。

# 三、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

项目决策指标主要从项目立项和绩效目标两个要点进行评价，具体包含立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等六个方面对项目立项、绩效目标、资金投入决策进行考察。项目决策类指标权重分20%，评价得分20分。

1、项目立项，权重6分，得6分

（1）立项依据充分性，权重3分，得3分。

本指标考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家和省、市、县的相关规定，是否与项目单位职责密切相关。用以反映和考核项目立项依据情况。

党的十九大报告首次提出实施“乡村振兴战略”，在农村人力外流、工资上涨、环境污染等不利因素下，乡村振兴已经成为稳定农村人口、增加农民收益、保护生态环境、满足消费者愿望、实现乡村振兴战略的重要抓手，四川省委建议以产业助推乡村振兴。现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出“十四五”期间健全基本公共服务体系，推进公共服务资源合理布局、优化配置，扩大民生保障覆盖面，完善共建共治共享的社会治理制度，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出要大力实施“六化”工程，完善中心集镇城市功能，提高城镇人气、商气、名气。持续推进城镇道路、桥梁、停车场等设施建设，因地制宜新建一批充电桩，大力实施城乡生活污水、垃圾处理设施能力提升工程。

《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出：开发休闲农业和乡村旅游精品线路，完善公共卫生间、停车场等配套设施。走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。

上述相关文件，为本项目立项提供了充分的依据。

（2）立项程序规范性，权重3分，得3分。

本指标考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目按照阿坝县财政局规定的程序申请设立，阿坝县龙藏乡人民政府先内部讨论决议设立该项目，经过主管部门和财政部门等审核，最终项目立项，审批文件、材料符合阿坝县财政局相关要求。

2、绩效目标，权重8分，得分8分

（1）绩效目标合理性，权重4分，得分4分。

本指标考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

阿坝县龙藏乡人民政府结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设三级绩效目标申报表。产出指标中数量、质量指标根据该项目具体工作内容展开。效益指标根据本项目所实际带来的效益而设定，三级绩效指标大部分与项目实际产出相关，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目绩效目标设置合理，与项目建设内容和目标相关。

（2）绩效指标明确性，权重4分，得分4分。

本指标考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本项目一级目标分为产出目标和效益目标；产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行指标五类二级指标；效益指标包含经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五类指标；一二级指标下根据项目实际情况设置三级细化指标。本项目绩效目标值设置产出指标均能够量化，可以衡量项目建设所取得的效果，与项目具体建设内容或计划匹配。

3、资金投入，权重6分，得分6分

（1）预算编制科学性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

本项目预算编制经过科学论证，总体预算计划由项目单位进行合理确定把关，具有科学性。

本项目立项预估资金总额为808.00万元，项目资金来源为财政衔接资金及涉农整合资金。资金文件依据为：阿坝州财政局、阿坝州乡村振兴局、阿坝州发改委、阿坝州民宗委文件《阿州财农（2023）14号》《阿州财农（2023）54号》《阿州财农（2023）79号》文件、阿坝县财政局《阿县财农（2023）8号》《阿县财农（2023）34号》文件，已落实资金为717.00万元，已下达资金717.00万元。项目预算额度测算依据充分，经过科学论证、具有明确标准，资金额度与年度目标和项目建设计划相匹配。

（2）资金分配合理性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

本项目资金分配包含建筑工程、安装工程、施工临时工程、独立费用、预备费等，均按相关规定和实际需要进行分配，项目资金实际用于本项目基础设施建设、临时工程及设施设备采购等内容，本项目资金分配结果与规划一致，资金分配具有科学性、合理性。

## （二）项目过程

项目过程指标主要从资金管理和组织实施两个要点评价，具体包含项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性、项目档案管理完整性等七个方面对项目资金管理、组织实施进行考核。项目过程管理指标权重20%，实际评价得分16.36分。

1、资金管理，权重12分，得分10.86分

（1）资金到位率，权重4分，得分4分。

考察项目资金支付到位及时情况。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

本项目立项预估资金总额为808.00万元，项目资金来源为财政衔接资金及涉农整合资金，资金文件依据为：阿坝州财政局、阿坝州乡村振兴局、阿坝州发改委、阿坝州民宗委文件《阿州财农（2023）14号》《阿州财农（2023）54号》《阿州财农（2023）79号》文件、阿坝县财政局《阿县财农（2023）8号》《阿县财农（2023）34号》文件，已落实资金为717.00万元，已下达资金717.00万元。项目资金到位率为100%。

（2）项目预算执行率，权重4分，得分3.86分。

本指标考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

根据本项目实际情况，截至绩效评价日2023年10月30日，本项目已下达资金717.00万元，本项目已支付6,199,534.73元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，项目预算执行率为86.5%。

（3）资金使用合规性，权重4分，得分3分。

本指标考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。

本项目财务资料中的原始凭证，存在不规范现象，不符合相关规定，本项目多处资金拨付审批表为复印件，按照财务规定，资金拨付审批表为项目支出审批文件在原始凭证中应为原件。如未标明日期（申请资金为254036.10元）2023年6月5日（申请资金为1102275.12元）、2023年6月6日（申请资金为66960元）未标明日期（申请资金为186293.14元）等日期的多份资金拨付审批表实际为复印件且申请资金为254036.10元和申请资金为186293.14元的资金拨付审批表未标明日期。项目资料中的2023年6月7日的经费请拨单内，申请资金为44293.42元，预算单位经办意见已签字，财政局业务股室意见已签字，但财政局分管领导审核意见为空白。

2、组织实施，权重8分，得分5.5分

（1）财务和项目管理制度健全性，权重4分，得分2分。

本指标考察项目单位财务和项目管理制度是否健全、完善，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目合法合规实施的保障情况。

经评价组调查了解，根据与阿坝县财政局、阿坝县龙藏乡人民政府咨询，财政部门和项目单位未针对本项目制定相关的业务、财务及管理等方面的保障制度，财务和项目管理制度沿用政府投资项目一般性财务和项目管理制度，项目建设过程中未出现相关财务和项目管理上的问题。

项目由专业人员和群管人员共同负责管理，专业人员实行目标管理和岗位责任制，层层签定目标管理责任书，制定管理条例、管理制度、奖惩制度、规章制度、设备操作规程等。各级群管人员层层承包签订合同，一切按合同办理。

（2）采购、合同、档案管理制度执行有效性，权重4分，得分3.5分。

①采购管理制度执行有效性

本指标主要考察项目服务活动的采购方式、政府采购流程是否合法合规，用以反映采购合规对项目资金、项目实施的保障作用。

项目单位未针对该项目制定政府采购管理制度，政府采购管理主要依据相关法律法规，如《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，并已及时归档，项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等已按时落实到位。本项目服务活动的采购方式、政府采购流程合法合规。

②合同管理制度执行有效性

本指标考察项目合同签约和履约管理情况，以反映项目管理合同环节对完成项目的保障作用。

阿坝县龙藏乡人民政府已制定合同审批办法，主要内容包括宗旨、适用范围、职责分工、合同文本、提请审批、财务审核、法律审核、审核的意见出具及执行、审批权限、合同盖章、重新审签等，能有效管理和审批项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料。评价组已抽查本项目施工合同、监理合同等，核对合同签约条款与采购需求文件的相符性，合同签约审核程序规范性，合同履约及时性，合同管理责任落实情况，以及合同法律责任明确和落实情况。抽查的相关合同签约条款与采购文件基本相符，合同签约审核程序规范。

③项目档案管理完整性

本指标考察项目档案资料保管和归档合规性、完整性和及时性情况，以反映项目档案管理对完成项目的保障作用。

本项目竣工验收报告填写不规范，经查阅本项目竣工验收报告，在其工程概况内的竣工验收日期一栏仅标明：2023，未填写具体竣工验收日期，存在填写不严谨和不规范的问题。

## （三）项目产出

本指标主要考察项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。项目产出指标权重40%，实际评价得分40分。

1、产出数量：实际完成率，权重10分，得分10分

（1）新建3级污水处理沉淀池，权重5分，得分5分。

项目绩效目标申报表的产出指标中新建3级污水处理沉淀池指标值为18处，根据其提交的完工验收鉴定书、监理单位出具的监理报告，项目新建3级污水处理沉淀池为18处，新建3级污水处理沉淀池完成率为100%。

（2）新建太阳能路灯，权重5分，得分5分。

项目绩效目标申报表的产出指标中新建太阳能路灯指标值为195盏，根据其提交的完工验收鉴定书、监理单位出具的监理报告，项目新建太阳能路灯为195盏，新建太阳能路灯完成率为100%。

2、产出质量：质量达标率，权重10分，得分10分

本指标考核项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 ，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（1）项目竣工验收达标率，权重5分，得分5分。

项目绩效目标申报表的质量指标中项目竣工验收达标率指标值为≥95%，依据项目单位、施工单位、设计单位、监理单位出具的完工验收鉴定书的结论列示本项目工程质量评定合格。验收结论为合格。项目（工程）验收合格率为100%，项目（工程）验收合格率完成率为100%。

（2）设计方案变更率，权重5分，得分5分

项目绩效目标申报表的质量指标中项目设计方案变更率指标值为≤5%，依据项目单位、施工单位、设计单位、监理单位出具的完工验收鉴定书的结论列示本项目工程质量评定合格。验收结论为合格。设计方案变更率为≤5%，设计方案变更率完成率为100%。

3、产出时效，权重10分，得分10分

本指标主要考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

项目建设期限，权重10分，得分10分。

项目绩效目标申报表的时效指标中项目建设期限指标值为≤1年，根据项目竣工验收资料及与项目单位相关人员了解，截至绩效评价日本项目已完工验收。根据本项目批复文件列示，项目建设年限为1年，本项目2023年4月1日开工，已于2023年7月26日建设完成，项目建设年限未超出预期施工时间，得分10分。

4、产出成本，权重10分，得分10分

本指标考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

项目总投入，权重10分，得分10分。

本项目成本指标为项目总投入≤702.00万元，评价组核查项目单位提供的项目预算批复、项目施工合同和项目会计核算资料，本项目已支付6,199,534.73元。成本指标为年度资金总额≤702.00万元，完成既定绩效目标，得分10分。

## （四）项目效益情况

本指标主要从项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标来项目实施所产生的效益。项目效益情况权重20%，实际评价得分20分。

1、实施效益，权重10分，得分10分

（1）经济效益，提供劳动岗位，权重2.5分，得分2.5分。

根据本项目施工资料，经评价组查询本项目劳务用工资料，本项目劳务人员许多来自于当地群众，切实提高当地人民群众收入，产生经济效益，提供大量劳务岗位。项目单位的绩效目标申报表中经济效益指标为提供劳动岗位≥20个，实际已完成指标值，得分2.5分。

（2）社会效益，权重2.5分，得分2.5分。

本项目社会效益指标为人居环境提升改造≥1处，评价组通过调查走访，查阅相关竣工资料，本项目已对项目当地人居环境进行提升改造，达成预期效益，得分2.5分。

（3）生态效益，权重2.5分，得分2.5分。

生态效益指标为项目建设过程中减少污水排放18处，项目建成后已达成预期目标，新建18处污水处理沉淀池，达成预期效益，且项目建设过程中未对建设范围外的生态造成破坏，得分2.5分。

（4）可持续影响指标，权重2.5分，得分2.5分。

可持续影响指标为持续服务本地群众期限≥15年，经评价组查阅相关资料，查阅本项目完工验收鉴定报告，本项目设计寿命为≥15年，实际能够持续影响项目地及周边群众，项目运营期限≥15年，项目能够达到预期运营期限，产生可持续影响，得分2.5分。

2、满意度，权重10分，得分10分

本指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（1）区域辐射人群满意度，权重5分，得分5分。

本次满意度调查对象为项目地群众，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷6份，调查对象年龄段在18-60岁之间。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”6份、“比较满意”0份、“满意”0份、“不满意”0份。问询群众11人，均为非常满意。

（2）区域监管部门满意度，权重5分，得分5分。

评价组对项目单位、阿坝县财政局进行调查，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷3份。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”3份，问询两位财政局领导，均为非常满意，认为其达到项目预期目的。

# 四、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

- 根据绩效评价小组查阅醒目竣工验收资料、财务资料得出，本项目完成情况较好。通过较规范的项目决策、较好的项目产出和效益，除财务资料中的原始凭证不规范、竣工验收报告填写不规范、未制定相应财务管理制度、业务管理制度外，较好地完成了“龙藏乡卡西村人居环境改善提升项目”。从验收和调研结果以及满意度调查结果分析，项目实现了立项时的大部分绩效目标，项目实施后可持续影响较好，能够为当地群众提供较好的基础服务，达成了建设目的。

- （二）评价结论

- 评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，评价组对阿坝县龙藏乡人民政府开展的龙藏乡卡西村人居环境改善提升项目绩效进行独立客观评价，最终评分得分为96.36分，属于“优”。具体得分情况如下表所示：

- 项目支出绩效评价总得分表

| 一级指标（权重） | 得分 | 得分率 | 二级指标（权重） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20） | 20 | 100% | 项目立项（6） | 6 |
|  |  |  | 绩效目标（8） | 8 |
|  |  |  | 资金投入（6） | 6 |
| 过程（20） | 16.36 | 81.8% | 资金管理（12） | 10.86 |
|  |  |  | 组织实施（8） | 5.5 |
| 产出（40） | 40 | 100% | 产出数量（10） | 10 |
|  |  |  | 产出质量（10） | 10 |
|  |  |  | 产出时效（10） | 10 |
|  |  |  | 产出成本（10） | 10 |
| 效益（20） | 20 | 95.00% | 实施效益（10） | 10 |
|  |  |  | 满意度（10） | 10 |
| 合计 | 96.36 | -- | 合计 | 96.36 |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

## （一）主要经验及做法

该项目在阿坝县龙藏乡人民政府的统一筹划下，从预算资金申请全过程论证、报批，在确保项目资金使用合规、合理上，提高财政资金使用效率。项目进行过程中，按照规定，项目单位均严格按报批程序履行报批义务。严格按照财政财力投资管理规定，按部就班有序推进立项、报建程序。阿坝县龙藏乡人民政府作为项目具体实施单位，成立项目领导小组，负责龙藏乡卡西村人居环境改善提升项目的立项、实施过程管理，项目质量验收为合格，期间未出现管理问题。

## （二）存在的问题

1、经查阅本项目财务资料中的原始凭证，存在不规范现象，不符合相关规定，本项目多处资金拨付审批表为复印件，按照财务规定，资金拨付审批表为项目支出审批文件在原始凭证中应为原件。如未标明日期（申请资金为254036.10元）、2023年6月5日（申请资金为1102275.12元）、2023年6月6日（申请资金为66960元）、未标明日期（申请资金为186293.14元）等多份资金拨付审批表实际为复印件且申请资金为254036.10元和申请资金为186293.14元的资金拨付审批表未标明日期。

2、龙藏乡卡西村人居环境改善提升项目的财务资料中存在经费请拨单无财政局分管领导签字问题，在项目资料中的2023年6月7日的经费请拨单内，申请资金为44293.42元，预算单位经办意见已签字，财政局业务股室意见已签字，但财政局分管领导审核意见为空白。

3、竣工验收报告填写不规范，经查阅本项目竣工验收报告，在其工程概况内的竣工验收日期一栏仅标明：2023，未填写具体竣工验收日期，存在填写不严谨和不规范的问题。

4、根据评价组查阅相关资料，项目单位未针对本项目制定相关的业务、财务及管理等方面的保障制度。

## （三）有关建议

1、建议项目单位严格规范财务档案管理，加强原始凭证审核，严格遵守《会计基础工作规范》的规定，记账凭证必须附有原始凭证的原件作为记录经济活动的依据，原件遗失情况下应当附说明不应直接将复印件作为原始凭证。

2、加强项目经费拨付管理，根据相关规定，经费请拨应当有财政局分管领导审核意见，建议财务机构今后在进行经费请拨时注意严格遵守财务制度，加强审核，避免出现类似现象。

3、在项目进行到竣工验收阶段时，更应该注重项目管理，对项目竣工验收报告加强审核，尤其针对项目开竣工时间等关键信息，应当注重真实性，照实填写，如有遗漏现象应当及时将项目竣工时间补充进验收报告内。

4、建议项目单位根据项目实际情况，结合当地现实条件制定本项目的相关业务、财务及管理等方面的保障制度和资金管理制度，加强项目建设过程中的组织管理和资金使用管理，项目开展过程中进行有效管理，避免资金浪费，达成有效使用资金的目的。

# 六、其他需要说明的问题

## （一）本次绩效评价的局限性

由于绩效评价工作自身的复杂性，并受到评价手段和方案设计经验等方面的限制，本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限。项目绩效评价指标体系在评价权重的分配、指标标杆值的设定以及数据来源的选择等方面还不够完善和充分，可能在公正、公平、科学性方面存在局限。

对于定性的指标，我们主要从调查问卷、调查访谈和工程项目档案资料中获取到信息和数据，由于项目组缺乏与项目受益者直接面谈的机会，调研评价客观性存在一定局限性。无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价小组的职业判断。

满意度指数来源于随机抽取的样本，因受益者抽样的局限性和样本量限制，我们使用的方法受到一定影响，评价结论可能存在缺陷。

## （二）本报告的使用范围

本报告系第三方机构受阿坝县财政局委托，对项目单位申请财政资金项目进行事前绩效评估后出具，仅作为阿坝县财政局和国家相关部门了解该财政项目支出完成绩效情况之用。

# 七、附件

## （一）财政项目支出绩效评价体系

## （二）绩效目标完成情况对比表

## （三）评价依据目录

成都青云致远工程咨询有限公司

2023年11月10日

附件（二）：绩效目标完成情况对比表

| 绩效目标完成情况对比表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  | 阿坝县龙藏乡人民政府 |  |  |
| 项目名称 |  |  | 龙藏乡卡西村人居环境改善提升项目 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：新建3级污水处理沉淀池 | 18个 | 18个 |
|  |  |  | 指标2：新建太阳能路灯 | 195盏 | 195盏 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收达标率 | ≥95% | ≥95% |
|  |  |  | 指标2：设计方案变更率 | ≤5% | ≤5% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目建设期限 | 1年 | 1年（2023年已完成） |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 | ≤702万元 | ≤702万元 |
|  |  | 预算执行指标 | 指标1：财政资金 | 717万元 | 6,199,534.73元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提供劳动岗位 | ≥20个 | ≥20个 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：人居环境提升改造 | ≥1处 | ≥1处 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：减少污水排放 | 18处 | 18处 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续服务本地群众期限 | ≥15年 | ≥15年 |
|  |  |  | 指标2：项目运营期限 | ≥15年 | ≥15年 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

附件（三）：评价依据目录

本次绩效评价的依据主要包括：

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国预算法实施条例》

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

4、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

5、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》

6、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》

7、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

8、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预（〔2011〕285号）

9、财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）

10、《四川省财政支出绩效评价管理办法》

11、阿坝县相关法律法规、制度，其他与绩效评价工作有关的政策、制度性文件及项目预算批准文件

12、其他与本项目有关的资料等。