阿坝县贾洛镇环境综合治理项目

财政项目支出绩效评价报告

项目单位：阿坝县住房和城乡建设局

主管单位：阿坝县住房和城乡建设局

评价机构：成都青云致远工程咨询有限公司

日    期：2023年9月30日

目  录

摘要	1

一、项目基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	7

二、绩效评价工作开展情况	8

（一）评价目的、依据、对象、范围	8

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	10

（三）绩效评价工作过程保障	12

三、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策	14

（二）项目过程	19

（三）项目产出	22

（四）项目效益情况	25

四、综合评价情况及评价结论	28

（一）综合评价情况	28

（二）评价结论	28

五、主要经验及做法、存在的问题及原因	29

（一）主要经验及做法	29

（二）存在的问题	29

（三）有关建议	30

六、其他需要说明的问题	31

（一）本次绩效评价的局限性	31

（二）本报告的使用范围	31

七、附件	31

（一）财政项目支出绩效评价体系	31

（二）绩效目标完成情况对比表	31

（三）评价依据目录	32

# 摘要

阿坝县贾洛镇环境综合治理项目由阿坝县住房和城乡建设局进行申报，成都青云致远工程咨询有限公司受阿坝县财政局委托进行本次绩效评价工作。

项目实施地项目区的污水收集管道未健全，现有垃圾收运和处理设施的整体水平较低，垃圾收集设备损坏严重，配套不足，垃圾收集后随意堆放，没有完善的处理方式，为改善水环境质量，保护黄河支流流域生态环境，减少水土流失，有效利用河流的水资源而实施本项目。

本项目立项预估资金总额为2269.52万元，资金来源于2021年重点生态功能转移支付资金。根据阿坝县财政局《关于下达2021年重点生态功能区转移支付资金的通知》（阿县财预〔2021〕5号），阿坝县贾洛镇环境综合治理项目资金安排为2319万元，经调剂后，最终确定该项目预算为2445.27万元。截至绩效评价日2023年8月16日，本项目已支付1175.1万元。项目已于2022年12月30日完工验收，验收鉴定为合格。

评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，得出该项目完成情况较好。本项目具有较规范的项目决策、较好的项目产出和效益，除预算执行率有待提高、记账凭证存在不合规现象、原始凭证编制不规范、项目未制定相应财务管理制度、业务管理制度外，较好地完成了本项目预期绩效目标。从验收和调研结果以及满意度调查结果分析，项目基本实现了立项时的绩效目标，最终评分得分为92.36分，属于“优”。

阿坝县贾洛镇环境综合治理项目

财政项目支出绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、背景及目的、立项依据

#### （1）背景及目的

随着社会经济的不断发展，人们生活水平不断提高，但基础设施的建设步伐却未能跟上，项目区的污水收集管道未健全，现有垃圾收运和处理设施的整体水平较低，垃圾收集设备损坏严重，配套不足，垃圾收集后随意堆放，没有完善的处理方式，污水不能收集统一处理，城市排水多数为加盖暗沟。还有许多一、二层楼高、比较旧的民房根本未铺设污水管道，最终直接排入黄河支流，造成了水污染，既影响了城市景观，又严重威胁人民的身心健康，对黄河支流造成了严重污染，极大的损害了贾洛镇的城市形象。

当地产生的垃圾既没有进入生活垃圾收运处置体系，也没有开展专门收集与处理工作，其消纳的主要渠道是被城市周边的牲畜养殖作为饲料使用，有部分甚至被不法之徒提炼“地沟油”再次食用油品市场。同时随着人口数量的增加，县城旅游业发展，公共厕所数量、质量均不能满足使用需求，对当地人居环境质量造成影响。

同时，项目地周边的漫泽塘湿地景区正处于开发的关键阶段，已经有游客到访，改善贾洛镇环境，提升公共服务水平对景区而言也非常重要。完善公共基础设施，提升垃圾处理能力的需求已刻不容缓。当地人民群众对项目实施具有迫切需求。项目的实施可将该片区沿线的生活污水通过污水管网集中排入贾洛镇污水处理站，将污水进行集中收集、集中治理、集中达标、集中回用、集中排放，保证了污水治理达标率，提高了污水循环利用率，减少了污水排放总量，在解决区域水污染的同时也改善了居民生态生活环境。使当地生产、生活污水得到有效收集和治理，保证污水治理达标率，减少了污水排放总量。垃圾的收集统一处理也将有效的治理当地的污染情况，减少环境破坏，为改善水环境质量，保护黄河支流流域生态环境，减少水土流失，有效利用河流的水资源而实施本项目。

#### （2）项目立项依据

《四川省“十四五”村镇建设发展规划》指出立足“化繁为简、简单实用、注重实效”，探索具有农村特色的生活垃圾分类方式。因地制宜确定农村生活垃圾治理模式,大力推广“户分类、村收集、镇乡转运、市县处理”的垃圾处理模式，总结试点示范经验，探索推广实用技术，按“减量化收集、资源化利用、无害化处理”的要求，加强存量垃圾治理，大力解决垃圾围村问题。

《四川省“十四五”城市市政基础设施建设规划》指出全面推进垃圾焚烧设施建设，生活垃圾日清运量超过300吨的地区，加快发展以焚烧方式为主的垃圾处理模式，到2023年，基本实现原生生活垃圾“零填埋”；生活垃圾日清运量不足300吨的地区，探索小型生活垃圾焚烧设施建设试点。开展既有焚烧处理设施的提标改造，对于不能稳定达标排放的设施，要加快推进设施升级改造，消除环境安全风险隐患。

《四川省乡村振兴战略规划》推进农村 “厕所革命”。按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体的要求，结合各地实际普及不同类型的卫生厕所，统筹有关政策和资金，重点开展农村户用卫生厕所建设和旱厕改造，依托村委会、村民活动中心等公共场所配套建设乡村公共厕所，消除农村无厕户现象。实施粪污治理，推进农村厕所粪污无害化处理和资源化利用。探索完善乡村垃圾、污水、厕所运营管理体制机制，将厕所粪污治理与农村生活污水处理有效衔接，统一规划、建设和运行。加强教育和倡导，培育和提升公众的厕所文明意识。

《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出提升农村人居环境质量。扎实推进农村“三大革命”，全面改善农村人居环境。加强农村垃圾处理设施建设，建设一批垃圾处理场（站），布局完善镇级垃圾中转站，配备配齐农村垃圾运输车，实现农村垃圾“村收集、镇转运、县处理”。加强农村生活污水治理，完善建设、运行和维护机制。实施农村“厕所革命”，改造户用厕所 9 万户。推进畜禽养殖废弃物资源化利用和粪污综合处理，提高粪污无害化处理和资源化利用水平。

### 2、项目资金投入和使用情况

#### （1）项目资金预算及投入

本项目立项预估资金总额为2269.52万元，资金来源于2021年重点生态功能转移支付资金。根据阿坝县财政局《关于下达2021年重点生态功能区转移支付资金的通知》（阿县财预〔2021〕5号），阿坝县贾洛镇环境综合治理项目资金安排为2319万元，经调剂后，最终确定该项目预算为2445.27万元。

#### （2）项目资金使用情况

截至绩效评价日2023年8月16日，本项目已支付1175.1万元，其中2022年支付1134.68万元，2023年支付40.42万元。

### 3、项目主要内容及实施情况

本项目的项目建设地位于阿坝县贾洛镇。项目主要建设内容为新建污水管道450m，200m³/d污水处理站1座及附属设施，9.5t/d垃圾焚烧厂1座及附属设施，公共卫生间2座、建筑面积350.65m²，购置成套厕所（10座）10套，购置成套厕所（6座）6套。

本项目于2021年6月由阿坝县住房和城乡建设局聘请专业第三方机构编制《阿坝县贾洛镇环境综合治理项目可行性研究报告》，2021年7月6日取得阿坝县发展和改革局出具《原则同意》的批复（阿县发改行审〔2021〕105号），并附审批部门招投标核准意见。经符合规定的招投标程序后确定设计单位及施工单位，由成都市水利电力勘测设计研究院有限公司担任设计单位，四川省渝达工程项目管理咨询有限公司任监理单位，四川锐烨建设工程有限公司任施工单位，项目于2021年9月开工，2022年12月30日完工验收，出具完工验收鉴定书。

### 4、组织及管理情况

#### （1）项目组织情况

本项目主管单位及项目单位均为阿坝县住房和城乡建设局，系阿坝县人民政府的职能部门，其主要职能之一为：承担指导城镇建设管理的责任。负责全县城镇建设、集镇和村镇建设工作，拟订城镇建设的政策、规划并指导实施，指导城镇供水、节水、排水、污水和垃圾处理等市政公用设施的建设管理，指导城镇市容环境综合整治工作，承担规范和指导村镇建设的责任。指导农村住房建设管理和危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。阿坝县住房和城乡建设局作为项目实施单位和主管部门，在国家、省、州的相关规划和政策指引下，实施本项目，为其履行职能，完成国家、省、州的相关任务和规划的具体举措。

项目主要参建单位：

施工单位：四川锐烨建设工程有限公司

监理单位：四川省渝达工程项目管理咨询有限公司

本项目施工单位及监理单位均为合法存立的具有参与本项目建设的单位，均具有相关资质条件，且参与本项目均通过符合招投标相关流程。

#### （2）项目管理实施

本项目建设业主单位为阿坝县住房和城乡建设局，根据项目的实施内容和特点、本单位人员情况，成立本项目实施小组，全面负责工程建设的工程质量管理、工程进度、工程投资和资金管理等。管理成员均为业主单位相关领域的专业人员，相关人员均具有良好的专业知识、合格的业务技术能力、持续的稳定性。

阿坝县住房和城乡建设局成立的项目小组能够为本项目的实施、运营提供持续稳定的组织机构保障，其他相关部门、社会公众进行监督。

#### （3）项目管理制度

根据与阿坝县财政局、阿坝县住房和城乡建设局咨询，当前项目单位未针对本项目制定相关的项目管理制度。本项目沿用阿坝县类似项目管理制度执行。

#### （4）财务管理制度

阿坝县住房和城乡建设局暂未针对阿坝县贾洛镇环境综合治理项目制定财务管理制度，本项目财务制度沿用一般性工程项目的财务管理制度及政府部门相关财务管理制度。

## （二）项目绩效目标

阿坝县住房和城乡建设局结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设置了三级绩效目标申报表，一级目标分为产出目标和效益目标；产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行指标五类二级指标；效益指标包含经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五类指标。

本项目受资金下达时间及施工单位进场时间和施工人员安排情况影响，于项目事中绩效监控时修订完善项目部分指标，修订内容涉及时效指标，本项目具体绩效目标表如下：

| 项目绩效目标申报表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  | 阿坝县住房和城乡建设局 |  |
| 项目名称 |  |  | 阿坝县贾洛镇环境综合治理项目 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：新建污水管道 | 450m |
|  |  |  | 指标2：新建污水处理站 | 1座 |
|  |  |  | 指标3：新建垃圾焚烧厂 | 1座 |
|  |  |  | 指标4：新建公共卫生间 | 2座 |
|  |  |  | 指标5：厕所建筑面积 | 350.65m² |
|  |  |  | 指标6：购置成套厕所合计 | （16座）16套 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收达标率 | ≥95% |
|  |  |  | 指标2：项目设计方案变更率 | ≤5% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程按时开工取得开工许可 | 2021年7月31日 |
|  |  |  | 指标2：工程按时开工 | 2021年9月30日 |
|  |  |  | 指标3：工程按时竣工 | 2022年12月30日 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目建设总投资成本 | ≤2269.52万元 |
|  |  |  | 指标2：项目工程费用 | ≤1899.90万元 |
|  |  | 预算 指标 | 指标1：2021年重点生态功能转移支付资金 | 2269.52万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：产生劳务岗位 | ≥10个 |
|  |  |  | 指标2：降低垃圾清理和污水治理费用 | 贾洛镇城镇区 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务社会公众 | ≥1万人次/年 |
|  |  |  | 指标2：改善当地人居环境 | 贾洛镇城镇区 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：减少垃圾污染 | 贾洛镇城镇区 |
|  |  |  | 指标2：减少污水排放 | 贾洛镇城镇区 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：项目运营期 | ≥15年 |
|  |  |  | 指标2：持续服务社会群众 | ≥25年 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：区域辐射人群满意度 | ≥80% |
|  |  |  | 指标2：区域监管部门满意度 | ≥80% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、依据、对象、范围

1、评价目的及依据

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》等文件精神，对阿坝县住房和城乡建设局开展的阿坝县贾洛镇环境综合治理项目进行事后绩效评价，从财政预算资金使用合规合理性、经济性的角度探寻项目的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。总结该项目在预算管理、资金管理、项目实施过程管理等方面建立完善和执行内控制度的经验和教训；总结和评价该项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目过程存在的不足和问题，提出合理建议，从而进一步加强和规范财力资金项目的预算绩效管理，切实提高财政项目资金预算的执行力和效益。

2、评价对象及范围

本次评价的对象为阿坝县住房和城乡建设局开展的阿坝县贾洛镇环境综合治理项目，评价本项目预算资金的使用及达成效益情况。

评价范围包含阿坝县贾洛镇环境综合治理项目的项目执行后所产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目决策、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括数量、质量、时效和成本）、项目效益（包括实施效益和满意度）。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，评价组按照逻辑分析法，依照《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》及财政部相关文件、《财政项目支出绩效评价指标框架》等，在对项目单位编制的绩效指标进行梳理、补充和修正，在实地调研基础上，结合项目性质和特点，依照重要性原则进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。在指标体系设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设置客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注项目单位的项目工作目标，也考虑各相关部门的体验和感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况。

阿坝县贾洛镇环境综合治理项目绩效评价指标体系由三级指标构成。其中一级指标和二级指标根据《财政项目支出绩效评价指标框架》设置三级指标，尤其是产出类和效益类指标，针对本项目特点进行个性化设置。一级指标4个，决策、过程、产出和效益；二级指标10个，三级指标17个，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见。

3、评价方法

根据现场评价工作方案，由资料搜集组进行本次绩效评价工作所需资料的搜集，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，对其进行整理后带回本公司，交由各评价小组，评价小组采用不限于以下方法在内的绩效评价方法对各个项目进行绩效评价。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素分析法、公众评判法和比较法。

指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。

因素分析法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

比较法，是指通过财政支出绩效目标与实施效果、前一轮和当前执行情况、国内同类的行业情况等进行比较，综合分析财政支出绩效目标实现程度。

公众评判法，是指通过专家评议，抽样调查，座谈访谈等方式，反映社会公众对财政项目支出效果进行的评判，以评价财政项目支出绩效目标实现程度。

4.评价标准

本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100分，等级划分为四档：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良； 60（含）-80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程保障

1.资料采集方法及过程

本项目绩效评价工作方案确定后，评价组根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

（1）评价工作组根据被评价项目情况，依次对相关项目实施单位开展调研。力图通过调研，了解项目的基本情况、组织管理情况，评价组成员与被评价项目领导工作小组进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体情况，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中存在的问题并予以核实。为下一步绩效评价工作的全面展开做好准备。

采用现场搜集绩效评价工作所需资料，远程开展绩效评价工作的方式开展工作，即委派资料搜集小组进行现场资料搜集整理，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，依据资料清单进行现场资料搜集工作，将资料带回本公司后统一展开评审工作，在评审过程中需要补充完善资料的，由资料搜集组负责与相关项目单位进行联系，获取所需资料。

（2）资料汇总整理：资料搜集小组在现场对所搜集的资料进行初步整理后，带回本公司送至评价工作组，由评价工作组对收集到的资料进行进一步的分类整理和审查，分析相关数据；评价工作组按照资料清单对所收集的资料进行整理，对于应提供而未提供的资料，及时与项目主管单位和项目实施单位沟通，要求按照规定提供，最大程度地保证工作的顺利开展。

（3）问卷调查：为客观测定财政资金的使用效果，依据公共财政支出绩效评价“为公众服务”的原理，引入“满意度”指标，针对项目受益对象和项目参与人员开展满意度调查。

2.绩效评价实施过程

1、人员安排

我公司针对本项目提供的绩效评价工作组，成员包括1名组长及至少2名组员。并为本项目安排了两名售后服务人员，随时保持与阿坝县财政局以及各项目单位的沟通负责该项目绩效评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。同时，本公司聘请相关的顾问专家，提供评价前期辅导工作，协助指导设计绩效评价工作方案、评价指标体系，指导评价报告的撰写。

2、绩效评价工作方案

已针对本项目形成完善的工作方案，包含人员安排、实施程序、评价方法、资料交接等在内的工作方案，能够为本项目的绩效评价工作提供方案支撑。

# 三、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

项目决策指标主要从项目立项和绩效目标两个要点进行评价，具体包含立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等六个方面对项目立项、绩效目标、资金投入决策进行考察。项目决策类指标权重分20%，评价得分19分。

1、项目立项，权重6分，得6分

（1）立项依据充分性，权重3分，得3分。

本指标考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家和省、市、县的相关规定，是否与项目单位职责密切相关。用以反映和考核项目立项依据情况。

《四川省“十四五”村镇建设发展规划》指出立足“化繁为简、简单实用、注重实效”，探索具有农村特色的生活垃圾分类方式。因地制宜确定农村生活垃圾治理模式,大力推广“户分类、村收集、镇乡转运、市县处理”的垃圾处理模式，总结试点示范经验，探索推广实用技术，按“减量化收集、资源化利用、无害化处理”的要求，加强存量垃圾治理，大力解决垃圾围村问题。

《四川省“十四五”城市市政基础设施建设规划》指出全面推进垃圾焚烧设施建设，生活垃圾日清运量超过300吨的地区，加快发展以焚烧方式为主的垃圾处理模式，到2023年，基本实现原生生活垃圾“零填埋”；生活垃圾日清运量不足300吨的地区，探索小型生活垃圾焚烧设施建设试点。开展既有焚烧处理设施的提标改造，对于不能稳定达标排放的设施，要加快推进设施升级改造，消除环境安全风险隐患。

《四川省乡村振兴战略规划》推进农村 “厕所革命”。按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体的要求，结合各地实际普及不同类型的卫生厕所，统筹有关政策和资金，重点开展农村户用卫生厕所建设和旱厕改造，依托村委会、村民活动中心等公共场所配套建设乡村公共厕所，消除农村无厕户现象。实施粪污治理，推进农村厕所粪污无害化处理和资源化利用。探索完善乡村垃圾、污水、厕所运营管理体制机制，将厕所粪污治理与农村生活污水处理有效衔接，统一规划、建设和运行。加强教育和倡导，培育和提升公众的厕所文明意识。

《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出提升农村人居环境质量。扎实推进农村“三大革命”，全面改善农村人居环境。加强农村垃圾处理设施建设，建设一批垃圾处理场（站），布局完善镇级垃圾中转站，配备配齐农村垃圾运输车，实现农村垃圾“村收集、镇转运、县处理”。加强农村生活污水治理，完善建设、运行和维护机制。实施农村“厕所革命”，改造户用厕所 9 万户。推进畜禽养殖废弃物资源化利用和粪污综合处理，提高粪污无害化处理和资源化利用水平。

上述相关文件，为本项目立项提供了充分的依据。

（2）立项程序规范性，权重3分，得3分。

本指标考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目按照阿坝县财政局规定的程序申请设立，阿坝县住房和城乡建设局先内部讨论决议设立该项目，经过主管部门和阿坝县财政局、阿坝县发展和改革局审核，最终项目立项，审批文件、材料符合阿坝县财政局相关要求。

2、绩效目标，权重8分，得分7分

（1）绩效目标合理性，权重4分，得分3分。

本指标考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

阿坝县住房和城乡建设局结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设置了三级绩效目标申报表。产出指标中数量、质量、时效指标根据该项目具体工作内容展开。效益指标根据本项目所实际带来的效益而设定，三级绩效指标与项目实际产出相关，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标全部实现预期产出，但项目事前绩效目标中时效指标未根据项目实际情况估计，于事中绩效监控时修改。

（2）绩效指标明确性，权重4分，得分4分。

本指标考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本项目一级目标分为产出目标和效益目标；产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行指标五类二级指标；效益指标包含经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五类指标；一二级指标下根据项目实际情况设置三级细化指标。本项目绩效目标值设置明确具体，能够量化，可以衡量项目建设所取得的效果，与项目具体建设内容或计划匹配。

3、资金投入，权重6分，得分6分

（1）预算编制科学性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

本项目预算编制经过科学论证，编制依据有国家发改委、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；定额及指标：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、人工费调整系数按川建价发〔2019〕16号文件执行。建设部建标[2007]164号文《市政工程可行性研究投资估算编制办法》（2007年）；建设部《市政工程投资估算指标—第一册（道路工程）》（HGZ47-101-2007）；建设部《市政工程投资估算指标—第三册（给水工程）》（HGZ47-103-2007）；建设部《市政工程投资估算指标—第四册（排水工程）》（HGZ47-104-2007）；建设部《市政工程投资估算指标—第七册（燃气工程）》（HGZ47-107-2007）；阿坝州同类或类似工程的造价指标。材料价格：材料价格采用2021年第5期《四川省工程造价信息》公布的指导价格（价格为到厂价或预算价）；不足部分采用市场价格。相关费用按国家及四川省有关规定计算。业主提供的相关资料。

本项目立项预估资金总额为2269.52万元，资金来源于2021年重点生态功能转移支付资金。根据阿坝县财政局《关于下达2021年重点生态功能区转移支付资金的通知》（阿县财预〔2021〕5号），阿坝县贾洛镇环境综合治理项目资金安排为2319万元，经调剂后，最终确定该项目预算为2445.27万元。项目预算额度测算依据充分，经过科学论证、具有明确标准，资金额度与年度目标和项目建设计划相匹配。

（2）资金分配合理性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

本项目资金分配包含建筑安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、独立费用、预备费等，均按相关规定进行分配。资金实际用于本项目基础设施建设、临时工程及设施设备采购等，项目资金分配结果与规划一致。

## （二）项目过程

项目过程指标主要从资金管理和组织实施两个要点评价，具体包含项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性、项目档案管理完整性等七个方面对项目资金管理、组织实施进行考核。项目过程管理指标权重20%，实际评价得分14.36分。

1、资金管理，权重12分，得分8.86分

（1）资金到位率，权重4分，得分4分。

考察项目资金支付到位及时情况。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

本项目立项预估资金总额为2269.52万元，资金来源于2021年重点生态功能转移支付资金。根据阿坝县财政局《关于下达2021年重点生态功能区转移支付资金的通知》（阿县财预〔2021〕5号），阿坝县贾洛镇环境综合治理项目资金安排为2319万元，经调剂后，最终确定该项目预算为2445.27万元。资金到位率=（到位资金/预算资金）*100%。项目资金到位率为100%。

（2）项目预算执行率，权重4分，得分1.86分。

本指标考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

截至绩效评价日2023年8月16日，本项目已支付1175.1万元，其中2022年支付1134.68万元，2023年支付40.42万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，项目预算执行率为46.4%，项目单位对资金拨付使用审批较为严格，使得资金执行进度过缓。

（3）资金使用合规性，权重4分，得分3分。

本指标考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。

本项目记账凭证，存在不合规现象，本项目的记账凭证中2021年12月31日记账编号35号凭证、2021年12月31日记账编号48号凭证、2021年12月31日记账编号55号凭证等记账凭证无审核人签字或盖章，无记账人签字或盖章，无出纳签字或盖章，且制单人一栏仅标注“会计”二字，无具体姓名，项目记账凭证编制存在不符合财务制度。

2、组织实施，权重8分，得分5.5分

（1）财务和项目管理制度健全性，权重4分，得分2分。

本指标考察项目单位财务和项目管理制度是否健全、完善，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目合法合规实施的保障情况。

经评价组调查了解，根据与阿坝县财政局、阿坝县住房和城乡建设局咨询，项目单位未针对本项目制定相关的业务、财务及管理等方面的保障制度，财务和项目管理制度沿用政府投资项目一般性财务和项目管理制度，项目建设过程中未出现相关财务和项目管理上的问题。

（2）采购、合同、档案管理制度执行有效性，权重4分，得分3.5分。

①采购管理制度执行有效性

本指标主要考察项目服务活动的采购方式、政府采购流程是否合法合规，用以反映采购合规对项目资金、项目实施的保障作用。

项目单位未针对该项目制定政府采购管理制度，政府采购管理主要依据相关法律法规，如《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，并已及时归档，项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等已按时落实到位。本项目服务活动的采购方式、政府采购流程合法合规。

②合同管理制度执行有效性

本指标考察项目合同签约和履约管理情况，以反映项目管理合同环节对完成项目的保障作用。

阿坝县住房和城乡建设局已制定合同审批办法，主要内容包括宗旨、适用范围、职责分工、合同文本、提请审批、财务审核、法律审核、审核的意见出具及执行、审批权限、合同盖章、重新审签等，能有效管理和审批项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料。评价组已抽查本项目施工合同、监理合同等，核对合同签约条款与采购需求文件的相符性，合同签约审核程序规范性，合同履约及时性，合同管理责任落实情况，以及合同法律责任明确和落实情况。抽查的相关合同签约条款与采购文件基本相符，合同签约审核程序规范。

③项目档案管理完整性

本指标考察项目档案资料保管和归档合规性、完整性和及时性情况，以反映项目档案管理对完成项目的保障作用。

本项目的项目档案在项目验收完成后，由阿坝县住房和城乡建设局财务股负责归档保存，包括文书档案归档、财会档案归档、基础建设文件资料归档、项目采购资料归档、档案保管期限、档案查阅和利用、档案保密、档案销毁等项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，档案管理完好且齐全，经检查项目原始凭证，不符合相关规定，存在履约保函为复印件问题，如与四川锐烨建设工程有限公司签订的履约保函为复印件。

## （三）项目产出

本指标主要考察项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。项目产出指标权重40%，实际评价得分39分。

1、产出数量：实际完成率，权重10分，得分10分

（1）新建污水管道，权重2分，得分2分。

项目绩效目标申报表的产出指标中新建污水管道指标值为450m，根据其提交的完工验收鉴定书、监理单位出具的监理报告等文件以及与相关负责人的访谈工作，本项目已新建污水管道450m，新建污水管道完成率为100%。

（2）新建污水处理站，权重2分，得分2分。

项目绩效目标申报表的产出指标中新建污水处理站指标值为1座，根据施工单位提交的完工验收鉴定书、监理单位出具的监理报告等文件以及与相关负责人的访谈工作，本项目已完成新建污水处理站1座,新建污水处理站完成率为100%。

（3）新建垃圾焚烧厂，权重2分，得分2分。

项目绩效目标申报表的产出指标中新建垃圾焚烧厂指标值为1座，根据其提交的完工验收鉴定书、监理单位出具的监理报告等文件以及与相关负责人的访谈工作，本项目共新建垃圾焚烧厂1座。新建垃圾焚烧厂完成率为100%。

（4）新建公共卫生间，权重2分，得分2分。

项目绩效目标申报表的产出指标中新建公共卫生间指标值为2座，根据完工验收鉴定书、监理单位出具的监理报告等文件以及与相关负责人的访谈工作，本项目共新建公共卫生间2座，新建公共卫生间完成率为100%。

（5）厕所建筑面积，权重1分，得分1分。

项目绩效目标申报表的产出指标中厕所建筑面积指标值为350.65m²，根据其提交的完工验收鉴定书、监理单位出具的监理报告等文件以及与相关负责人的访谈工作，本项目共建设厕所建筑面积350.65m²，厕所建筑面积完成率为100%。

（6）购置成套厕所合计，权重1分，得分1分。

项目绩效目标申报表的产出指标中购置成套厕所合计指标值为（16座）16套，根据其提交的完工验收鉴定书、监理单位出具的监理报告等文件以及与相关负责人的访谈工作，本项目共购置成套厕所合计（16座）16套，分别为购置成套厕所（10座）10套，购置成套厕所（6座）6套。购置成套厕所合计完成率为100%。

2、产出质量：质量达标率，权重10分，得分10分

本指标考核项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 ，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（1）项目竣工验收达标率，权重5分，得分5分。

项目绩效目标申报表的质量指标中项目竣工验收达标率指标值为≥95%，依据阿坝县住房和城乡建设局、四川锐烨建设工程有限公司、四川省渝达工程项目管理咨询有限公司等参建单位针对本项目出具的完工验收鉴定书的结论列示：合同工程质量达到合格标准。项目竣工验收达标率≥95%，项目竣工验收达标率完成率为100%。

（2）项目设计方案变更率，权重5分，得分5分。

项目绩效目标申报表的质量指标中项目设计方案变更率指标值为≤5%，依据阿坝县住房和城乡建设局、四川锐烨建设工程有限公司、四川省渝达工程项目管理咨询有限公司等参建单位针对本项目出具的完工验收鉴定书的结论列示：合同工程质量达到合格标准。项目设计方案变更率≤5%，项目竣工验收达标率完成率为100%。

3、产出时效，权重10分，得分9分

本指标主要考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（1）工程按时开工，权重5分，得分4分。

项目开工日期受资金下达时间影响、项目前期准备完成时间影响等，本项目事前绩效目标中计划开工日期为保守估计，实际开工日以资金下达时间为准，事前绩效目标为2021年8月1日开工，根据项目资料及与项目单位相关人员了解，本项目实际于2022年9月进场开展施工。

（2）工程按时竣工验收，权重5分，得分5分。

受项目完工日期受资金下达时间影响、项目前期准备完成时间影响等，本项目事前绩效目标中计划开工日期为保守估计，本项目事前绩效目标表中完工日期为2023年7月1日，完工日期为保守估计，经修改绩效目标后，本项目绩效目标时效指标为2022年12月30日实现项目完工验收，根据项目完工验收鉴定书，本项目于2022年12月30日完工验收合格。

4、产出成本，权重10分，得分10分

本指标考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

项目建设总投资成本，权重10分，得分10分。

本项目成本指标为项目建设总投资成本≤2269.52万元，评价组核查项目单位提供的项目预算批复、项目施工合同和项目会计核算资料，截至绩效评价日2023年8月16日，本项目已支付1175.1万元，其中2022年支付1134.68万元，2023年支付40.42万元。成本指标为项目建设总投资成本≤2269.52万元，完成既定绩效目标。

## （四）项目效益情况

本指标主要从项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标来项目实施所产生的效益。项目效益情况权重20%，实际评价得分20分。

1、实施效益，权重10分，得分10分

（1）经济效益，权重2.5分，得分2.5分。

①产生劳务岗位。评价组根据对项目单位、施工单位相关负责人的访谈，以及通过走访问询当地群众、实地查看的方式进行统计分析，了解到本项目产生劳务岗位≥10个，切实提高当地人民群众收入，本项目经济效益指标实际已达成预期目标。

②降低垃圾清理和污水治理费用

根据本项目施工资料，本项目建成后通过统一收集处理垃圾，能够降低垃圾清理和污水治理费用。经济效益指标中降低垃圾清理和污水治理费用达成预期目标，实际已降低垃圾清理和污水治理费用。

（2）社会效益，权重2.5分，得分2.5分。

①服务社会公众

评价组通过调查走访，查阅相关资料，工程主要收益范围为贾洛镇全体居民，当地常住人口约为3000-5000人，另每年游客等流动人口约5000人，故服务社会当地群众≥10000人/次达成指标。

②改善当地人居环境

评价组通过调查走访，查阅相关资料，阿坝县贾洛镇环境综合治理项目主要收益人为贾洛镇全体居民，当地常驻人口约为4000-5000人，本项目建成后能够有效改善当地人居环境，已达成预期目标。

（3）生态效益，权重2.5分，得分2.5分。

①减少垃圾污染

评价组通过调查相关设计资料，本项目主要建设内容为垃圾处理站。城镇生活垃圾处置设施距离城镇的远近，直接影响到垃圾收运方式的选择，近距离运输可以采用垃圾收集点收集后直接运往处置场的方式，然而当城镇生活垃圾处置场距离城镇较远，而且城镇生活垃圾的产生量较大时，就需要采用二次转运后垃圾压装的形式进行城镇生活垃圾的收集和转运。本项目指标值为贾洛镇城镇区，实际已达成预期目标。

②减少污水排放

由于农村的人口密度低、居住分散、日常活动独立，因此生活污水具有水量小、分散、排放无规律、水质水量日变化系数大等特点，主要含纤维素、淀粉、脂肪、蛋白质等有机类物质，含有氮磷等无机盐类，一般不含有毒物质，污水中还常有合成洗涤剂以及细菌、病毒、寄生虫卵等。项目建成后实际已达成预期目标，减少项目地污水污染。

（4）可持续影响指标，权重2.5分，得分2.5分。

经评价组查阅相关设计资料，查阅本项目完工验收鉴定报告，项目运营期为≥15年，能够持续影响项目地，绩效目标为持续服务本地群众期限≥25年，预估项目能够持续服务本地群众期限≥30年。

2、满意度，权重10分，得分10分

本指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（1）区域辐射人群满意度，权重5分，得分5分。

本次满意度调查对象为项目地群众，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷6份，调查对象年龄段在18-60岁之间。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”6份、“比较满意”0份、“满意”0份、“不满意”0份。问询群众10人，均为非常满意。本项目区域辐射人群满意度指标值为90%，已达成绩效目标值。

（2）区域监管部门满意度，权重5分，得分5分。

评价组对项目单位、阿坝县财政局进行调查，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷2份。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”2份，问询两位财政局领导，均为非常满意，认为其达到项目预期目的，区域监管部门满意度指标值为90%，满意度指标已达成绩效目标值。

# 四、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

- 该项目完成情况较好。通过较规范的项目决策、较好的项目产出和效益，除预算执行率有待提高、记账凭证存在不合规现象、原始凭证编制不规范、项目未制定相应财务管理制度、业务管理制度、较好地完成了“阿坝县贾洛镇环境综合治理项目”。从验收和调研结果以及满意度调查结果分析，项目基本实现了立项时的绩效目标，项目实施后的社会效益和可持续影响较好。

- （二）评价结论

- 评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，评价组对阿坝县住房和城乡建设局开展的阿坝县贾洛镇环境综合治理项目项目绩效进行独立客观评价，最终评分得分为92.36分，评价等级属于“优”。具体得分情况如下表所示：

- 项目支出绩效评价总得分表

| 一级指标（权重） | 得分 | 得分率 | 二级指标（权重） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20） | 19 | 95.00% | 项目立项（6） | 6 |
|  |  |  | 绩效目标（8） | 7 |
|  |  |  | 资金投入（6） | 6 |
| 过程（20） | 14.36 | 71.80% | 资金管理（12） | 8.86 |
|  |  |  | 组织实施（8） | 5.5 |
| 产出（40） | 39 | 97.50% | 产出数量（10） | 10 |
|  |  |  | 产出质量（10） | 10 |
|  |  |  | 产出时效（10） | 9 |
|  |  |  | 产出成本（10） | 10 |
| 效益（20） | 20 | 100% | 实施效益（10） | 10 |
|  |  |  | 满意度（10） | 10 |
| 合计 | 92.36 |  | 合计 | 92.36 |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

## （一）主要经验及做法

该项目严格按照财政财力投资管理规定，按部就班有序推进立项、报建程序。在主管部门阿坝县住房和城乡建设局的统一筹划下，从预算资金申请全过程论证、报批，在确保项目资金使用合规、合理上，提高财政资金使用效率。项目进行过程中，按照规定，项目单位均严格按报批程序履行报批义务。从最终项目竣工验收结果可见，阿坝县贾洛镇环境综合治理项目建设项目基本圆满完成。

## （二）存在的问题

1、预算执行率有待提高，根据本项目可执行指标执行情况表，阿坝县贾洛镇环境综合治理项目2022年收到财政资金1642.62万元，支出1134.68万元。2023年收到802.65万元，支出40.42万元，资金执行进度严重滞后，预算执行率极低。

2、经查阅本项目记账凭证，存在不合规现象，本项目的记账凭证中2021年12月31日记账编号35号凭证、2021年12月31日记账编号48号凭证、2021年12月31日记账编号55号凭证等记账凭证无审核人签字或盖章，无记账人签字或盖章，无出纳签字或盖章，且制单人一栏仅标注“会计”二字，无具体姓名，项目记账凭证编制存在不符合财务制度问题。

3、经检查项目原始凭证，不符合相关规定，存在履约保函为复印件问题，如与四川锐烨建设工程有限公司签订的履约保函为复印件。

4、根据评价组查阅项目资料及问询项目单位人员，本项目在当地属于投资额度较大的项目，但阿坝县住房和城乡建设局暂未针对阿坝县贾洛镇环境综合治理项目制定财务管理制度和相关的项目管理制度。

## （三）有关建议

1、提高资金预算执行率，严格按照本项目资金使用办法，加强专项资金管理，在项目验收质量合格后对符合拨付资金的企业及时进行审定并完成资金拨付，以便更好的发挥专项资金效能，提高资金使用效率。

2、加强对项目财务机构的管理，记账凭证要装订成财务档案并定期交到单位档案室存档。档案管理员要查看档案是否符合档案管理要素，其中包括凭证封面和记账凭证上的签名、盖章等要素是否齐全，因此建议项目单位对此进行补充完善，避免出现归档不顺利的问题。

3、加强原始凭证管理，加强原始凭证审核，严格遵守《会计基础工作规范》的规定，记账凭证后必须附有原始凭证原件。

4、阿坝县贾洛镇环境综合治理项目资金投入量大，建设时间跨度长，劳务使用量大，为确保类似项目的顺利建设，建设过程中要制定严格的质量和安全规章制度并严格遵守，加强人员管理，确保项目建设的顺利实施。

# 六、其他需要说明的问题

## （一）本次绩效评价的局限性

由于绩效评价工作自身的复杂性，并受到评价手段和方案设计经验等方面的限制，本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限。项目绩效评价指标体系在评价权重的分配、指标标杆值的设定以及数据来源的选择等方面还不够完善和充分，可能在公正、公平、科学性方面存在局限。

对于定性的指标，我们主要从调查问卷、调查访谈和工程项目档案资料中获取到信息和数据，由于项目组缺乏与项目受益者直接面谈的机会，调研评价客观性存在一定局限性。无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价小组的职业判断。

满意度指数来源于随机抽取的样本，因受益者抽样的局限性和样本量限制，我们使用的方法受到一定影响，评价结论可能存在缺陷。

## （二）本报告的使用范围

本报告系第三方机构受阿坝县财政局委托，对项目单位申请财政资金项目进行事前绩效评估后出具，仅作为阿坝县财政局和国家相关部门了解该财政项目支出完成绩效情况之用。

# 七、附件

## （一）财政项目支出绩效评价体系

## （二）绩效目标完成情况对比表

## （三）评价依据目录

成都青云致远工程咨询有限公司

2023年9月30日

附件（二）：绩效目标完成情况对比表

| 绩效目标完成情况对比表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  | 阿坝县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目名称 |  |  | 阿坝县贾洛镇环境综合治理项目 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：新建污水管道 | 450m | 450m |
|  |  |  | 指标2：新建污水处理站 | 1座 | 1座 |
|  |  |  | 指标3：新建垃圾焚烧厂 | 1座 | 1座 |
|  |  |  | 指标4：新建公共卫生间 | 2座 | 2座 |
|  |  |  | 指标5：厕所建筑面积 | 350.65m² | 350.65m² |
|  |  |  | 指标6：购置成套厕所合计 | （16座）16套 | （16座）16套 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收达标率 | ≥95% | ≥95% |
|  |  |  | 指标2：项目设计方案变更率 | ≤5% | ≤5% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程按时开工取得开工许可 | 2021年7月31日 | 2022年9月 |
|  |  |  | 指标2：工程按时开工 | 2021年9月30日 | 2022年9月 |
|  |  |  | 指标3：工程按时竣工 | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目建设总投资成本 | ≤2269.52万元 | 2269.52万元 |
|  |  |  | 指标2：项目工程费用 | ≤1899.90万元 | ≤1899.90万元 |
|  |  | 预算 指标 | 指标1：2021年重点生态功能转移支付资金 | 2269.52万元 | 1175.1万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：产生劳务岗位 | ≥10个 | ≥10个 |
|  |  |  | 指标2：降低垃圾清理和污水治理费用 | 贾洛镇城镇区 | 贾洛镇城镇区 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务社会公众 | ≥1万人次/年 | ≥1万人次/年 |
|  |  |  | 指标2：改善当地人居环境 | 贾洛镇城镇区 | 贾洛镇城镇区 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：减少垃圾污染 | 贾洛镇城镇区 | 贾洛镇城镇区 |
|  |  |  | 指标2：减少污水排放 | 贾洛镇城镇区 | 贾洛镇城镇区 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：项目运营期 | ≥15年 | ≥15年 |
|  |  |  | 指标2：持续服务社会群众 | ≥25年 | ≥25年 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：区域辐射人群满意度 | ≥80% | ≥80% |
|  |  |  | 指标2：区域监管部门满意度 | ≥80% | ≥80% |

附件（三）：评价依据目录

本次绩效评价的依据主要包括：

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国预算法实施条例》

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

4、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

5、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》

6、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》

7、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

8、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预（〔2011〕285号）

9、财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）

10、《四川省财政支出绩效评价管理办法》

11、阿坝县相关法律法规、制度，其他与绩效评价工作有关的政策、制度性文件及项目预算批准文件

12、其他与本项目有关的资料等。