融  策

阿坝县经济商务和信息化局

2022年部门整体支出绩效评价报告

川融策绩评〔2023〕第××号

（征求意见稿）

四 川 融 策 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司

Sichuan Rongce Accounting Firm Co. Ltd

2023年11月30日

目  录

摘  要	3

一、部门概况	2

（一）部门机构设置、编制、职责	2

1、部门机构设置	2

2、部门编制	2

3、部门职能	4

（二）部门预算	5

1、近三年阿坝县经济商务和信息化局整体支出预算及使用情况	5

2、2022年阿坝县经济商务和信息化局预算及支出情况	6

（三）部门固定资产	6

（四）部门管理	7

1、决策管理	7

2、财务管理	7

3、资产管理	9

（五）阿坝县经济商务和信息化局2022年重点工作	10

二、评价思路和实施过程	11

（一）评价目的	11

（二）评价方法	12

（三）数据采集方法及过程	12

三、评价结论及绩效分析	13

（一）评价结论	13

（二）绩效分析	13

1、部门预算管理情况分析	13

2、专项预算管理情况分析	19

3、绩效结果应用情况分析	22

4、自评质量情况分析	23

四、评价发现的主要问题	24

（一）绩效管理方面	24

（二）财务管理方面	25

（三）项目管理方面	26

摘  要

- 概述

阿坝县经济商务和信息化局是阿坝县人民政府工作部门，为正科级，单位属一级预算单位，为全额拨款行政单位，执行行政单位财务会计制度。内设机构为综合办公室、商务流通市场建设股、经济信息化和无线电管理股、投资合作股。

根据《中共阿坝县委办公室印发〈阿坝县经济商务和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阿县委办发〔2019〕8号），县经济商务和信息化局行政编制7名。其中：局长1名，副局长2名；股级领导职数4名。机关工勤人员事业编制1名。

截止2022年底机关在职人数16人，其中核定行政编制7人、工勤事业编制1人。

二、评价结论和绩效分析

通过数据采集，对2022年阿坝县经济商务和信息化局部门整体支出绩效进行客观评价，得分56.2分，百分制换算得分为73.95分。

表1 部门整体支出汇总得分表

| 指标 | 权重 | 评价权重 | 评价权重得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算管理 | 60 | 44 | 25.88 | 58.82% |
| 专项预算管理 | 20 | 20 | 18.32 | 91.60% |
| 绩效结果应用 | 10 | 2 | 2 | 100.00% |
| 自评质量 | 10 | 10 | 10 | 100.00% |
| 得分合计 | 100 | 76 | 56.2 | 73.95% |
| 百分制换算得分合计 |  |  | 73.95 | 73.95% |

川融策绩评〔2023〕第××号

阿坝县经济商务和信息化局

2022年部门整体支出绩效评价报告

阿坝县财政局：

我们接受委托，于2023年10月22日-2023年11月30日对“阿坝县经济商务和信息化局2022年部门整体支出”财政支出进行绩效评价。阿坝县经济商务和信息化局作为被评价单位，提供了与本次部门整体支出绩效评价相关的资料，并对这些资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是依据被评价单位提供的评价基础资料，根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《预算法》以及《四川省财政支出绩效评价管理办法》的规定，按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和《阿坝州财政局关于做好财政厅2023年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2023〕21号）《阿坝县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿县财监绩〔2023〕30号）的相关要求，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，对“阿坝县经济商务和信息化局2022年部门整体支出”财政支出绩效实施了评价，形成本评价报告。我们相信，我们的评价工作为发表意见提供了合理的基础。本次评价具体情况如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制、职责

1、部门机构设置

阿坝县经济商务和信息化局是阿坝县人民政府工作部门，为正科级，单位属一级预算单位，为全额拨款行政单位，执行行政单位财务会计制度。内设机构为综合办公室、商务流通市场建设股、经济信息化和无线电管理股、投资合作股。

2、部门编制

（1）人员配备

根据《中共阿坝县委办公室印发〈阿坝县经济商务和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阿县委办发〔2019〕8号），县经济商务和信息化局行政编制7名。其中：局长1名，副局长2名；股级领导职数4名。机关工勤人员事业编制1名。

截止2022年底机关在职人数16人，其中核定行政编制7人、工勤事业编制1人。

（2）人员结构

阿坝县经济商务和信息化局在岗编制人员男性11人，女性5人，男女比例为11：5；平均年龄为33岁，其中20-29岁共计7人，占总数的43.75%；30-39岁共计3人，占总人数18.75%；40-49岁共计5人，占总人数31.25%；50-59岁共计1人，占总人数6.25%。（如图1-1所示）。

图1-1  2022年人员年龄结构图

在岗编制人员平均工龄为9年，其中工龄为0-9年共计9人，占总人数56.25%；10-19年共计5人，占总人数31.25%；20-29年共计1人，占总人数6.25%；30-39年共计1人，占总人数6.25%（如图1-2所示）。

在岗编制人员学历分别为专科、本科，其中专科11人，占总人数68.75%；本科5人，占总人数31.25%（如图1-3所示）。

图1-2  2022年人员工龄结构图          图1-3  2022年人员学历结构图

3、部门职能

根据文件规定，阿坝县经济商务和信息化局主要职能职责为贯彻执行国家国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、商务流通、招商引资、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织拟定全县经济、商务和信息化发展规划年度计划组织实施。做好社会总需求和总供给等重要经济总量平衡和重大比例关系的协调，研究拟定区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县重大生产布局和资源开发对策、措施。引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。指导全县外商投资促进和管理工作，统筹指导全县投资促进工作，负责全县经济合作活动和会展组织、协调和服务工作等。完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）部门预算

1、近三年阿坝县经济商务和信息化局整体支出预算及使用情况

阿坝县经济商务和信息化局近三年部门整体运行资金需求呈上升趋势，预算数年均增长率为95.81%，支出数年均增长率为139.34%，预算执行率年平均为91.18%。

2020-2022年阿坝县经济商务和信息化局整体支出基本支出及项目支出的预算执行情况变化如下：

表2 2020-2022年部门整体支出预算及执行情况

| 年份 | 预算安排（万元） | 实际支出（万元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 262.19 | 192.79 | 73.53% |
| 2021年 | 634.04 | 634.04 | 100.00% |
| 2022年 | 949.79 | 949.79 | 100.00% |

图2 2020-2022年预算及执行情况图

2、2022年阿坝县经济商务和信息化局预算及支出情况

（1）预算资金来源

2022年阿坝县经济商务和信息化局年初预算数为244.07万元，资金来源于财政拨款。

（2）预算调整

2022年阿坝县经济商务和信息化局执行过程中调整增加基本支出预算130.38万元，调整增加项目支出预算575.34万元。

表3 预算调整表

| 项目 | 年初预算数 （万元） | 调整数 （万元） | 调整后预算 （万元） | 调整后占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 224.07 | 130.38 | 354.45 | 37.32% |
| 项目支出 | 20 | 575.34 | 595.34 | 62.68% |

（3）实际资金支出情况

2022年阿坝县经济商务和信息化局整体支出调整后预算为949.79万元，实际支出为949.79万元，预算执行率为100%。

表4 2022年实际资金支出情况表

| 项目 | 调整后预算（万元） | 实际支出数（万元） | 预算执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 354.45 | 354.45 | 100% |
| 项目支出 | 595.34 | 595.34 | 100% |

（三）部门固定资产

截至2022年12月31日，阿坝县经济商务和信息化局固定资产系统记载数为20.02万元，固定资产账簿记载数据为20.02万元，固定资产系统记载数与固定资产账簿记载数一致。

表5 2022年固定资产增减变动情况表

| 类别 | 期初数 （万元） | 本期增加 （万元） | 本期减少 （万元） | 期末数 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产系统数据 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 20.02 |
| 总账数据 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 20.02 |

（四）部门管理

1、决策管理

为健全和完善民主集中制，规范局办公室会议重大事项、重要干部任免及人事问题、重要项目安排和大额资金使用等决策行为，阿坝县经济商务和信息化局制定了《“三重一大”制度及决策程序》，凡属“三重一大”事项，除遇重大突发事件和紧急情况外，应由办公室以会议形式集体讨论决定，不得以传阅、会签或者个别征求意见等方式代替集体决策。“三重一大”包括研究决定单位意识形态、思想政治工作、保密工作，年度工作计划目标及重大部署，制定、修改重要工作制度、程序等，重要干部任免及人事问题，重要项目安排及大额资金使用等内容。办公室会议讨论决定，班子成员应对决策建议逐个明确表示同意、不同意或缓议。

2、财务管理

（1）预算管理

阿坝县经济商务和信息化局年度预算由财务科根据预算编制的各项政策、标准、方法进行编制，确保人员、项目等基础信息真实，各项收支计划的数据真实完整，填写准确，报送及时。各预算管理执行科室根据预算归口管理部门的要求编制本科室相关预算。并结合资产存量、年度建设规模、年度采购工作计划及政策依据、实施计划等编制本科室年度预算。负责根据职能及工作安排，按照预算编报要求，会同相关部门会审本单位年度预算草案。负责按照预算批复结果及相关规定严格执行预算，预算执行中根据实施情况提出需要追加或调整预算的申请。对预算执行全过程负责，开展预算绩效目标编报、预算执行情况分析、预算执行结果绩效分析、预算执行分析及绩效评价结果运用等工作。

（2）收支管理

按照阿坝县经济商务和信息化局财务管理要求，经费报销由经手人、办公室负责人对发票和事项的真实性、合法性负责。经办人确保其提供的票据、公函、通知相关的支出文件、收货单、合同、政府采购审批手续和结算清单等原始附件的真实、准确。财务人员对报账手续和资料的完整性、规范性负责。采用直接支付的由财务科填写《财政直接支付申请书》及相关材料，经财务科负责人签字后报财政局审批。《财政直接支付申请书》按预算科目（类、款、项）、目级科目、预算项目及用途填报。财务科出纳打印财政局开具的《财政直接支付凭证》，送代理银行。由代理银行通过财政零余额账户将资金支付到收款人。支付完成后，财务科到预算单位零余额账户开户银行领取《财政直接支付入账通知书》，作为支付相应款项的凭证。所有收入活动必须纳入单位财务管理中，并按照财务会计制度的要求进行会计记录。不得将财政性资金或者其他公款以个人名义私存私放、设立账外账，杜绝各种设立“小金库”行为。

3、资产管理

按照阿坝县经济商务和信息化局财务管理要求，单位国有资产管理实行“国家统一所有，政府分级监管，单位占有、使用”的管理机制，资产归口管理部门、使用部门各司其职、共同保障资产的完整与有效利用。

资产归口管理由办公室开展日常管理工作。财务人员主管资产价值管理，其主要职责：负责组织制定单位内部资产管理细则，并组织实施。负责根据资产管理需要拟定资产管理内部控制体系，包含制度、流程、单项管理办法等，提请办公室审议批复。负责对资产总账进行管理，按资产分类进行资产核算。负责定期与单位资产实物管理人员进行账务总账和资产明细台账核对工作。负责对资产对外有偿使用、资产处置的收益进行账务处理。负责组织编报单位年度资产报告并按程序报批。资产实物管理人员主要职责：负责汇总审核资产购置计划，办理资产采购、验收入库、领用、调配、资产维修等资产日常工作。负责登记和保管资产实物明细台账、资产卡片，并定期和资产财务管理人员进行账账核对，与资产应使用部门进行账实核对。

管理固定资产实物台账的管理人员和会计核实确定固定资产超过使用年限不能使用的要及时造册，按固定资产处理程序经会计审核报常委会审批后，报县国资管理中心审批，待县国有资产管理中心批复后，对相关固定资产进行账务处理，即进行资产外部调拨、毁损报废处置。要进行清理核销，防止账实不符。

（五）阿坝县经济商务和信息化局2022年重点工作

阿坝县经济商务和信息化局2022年重点工作：被评价单位2022年重点工作大致概括为：

1.强化招商，开放合作。按照“规范发展、集思广益”的思路，紧紧围绕阿坝县景区景点打造、生态种养殖、旅游民宿和绿色加工等重点产业，建立健全招商激励制度，强化招商项目可行性研究工作，充分调动部门、乡镇主动性，形成全民招商长效机制，精心包装各类项目开展对外推介，力争引进更多项目落地建设。

2.示范推广，融合发展。充分总结阿坝县“万亩”油菜产业、“万亩”青稞产业成功发展经验，推广促进“万亩”山莨菪产业等项目建设，加快推进阿坝县莲宝叶则、漫泽塘、神座等景区和坝上农耕、朝霞夕照等景点户外旅游直播体系布局，引导加快本县网红产业培育，形成各产业与现代商贸融合发展有效机制。

3.加快建设，服务振兴。按照“边建设、边引进”的发展思路，全力推动2000亩生态加工产业园建设进程，力争在2022年底完成规划编制等前期工作，形成加快推进建设态势，同时围绕重点景区、重要区域、重点项目建设需要，继续引导完善5G基站、电力通道和加油站点等基础通讯、电力和能源体系建设，有效服务全县社会和经济发展。

4.强化引导，提质增效。积极引导高原黑青稞、青源青稞、仁和汽修、国投、旅投等企业参与绿色加工和商贸流通服务业企业升规升限工作，充分利用“消费扶贫”、“小微企业贷款”等有效形式，促进主体企业提量增质，形成促进“1+6”现代服务业、“1+5”生态加工产业健康发展良好态势。

5.加强机关内部管理。深入推进依法治县、法治机关建设，全方位规范行政行为，进一步完善机关运行制度，不断提高机关运转效率。扎实做好政务公开、政务信息报送、新闻宣传和双拥工作，不断扩大经信、商务工作影响。认真做好财务管理等工作，不断优化机关后勤保障服务，注重提高工作效能。

二、评价思路和实施过程

本次评价对象是阿坝县经济商务和信息化局。在获取阿坝县经济商务和信息化局三定方案、职责、工作计划、财务基础数据等基础资料的基础上，形成以指标体系、社会调研为核心的工作方案。收集全部所需资料，通过对相关资料的分析，利用指标体系对2022年阿坝县经济商务和信息化局整体支出情况进行绩效评价。

（一）评价目的

分析部门资源配置的合理性、目标计划完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

（二）评价方法

（1）对比法

是指通过对绩效目标与实际完成结果的对比，对绩效指标完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的部门预算执行相关资料，结合现场查看，了解部门预算执行实际情况，与绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度；同时项目小组将收集部门预算三年的执行数据，分析其完成情况并进行比较，评价其目标实现程度。

（2）数据采集法

是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过部门预算资金支出的相关数据，采用统计或核算等方式计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析部门整体绩效目标实现程度。

（三）数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察方式来采集，定量数据的采集主要通过实地采集数据。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过数据采集，对2022年阿坝县经济商务和信息化局部门整体支出绩效进行客观评价，得分56.2分，百分制换算得分为73.95分。

表6 部门整体支出汇总得分表

| 指标 | 权重 | 评价权重 | 评价权重得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算管理 | 60 | 44 | 25.88 | 58.82% |
| 专项预算管理 | 20 | 20 | 18.32 | 91.60% |
| 绩效结果应用 | 10 | 2 | 2 | 100.00% |
| 自评质量 | 10 | 10 | 10 | 100.00% |
| 得分合计 | 100 | 76 | 56.2 | 73.95% |
| 百分制换算得分合计 |  |  | 73.95 | 73.95% |

（二）绩效分析

1、部门预算管理情况分析

该指标权重为60分，评价权重44分，评价权重得分25.88分。用于考察评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策情况；评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度；部门公用经费及非定额公用支出控制情况；评价部门在2022年6、9、11月的预算执行情况；评价部门预算项目年终预算执行情况；根据审计监督、财政评价结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规等。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表7 部门预算管理情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价权重 | 评价权重得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算管理（60） | 预算编制（24分） | 目标制定 | 8 | 8 | 6 | 75% |
|  |  | 目标实现 | 8 | 8 | 4 | 50% |
|  |  | 编制准确 | 8 | - | 指标不适用 | 指标不适用 |
|  | 预算执行（20分） | 支出控制 | 6 | 6 | 0 | 0% |
|  |  | 动态调整 | 8 | - | 指标不适用 | 指标不适用 |
|  |  | 执行进度 | 6 | 6 | 2.96 | 49% |
|  | 完成结果（16分） | 预算完成 | 8 | 8 | 5.42 | 68% |
|  |  | 违规记录 | 8 | 8 | 7.5 | 94% |
| 得分合计 |  |  | 60 | 44 | 25.88 | 59% |

（1）预算编制情况

——目标制定指标分析（权重8分，评价权重8分，评价权重得分6分）

阿坝县经济商务和信息化局2022年部门整体支出绩效目标设置情况：

绩效目标编制要素方面，阿坝县经济商务和信息化局2022年部门整体支出绩效目标编制要素齐全，已填写数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等产出指标，效益指标设置有经济效益指标、满意度指标，符合《四川省财政支出绩效评价管理办法》第十五条“绩效目标包括以下主要内容：（一）预期产出，包括提供的公共产品和服务的数量；（二）预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等；（三）绩效指标，是对预期产出和预期效果的细化和量化，主要包括完成指标、效果指标和满意度指标等；（四）绩效指标值，是绩效指标的具体表现，通常用可衡量的标准、数值、比率等来表示，确定指标值时主要依据或参考历史标准、行业标准、计划标准等绩效标准；（五）其他需要编制的内容。”

绩效指标细化量化方面，阿坝县经济商务和信息化局2022年部门整体支出绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标的绩效指标值中社会效益指标及满意度指标的指标值设置为“≥100元/年”，不符合《四川省财政支出绩效评价管理办法》“第十六条 绩效目标要符合以下要求：细化量化。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能量化表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。”的规定。

阿坝县经济商务和信息化局2022年部门整体支出绩效目标如下表：

表8  阿坝县经济商务和信息化局2022年部门整体支出绩效目标表

| 项目名称 |  |  | 2022年部门整体支出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  | 阿坝县经济商务和信息化局 |  |  |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 949.79 | 执行数： | 949.79 |
|  | 其中-财政拨款： |  | 949.79 | 其中-财政拨款： | 949.79 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。指导全县外商投资促进和管理工作，统筹指导全县投资促进工作，负责全县招商引资工资和会展组织、协调和服务工作等。负责全县企业技术改造推进工作和研究拟订中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策。完成县委和县政府交办的其他任务。 |  |  | 引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。指导全县外商投资促进和管理工作，统筹指导全县投资促进工作，负责全县招商引资工资和会展组织、协调和服务工作等。负责全县企业技术改造推进工作和研究拟订中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策。完成县委和县政府交办的其他任务。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 开展招商引资工作 | ≥11次/年 | 15次 |
|  |  |  | 招商引资宣传册发放数量 | ≥1万册 | 1000册 |
|  |  | 质量指标 | 示范推广融资产生效果 | ≥95% | ≥95% |
|  |  | 时效指标 | 招商引资及各项工作完成时间 | ＝2022年 | ＝2022年 |
|  |  | 成本指标 | 单位日常工作开展支出及人员经费支付 | ＝224.07万 | 312.98万元 |
|  |  | 质量指标 | 示范推广融资产生效果 | ≥95% | ≥95% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强党风廉政建设，提升社会评价 | ≥100元/年 | 有效提升 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100元/年 | - |

综上所述，根据阿坝县经济商务和信息化局2022年部门整体支出绩效目标设置情况，指标得分为6分。

——目标实现指标分析（权重8分，评价权重8分，评价权重得分4分）

2022年阿坝县经济商务和信息化局编制部门项目数量指标共计2个，目标实现程度如下：

| 序号 | 项目名称 | 绩效目标数量 | 实际完成绩效目标数量 | 目标实现率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济自身能力建设 | 开展招商引资工作≥11次/年 | 15次 | 100% |  |
| 2 |  | 招商引资宣传册发放数量≥1万册 | 1000册 | 10% |  |

综上，阿坝县经济商务和信息化局2022年编制的绩效目标评价实现率为55%，共1个绩效目标达到预期值。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8分=1个/2个*8分=4分。

（2）预算执行情况

——支出控制指标分析（权重6分，评价权重6分，评价权重得分0分）

被评价单位2022年预算报表记载，部门日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算共29万元（其中部门日常公用经费涉及29万元，项目支出涉及0.00万元），2022年部门决算报表记载，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目支出数共139.74万元（其中部门日常公用经费涉及25.62万元，项目支出涉及144.12万元），预决算偏差程度=（139.74万元-25.62万元）/25.62万元×100%=445.43%。预决算偏差程度在20%以外，扣6分。

——执行进度指标分析（权重6分，评价权重6分，评价权重得分2.96分）

被评价单位2022年1-6月部门预算序时进度=268.96万元/1,246.01万元*100%=21.59%，未达到80.00%序时进度，得分0.54分；2022年1-9月预算序时进度=582.92万元/1,246.01万元*100%=46.78%，未达到90.00%的序时进度，得分1.04分；2022年1-11月预算序时进度=775.68万元/1,246.01万元*100%=62.25%，未达到90.00%序时进度，得分1.38分。最终得分=0.54+1.04+1.38=2.96分。

（3）完成结果情况

——预算完成指标分析（权重8分，评价权重8分，评价权重得分5.42分）

被评价单位2022年部门年初预算项目共1个，年中追加项目21个，截至2022年12月31日年中追加项目预算执行进度如下表：

| 项目名称 | 年初预算数（万元） | 追加数（万元） | 追减数（万元） | 当前预算 | 年末执行数（万元） | 执行进度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济自身能力建设 | 20 |  |  | 20 | 20.00 | 100.00% |
| 临聘人员工资 |  | 4.80 |  | 4.80 | 4.80 | 100.00% |
| 阿坝县莲宝叶则景区信息化建设项目补助 |  | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| 阿坝县农特产品专柜建设项目 |  | 28.00 |  | 28.00 | 4.86 | 17.36% |
| 菜籽油产能提升项目2021年第二批省级工业发展资金 |  | 55.00 |  | 55.00 |  | 0.00% |
| 2022年中央无线电管理经费 |  | 4.00 |  | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 2022年第一批工业发展专项资金技改前期经费 |  | 3.00 |  | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 兑现汽车服务产业园返乡兴业奖励资金 |  | 80.00 |  | 80.00 | 80.00 | 100.00% |
| 阿坝县2018年国家级电子商务进农村综合示范县后续项目 |  | 245.00 |  | 245.00 | 245.00 | 100.00% |
| 阿坝县正路建材有限公司小升规奖励 |  | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 阿坝县德阿生态园扶贫产业示范园规划编制项目 |  | 14.00 |  | 14.00 | 14.00 | 100.00% |
| 阿坝县德阿生态园扶贫产业示范园规划编制项目 |  | 7.96 |  | 7.96 | 7.96 | 100.00% |
| 疫情防控物资保障经费 |  | 90.00 |  | 90.00 |  | 0.00% |
| “爱心包”制作项目 |  | 108.12 |  | 108.12 | 108.12 | 100.00% |
| 抗疫工作经费 |  | 10.00 |  | 10.00 | 2.91 | 29.10% |
| 2021年第一批省级工业发展专项小微企业升规奖励补助 |  | 9.00 |  | 9.00 | 9.00 | 100.00% |
| 规（限）上企业（个体）统计工作经费 |  | 6.30 |  | 6.30 | 6.30 | 100.00% |
| 2022年服务业发展专项资金 |  | 3.10 |  | 3.10 | 3.10 | 100.00% |
| 餐饮、零售行业市场经营主体疫情防控纾困资金 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 0.00% |
| 2022年第一批省级内贸流通服务业发展专项资金 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 0.00% |
| 2022年促消费补助资金 |  | 13.00 |  | 13.00 |  | 0.00% |
| 2022年州级电子商务发展专项资金 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 0.00% |
| 合计 | 20 | 899.28 | 0 | 919.28 | 623.05 | 67.78% |

综上，被评价单位2022年部门预算项目总执行进度为100%，指标得分=67.78%*8=5.42分。

——违规记录指标分析（权重8分，评价权重8分，评价权重得分7.5分）

2022年7月21日至2022年8月19日，阿坝县县委第一巡察组对县经济商务和信息化展开了常规巡查，部门预算管理方面的问题为预算收支管理不到位，预算收支未公开、公示。2019年至2021年阿坝县经济商务和信息化局年度预算收支，未进行公开、公示。截至2022年12月31日县经济商务和信息化局完成了该项问题的整改，2019年至2021年年度预算收支在三务公开墙上和政府网站上进行了公开、公示。

2、专项预算管理情况分析

该指标权重为20分，评价权重20分，评价权重得18.32分。用于考察评价部门专项预算管理情况。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表11 部门整体支出专项预算管理情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价权重 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项预算项管理（20分） | 专项预算管理（20分） | 专项预算管理 | 20 | 20 | 18.32 | 91.60% |
| 得分合计 |  |  | 20 | 20 | 18.32 | 91.60% |

——专项预算管理指标分析（权重20分，评价权重20分，评价权重得分18.32分）

阿坝县经济商务和信息化局2022年专项项目21个，阿坝县经济商务和信息化局对其中2个项目进行了自评打分并形成了自评报告，国家级电子商务进农村综合示范后续项目自评打分为91.17分、莲宝叶则景区信息化项目自评打分为93分。评价组根据阿坝县经济商务和信息化局2个2022年专项预算项目进行纠正分值后，国家级电子商务进农村综合示范后续项目评价打分为90.67分、莲宝叶则景区信息化项目评价打分为92.5分。综上，由评价组对其自评得分进行纠正后的得分，按0.2的比例得分为18.32分。

国家级电子商务进农村综合示范后续项目指标打分如下：

| 分值权重 | 分层分类指标 |  |  |  | 部门自评 | 评价组评分 | 分值差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | 得分 | 得分 |  |
| 3% | 通用指标 | 所有专项预算项目 | 项目决策 | 程序严密 | 3 | 3 |  |
| 5% |  |  |  | 规划合理★ | 5 | 5 |  |
| 4% |  |  |  | 制度完备 | 4 | 4 |  |
| 5% |  |  | 项目实施 | 分配合理★ | 5 | 5 |  |
| 4% |  |  |  | 使用合规 | 4 | 4 |  |
| 2% |  |  |  | 执行有效 | 2 | 1.5 |  |
| 5% |  |  | 完成结果 | 预算完成★ | 5 | 5 |  |
| 5% |  |  |  | 目标完成★ | 4.5 | 4.5 |  |
| 5% |  |  |  | 完成及时 | 4.45 | 4.45 |  |
| 2% |  |  |  | 违规记录 | 2 | 2 |  |
| 20% | 共性指标 | 基础设施（设备购置）项目 | 项目效果 | 功能性★ | 7.4 | 7.4 |  |
|  |  |  |  | 配套性★ | 7.4 | 7.4 |  |
| 30% | 特性指标 | 基础设施（设备购置）项目 | 项目效益 | 完成质量 | 14.21 | 14.21 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 14.21 | 14.21 |  |
| 10% | 个性指标 |  | 个性指标 | 功能提升 | 9 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 91.17 | 90.67 |  |

国家级电子商务进农村综合示范后续项目基本情况：项目资金合计2000万，其中：阿坝县2018年国家级电子商务进农村综合示范县建设项目1500万元；阿坝县2018年国家级电子商务进农村综合示范县后续项目500万元。中央财政资金合计支出1239.1万元，其中：2022年支出245万元。建成1个面积550㎡的县级电子商务公共服务中心，1个面积1550㎡的县级物流配送中心，建设完成乡镇电商服务站点21个、村级服务站点50个，乡镇电商服务站点覆盖率达100%，贫困村电商服务站点覆盖率55%，大力开展农村电商人才培训，完成电商培训3318人次，建档立卡贫困户562人次。带动创业就业人数324人；孵化企业10家，完成企业入驻10家；完成区域公共品牌注册1个。

莲宝叶则景区信息化项目指标打分如下：

| 分值权重 | 分层分类指标 |  |  |  | 部门自评 | 评价组评分 | 分值差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | 得分 | 得分 |  |
| 3% | 通用指标 | 所有专项预算项目 | 项目决策 | 程序严密 | 3 | 2 |  |
| 5% |  |  |  | 规划合理★ | 3 | 3 |  |
| 4% |  |  |  | 制度完备 | 4 | 3 |  |
| 5% |  |  | 项目实施 | 分配合理★ | 5 | 4 |  |
| 4% |  |  |  | 使用合规 | 4 | 3 |  |
| 2% |  |  |  | 执行有效 | 2 | 1.5 |  |
| 5% |  |  | 完成结果 | 预算完成★ | 5 | 3 |  |
| 5% |  |  |  | 目标完成★ | 5 | 4 |  |
| 5% |  |  |  | 完成及时 | 5 | 2 |  |
| 2% |  |  |  | 违规记录 | 2 | 2 |  |
| 20% | 共性指标 | 基础设施（设备购置）项目 | 项目效果 | 功能性★ | 8 | 10 |  |
|  |  |  |  | 配套性★ | 10 | 10 |  |
| 30% | 特性指标 | 基础设施（设备购置）项目 | 项目效益 | 完成质量 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 14 | 15 |  |
| 10% | 个性指标 |  | 个性指标 | 功能提升 | 9 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 93 | 92.5 |  |

莲宝叶则景区信息化项目基本情况：为促进阿坝县莲宝叶则景区信息化建设，提高阿坝县旅游业发展。由阿坝县移动公司承接景区基站及流量监测、监控等建设项目。该项目为县文体旅局和金鼓旅游公司指定具体建设点位，县移动公司负责具体建设，项目总投资100万元。于2021年11月10日完成竣工验收，中国移动四川有限公司阿坝县分公司已完成合同约定的视频监控系统、客流信息采集系统、景区可视化一键求助对讲报警系统、景区数字化平台、网络传输部分等建设内容。

3、绩效结果应用情况分析

该指标权重为10分，评价权重2分，评价权重得分2分。用于考察评价部门是否按要求将相关绩效信息向社会公开；评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况；评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况等。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表12 部门整体支出绩效结果应用情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价权重 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效结果应用（10分） | 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 2 | 2 | 100% |
|  | 整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 指标不适用 |  |  |
|  |  | 应用反馈 | 4 | 指标不适用 |  |  |
| 得分合计 |  |  | 10 | 2 | 2 | 100% |

——自评公开指标分析（权重2分，评价权重2分，评价权重得分2分）

阿坝县经济商务和信息化局已按要求将2022年预算、2022年决算在阿坝县人民政府网站上公开；其中阿坝县经济商务和信息化局于2022年1月15日公开2022年预算报表，2023年9月9日公开2022年决算报表。

图3 2022年预算、决算公开情况图

- 4、自评质量情况分析

该指标权重为10分，评价权重10分，评价权重得分10分。用于考察评价部门整体支出自评质量情况。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表13 部门整体支出自评质量情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价权重 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10） | 自评准确 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 得分合计 |  |  | 10 | 10 | 10 | 100% |

——自评准确指标分析（权重10分，评价权重10分，评价权重得分10分）

根据指标适用情况与被评价单位自评表对比，指标体系表除编制准确、动态调整、结果整改、应用反馈、自评准确等指标外，评价组评价得分百分制换算后为70分，被评价单位自评得73分，差异率=（自评评分-评价组评分）/评价组评分=（73-70）/70×100%=4.29%，部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内，不扣分。

四、评价发现的主要问题

（一）绩效管理方面

1.绩效目标设置不规范

绩效指标细化量化方面，阿坝县经济商务和信息化局2022年部门整体支出绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标的绩效指标值中社会效益指标及满意度指标的指标值设置为“≥100元/年”，不符合《四川省财政支出绩效评价管理办法》“第十六条 绩效目标要符合以下要求：细化量化。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能量化表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。”的规定。

我们的意见或建议：加强预算绩效评价基础工作，完善绩效目标。建议阿坝县经济商务和信息化局严格按照《四川省财政支出绩效评价管理办法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《四川省省级预算绩效目标管理办法》等规定，强化项目绩效自评组织工作，年初申报预算时将绩效目标纳入年度预算以及纳入部门办公会集体决策范围，强化项目绩效目标编制管理，根据项目特性细化、量化项目指标，设置目标应尽量明确且符合实际情况，使目标考核具有可执行、可考核性。

（二）财务管理方面

1.报销资料不规范

（1）经查看2022年11月第11号、12号、13号凭证，后附的差旅费报销单，报销到成都接公务用车和办理上路等相关事宜差旅费用3,950.00元，出差时间为2022年10月2日至2022年10月11日。差旅费报销单中未填写出差人员的职务。

违反的相关条例：阿坝县经济商务和信息化局《收支管理内部控制制度（试行）》第四十一条“报销应当遵循以下程序：部门报销人填制费用报销单，并对经济业务、单据的真实性、合规性负责。费用报销单应按规定填写报销单位名称、支出事由、支出金额等，确保要素齐全，内容真实完整，并附相应原始单据及相关材料。”

（2）2022年9月16号凭证，后附的差旅费报销单：出差事由：检查加油站；时间：2022年4月19日和2022年4月9日；报销金额：160.00元。姓名栏只填写了一个出差人员的姓名，但是报销下乡补助时却是2个人。

违反的相关条例：《阿坝县行政事业单位差旅费管理办法》第十一条“各单位应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。”

我们的意见或建议：建议单位强化财务内部控制管理制度的执行，加强费用报销审核，会计机构、会计人员应当对原始凭证进行审核和监督，对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，对未经领导审批的原始凭证不予报销，要求经办人员更正、补充。

（三）项目管理方面

1.验收人员不足

经查看2022年5月第19号凭证，阿坝县经济商务和信息化局于2022年5月17日支付1,000,000.00元至中国移动通信集团四川有限公司阿坝分公司账户，作为阿坝县莲宝叶则景区信息化项目建设费用。该项目业主为阿坝县文化体育和旅游局，使用单位为阿坝县金鼓旅游开发有限公司。附件中验收报告显示，参与验收人员2人，均为阿坝县金鼓旅游开发有限公司工作人员，无阿坝县文化体育和旅游局人员参与。验收报告中施工单位、使用单位进行了签章确认，阿坝县文化体育和旅游局未签章。

违反的相关条例：《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）“（八）严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。”

我们的意见或建议：建议单位加强项目管理，及时组织对完工项目的验收工作并出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。项目单位要根据相关验收制度要求对验收资料的完整性、规范性进行检查，确保履约验收的各项资料符合归档要求。

附件1：阿坝县经济商务和信息化局2022年部门整体支出绩效评价指标体系

四川融策会计师事务所有限公司    中国注册会计师：

中国·成都              中国注册会计师：

二〇二三年十一月三十日