融  策

阿坝县统计局

2022年部门整体支出绩效评价报告

（征求意见稿）

川融策绩评〔2023〕第××号

四 川 融 策 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司

Sichuan Rongce Accounting Firm Co. Ltd

2023年11月30日

目  录

摘  要	1

一、部门概况	2

（一）部门机构设置、编制、职责	2

1、部门机构设置	2

2、部门编制	2

3、部门职能	3

（二）部门预算	5

1、近三年阿坝县统计局整体支出预算及使用情况	5

2、2022年阿坝县统计局预算及支出情况	6

（三）部门固定资产	7

（四）部门管理	8

1、决策管理	8

2、财务管理	8

3、资产管理	9

（五）阿坝县统计局2022年重点工作	10

二、评价思路和实施过程	12

（一）评价目的	12

（二）评价方法	12

（三）数据采集方法及过程	13

三、评价结论及绩效分析	13

（一）评价结论	13

（二）绩效分析	13

1、部门预算管理情况分析	13

2、绩效结果应用情况分析	18

3、自评质量情况分析	19

四、评价发现的主要问题	20

1、发票开具方与实际支出内容不符、无发票	20

2、合同签订不规范	21

3、审批不规范	22

摘  要

- 概述

阿坝县统计局（简称县统计局）是阿坝县人民政府工作部门。阿坝县统计局下设办公室、统计执法股、业务综合股、阿坝县统计局下属二级单位1个，其中参公单位1个为普查中心。

根据阿坝县人民政府办公室《关于印发县统计局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（阿县府办发〔2014〕116号）阿坝县统计局为正科级行政机构，行政编制6名。其中：局长1名、副局长2名；正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。机关工勤人员编制1名。截至绩效评价日，阿坝县统计局在编人员共计16名。

二、评价结论和绩效分析

通过数据采集，对2022年1月-2022年12月阿坝县统计局部门整体支出绩效进行客观评价，得分49.94分，百分制换算得分69.36分。

表1 部门整体支出汇总得分表

| 指标 | 权重 | 评价权重 | 评价权重得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效管理 | 80 | 60 | 47.94 | 79.90% |
| 绩效结果应用 | 10 | 2 | 2 | 100.00% |
| 自评质量 | 10 | 10 | 0 | 0.00% |
| 得分合计 | 100 | 72 | 49.94 | 69.36% |
| 百分制换算得分合计 |  |  | 69.36 | 69.36% |

川融策绩评〔2023〕第××号

阿坝县统计局

2022年部门整体支出绩效评价报告

阿坝县财政局：

我们接受委托，于2023年10月22日-2023年11月30日对“阿坝县统计局2022年部门整体”财政支出进行绩效评价。阿坝县统计局作为被评价单位，提供了与本次部门整体支出绩效评价相关的资料，并对这些资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是依据被评价单位提供的评价基础资料，根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《预算法》以及《四川省财政支出绩效评价管理办法》的规定，按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和《阿坝州财政局关于做好财政厅2023年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2023〕21号）《阿坝县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿县财监绩〔2023〕30号）的相关要求，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，对“阿坝县统计局2022年部门整体支出”财政支出绩效实施了评价，形成本评价报告。我们相信，我们的评价工作为发表意见提供了合理的基础。本次评价具体情况如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制、职责

1、部门机构设置

阿坝县统计局（简称县统计局）是阿坝县人民政府工作部门。阿坝县统计局下设办公室、统计执法股、业务综合股、阿坝县统计局下属二级单位1个，其中参公单位1个为普查中心。

2、部门编制

（1）人员配备

根据阿坝县人民政府办公室《关于印发县统计局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（阿县府办发〔2014〕116号）阿坝县统计局为正科级行政机构，行政编制6名。其中：局长1名、副局长2名；正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。机关工勤人员编制1名。截至绩效评价日，阿坝县统计局在编人员共计16名。

（2）人员结构

阿坝县统计局在岗编制人员男性5人，女性11人，男女比例为5：11；平均年龄为35岁，其中20-29岁共计5人，占总数的31.25%；30-39岁共计6人，占总人数37.50%；40-49岁共计5人，占总人数31.25%。（如图1-1所示）。

图1-1  2022年人员年龄结构图

在岗编制人员平均工龄为11.81年，其中工龄为0-9年共计8人，占总人数50%；10-19年共计3人，占总人数18.75%；20-29年共计5人，占总人数31.25%。（如图1-2所示）。

在岗编制人员学历分别为本科、大专、高中、专科，其中本科8人，占总人数50%；大专6人，占总人数37.50%；高中1人，占比6.25%；专科1人，占比6.25%。（如图1-3所示）。

图1-2  2022年人员工龄结构图         图1-3  2022年人员学历结构图

3、部门职能

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

会同有关部门拟订重大普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业居民住户等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

加强全县统计专业技术队伍建设，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作，指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全县各基层单位统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算

1、近三年阿坝县统计局整体支出预算及使用情况

阿坝县统计局近三年部门整体运行资金需求呈增长趋势，预算数年均增长率为34.90%，支出数年均增长率为34.90%，预算执行率年平均为100%。

2020-2022年阿坝县统计局整体支出基本支出及项目支出的预算执行情况变化如下：

表2 2020-2022年部门整体支出预算及执行情况

| 年份 | 预算安排（万元） | 实际支出（万元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 213.62 | 213.62 | 100% |
| 2021年 | 322.99 | 322.99 | 100% |
| 2022年 | 383.1 | 383.1 | 100% |

图2 2020-2022年预算及执行情况图

2、2022年阿坝县统计局预算及支出情况

（1）预算资金来源

2022年阿坝县统计局本部以及纳入统计局2022年度部门预决算编制范围的二级预算单位阿坝县统计局普查中心（以下数据均包含二级预算单位）年初预算数共计为321.66万元，其中基本支出321.66万元，项目支出0.00万元。资金来源于财政拨款。

（2）预算调整

2022年阿坝县统计局执行过程中预算调整增加61.44万元。其中基本支出增加23.74万元，项目支出增加37.7万元。

表3 预算调整表

| 项目 | 年初预算数 （万元） | 调整数 （万元） | 调整后预算 （万元） | 调整后占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 321.66 | 23.74 | 345.4 | 90.16% |
| 项目支出 | - | 37.7 | 37.7 | 9.84% |

（3）实际资金支出情况

2022年阿坝县统计局整体支出调整后预算为383.1万元，实际支出为383.1万元，预算执行率为100%。

表4 2022年实际资金支出情况表

| 项目 | 调整后预算（万元） | 实际支出数（万元） | 预算执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 345.4 | 345.4 | 100% |
| 项目支出 | 37.7 | 37.7 | 100% |

（三）部门固定资产

截至2022年12月31日，阿坝县统计局固定资产系统记载数为34.69万元，固定资产账簿记载数据为34.69万元，固定资产系统记载数与固定资产账簿记载数一致。

表5  2022年固定资产增减变动情况表

| 类别 | 期初数 （万元） | 本期增加 （万元） | 本期减少 （万元） | 期末数 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产系统数据 | 34.69 | - | - | 34.69 |
| 总账数据 | 34.69 | - | - | 34.69 |

（四）部门管理

1、决策管理

重大事项决策凡涉及本办改革、发展和稳定大局，关系工作人员切身利益的重大问题，均属于重大事项决策的范围，主要内容包括：党和国家的路线、方针、政策，上级有关会议和文件精神的学习、贯彻和落实；机关建设、精神文明建设、工会活动、政治学习、业务培训、廉政建设等工作；重大人身伤亡、责任事故、突发事件的处置；工作人员违规、违纪的处理； 机关各项管理制度的制定和调整；财务年度决算、预算的申报和调整；工资待遇、医疗等涉及干部职工切身利益的重大事项； 领导班子成员认为应当集体研究决定的其他重要问题。大额度资金的使用年度预算经费和专项经费，未列入预算、单项支出在1万元以上（含1万元）的资金款项的支出，应提交主任办公会讨论研究决定。

2、财务管理

（1）预算管理

严格遵循财政部门时间和程序流程安排，根据财政部门各项预算编订规定进行科学合理编制，充分考虑事业发展需求和预算年度收入增减因素，量入为出，量力而行，科学统筹安排各项资金。预算编订应遵循保障局本级正常运转所需的前提，包含人员工资、机关正常办公等基本性支出需求，既要贯彻勤俭节约原则，又要保障日常工作平稳有序开展。预算编订应充分考虑阿坝县统计局事业发展需求和规划，由局机关各股所室和单位根据年度重点工作和工作计划，编制经常性项目资金申请书，具体列明资金使用方向、范围和具体安排，实现项目预算“立项有依据，绩效有目标、计算有标准”，确保预算项目切实可行；同时编订预算年度内设备、设施、自动化办公设备更新的政府采购计划表，以备局本级总体预算编制所需。

（2）收支管理

统一专户。在经营活动期间所发生的一切收入，其中属于国库收入的资金先统一缴入财政预算外资金管理中心，通过财政结算后转入阿坝县统计局存款账户；其他资金专户收入，要及时缴入单位账户，不得在账外私存和私设小金库。规范管理。局所管理的各部门必须建立健全收支管理制度；严禁任何股所室外购票据。对当日的收入款项应当日入库，不得坐支。局基本经费支出主要由办公费、差旅费、招待费、交通费、会议费支出等组成。局财务室应根据县财政核定的年度经费预算编制局年度基本经费支出分月计划，并在保证局机关正常公务活动下严格按计划控制基本经费支出。其中招待费全年支出必须控制在单位纪检部门与财政部门下达的支出控制范围内。

3、资产管理

阿坝县统计局建立了《资产管理内部控制制度》，制度规定建立资产卡片和资产台账等，如实反映单位资产状况，便于及时调用、查询等。资产处置经过适当审批，资产处置方式合理，处置过程合法合规，处置价格经过恰当评估，防止国有资产流失。

阿坝县统计局应当按照“先审核新增资产配置计划，再编制配置预算”的要求，加强新增资产配置。严格按照财政局审核后的新增资产配置计划，编制新增资产配置预算。未经审核或审核未通过，不得编制新增资产配置预算。阿坝县统计局购置纳入政府采购范围的资产，应当按照政府采购的规定执行。 阿坝县统计局购置有规定配备标准的资产，除国家另有规定外，应当按下列程序报批：由办公室审核资产存量，提出拟购置资产的品目、数量，测算经费额度，经办公室审核同意后报同级财政部门审批，并按照同级财政部门要求提交相关材料；经同级财政部门审批同意，阿坝县统计局可以将资产购置项目列入单位年度部门预算，并在编制年度部门预算时将批复文件和相关材料一并报同级财政部门，作为审批部门预算的依据。未经批准，不得列入部门预算，也不得列入单位经费支出。阿坝县统计局经批准召开重大会议、举办大型活动等需要购置资产的，由会议或者活动主办单位按照以上规定程序报批。

（五）阿坝县统计局2022年重点工作

阿坝县统计局2022年重点工作：

一是制定局内各专业统计新的考核办法，把年度州局专业考核排名作为奖罚的重要依据，根据名次给予相应奖励和罚款，并与全年评先评优及年度绩效考核挂钩，调动专业工作人员积极性和主动性。并每季对各专业的各项工作进度及时进行通报。

二是及时高效地完成工业、能源、服务业、贸易餐饮、固定资产投资、农业、城乡一体化住户调查等15项专业统计的各类报表任务，各项统计年定报数据按时上报、如期公布，客观真实地反映全县经济社会发展情况。

三是严格把控部分主要统计指标数据质量。对GDP核算、固定资产投资和规上工业总产值等主要指标数据的匹配性，及时进行评估分析，发现问题及时查询修正，确保数据真实。

四是规范统计台账。及时深入企业（单位）指导、协助建立健全统计台账，要求企业（单位）统计人员熟练掌握台账的填写方法、准确掌握填报指标内容，做到统计台账与单位财务记录、生产和销售记录等原始记录相衔接，确保源头数据质量。

五是强化业务培训，要求各科室采取会议培训和重点单位“一对一”上门培训等形式，对入统企业（项目单位）统计人员和记账户，重点针对工业、贸易服务业、投资领域的新入统和样本企业进行高频次、高密度、高质量的业务培训。同时，统筹做到“培训+指导+核实”，深入了解生产经营状况，主动提供统计服务。

六是加大宣传力度。通过给全县范围内的企业（单位）负责人寄送《一封信》的方式，告知企业坚决抵制数据违法行为，维护自己法定权利和义务等法律法规，特别是真实准确、完整及时地提供政府统计调查所需的数据，在全社会营造依法诚信统计的良好氛围。

二、评价思路和实施过程

本次评价对象是阿坝县统计局。在获取阿坝县统计局三定方案、职责、工作计划、财务基础数据等基础资料的基础上，形成以指标体系、社会调研为核心的工作方案。收集全部所需资料，通过对相关资料的分析，利用指标体系对2022年阿坝县统计局整体支出情况进行绩效评价。

（一）评价目的

分析部门资源配置的合理性、目标计划完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

（二）评价方法

（1）对比法

是指通过对绩效目标与实际完成结果的对比，对绩效指标完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的部门预算执行相关资料，结合现场查看，了解部门预算执行实际情况，与绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度；同时项目小组将收集部门预算三年的执行数据，分析其完成情况并进行比较，评价其目标实现程度。

（2）数据采集法

是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过部门预算资金支出的相关数据，采用统计或核算等方式计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析部门整体绩效目标实现程度。

（三）数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察方式来采集，定量数据的采集主要通过实地采集数据。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过数据采集，对2022年1月-2022年12月阿坝县统计局部门整体支出绩效进行客观评价，得分49.94分，百分制换算得分69.36分。

表6 部门整体支出汇总得分表

| 指标 | 权重 | 评价权重 | 评价权重得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效管理 | 80 | 60 | 47.94 | 79.90% |
| 绩效结果应用 | 10 | 2 | 2 | 100.00% |
| 自评质量 | 10 | 10 | 0 | 0.00% |
| 得分合计 | 100 | 72 | 49.94 | 69.36% |
| 百分制换算得分合计 |  |  | 69.36 | 69.36% |

（二）绩效分析

1、部门预算管理情况分析

该指标权重为80分，评价权重60分，评价权重得分47.94分。用于考察评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策情况；评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度；部门公用经费及非定额公用支出控制情况；评价部门在2022年6、9、11月的预算执行情况；评价部门预算项目年终预算执行情况；根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规等。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表7 部门预算管理情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价权重 | 评价权重得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算管理（80） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 | 10 | 100% |
|  |  | 目标实现 | 10 | 10 | 10 | 100% |
|  |  | 编制准确 | 10 | 指标不适用 |  |  |
|  | 预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | 0 | 0% |
|  |  | 动态调整 | 10 | 指标不适用 |  |  |
|  |  | 执行进度 | 10 | 10 | 7.94 | 79.40% |
|  | 完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | 10 | 100% |
|  |  | 违规记录 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 得分合计 |  |  | 80 | 60 | 47.94 | 79.90% |

（1）预算编制情况

——目标制定指标分析（权重10分，评价权重10分，评价权重得分10分）

阿坝县统计局2022年住户调查项目支出绩效目标设置情况：

绩效目标编制要素方面，阿坝县统计局2022年住户调查项目绩效目标设置较全面，已设置数量、质量、时效、成本指标，设置了社会效益指标及满意度指标，符合《四川省财政支出绩效评价管理办法》第十五条“绩效目标包括以下主要内容：（一）预期产出，包括提供的公共产品和服务的数量；（二）预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等；（三）绩效指标，是对预期产出和预期效果的细化和量化，主要包括完成指标、效果指标和满意度指标等；（四）绩效指标值，是绩效指标的具体表现，通常用可衡量的标准、数值、比率等来表示，确定指标值时主要依据或参考历史标准、行业标准、计划标准等绩效标准；（五）其他需要编制的内容。”之规定。

绩效指标细化量化方面，阿坝县统计局2022年住户调查项目绩效目标已细化量化。符合《四川省财政支出绩效评价管理办法》“第十六条 绩效目标要符合以下要求：细化量化。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能量化表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。”的规定。

表8  阿坝县统计局2022年住户调查项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（数字表述） |
| --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 住户调查培训 | 预计全年开展2次 |
|  |  | 住户调查各类资料、宣传手册发放 | 覆盖全县6镇5乡 |
|  |  | 全面调查可支配收入结构的分布 | 覆盖阿坝县所有调查户 |
|  | 质量指标 | 住户调查培训质量 | 将培训质量达到最好 |
|  | 时效指标 | 住户调查培训时间 | 全年共培训两次，各半年一次 |
|  |  | 住户调查进度检查 | 每月一次，每季度总结 |
|  | 成本指标 | 住户调查资金拨付进度 | 按照相关制度规定，资料齐全后，开始拨付 |
|  |  | 住户调查日常工作开展经费 | 32.8万 |
| 效益指标 | 社会效益 | 全面调查我县可支配收入分布结构 | 准确把握可支配收入发展变化的新情况，摸清我县可支配收入规模。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 98% |

综上所述，2022年住户调查项目绩效目标设置完整，已细化量化，得10分。

——目标实现指标分析（权重10分，评价权重10分，评价权重得分10分）

2022年阿坝县统计局编制住户调查项目绩效目标共计3个，目标实现程度如下：

表9  2022年预算项目绩效目标完成情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 绩效目标名称 | 指标值 | 实际完成绩效目标 | 目标实现率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住户调查项目 | 住户调查培训 | 预计全年开展2次 | 2次 | 100% |
| 2 |  | 住户调查各类资料、宣传手册发放 | 覆盖全县6镇5乡 | 覆盖全县6镇5乡 | 100% |
| 3 |  | 全面调查可支配收入结构的分布 | 覆盖阿坝县所有调查户 | 覆盖阿坝县所有调查户 | 100% |

综上，阿坝县统计局2022年编制的绩效目标评价实现率为100%，共3个绩效目标达到预期值。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10分=3个/3个*10分=10分。

（2）预算执行情况

——支出控制指标分析（权重10分，评价权重10分，评价权重得分0分）

被评价单位2022年预算报表记载，部门日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算共8.28万元（其中部门日常公用经费涉及8.28万元，项目支出涉及0.00万元），2022年部门决算报表记载，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目支出数共15.17万元（其中部门日常公用经费涉及8.06万元，项目支出涉及7.11万元），预决算偏差程度=（15.17万元-8.28万元）/8.28万元×100%=-83.21%。（预决算偏差原因为年初预算未下达项目经费）预决算偏差度超过20%，不得分。

——执行进度指标分析（权重10分，评价权重10分，评价权重得分7.94分）

2022年1-6月份下达预算412.78万元，实际支出数为210.92万元，序时进度为51.10%，未达到目标进度的80%，得分1.92分；

2022年1-9月份下达预算412.78万元，实际支出数为298.48万元，序时进度为72.31%，未达到目标进度的90%，得分3.21分；

2022年1-11月份下达预算412.78万元，实际支出数为348.03万元，序时进度为84.31%，未达到目标进度的90%，得分2.81分；最终得分=1.92+3.21+2.81=7.94分。

（3）完成结果情况

——预算完成指标分析（权重10分，评价权重10分，评价权重得分10分）

被评价单位2022年部门预算项目共3个，截至2022年12月31日部门预算项目预算执行进度如下表：

表10  2022年项目支出统计表

| 序号 | 项目名称 | 年初预算数（万元） | 追加数（万元） | 追减数（万元） | 当前预算 | 年末执行数（万元） | 执行进度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住户调查 | 32.77 |  |  | 32.77 | 32.77 | 100.00% |
| 2 | 阿坝县劳动力调查 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 阿坝县住户调查大样本轮换工作经费 | 4.93 |  |  | 4.93 | 4.93 | 100.00% |
| 合计： |  | 38.7 | 0 | 1 | 37.7 | 37.7 | 100.00% |

综上，被评价单位2022年部门预算项目总执行进度为100%，得分10分。

——违规记录指标分析（权重10分，评价权重10分，评价权重得分10分）

阿坝县统计局未接受过审计、财政等部门对2022年度部门预算管理方面的审计监督或财政检查。

- 2、绩效结果应用情况分析

该指标权重为10分，评价权重2分，评价权重得分2分。用于考察评价部门是否按要求将相关绩效信息向社会公开；评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况；评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况等。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表11部门整体支出绩效结果应用情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价权重 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效结果应用（10分） | 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 2 | 2 | 100% |
|  | 整改反馈（8分） | 问题整改 | 4 | 指标不适用 |  |  |
|  |  | 应用反馈 | 4 | 指标不适用 |  |  |
| 得分合计 |  |  | 10 | 2 | 2 | 100% |

——自评公开指标分析（权重2分，评价权重2分，评价权重得分2分）

阿坝县统计局已按要求将统计局本部以及纳入统计局2022年度部门预决算编制范围的二级预算单位阿坝县统计局普查中心2022年预算、2022年决算公开；其中阿坝县统计局于2022年1月20日公开统计局本部以及阿坝县统计局普查中心2022年预算报表，2023年9月20日公开统计局本部以及阿坝县统计局普查中心2022年决算报表。

图3 2022年预算、决算公开情况图

- 3、自评质量情况分析

该指标权重为10分，评价权重10分，评价权重得分0分。用于考察评价部门整体支出自评质量情况。

各分项指标得分和绩效分析如下：

表12 部门整体支出自评质量情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价权重 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评质量（10分） | 自评质量 | 自评准确 | 10 | 10 | 0 | 0.00% |
| 得分合计 |  |  | 10 | 10 | 0 | 0.00% |

——自评准确指标分析（权重10分，评价权重10分，评价权重得分0分）

根据指标适用情况与被评价单位自评表对比，指标体系表除编制准确、动态调整、结果整改、应用反馈、自评准确等指标外，评价组评价得分49.94分，被评价单位自评得分62分，差异率=（自评评分-评价组评分）/评价组评分=（62-49.94）/49.94×100%=24.15%，部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在20%以上的，扣10分。

四、评价发现的主要问题

- 1、发票开具方与实际支出内容不符、无发票

情况描述：2022年12月17号凭证支付“民主法制建设杂志社”杂志费96.00元，附件中所附发票由中国邮政集团有限公司阿坝藏族羌族自治州分公司开具（发票号码为93576130）金额为96.00元。

2022年12月18号凭证支付“人民权力报社”报刊费90.00元，附件中所附发票由中国邮政集团有限公司阿坝藏族羌族自治州分公司开具（发票号码为93576129）金额为90.00元。

2022年3月26号凭证支付工作人员差旅费2,975.00元（其中代毛卫东报销1130.00元），其中代报销交通费-停车费140.00元，后附发票为由“阿坝县上门洗车店”“阿坝县泽穷洗车店”开具定额发票，涉及用洗车费发票报销停车费140.00元。

2022年12月19号凭证支付“晚霞杂志社”杂志征订费288.00元，费用于2022年12月16日支付给“晚霞杂志社”杂志征订费288.00元，附件资料中无杂志征订费发票。

违反的相关条例：以上行为违反了《中华人民共和国会计法》第二章第十七条“会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。”之规定。

我们的意见或建议：建议被评价单位加强对原始凭证（包括自制原始凭证）的审核，对于不完整的原始凭证要求相关人员按照规定补充完整；对于不真实的原始凭证不报销，并向单位负责人报告，追究相关人员责任。

- 2、合同签订不规范

情况描述：2022年11月22号凭证支付调查员手册费用1,049.80元，附件资料中阿坝县统计局与成都荣盛工艺品有限公司签订的《制作合同》合同金额1,049.80元，无合同签订日期。

违反的相关条例：《中华人民共和国民法典》第三编第二章第四百七十条“合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同”。

我们的意见或建议：合同的签订日期是合同生效的重要要素，合同签订日期是部分合同条款判定相应责任的法律依据，建议被评价单位在签订时予以完善。杜绝因违反合同规定造成的法律风险和经济纠纷。

- 3、审批不规范

情况描述：2022年12月17号凭证支付“民主法制建设杂志社”杂志费96.00元，2022年12月18号凭证支付“人民权力报社”报刊费90.00元，附件中所附阿坝县统计局经费报销单报销费用共计186.00元，会计审核处未签署意见。

2022年12月19号凭证支付“晚霞杂志社”杂志征订费288.00元，附件中所附阿坝县统计局经费报销单报销费用金额为288.00元，会计审核处未签署意见。

2022年3月第23号凭证、2022年3月28号凭证支付工作人员2022年2月23日至2月27日赴若尔盖、红原、汶川学习考察等差旅费共计1,845.00元，后附资料无出差审批单。

2022年3月第23号凭证、2022年3月28号凭证支付工作人员2022年2月23日至2月27日赴若尔盖、红原、汶川学习考察等差旅费共计1,845.00元，其中145.00元差旅费报销单未填写报销时间。

2022年3月25号凭证支付工作人员2022年2月23日至2月26日赴若尔盖、红原、汶川学习考察等差旅费共计1,425.00元，后附资料无出差审批单。

2022年3月24号凭证支付工作人员2022年2月21日至2月25日参加全省农业农村调查工作等差旅费共计1,795.00元，后附资料无出差审批单。

2022年3月26号凭证支付工作人员差旅费2,975.00元（其中代毛卫东报销1130.00元），其中2022年2月23日至2月27日赴若尔盖、红原、汶川学习考察等差旅费共计1,845.00元，后附资料无出差审批单。

2022年5月23号、24号、25号、27号、29号、30号、32号、33号、34号、35号凭证支付2021年12月13日至12月15日工作人员等8人参加2021年度全州统计工作年报会差旅费共计3,150.00元，后附资料无出差审批单。

2022年5月23号凭证，后附的国库集中支付凭证金额为315.00元，支付对象为工作人员，与附件资料中阿坝县统计局经费支付明细单（统计局）中报销人为毛卫东，不一致

2022年7月2号、3号、4号、5号、6号凭证支付差旅费共计4,029.00元，附件中阿坝县统计局经费支付明细表（住户调查）无经办人签字。

2022年12月36号凭证支付车辆维修费18,100.00元，附件资料经费请拨单中无相关经办人签字。

2022年12月42号凭证支付差旅费420元，后附阿坝县统计局车辆经费报销单，金额420.00（油费400.00元、过路费20.00元）元，出差事由为到马尔康参加全州劳动力调查业务培训会，无相应车辆派车单。

违反的相关条例：违反了《阿坝县统计局收支管理制度》第四条“差旅费支出要严格执行县上规定的开支范围和开支标准。出差人员首先填写工作人员出差审批单，报分管领导审批”之规定。

我们的意见或建议：建议阿坝县统计局严格遵循财务报销制度，出差要填写先出差审批单，从严审核报账资料，财务收支原则实行“一支笔”审批制度。

附件1：阿坝县统计局2022年部门整体支出绩效评价指标体系

四川融策会计师事务所有限公司    中国注册会计师：

中国·成都                中国注册会计师：

二〇二三年十二月三十日