## Table1
财政项目支出绩效评价体系
项目单位： | 阿坝县安羌镇人民政府 |  |  | 项目名称： | 阿坝县安羌镇安羌村2023年少数民族特色村寨建设项目
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |  | 总分（权重） | 得分 | 得（扣）分理由
决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规 、 国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  | 3 | 3 | 党的十九大报告首次提出实施“乡村振兴战略” 《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》
|  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否己经过必要的可行性研究 、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  | 3 | 2 | 该项目按照阿坝县财政局规定的程序申请设立，阿坝县安羌镇人民政府先内部讨论决议设立该项目，经过主管部门和财政部门等审核。项目未制定实施方案，缺少对项目内容的充分阐述，就形式上缺少对项目消防、劳动安全、卫生、水文地质等方面的充分论述分析。
| 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标 ) ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  | 4 | 1 | 项目绩效目标申报表设置过于简单。进查阅本项目批复文件，其列示项目建设规模为：（1）活动舞台及音响设备（2） 休息2个（3）大亭子1座及附属设备(水电)（4）木质小木屋8间及附属设施。（5）大门1座 （6）移动厕所（7）木栅栏（8）修建石刻标牌 1个（9）旅游标示标牌 20 个（10）充电2个（11）栈道200米。但项目绩效目标申报表中设置的绩效目标仅有质量指标、可持续发展指标、预算执行指标等指标。缺少项目产出数量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标等，绩效目标表设置不够完整。
|  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  | 4 | 2 | 本项目的整体目标为及时拨付安羌村2023年少数民族特色村寨前期经费；项目质量指标为栈道长度≥200米，根据相关规定，项目整体绩效目标应未项目的建设规模和项目预期能够产生的各类效益等内容，而本项目整体目标仅为及时拨付项目前期经费，且项目质量指标的指标值≥200米实际应为数量指标，整体目标和指标值设置有误，不够明确。
| 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证 ；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  | 3 | 3 | 本项目立项预估资金总额为300.00万元，项目资金来源为少数民族资金。项目已取得阿坝发展和改革局批复《阿县发改行审（2023）13号》，资金文件依据为：阿坝州财政局、阿坝州乡村振兴局文件《阿州财农（2023）14号》文件、阿坝县财政局《阿县财农（2023）8号》文件，经确认后项目预算金额为300万元，已下达资金300万元。项目预算额度测算依据充分，经过科学论证、具有明确标准，资金额度与年度目标和项目建设计划相匹配。
|  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  | 3 | 3 | 本项目资金分配包含建筑工程、安装工程、施工临时工程、独立费用、预备费等，均按相关规定和实际需要进行分配，项目资金实际用于本项目基础设施建设、临时工程及设施设备采购等内容，本项目资金分配结果与规划一致，资金分配具有科学性、合理性。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100% 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期 ) 内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。 |  | 4 | 4 | 本项目立项预估资金总额为300.00万元，项目资金来源为少数民族资金。项目已取得阿坝发展和改革局批复《阿县发改行审（2023）13号》，资金文件依据为：阿坝州财政局、阿坝州乡村振兴局文件《阿州财农（2023）14号》文件、阿坝县财政局《阿县财农（2023）8号》文件，经确认后项目预算金额为300万元，已下达资金300万元。
|  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100% 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期 ) 内项目实际拨付的资金。 |  | 4 | 3.33 | 截至绩效评价日2023年12月7日，本项目已下达资金300万元，本项目已支付2,499,140.67元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，项目预算执行率为83.3%。
|  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留 、挤占、挪用虚列支出等情况。 |  | 4 | 4 | 本项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。
| 组织实施 | 财务和项目管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否己制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法 、合规、完整。 |  | 4 | 2 | 项目单位未针对本项目制定相关的业务、财务及管理等方面的保障制度，财务和项目管理制度沿用政府投资项目一般性财务和项目管理制度，项目建设过程中未出现相关财务和项目管理上的问题。项目建设过程中未出现相关财务和项目管理上的问题。
|  | 采购、合同、档案管理制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  | 4 | 4 | 本项目遵守相关法律法规和相关管理规定 ，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等能够落实到位。
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) X100% 实际产出数：一定时期 (本年度或项目期 ) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  | 10 | 9 | 根据本项目可行性研究报告、批复文件、验收报告列示，项目已完成（1）活动舞台及音响设备（2） 休息2个（3）大亭子1座及附属设备(水电)（4）木质小木屋8间及附属设施。（5）大门1座 （6）移动厕所（7）木栅栏（8）修建石刻标牌 1个（9）旅游标示标牌 20 个（10）充电2个（11）栈道200米。项目立项预期绩效目标全部实现预期产出，但本项目绩效目标中未设置产出数量指标，无法根据绩效目标申报表进行绩效考核。
| 产出质量 | 质量达标情况 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 是否达成预期竣工验收达标率及预期项目设计方案变更率。 质量达标产出数：一定时期 (本年度或项目期 ) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  | 10 | 9 | 项目绩效目标为栈道长度≥200米。根据本项目可行性研究报告、批复文件、验收报告列示，本项目完成了少数民族村寨建设的内容，项目实施实际能够为当地居民提供更好的基础服务，项目完成质量较好。但是项目质量指标的设置不够科学，无法进行量化考核
| 产出时效 | 开工时间、完工时间及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时性根据项目实际完成时间及计划完成时间按实际进行评估，是否提前或超出计划完成时间。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 |  | 10 | 10 | 根据项目竣工验收资料及与项目单位相关人员了解，截至绩效评价日本项目已完工验收。根据本项目批复文件列示，项目建设年限为1年，本项目2023年3月20日开工，已于2023年9月21日建设完成，项目建设年限未超出预期施工时间，得分10分。
| 产出成本 | 投资总成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本作比较，是否超出计划投资成本，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 通过比较实际成本与计划成本，若实际成本超出计划投资成本则进行相应计算超出比例。 实际成本：项目实施单位如期 、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 |  | 10 | 10 | 本项目未设置成本指标，评价组核查项目单位提供的项目预算批复、项目施工合同和项目会计核算资料。项目立项预估资金为300万元，截至绩效评价日共支出2,499,140.67元，完成既定绩效目标，未超出预期成本。
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益 、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |  | 10 | 9 | 项目实施所产生的经济效益、生态效益、可持续影响等完成情况良好。未设置生态效益、经济效益指标等
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位) 、群体或个人。一般采取社会调査的方式。 |  | 10 | 10 | 项目满意度已达成预期目标，据收回的调查问卷显示，群众及监管部门均为满意，据口头问询显示，群众及监管部门均为满意
得分 | [5 empty] | 100 | 88.33
备注：总分设置为 100 分，等级划分为四档：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良； 60（含）-80分为中；60分以下为差。 项目负责人签字：

## Sheet1 (hidden)
附件1： 项目支出绩效评价指标体系框架
基础信息 | [10 empty] | 评价过程 |  |  |  | 结果应用
序号 | 单位编码 | 预算单位 | 项目名称 | 项目 性质 | 5分 | 5分 | 部门评 价得分 | 部门评 价等级 | 发现问 题数 | 提出建 议数 | 制定长 期规划 | 制定工 作方案 | 成立评 价工作 组 | 聘请第 三方参 与评价 | 已整改 问题数 | 评价结 果报送 市政府 | 评价结 果对社 会公开
|  |  |  | 一般/ 重大 | 3分 | 3分 |  |  |  |  | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 |  | 是/否 | 是/否