阿坝县2023年草产业提升项目

财政项目支出绩效评价报告

项目单位：阿坝县科学技术和农业畜牧水务局

主管单位：阿坝县科学技术和农业畜牧水务局

评价机构：成都青云致远工程咨询有限公司

日    期：2023年11月22日

目  录

摘要	1

一、项目基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	8

二、绩效评价工作开展情况	9

（一）评价目的、依据、对象、范围	9

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	10

（三）绩效评价工作过程保障	13

三、绩效评价指标分析	15

（一）项目决策	15

（二）项目过程	19

（三）项目产出	22

（四）项目效益情况	24

四、综合评价情况及评价结论	26

（一）综合评价情况	26

（二）评价结论	26

五、主要经验及做法、存在的问题及原因	27

（一）主要经验及做法	27

（二）存在的问题	27

（三）有关建议	28

六、其他需要说明的问题	29

（一）本次绩效评价的局限性	29

（二）本报告的使用范围	30

七、附件	30

（一）财政项目支出绩效评价体系	30

（二）绩效目标完成情况对比表	30

（三）评价依据目录	30

# 摘要

阿坝县2023年草产业提升项目由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局进行申报，成都青云致远工程咨询有限公司受阿坝县财政局委托进行本次绩效评价工作。

长期以来，由于自然气候变化、鼠虫危害和人类活动影响，使得天然草原严重退化造成水土流失。面对牧区日趋尖锐的畜草矛盾和生态环境保护与发展现代畜牧业之间的矛盾，大力发展牧区草产业已显得十分必要。

本项目立项预估资金总额为1000.00万元，项目资金来源为2023年衔接资金及涉农整合资金。资金文件依据为：阿坝州财政局等部门的（阿州财农(2023)14号）、阿州财农(2023)12号文件。经确认后阿坝县2023年草产业提升项目资金安排为1000.00万元，截至绩效评价日2023年11月10日，项目已下达资金1000.00万元。本项目已支付8,908,640.21元。

项目已于2023年10月6日完工验收，验收鉴定为合格。

绩效评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，得出该项目完成情况较好。本项目具有较规范的项目决策、较好的项目产出和效益除未见项目单位开展项目事前绩效评估，未根据工作需要规范实施事前评估，对项目设立的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施可行性、筹资合理性等方面进行评估、项目未制定相应财务管理制度和业务管理制度、项目产出指标未进行分列设置、采购验收证明书不符合规范外，较好地完成了本项目。最终评分得分为91.06分，属于“优”。

阿坝县2023年草产业提升项目

财政项目支出绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、背景及目的、立项依据

#### （1）背景及目的

阿坝县是阿坝州的五个纯牧业县之一、全省的十个纯牧区县之一，是四川省重要的草食畜牧业基地。全县天然草原面积1321万亩，占全县幅员面积的85%，可利用草原面积1074.41万亩，占草原总面积的81.30％。阿坝县不仅天然草原面积大，而且具有发展草产业的基础和优势。

长期以来，由于自然气候变化、鼠虫危害和人类活动影响，使得天然草原严重退化造成水土流失。调查显示阿坝县草原退化面积730万亩、鼠害面积143万亩、虫害面积75万亩、毒害草面积258万亩。面对牧区日趋尖锐的畜草矛盾和生态环境保护与发展现代畜牧业之间的矛盾，大力发展牧区草产业已显得十分必要。

草原是我国重要的生态系统和自然资源，在维护国家生态安全、边疆稳定、民族团结和促进经济社会可持续发展、农牧民增收等方面具有基础性、战略性作用。牧草是发展现代草原畜牧业的重要物质基础，草产业是专门从事牧草生产和草产品开发、加工的知识密集型产业。发展林草产业，是贯彻落实习近平生态文明思想、践行绿水青山就是金山银山理念的重要举措，是全面推进乡村振兴、切实维护和巩固脱贫攻坚战伟大成就的必然要求，是建立健全生态产品价值实现机制、推动形成具有中国特色的生态文明建设新模式的关键路径。

#### （2）项目立项依据

《林草产业发展规划(2021-2025年)》提出：稳步发展生态草牧业，鼓励北方地区种植羊草、冰草、针茅、无芒雀麦、燕麦、披碱草、苜蓿、沙打旺等优质乡土草种，在南方水热条件适宜地区种植优质高产禾草，建设优质人工牧草生产基地。大力发展草种业，培育建设“育繁推”一体化草种市场。引导草坪业健康发展，推广建植低耗水、抗病虫害、耐踩踏、耐旱、节土、节肥型草坪。充分挖掘和发挥草原自然资源及文化优势，积极发展草原文旅产业。发挥林草资源优势，巩固生态脱贫成果，做优做强林草产业，推动乡村振兴。

四川省人民政府办公厅颁布《关于加强草原保护修复和草业发展的实施意见》（川办发〔2022〕60号）明确提出大力发展草产业。大力发展草种业。编制发布四川主要草种名录，建立草种良种繁育体系，加大优质草种特别是乡土草种选育、扩繁和推广应用。支持乡土草种原种基地建设，鼓励异地繁种，创新乡土草种使用机制，提高草种自给率。完善草品种区域试验站建设，加强草品种审定和草种质量监管。开展草种追溯认证体系建设试点。发展现代饲草产业。大力发展饲草产业，提高饲草供给能力，减轻草原放牧压力，促进草原生态保护与草业高质量发展。因地制宜开展优质饲草种植，鼓励冬闲田种草（绿肥）、林下（间）种草等高效发展模式。完善草产品质量标准体系，推进优质青贮饲草料生产，支持草食畜牧业发展，藏肉（奶）于草。支持培育创建现代草牧业园区和草业园区，扶持壮大一批草业发展龙头企业，延伸产业链。积极推进饲草产业数据共享平台建设。大力发展草原生态文化旅游产业。发展特色草原生态文化旅游产业，促进农牧民转产转业。科学推进草原资源多功能利用，创新草旅结合、文旅融合发展模式。通过举办草原特色节会和草原生态文化旅游系列活动，带动牧区发展草原生态旅游产品。培育特色草产业。培育和发展草坪草、观赏草、能源草、药用草、菌草等特色产业。拓宽草类植物在城乡绿化、运动休闲、食用和药用、替木生产食用菌等领域的应用。积极支持草原特色药材的开发利用，提高草原特色药材生产技术标准化水平。

《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出实施牦牛产业振兴计划，加强种源保护和品种改良，推广“放牧加补饲”和“4218”等牦牛标准化养殖模式，大力发展商品草产业。拓展农牧业多种功能，推进特色产业基地景观化打造，建设草原生态观光体验牧场。

《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》提出加强上游水源涵养能力建设。降低人为活动过度影响，正确处理生产生活和生态环境的关系，着力减少过度放牧、过度资源开发利用、过度旅游等人为活动对生态系统的影响和破坏。将具有重要生态功能的高山草甸、草原、湿地、森林生态系统纳入生态保护红线管控范围，强化保护和用途管制措施。采取设置生态管护公益岗位、开展新型技能培训等方式，引导保护地内的居民转产就业。在超载过牧地区开展减畜行动，研究制定高原牧区减畜补助政策。加强人工饲草地建设，控制散养放牧规模，加大对舍饲圈养的扶持力度，减轻草地利用强度。

### 2、项目资金投入和使用情况

#### （1）项目资金预算及投入

本项目立项预估资金总额为1000.00万元，项目资金来源为2023年衔接资金及涉农整合资金。资金文件依据为：阿坝州财政局等部门的（阿州财农(2023)14号）、阿州财农(2023)12号文件。经确认后阿坝县2023年草产业提升项目资金安排为1000.00万元，实际已下达资金1000.00万元。

#### （2）项目资金使用情况

截至绩效评价日2023年11月10日，项目已下达资金1000.00万元。本项目已支付8,908,640.21元。

### 3、项目主要内容及实施情况

根据本项目实施方案及其批复文件，项目地位于四洼乡、龙藏乡、贾洛镇、麦尔玛镇。建设规模为建人工草地建植1400亩；卧圈种草4100亩；采购青贮全套机械设备；新建青贮窖600立方米、阳光棚晒坝1000平方米（阳光棚500㎡）、储草库500平方米、草颗粒厂房800平方米、箱变一体500千伏变压器1套、饲草颗粒生产线1套。

本项目由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局编制聘请专业第三方机构编制《阿坝县2023年草产业提升项目可行性研究报告》，2023年2月6日由阿坝县发展和改革局出具批复（阿县发改行审〔2023〕20号）。项目施工单位为四川贤联建设工程有限公司，监理单位为四川一永工程管理有限公司。项目于2023年10月6日完工验收，出具竣工验收报告。

### 4、组织及管理情况

#### （1）项目组织情况

本项目业主单位为阿坝县科学技术和农业畜牧水务局，系阿坝县人民政府的职能部门，其主要职能之一为：统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地和改革有关工作。负责 农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产 和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织 实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。阿坝县科学技术和农业畜牧水务局作为项目实施单位和主管部门，在国家、省、州的相关规划和政策指引下，实施本项目，为其履行职能，完成国家、省、州的相关任务和规划的具体举措。

项目主要参建单位：

施工单位：四川贤联建设工程有限公司

监理单位：四川一永工程管理有限公司

本项目施工单位及监理单位均为合法存立的具有参与本项目建设的单位，均具有相关资质条件，且参与本项目均通过符合招投标相关流程。

#### （2）项目管理实施

该项目建设在县委、县政府的组织领导下进行实施。

成立由县人民政府分管副县长为组长，县发改局、县科农畜水局、县财政局、县审计局、县乡村振兴局等主要负责人为副组长和成员的项目领导小组。负责项目的管理与协调。成立由县科农畜水局局长为组长，分管副局长为副组长，各股室站负责人及主要技术人员为成员的项目实施小组，项目实施小组负责项目的实施和质量监督。

项目建设实行业主负责制。项目在县人民政府的统一规划下，由县科农畜水局组织实施。

项目建设实行目标责任制。项目主管部门与项目承建单位签订目标管理责任书，明确双方的责任义务。

项目建设实施工程竣工验收制。项目建设单位要严格按照项目计划和领导小组的要求组织实施，完成各项任务后，由项目建设单位进行对基建自查，向县级主管部门提交验收申请；县科农畜水局组织县财政、县发改等相关部门按照项目实施方案和技术要求进行验收。

严格按照阿坝县人民政府《关于印发阿坝县政府性投资项目管理办法（修订稿）的通知》（阿县府发〔2021〕3号）文件执行。项目实施验收合格报账制。项目竣工经验收合格后，才能全部支付资金。

#### （3）项目管理制度

根据与阿坝县财政局、阿坝县科学技术和农业畜牧水务局咨询，当前项目单位未针对本项目制定相关的项目管理制度。本项目沿用阿坝县类似项目管理制度执行。

#### （4）财务管理情况

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局暂未针对阿坝县2023年草产业提升项目制定财务管理制度，本项目财务制度沿用类似项目的财务管理制度及政府部门相关财务管理制度。

## （二）项目绩效目标

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设置了三级绩效目标申报表：

| 项目绩效目标申报表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 |  |
| 项目名称 |  |  | 阿坝县2023年草产业提升项目 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：人工草地建植1400亩，卧圈种草4100亩，采购青贮机具，建青贮窖600立方米，阳光棚晒坝1000平方米（500平方米阳光棚），储草库500平方米，草颗粒厂房800平方米，箱变一体500千伏变压器1套，饲草颗粒生产线1套。 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目建设12个月 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总额 | 1000万元 |
|  |  |  | 指标2：年底完成该项目 | 100% |
|  |  | 预算执行 指标 | 指标1：财政资金 | 1000万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：季节性务工100余人次，预计人均增收2500元，土地流转收入19万元。 | 100% |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度达90%以上 | 100% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、依据、对象、范围

1、评价目的及依据

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》等文件精神，对阿坝县科学技术和农业畜牧水务局开展的阿坝县2023年草产业提升项目进行事后绩效评价，从财政预算资金使用合规合理性、经济性的角度探寻项目的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。总结该项目在预算管理、资金管理、项目实施过程管理等方面建立完善和执行内控制度的经验和教训；总结和评价该项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目过程存在的不足和问题，提出合理建议，从而进一步加强和规范财力资金项目的预算绩效管理，切实提高财政项目资金预算的执行力和效益。

2、评价对象及范围

本次评价的对象为阿坝县科学技术和农业畜牧水务局开展的阿坝县2023年草产业提升项目，评价本项目预算资金的使用及达成效益情况。

评价范围包含阿坝县2023年草产业提升项目的项目执行后所产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目决策、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括数量、质量、时效和成本）、项目效益（包括实施效益和满意度）。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，评价组按照逻辑分析法，依照《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》及财政部相关文件、《财政项目支出绩效评价指标框架》等，在对项目单位编制的绩效指标进行梳理、补充和修正，在实地调研基础上，结合项目性质和特点，依照重要性原则进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。在指标体系设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设置客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注项目单位的项目工作目标，也考虑各相关部门的体验和感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况。

阿坝县2023年草产业提升项目绩效评价指标体系由三级指标构成。其中一级指标和二级指标根据《财政项目支出绩效评价指标框架》设置三级指标，尤其是产出类和效益类指标，针对本项目特点进行个性化设置。一级指标4个：决策、过程、产出和效益；二级指标10个，三级指标17个，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见。

3、评价方法

根据现场评价工作方案，由资料搜集组进行本次绩效评价工作所需资料的搜集，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，对其进行整理后带回本公司，交由各评价小组，评价小组采用不限于以下方法在内的绩效评价方法对各个项目进行绩效评价。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素分析法、公众评判法和比较法。

指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。

因素分析法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

比较法，是指通过财政支出绩效目标与实施效果、前一轮和当前执行情况、国内同类的行业情况等进行比较，综合分析财政支出绩效目标实现程度。

公众评判法，是指通过专家评议，抽样调查，座谈访谈等方式，反映社会公众对财政项目支出效果进行的评判，以评价财政项目支出绩效目标实现程度。

4.评价标准

本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100分，等级划分为四档：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良； 60（含）-80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程保障

1.资料采集方法及过程

本项目绩效评价工作方案确定后，评价组根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

（1）评价工作组根据被评价项目情况，依次对相关项目实施单位开展调研。力图通过调研，了解项目的基本情况、组织管理情况，评价组成员与被评价项目领导工作小组进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体情况，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中存在的问题并予以核实。为下一步绩效评价工作的全面展开做好准备。

采用现场搜集绩效评价工作所需资料，远程开展绩效评价工作的方式开展工作，即委派资料搜集小组进行现场资料搜集整理，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，依据资料清单进行现场资料搜集工作，将资料带回本公司后统一展开评审工作，在评审过程中需要补充完善资料的，由资料搜集组负责与相关项目单位进行联系，获取所需资料。

（2）资料汇总整理：资料搜集小组在现场对所搜集的资料进行初步整理后，带回本公司送至评价工作组，由评价工作组对收集到的资料进行进一步的分类整理和审查，分析相关数据；评价工作组按照资料清单对所收集的资料进行整理，对于应提供而未提供的资料，及时与项目主管单位和项目实施单位沟通，要求按照规定提供，最大程度地保证工作的顺利开展。

（3）问卷调查：为客观测定财政资金的使用效果，依据公共财政支出绩效评价“为公众服务”的原理，引入“满意度”指标，针对项目受益对象和项目参与人员开展满意度调查。

2.绩效评价实施过程

1、人员安排

我公司针对本项目提供的绩效评价工作组，成员包括1名组长及至少2名组员。并为本项目安排了两名售后服务人员，随时保持与阿坝县财政局以及各项目单位的沟通负责该项目绩效评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。同时，本公司聘请相关的顾问专家，提供评价前期辅导工作，协助指导设计绩效评价工作方案、评价指标体系，指导评价报告的撰写。

2、绩效评价工作方案

已针对本项目形成完善的工作方案，包含人员安排、实施程序、评价方法、资料交接等在内的工作方案，能够为本项目的绩效评价工作提供方案支撑。

# 三、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

项目决策指标主要从项目立项和绩效目标两个要点进行评价，具体包含立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等六个方面对项目立项、绩效目标、资金投入决策进行考察。项目决策类指标权重分20%，评价得分16分。

1、项目立项，权重6分，得5分

（1）立项依据充分性，权重3分，得3分。

本指标考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家和省、市、县的相关规定，是否与项目单位职责密切相关。用以反映和考核项目立项依据情况。

《林草产业发展规划(2021-2025年)》提出：稳步发展生态草牧业，鼓励北方地区种植羊草、冰草、针茅、无芒雀麦、燕麦、披碱草、苜蓿、沙打旺等优质乡土草种，在南方水热条件适宜地区种植优质高产禾草，建设优质人工牧草生产基地。大力发展草种业，培育建设“育繁推”一体化草种市场。引导草坪业健康发展，推广建植低耗水、抗病虫害、耐踩踏、耐旱、节土、节肥型草坪。充分挖掘和发挥草原自然资源及文化优势，积极发展草原文旅产业。发挥林草资源优势，巩固生态脱贫成果，做优做强林草产业，推动乡村振兴。

四川省人民政府办公厅颁布《关于加强草原保护修复和草业发展的实施意见》（川办发〔2022〕60号）明确提出大力发展草产业。大力发展草种业。编制发布四川主要草种名录，建立草种良种繁育体系，加大优质草种特别是乡土草种选育、扩繁和推广应用。支持乡土草种原种基地建设，鼓励异地繁种，创新乡土草种使用机制，提高草种自给率。完善草品种区域试验站建设，加强草品种审定和草种质量监管。开展草种追溯认证体系建设试点。发展现代饲草产业。大力发展饲草产业，提高饲草供给能力，减轻草原放牧压力，促进草原生态保护与草业高质量发展。因地制宜开展优质饲草种植，鼓励冬闲田种草（绿肥）、林下（间）种草等高效发展模式。完善草产品质量标准体系，推进优质青贮饲草料生产，支持草食畜牧业发展，藏肉（奶）于草。支持培育创建现代草牧业园区和草业园区，扶持壮大一批草业发展龙头企业，延伸产业链。积极推进饲草产业数据共享平台建设。大力发展草原生态文化旅游产业。发展特色草原生态文化旅游产业，促进农牧民转产转业。科学推进草原资源多功能利用，创新草旅结合、文旅融合发展模式。通过举办草原特色节会和草原生态文化旅游系列活动，带动牧区发展草原生态旅游产品。培育特色草产业。培育和发展草坪草、观赏草、能源草、药用草、菌草等特色产业。拓宽草类植物在城乡绿化、运动休闲、食用和药用、替木生产食用菌等领域的应用。积极支持草原特色药材的开发利用，提高草原特色药材生产技术标准化水平。

《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出实施牦牛产业振兴计划，加强种源保护和品种改良，推广“放牧加补饲”和“4218”等牦牛标准化养殖模式，大力发展商品草产业。拓展农牧业多种功能，推进特色产业基地景观化打造，建设草原生态观光体验牧场。

《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》提出加强上游水源涵养能力建设。降低人为活动过度影响，正确处理生产生活和生态环境的关系，着力减少过度放牧、过度资源开发利用、过度旅游等人为活动对生态系统的影响和破坏。将具有重要生态功能的高山草甸、草原、湿地、森林生态系统纳入生态保护红线管控范围，强化保护和用途管制措施。采取设置生态管护公益岗位、开展新型技能培训等方式，引导保护地内的居民转产就业。在超载过牧地区开展减畜行动，研究制定高原牧区减畜补助政策。加强人工饲草地建设，控制散养放牧规模，加大对舍饲圈养的扶持力度，减轻草地利用强度。

上述相关文件，为本项目立项提供了充分的依据。

（2）立项程序规范性，权重3分，得2分。

本指标考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目按照阿坝县财政局规定的程序申请设立，阿坝县科学技术和农业畜牧水务局先内部讨论决议设立该项目，经过主管部门和财政部门等审核。但未见项目单位开展项目事前绩效评估，未根据工作需要规范实施事前评估，对项目设立的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施可行性、筹资合理性等方面进行评估，核实各项支出的真实性、相关性等内容。

2、绩效目标，权重8分，得分5分

（1）绩效目标合理性，权重4分，得分2分。

本指标考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设置了三级绩效目标申报表。但项目绩效目标表中未设置社会效益指标、生态效益指标等内容，且项目绩效目标表三级指标设置较少，未合理进行设置，项目产出指标中数量指标为人工草地建植1400亩，卧圈种草4100亩，采购青贮机具，建青贮窖600立方米，阳光棚晒坝1000平方米（500平方米阳光棚），储草库500平方米，草颗粒厂房800平方米，箱变一体500千伏变压器1套，饲草颗粒生产线1套。紧急效益指标的指标值为季节性务工100余人次，预计人均增收2500元，土地流转收入19万元。将所有项目建设内容和经济效益设为一项指标值，未根据具体建设内容分项列示，绩效目标设置不科学。

（2）绩效指标明确性，权重4分，得分3分。

本指标考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本项目一级目标分为产出目标和效益目标；产出指标中包含数量指标、质量指标、成本指标、预算执行指标；效益指标包含社会效益指标、服务对象满意度指标；一二级指标下根据项目实际情况设置三级细化指标。但是本项目的绩效指标值和绩效三级指标设置混淆，将建设内容和产出列为三级指标，指标值仅为完成率。

3、资金投入，权重6分，得分6分

（1）预算编制科学性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

本项目立项预估资金总额为1000.00万元，项目资金来源为2023年衔接资金及涉农整合资金。资金文件依据为：阿坝州财政局等部门的（阿州财农(2023)14号）、阿州财农(2023)12号文件。经确认后阿坝县2023年草产业提升项目资金安排为1000.00万元，实际已下达资金1000.00万元。项目预算额度测算依据充分，经过科学论证、具有明确标准，资金额度与年度目标和项目建设计划相匹配。

（2）资金分配合理性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

本项目资金分配包含建安工程、设备及所有采购内容、预备费等，均按相关规定进行分配。

项目实际到位资金1000.00万元，资金实际用于本项目设施设备采购、建设内容所需材料等，本项目资金分配结果与规划一致。

## （二）项目过程

项目过程指标主要从资金管理和组织实施两个要点评价，具体包含项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性、项目档案管理完整性等七个方面对项目资金管理、组织实施进行考核。项目过程管理指标权重20%，实际评价得分16.56分。

1、资金管理，权重12分，得分11.56分

（1）资金到位率，权重4分，得分4分。

考察项目资金支付到位及时情况。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

本项目立项预估资金总额为1000.00万元，项目资金来源为2023年衔接资金及涉农整合资金。资金文件依据为：阿坝州财政局等部门的（阿州财农(2023)14号）、阿州财农(2023)12号文件。经确认后阿坝县2023年草产业提升项目资金安排为1000.00万元，实际已下达资金1000.00万元。

资金到位率=（到位资金/预算资金）*100%。项目资金到位率为100%。

（2）项目预算执行率，权重4分，得分3.56分。

本指标考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

截至绩效评价日2023年11月10日，项目已下达资金1000.00万元。本项目已支付8,908,640.21元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，项目预算执行率为89.08%。

（3）资金使用合规性，权重4分，得分4分。

本指标考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。

本项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。

本项目支付凭证包含了发票、国库集中支付凭证、拨款申请、资金拨付审批表、请款报告、合同书等，报账资料齐全。资金使用具有合规性。

2、组织实施，权重8分，得分5分

（1）财务和项目管理制度健全性，权重4分，得分2分。

本指标考察项目单位财务和项目管理制度是否健全、完善，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目合法合规实施的保障情况。

经评价组调查了解，根据与阿坝县财政局、阿坝县科学技术和农业畜牧水务局咨询，项目单位未针对本项目制定相关的业务、财务及管理等方面的保障制度，财务和项目管理制度沿用政府投资项目一般性财务和项目管理制度，项目建设过程中未出现相关财务和项目管理上的问题。

（2）采购、合同、档案管理制度执行有效性，权重4分，得分3分。

①采购管理制度执行有效性

本指标主要考察项目服务活动的采购方式、政府采购流程是否合法合规，用以反映采购合规对项目资金、项目实施的保障作用。

项目单位未针对该项目制定政府采购管理制度，政府采购管理主要依据相关法律法规，如《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，并已及时归档，项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等已按时落实到位。本项目服务活动的采购方式、政府采购流程合法合规。

②合同管理制度执行有效性

本指标考察项目合同签约和履约管理情况，以反映项目管理合同环节对完成项目的保障作用。

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局已制定合同审批办法，主要内容包括宗旨、适用范围、职责分工、合同文本、提请审批、财务审核、法律审核、审核的意见出具及执行、审批权限、合同盖章、重新审签等，能有效管理和审批项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料。评价组已抽查本项目施工合同、监理合同等，核对合同签约条款与采购需求文件的相符性，合同签约审核程序规范性，合同履约及时性，合同管理责任落实情况，以及合同法律责任明确和落实情况。抽查的相关合同签约条款与采购文件基本相符，合同签约审核程序规范。

③项目档案管理完整性

本指标考察项目档案资料保管和归档合规性、完整性和及时性情况，以反映项目档案管理对完成项目的保障作用。

本项目的项目档案在项目验收完成后，由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局财务股负责归档保存。本项目采购验收证明书中，阿坝县科学技术和农业畜牧水务局已在采购验收证明书签字盖章，但供货方未加盖公章和未做任何型号说明，采购验收证明书不符合规范。

## （三）项目产出

本指标主要考察项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。项目产出指标权重40%，实际评价得分40分。

1、产出数量：实际完成率，权重10分，得分10分

人工草地建植1400亩，卧圈种草4100亩，采购青贮机具，建青贮窖600立方米，阳光棚晒坝1000平方米（500平方米阳光棚），储草库500平方米，草颗粒厂房800平方米，箱变一体500千伏变压器1套，饲草颗粒生产线1套。权重10分，得分10分。

根据其提交的竣工验收报告、监理单位出具的监理报告、项目批复及实施方案等文件以及与相关负责人的访谈工作,项目竣工验收报告中列示、根据项目采购验收报告列示，项目共完成购置条播机1台、割草机1台、青饲料收获机1台、轮式装载机1台、饲料颗粒机1台、圆捆包膜机(带料仓)1台、饲草颗粒生产线1套。且已完成所有建设内容，得分10分。

2、产出质量：质量达标率，权重10分，得分10分

本指标考核项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 ，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率，权重10分，得分10分。

依据项目单位、施工单位、设计单位、监理单位出具的竣工验收报告的结论列示项目验收合格，但本项目未制定绩效目标，项目合格率为100%。

3、产出时效，权重10分，得分10分

本指标主要考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

项目建设12个月，权重10分，得分10分。

根据项目竣工验收报告，项目于2023年10月6日完工，本项目实施方案中列示项目建设期限为2023年，项目实际已按预期计划完成，项目建设12个月完成预期绩效目标值。

4、产出成本，权重10分，得分10分

本指标考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

（1）项目总额，权重5分，得分5分。

本项目成本指标为项目总额≤1000.00万元，评价组核查项目单位提供的项目预算批复、项目施工合同和项目会计核算资料，该项目实际预算为1000.00万元，本项目已支付8,908,640.21元。

成本指标为项目总额≤1000.00万元，完成既定绩效目标。（2）年底完成投资，权重5分，得分5分。

本项目成本指标为年底前完成投资，项目实际已于2023年10月6日竣工验收，项目社会成本指标完成率为100%。

## （四）项目效益情况

本指标主要从项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标来项目实施所产生的效益。项目效益情况权重20%，实际评价得分18.5分。

1、实施效益，权重10分，得分8.5分

（1）经济效益，权重2.5分，得分2.5分。

季节性务工100余人次，预计人均增收2500元，土地流转收入19万元。根据本项目施工资料，经评价组查询本项目劳务用工资料，本项目劳务人员许多来自于当地群众，切实提高当地人民群众收入。实际已达成绩效目标。

（2）社会效益，权重2.5分，得分2分。

评价组通过调查走访，查阅相关资料，项目的建设是有效提高当地就业的手段，能够促进社会进步，促进草产业提升，实际已达成预期绩效目标，但项目未设置社会效益指标。

（3）生态效益，权重2.5分，得分2分。

本项目根据当地土地资源现状，深化分析、研究，充分利用土地，合理选址，建设配套设施，能够减少土地资源浪费，增加项目地植被覆盖率，项目建成后实际已达成预期目标，但本项目未设置生态效益指标。

（4）可持续影响指标，权重2.5分，得分2分。

经评价组查阅相关设计资料，查阅本项目完工验收鉴定报告本项目，能够持续影响项目地，持续服务本地群众期限≥5年,但项目未设置可持续影响指标。

2、满意度，权重10分，得分10分

本指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（1）区域辐射人群满意度，权重5分，得分5分。

本次满意度调查对象为项目地群众，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷8份，调查对象年龄段在18-60岁之间。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”8份、“比较满意”2份、“满意”0份、“不满意”0份。问询群众10人，均为非常满意。本项目区域辐射人群满意度指标值为90%，完成值为100%，已达成绩效目标值。

（2）区域监管部门满意度，权重5分，得分5分。

评价组对项目单位、阿坝县财政局进行调查，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷2份。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”2份，问询两位财政局领导，均为非常满意，认为其达到项目预期目的，区域监管部门满意度指标值为90%，完成值为100%，已达成绩效目标值。

# 四、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

- 根据绩效评价小组查阅项目竣工验收资料、财务资料得出，本项目完成情况较好。通过较规范的项目决策、较好的项目产出和效益，除未见项目单位开展项目事前绩效评估，未根据工作需要规范实施事前评估，对项目设立的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施可行性、筹资合理性等方面进行评估、项目未制定相应财务管理制度和业务管理制度、项目产出指标未进行分列设置、采购验收证明书不符合规范外，较好地完成了“阿坝县2023年草产业提升项目”。从验收和调研结果以及满意度调查结果分析，项目基本实现了立项时的绩效目标，项目能够产生良好的经济效益，且项目的社会效益较好。

- （二）评价结论

- 评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，评价组对阿坝县科学技术和农业畜牧水务局开展的阿坝县2023年草产业提升项目的项目绩效进行独立客观评价，最终评分得分为91.06分，属于“优”。具体得分情况如下表所示：

- 项目支出绩效评价总得分表

| 一级指标（权重） | 得分 | 得分率 | 二级指标（权重） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20） | 16 | 80% | 项目立项（6） | 5 |
|  |  |  | 绩效目标（8） | 5 |
|  |  |  | 资金投入（6） | 6 |
| 过程（20） | 16.56 | 82.8% | 资金管理（12） | 11.56 |
|  |  |  | 组织实施（8） | 5 |
| 产出（40） | 40 | 100% | 产出数量（10） | 10 |
|  |  |  | 产出质量（10） | 10 |
|  |  |  | 产出时效（10） | 10 |
|  |  |  | 产出成本（10） | 10 |
| 效益（20） | 18.5 | 92.5% | 实施效益（10） | 8.5 |
|  |  |  | 满意度（10） | 10 |
| 合计 | 91.06 | -- | 合计 | 91.06 |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

## （一）主要经验及做法

该项目严格按照财政财力投资管理规定，按部就班有序推进立项、报建程序。在主管部门阿坝县科学技术和农业畜牧水务局的统一筹划下，从预算资金申请全过程论证、报批，在确保项目资金使用合规、合理上，提高财政资金使用效率。项目进行过程中，按照规定，项目单位均严格按报批程序履行报批义务。阿坝县2023年草产业提升项目建设项目基本圆满完成。项目竣工验收结果为合格。阿坝县科学技术和农业畜牧水务局作为项目具体实施单位，负责阿坝县2023年草产业提升项目的立项、实施过程管理，项目进度控制等工作。项目建设未出现管理问题。

## （二）存在的问题

1、经查阅本项目的项目资料，本项目总投资额为1000万元，但未见项目单位开展项目事前绩效评估，未根据工作需要规范实施事前评估，对项目设立的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施可行性、筹资合理性等方面进行评估，核实各项支出的真实性、相关性等内容。

2、经查阅本项目绩效目标申报表，项目产出指标中数量指标为人工草地建植1400亩，卧圈种草4100亩，采购青贮机具，建青贮窖600立方米，阳光棚晒坝1000平方米（500平方米阳光棚），储草库500平方米，草颗粒厂房800平方米，箱变一体500千伏变压器1套，饲草颗粒生产线1套。经济效益指标指标值为季节性务工100余人次，预计人均增收2500元，土地流转收入19万元。将所有项目建设内容和经济效益设为一项指标值，未根据具体建设内容分项列示，绩效目标设置不科学。

3、项目单位未制定本项目的相关业务和管理制度，同时，项目资金来源为2023年衔接资金及涉农整合资金，在建设过程中应加强项目资金管理，制定本项目的相关财务保障制度和资金管理制度，加强项目建设过程中的组织管理和资金使用管理，以实现项目有效实施和资金保障。

4、根据项目绩效评价组查阅本项目采购验收证明书，阿坝县科学技术和农业畜牧水务局已在采购验收证明书签字盖章，但供货方未加盖公章和未做任何型号说明，采购验收证明书不符合规范。

## （三）有关建议

1、建议项目单位开展事前绩效评估工作，根据中央、省和市的决策部署、部门职责和事业发展规划等内容，运用科学、合理的论证方法，对拟申请预算安排的政策和项目，从申报必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估。 市级财政部门可将绩效评估与预算评审、项目审批等现有决策程序结合，开展绩效评审，强化资金申请的研究论证，判定资金需求的轻重缓急，促进财政资金的统筹谋划，加强项目成本效益分析。

2、完善项目绩效目标，结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设置三级绩效目标申报表，产出指标中应当包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行指标五类二级指标；效益指标包含经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五类指标。将项目建设内容和效益进行分项设置，细化绩效目标。

3、建议项目单位根据项目实际情况，结合当地现实条件制定本项目的相关业务、财务及管理等方面的保障制度和资金管理制度，加强项目建设过程中的组织管理和资金使用管理，项目开展过程中进行对本项目资金进行有效管理，避免资金浪费。

4、在开展项目验收工作时应当加强质量监督，保障采购产品质量，当项目质量验收合格时应当加盖阿坝县科学技术和农业畜牧水务局公章和供货方公章，同时除了采购数量外，验收证明书上还应列明产品型号及品牌等，保障产品质量。

# 六、其他需要说明的问题

## （一）本次绩效评价的局限性

由于绩效评价工作自身的复杂性，并受到评价手段和方案设计经验等方面的限制，本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限。项目绩效评价指标体系在评价权重的分配、指标标杆值的设定以及数据来源的选择等方面还不够完善和充分，可能在公正、公平、科学性方面存在局限。

对于定性的指标，我们主要从调查问卷、调查访谈和工程项目档案资料中获取到信息和数据，由于项目组缺乏与项目受益者直接面谈的机会，调研评价客观性存在一定局限性。无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价小组的职业判断。

满意度指数来源于随机抽取的样本，因受益者抽样的局限性和样本量限制，我们使用的方法受到一定影响，评价结论可能存在缺陷。

## （二）本报告的使用范围

本报告系第三方机构受阿坝县财政局委托，对项目单位申请财政资金项目进行事前绩效评估后出具，仅作为阿坝县财政局和国家相关部门了解该财政项目支出完成绩效情况之用。

# 七、附件

## （一）财政项目支出绩效评价体系

## （二）绩效目标完成情况对比表

## （三）评价依据目录

成都青云致远工程咨询有限公司

2023年11月22日

附件（二）：绩效目标完成情况对比表

| 绩效目标完成情况对比表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 |  |  |
| 项目名称 |  |  | 阿坝县2023年草产业提升项目 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：人工草地建植1400亩，卧圈种草4100亩，采购青贮机具，建青贮窖600立方米，阳光棚晒坝1000平方米（500平方米阳光棚），储草库500平方米，草颗粒厂房800平方米，箱变一体500千伏变压器1套，饲草颗粒生产线1套。 | 100% | 100%（已全部完成） |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目建设12个月 | 100% | 100%（2023年10月6日） |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总额 | 1000万元 | ＜1000万元 |
|  |  |  | 指标2：年底完成该项目 | 100% | 100%（2023年10月6日） |
|  |  | 预算执行 指标 | 指标1：财政资金 | 1000万元 | 8,908,640.21元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：季节性务工100余人次，预计人均增收2500元，土地流转收入19万元。 | 100% | 100%（已全部达成） |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度达90%以上 | 100% | 100% |

附件（三）：评价依据目录

本次绩效评价的依据主要包括：

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国预算法实施条例》

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

4、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

5、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》

6、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》

7、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

8、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预（〔2011〕285号）

9、财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）

10、《四川省财政支出绩效评价管理办法》

11、阿坝县相关法律法规、制度，其他与绩效评价工作有关的政策、制度性文件及项目预算批准文件

12、其他与本项目有关的资料等。