阿坝县2023年中药材种植基地配套基础

设施建设项目

财政项目支出绩效评价报告

项目单位：阿坝县科学技术和农业畜牧水务局

主管单位：阿坝县科学技术和农业畜牧水务局

评价机构：成都青云致远工程咨询有限公司

日    期：2023年11月22日

目  录

摘要	1

一、项目基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）评价目的、依据、对象、范围	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	8

（三）绩效评价工作过程保障	11

三、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策	13

（二）项目过程	17

（三）项目产出	20

（四）项目效益情况	22

四、综合评价情况及评价结论	23

（一）综合评价情况	23

（二）评价结论	24

五、主要经验及做法、存在的问题及原因	24

（一）主要经验及做法	24

（二）存在的问题	25

（三）有关建议	26

六、其他需要说明的问题	26

（一）本次绩效评价的局限性	27

（二）本报告的使用范围	27

七、附件	27

（一）财政项目支出绩效评价体系	27

（二）绩效目标完成情况对比表	27

（三）评价依据目录	27

# 摘要

阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局进行申报，成都青云致远工程咨询有限公司受阿坝县财政局委托进行本次绩效评价工作。

为充分发挥“公司+合作社（党支部）＋农户”的创新发展模式，充分发挥阿坝县地理优势和丰富的道地药材种源优势，加快推进乡村产业振兴，发展壮大道地中药材产业，让农牧民积极参与并分享其收益，项目单位特实施本项目。

本项目立项预估资金总额为350.00万元，项目资金来源乡村衔接资金。资金文件依据为：阿坝州财政局等部门的（阿州财农(2023)14号）文件。根据阿坝县科学技术和农业畜牧水务局可执行指标执行情况表，阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目资金安排为120.00万元，截至绩效评价日2023年11月10日，项目已下达资金120.00万元。本项目已支付120.00万元。

项目已于2023年7月31日完工验收，验收鉴定为合格。

评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，得出该项目完成情况较好。本项目具有较规范的项目决策、较好的项目产出和效益，根据绩效评价小组查阅项目竣工验收资料、财务资料得出，除项目实施方案不够完善、未制定相应财务管理制度、业务管理制度、项目绩效目标设置较少、指标类型不准确，将时效指标定为经济成本指标外，较好地完成了本项目。最终评分得分为90分，属于“优”。

阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目

财政项目支出绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、背景及目的、立项依据

#### （1）背景及目的

阿坝县中药材种植基地种植面积6000余亩，主要分布在柯河、垮沙、茸安、各莫等乡镇，种植主要有川贝、大黄、秦艽、甘松、芍药等品种，年总产值达9000余万元。基地每年可解决10000余人次的临时用工岗位，务工人员人均增收5000余元。

基地充分发挥“公司+合作社（党支部）＋农户”的创新发展模式，充分发挥阿坝县地理优势和丰富的道地药材种源优势，加快推进乡村产业振兴，发展壮大道地中药材产业，让农牧民积极参与并分享其收益。

种植基地始终本着创建“三无一全”即无硫磺加工、无黄曲霉素超标、无公害及全过程可追溯中药材品牌理念。通过对中药材种植基地的生态建设，将形成大面积的绿色植被，中药材种植基地植被覆盖度达到85%以上，将产生巨大的生态效益，改善区域土壤、气候等自然条件。随着中药材种植基地绿色植被的形成，也为野生动物、昆虫、鸟类提供生存空间，区域生物多样性不断丰富。通过项目的实施，该中药材种植基地的农业生产条件将得到改善，水土流失得到有效遏制，对改善生态环境具有较大的促进作用。

#### （2）项目立项依据

《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出促进农民就业增收。强化各项稳岗纾困政策落实，加大对中小微企业稳岗倾斜力度，稳定农民工就业。促进农民工职业技能提升。完善农民工工资支付监测预警机制。维护好超龄农民工就业权益。加快完善灵活就业人员权益保障制度。加强返乡入乡创业园、农村创业孵化实训基地等建设。在政府投资重点工程和农业农村基础设施建设项目中推广以工代赈，适当提高劳务报酬发放比例。促进农业经营增效。深入开展新型农业经营主体提升行动，支持家庭农场组建农民合作社、合作社根据发展需要办企业，带动小农户合作经营、共同增收。实施农业社会化服务促进行动，大力发展代耕代种、代管代收、全程托管等社会化服务，鼓励区域性综合服务平台建设，促进农业节本增效、提质增效、营销增效。引导土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营。总结地方“小田并大田”等经验，探索在农民自愿前提下，结合农田建设、土地整治逐步解决细碎化问题。

《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》指出接续推进脱贫地区乡村振兴。实施脱贫地区特色种养业提升行动，广泛开展农产品产销对接活动，深化拓展消费帮扶。持续做好有组织劳务输出工作。统筹用好公益岗位，对符合条件的就业困难人员进行就业援助。在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式，吸纳更多脱贫人口和低收入人口就地就近就业。在脱贫地区重点建设一批区域性和跨区域重大基础设施工程。加大对脱贫县乡村振兴支持力度。在西部地区脱贫县中确定一批国家乡村振兴重点帮扶县集中支持。支持各地自主选择部分脱贫县作为乡村振兴重点帮扶县。坚持和完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶等机制。

### 2、项目资金投入和使用情况

#### （1）项目资金预算及投入

本项目立项预估资金总额为350.00万元，项目资金来源乡村衔接资金。资金文件依据为：阿坝州财政局等部门的（阿州财农(2023)14号）文件。根据阿坝县科学技术和农业畜牧水务局可执行指标执行情况表，阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目资金安排为120.00万元，实际已下达资金120.00万元。

#### （2）项目资金使用情况

截至绩效评价日2023年11月10日，项目已下达资金120.00万元。本项目已支付120.00万元。

### 3、项目主要内容及实施情况

根据本项目实施方案及其批复文件，项目地位于中药材种植基地。建设规模为拟在中药材种植基地内新建展示厅 72平方米以及基地户外宣传设备，新建田间道路、硬化产品装卸场地、完善基地网围栏、打机井 1口、购置烘干房2套等。由各莫镇组织实施建设20亩种植暖棚（小）及相应产业配套设施。

本项目由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局编制《阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目实施方案》，2023年2月22日由阿坝县人民政府出具批复（阿县府函〔2023〕32号）。项目于2023年7月31日完工验收，出具竣工验收报告。

### 4、组织及管理情况

#### （1）项目组织情况

本项目业主单位为阿坝县科学技术和农业畜牧水务局，系阿坝县人民政府的职能部门，其主要职能之一为：统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地和改革有关工作。负责 农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产 和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织 实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。阿坝县科学技术和农业畜牧水务局作为项目实施单位和主管部门，在国家、省、州的相关规划和政策指引下，实施本项目，为其履行职能，完成国家、省、州的相关任务和规划的具体举措。

#### （2）项目管理实施

本工程项目责任主体为阿坝县科学技术和农业畜牧水务局，由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局牵头开展项目的建设实施。为确保工程顺利完成，结合项目区工程进展实际情况，实行公开招标确定专业施工队伍。

成立由县人民政府分管副县长为组长，县科农畜水局、各莫镇主要负责人为副组长和成员的项目领导小组。领导小组统一领导协调项目建设工作，审定项目具体实施内容、资金使用年度计划、监督检查项目资金到位情况、项目建设情况。向上级报告项目进展和资金使用情况。

成立由科农畜水局局长为组长，各莫镇主要领导、畜牧兽医服务中心副主任为副组长，各莫镇包村组长、县科农畜水局相关股室站负责人为成员的项目实施小组，项目实施小组负责项目的实施和质量监督。

#### （3）项目管理制度

根据与阿坝县财政局、阿坝县科学技术和农业畜牧水务局咨询，当前项目单位未针对本项目制定相关的项目管理制度。本项目沿用阿坝县类似项目管理制度执行。

#### （4）财务管理制度

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局暂未针对阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目制定财务管理制度，本项目财务制度沿用类似项目的财务管理制度及政府部门相关财务管理制度。

## （二）项目绩效目标

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局结合项目情况根据项目建设内容、项目预期产出、项目实施计划、资金筹措、项目服务对象、项目效益等方面的具体情况，设置了三级绩效目标申报表：

| 项目绩效目标申报表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 |  |
| 项目名称 |  |  | 阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：新建展示厅72平方米以及基地户外宣传设备，新建田间道路、硬化产品装卸场地等 | 100% |
|  |  |  | 指标2：集体经济补助、先建后补等 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总额 | 350万元 |
|  |  |  | 指标2：2023年年底完成该项目 | 100% |
|  |  | 预算执行 指标 | 指标1：财政资金 | 350万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：使村集体经济及本地群众增收共计246万元 | 100% |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：非常满意 | 100% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、依据、对象、范围

1、评价目的及依据

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》等文件精神，对阿坝县科学技术和农业畜牧水务局开展的阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目进行事后绩效评价，从财政预算资金使用合规合理性、经济性的角度探寻项目的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。总结该项目在预算管理、资金管理、项目实施过程管理等方面建立完善和执行内控制度的经验和教训；总结和评价该项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目过程存在的不足和问题，提出合理建议，从而进一步加强和规范财力资金项目的预算绩效管理，切实提高财政项目资金预算的执行力和效益。

2、评价对象及范围

本次评价的对象为阿坝县科学技术和农业畜牧水务局开展的阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目，评价本项目预算资金的使用及达成效益情况。

评价范围包含阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目的项目执行后所产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目决策、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括数量、质量、时效和成本）、项目效益（包括实施效益和满意度）。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，评价组按照逻辑分析法，依照《四川省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》及财政部相关文件、《财政项目支出绩效评价指标框架》等，在对项目单位编制的绩效指标进行梳理、补充和修正，在实地调研基础上，结合项目性质和特点，依照重要性原则进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。在指标体系设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设置客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注项目单位的项目工作目标，也考虑各相关部门的体验和感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况。

阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目绩效评价指标体系由三级指标构成。其中一级指标和二级指标根据《财政项目支出绩效评价指标框架》设置三级指标，尤其是产出类和效益类指标，针对本项目特点进行个性化设置。一级指标4个：决策、过程、产出和效益；二级指标10个，三级指标17个，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见。

3、评价方法

根据现场评价工作方案，由资料搜集组进行本次绩效评价工作所需资料的搜集，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，对其进行整理后带回本公司，交由各评价小组，评价小组采用不限于以下方法在内的绩效评价方法对各个项目进行绩效评价。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素分析法、公众评判法和比较法。

指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。

因素分析法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

比较法，是指通过财政支出绩效目标与实施效果、前一轮和当前执行情况、国内同类的行业情况等进行比较，综合分析财政支出绩效目标实现程度。

公众评判法，是指通过专家评议，抽样调查，座谈访谈等方式，反映社会公众对财政项目支出效果进行的评判，以评价财政项目支出绩效目标实现程度。

4.评价标准

本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100分，等级划分为四档：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良； 60（含）-80分为中；60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程保障

1.资料采集方法及过程

本项目绩效评价工作方案确定后，评价组根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

（1）评价工作组根据被评价项目情况，依次对相关项目实施单位开展调研。力图通过调研，了解项目的基本情况、组织管理情况，评价组成员与被评价项目领导工作小组进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体情况，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中存在的问题并予以核实。为下一步绩效评价工作的全面展开做好准备。

采用现场搜集绩效评价工作所需资料，远程开展绩效评价工作的方式开展工作，即委派资料搜集小组进行现场资料搜集整理，搜集整理资料包括但不限于：政策文件、项目资料、会计原始凭证、记账凭证等，依据资料清单进行现场资料搜集工作，将资料带回本公司后统一展开评审工作，在评审过程中需要补充完善资料的，由资料搜集组负责与相关项目单位进行联系，获取所需资料。

（2）资料汇总整理：资料搜集小组在现场对所搜集的资料进行初步整理后，带回本公司送至评价工作组，由评价工作组对收集到的资料进行进一步的分类整理和审查，分析相关数据；评价工作组按照资料清单对所收集的资料进行整理，对于应提供而未提供的资料，及时与项目主管单位和项目实施单位沟通，要求按照规定提供，最大程度地保证工作的顺利开展。

（3）问卷调查：为客观测定财政资金的使用效果，依据公共财政支出绩效评价“为公众服务”的原理，引入“满意度”指标，针对项目受益对象和项目参与人员开展满意度调查。

2.绩效评价实施过程

1、人员安排

我公司针对本项目提供的绩效评价工作组，成员包括1名组长及至少2名组员。并为本项目安排了两名售后服务人员，随时保持与阿坝县财政局以及各项目单位的沟通负责该项目绩效评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。同时，本公司聘请相关的顾问专家，提供评价前期辅导工作，协助指导设计绩效评价工作方案、评价指标体系，指导评价报告的撰写。

2、绩效评价工作方案

已针对本项目形成完善的工作方案，包含人员安排、实施程序、评价方法、资料交接等在内的工作方案，能够为本项目的绩效评价工作提供方案支撑。

# 三、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

项目决策指标主要从项目立项和绩效目标两个要点进行评价，具体包含立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等六个方面对项目立项、绩效目标、资金投入决策进行考察。项目决策类指标权重分20%，评价得分15分。

1、项目立项，权重6分，得5分

（1）立项依据充分性，权重3分，得3分。

本指标考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家和省、市、县的相关规定，是否与项目单位职责密切相关。用以反映和考核项目立项依据情况。

《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出促进农民就业增收。强化各项稳岗纾困政策落实，加大对中小微企业稳岗倾斜力度，稳定农民工就业。促进农民工职业技能提升。完善农民工工资支付监测预警机制。维护好超龄农民工就业权益。加快完善灵活就业人员权益保障制度。加强返乡入乡创业园、农村创业孵化实训基地等建设。在政府投资重点工程和农业农村基础设施建设项目中推广以工代赈，适当提高劳务报酬发放比例。促进农业经营增效。深入开展新型农业经营主体提升行动，支持家庭农场组建农民合作社、合作社根据发展需要办企业，带动小农户合作经营、共同增收。实施农业社会化服务促进行动，大力发展代耕代种、代管代收、全程托管等社会化服务，鼓励区域性综合服务平台建设，促进农业节本增效、提质增效、营销增效。引导土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营。总结地方“小田并大田”等经验，探索在农民自愿前提下，结合农田建设、土地整治逐步解决细碎化问题。

《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》指出接续推进脱贫地区乡村振兴。实施脱贫地区特色种养业提升行动，广泛开展农产品产销对接活动，深化拓展消费帮扶。持续做好有组织劳务输出工作。统筹用好公益岗位，对符合条件的就业困难人员进行就业援助。在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式，吸纳更多脱贫人口和低收入人口就地就近就业。在脱贫地区重点建设一批区域性和跨区域重大基础设施工程。加大对脱贫县乡村振兴支持力度。在西部地区脱贫县中确定一批国家乡村振兴重点帮扶县集中支持。支持各地自主选择部分脱贫县作为乡村振兴重点帮扶县。坚持和完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶等机制。

上述相关文件，为本项目立项提供了充分的依据。

（2）立项程序规范性，权重3分，得2分。

本指标考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目按照阿坝县财政局规定的程序申请设立，阿坝县科学技术和农业畜牧水务局先内部讨论决议设立该项目，经过主管部门和财政部门等审核。项目已编制实施方案，但是实施方案内容较少，未对项目建设地形地貌、水文环境、气候、进行分析，同时未论述项目建设的环境影响、施工安全、消防节能等事项进行充分阐述，项目实施方案不够完善。

2、绩效目标，权重8分，得分4分

（1）绩效目标合理性，权重4分，得分2分。

本指标考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

项目绩效目标表中未设置时效指标、社会效益指标、生态效益指标等内容，项目绩效目标表三级指标设置较少，未根据项目具体建设内容进行设置。

项目数量指标的指标1为新建展示厅72平方米以及基地户外宣传设备，新建田间道路、硬化产品装卸场地等，指标2为集体经济补助、先建后补等，指标值均为100%，项目产出目标设置不合理，数量指标应当反映项目实施预期提供的公共产品或服务数量，应根据项目活动设定相应的指标内容。数量指标应突出重点，明确项目实施所取得的产出。

（2）绩效指标明确性，权重4分，得分2分。

本指标考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本项目一级目标分为产出目标和效益目标；产出指标中包含数量指标、质量指标、成本指标、预算执行指标；效益指标包含社会效益指标、服务对象满意度指标；一二级指标下根据项目实际情况设置三级细化指标。项目多个指标值的设置不明确，指标值均为100%，绩效目标和指标值设置不够明确，不能反应项目实际产出，后续考核难以量化。且绩效目标申报表中经济成本指标的目标为“2023年年底完成该项目”，指标值为100%，2023年年底完成该项目指标实际应为时效指标，指标类型设置不准确，将项目时效指标列为经济成本指标。

3、资金投入，权重6分，得分6分

（1）预算编制科学性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

本项目立项预估资金总额为350.00万元，项目资金来源乡村衔接资金。资金文件依据为：阿坝州财政局等部门的（阿州财农(2023)14号）文件。根据阿坝县科学技术和农业畜牧水务局可执行指标执行情况表，阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目实际资金安排为120.00万元，实际已下达资金120.00万元。项目预算额度测算依据充分，经过科学论证、具有明确标准，资金额度与年度目标和项目建设计划相匹配。

（2）资金分配合理性，权重3分，得分3分。

本指标考察项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

本项目资金分配包含建设工程及安装工程、施工临时工程、独立费用、预备费等，均按相关规定进行分配。

项目实际到位资金120.00万元，资金实际用于本项目设施设备采购、建设内容所需材料等，本项目资金分配结果与规划一致。

## （二）项目过程

项目过程指标主要从资金管理和组织实施两个要点评价，具体包含项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性、项目档案管理完整性等七个方面对项目资金管理、组织实施进行考核。项目过程管理指标权重20%，实际评价得分18分。

1、资金管理，权重12分，得分12分

（1）资金到位率，权重4分，得分4分。

考察项目资金支付到位及时情况。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

本项目立项预估资金总额为350.00万元，项目资金来源乡村衔接资金。资金文件依据为：阿坝州财政局等部门的（阿州财农(2023)14号）文件。根据阿坝县科学技术和农业畜牧水务局可执行指标执行情况表，阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目资金安排为120.00万元，实际已下达资金120.00万元。

资金到位率=（到位资金/预算资金）*100%。项目资金到位率为100%。

（2）项目预算执行率，权重4分，得分4分。

本指标考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

截至绩效评价日2023年11月10日，项目已下达资金120.00万元。本项目已支付120.00万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，项目预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性，权重4分，得分4分。

本指标考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。

本项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。

本项目支付凭证包含了发票、国库集中支付凭证、拨款申请、资金拨付审批表、请款报告、合同书等，报账资料齐全。资金使用具有合规性。

2、组织实施，权重8分，得分6分

（1）财务和项目管理制度健全性，权重4分，得分2分。

本指标考察项目单位财务和项目管理制度是否健全、完善，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目合法合规实施的保障情况。

经评价组调查了解，根据与阿坝县财政局、阿坝县科学技术和农业畜牧水务局咨询，项目单位未针对本项目制定相关的业务、财务及管理等方面的保障制度，财务和项目管理制度沿用政府投资项目一般性财务和项目管理制度，项目建设过程中未出现相关财务和项目管理上的问题。

（2）采购、合同、档案管理制度执行有效性，权重4分，得分4分。

①采购管理制度执行有效性

本指标主要考察项目服务活动的采购方式、政府采购流程是否合法合规，用以反映采购合规对项目资金、项目实施的保障作用。

项目单位未针对该项目制定政府采购管理制度，政府采购管理主要依据相关法律法规，如《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，并已及时归档，项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等已按时落实到位。本项目服务活动的采购方式、政府采购流程合法合规。

②合同管理制度执行有效性

本指标考察项目合同签约和履约管理情况，以反映项目管理合同环节对完成项目的保障作用。

阿坝县科学技术和农业畜牧水务局已制定合同审批办法，主要内容包括宗旨、适用范围、职责分工、合同文本、提请审批、财务审核、法律审核、审核的意见出具及执行、审批权限、合同盖章、重新审签等，能有效管理和审批项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料。评价组已抽查本项目施工合同、监理合同等，核对合同签约条款与采购需求文件的相符性，合同签约审核程序规范性，合同履约及时性，合同管理责任落实情况，以及合同法律责任明确和落实情况。抽查的相关合同签约条款与采购文件基本相符，合同签约审核程序规范。

③项目档案管理完整性

本指标考察项目档案资料保管和归档合规性、完整性和及时性情况，以反映项目档案管理对完成项目的保障作用。

本项目的项目档案在项目验收完成后，由阿坝县科学技术和农业畜牧水务局财务股负责归档保存，包括文书档案归档、财会档案归档、基础建设文件资料归档、项目采购资料归档、档案保管期限、档案查阅和利用、档案保密、档案销毁等项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，档案管理完好且齐全。

## （三）项目产出

本指标主要考察项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。项目产出指标权重40%，实际评价得分38分。

1、产出数量：实际完成率，权重10分，得分9分

新建展示厅72平方米以及基地户外宣传设备，新建田间道路、硬化产品装卸场地等，权重10分，得分9分。

根据其提交的竣工验收报告、监理单位出具的监理报告、项目批复及实施方案等文件以及与相关负责人的访谈工作,项目竣工验收报告中列示，硬化地坪1550平方米，硬化地坪810平方米，贝母产品展示厅72平方米，青石材步道1541.6，40cm×40cm盖板沟115米，项目建设内容已全部完成，但是项目数量指标未进行明确，得分4分。

2、产出质量：质量达标率，权重10分，得分10分

本指标考核项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 ，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

项目质量达标，权重10分，得分10分。

依据项目单位、施工单位、设计单位、监理单位出具的竣工验收报告的结论列示项目验收合格，但本项目未制定绩效目标，项目合格率为100%。

3、产出时效，权重10分，得分9分

本指标主要考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

项目产出时效，权重10分，得分9分。

根据项目竣工验收报告，项目于2023年7月31日完工，本项目实施方案中列示项目建设期限为2023年，项目实际已按预期计划完成，但本项目未设置时效指标，无法根据绩效目标表进行产出时效进行考核。

4、产出成本，权重10分，得分10分

本指标考察完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

（1）项目总额，权重5分，得分5分。

本项目成本指标为项目总额≤350.00万元，评价组核查项目单位提供的项目预算批复、项目施工合同和项目会计核算资料，该项目实际预算为120.00万元，本项目已支付120.00万元。

成本指标为项目总额≤120.00万元，完成既定绩效目标。（2）年底完成投资，权重5分，得分5分。

本项目成本指标为年底前完成投资，项目实际已于2023年7月31日竣工验收，项目社会成本指标完成率为100%。

## （四）项目效益情况

本指标主要从项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标来项目实施所产生的效益。项目效益情况权重20%，实际评价得分18分。

1、实施效益，权重10分，得分8分

（1）经济效益，权重2.5分，得分2分。

根据本项目施工资料，经评价组查询本项目劳务用工资料，本项目劳务人员许多来自于当地群众，切实提高当地人民群众收入。使村集体经济及本地群众增收共计246万元，但效益目前暂未实现，预估能够达成绩效目标。

（2）社会效益，权重2.5分，得分2分。

评价组通过调查走访，查阅相关资料，项目的建设是有效提高当地就业的手段，能够促进社会进步，带动当地经济发展，实际已达成预期绩效目标，但项目未设置社会效益指标。

（3）生态效益，权重2.5分，得分2分。

本项目根据当地土地资源现状，合理规划国土资源，未对周边环境造成破坏，项目建成后实际已达成预期目标，但本项目未设置生态效益指标。

（4）可持续影响指标，权重2.5分，得分2分。

经评价组查阅相关设计资料，查阅本项目完工验收鉴定报告本项目，能够持续影响项目地,持续为当地群众带来有利影响，但项目未设置可持续影响指标。

2、满意度，权重10分，得分10分

本指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（1）区域辐射人群满意度，权重5分，得分5分。

本次满意度调查对象为项目地群众，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷5份，调查对象年龄段在18-60岁之间。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”5份、“比较满意”0份、“满意”0份、“不满意”0份。问询群众10人，均为非常满意。本项目区域辐射人群满意度指标值为90%，完成值为100%，已达成绩效目标值。

（2）区域监管部门满意度，权重5分，得分5分。

评价组对项目单位、阿坝县财政局进行调查，采用问询及问卷方式调查，问卷形式为电子问卷，共收回有效问卷2份。问卷满意度设“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”4个类别，其中“非常满意”2份，问询两位财政局领导，均为非常满意，认为其达到项目预期目的，区域监管部门满意度指标值为90%，完成值为100%，已达成绩效目标值。

# 四、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

- 根据绩效评价小组查阅项目竣工验收资料、财务资料得出，本项目完成情况较好。通过较规范的项目决策、较好的项目产出和效益，除项目实施方案不够完善、未制定相应财务管理制度、业务管理制度、项目绩效目标设置较少、指标类型不准确，将时效指标定为经济成本指标外，较好地完成了“阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目”。

- （二）评价结论

- 评价组运用针对本项目设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集并核实、问卷调查及访谈获取数据，评价组对阿坝县科学技术和农业畜牧水务局开展的阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目项目绩效进行独立客观评价，最终评分得分为90分，属于“优”。具体得分情况如下表所示：

- 项目支出绩效评价总得分表

| 一级指标（权重） | 得分 | 得分率 | 二级指标（权重） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20） | 16 | 85% | 项目立项（6） | 6 |
|  |  |  | 绩效目标（8） | 4 |
|  |  |  | 资金投入（6） | 6 |
| 过程（20） | 18 | 90% | 资金管理（12） | 12 |
|  |  |  | 组织实施（8） | 6 |
| 产出（40） | 38 | 95% | 产出数量（10） | 9 |
|  |  |  | 产出质量（10） | 10 |
|  |  |  | 产出时效（10） | 9 |
|  |  |  | 产出成本（10） | 10 |
| 效益（20） | 18 | 90% | 实施效益（10） | 8 |
|  |  |  | 满意度（10） | 10 |
| 合计 | 90 | -- | 合计 | 90 |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

## （一）主要经验及做法

该项目严格按照财政财力投资管理规定，按部就班有序推进立项、报建程序。在主管部门阿坝县科学技术和农业畜牧水务局的统一筹划下，从预算资金申请全过程论证、报批，在确保项目资金使用合规、合理上，提高财政资金使用效率。项目进行过程中，按照规定，项目单位均严格按报批程序履行报批义务。阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目基本圆满完成。项目竣工验收结果为合格。阿坝县科学技术和农业畜牧水务局作为项目具体实施单位，负责阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目的立项、实施过程管理，项目进度控制等工作。项目施工供应商通过公开招标流程选出，最终验收通过。

## （二）存在的问题

1、项目已编制实施方案，但是实施方案内容较少，未对项目建设地形地貌、水文环境、气候、进行分析，同时未论述项目建设的环境影响、施工安全、消防节能等事项进行充分阐述，项目实施方案不够完善。

2、指标类型不准确，绩效目标申报表中经济成本指标的目标为“2023年年底完成该项目”，指标值为100%，2023年年底完成该项目指标实际应为时效指标，指标类型设置不准确，将项目时效指标列为经济成本指标。

3、项目数量指标的指标1为新建展示厅72平方米以及基地户外宣传设备，新建田间道路、硬化产品装卸场地等，指标2为集体经济补助、先建后补等，指标值均为100%，项目产出目标设置不合理，数量指标应当反映项目实施预期提供的公共产品或服务数量，应根据项目活动设定相应的指标内容。数量指标应突出重点，明确项目实施所取得的产出。

4、经查阅本项目绩效目标申报表，项目绩效目标设置较少，未针对本项目具体实施内容设置质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等内容，无法通过项目绩效目标申报表反映项目具体产出和效益。

5、根据评价组向相关单位咨询和查阅相应资料，项目单位未针对本项目制定相关的业务、财务及管理等方面的保障制度。

## （三）有关建议

1、建议项目单位在开展类似项目时，完善项目实施方案，在制定项目实施方案时应当包含项目所有可能涉及到的问题和内容对项目建设地的地形地貌、水文环境、气候、进行分析，同时对项目建设的环境影响、施工安全、消防节能等事项进行充分论证，做好应对可能出现的风险应对措施。

2、建议项目单位根据不同绩效目标类型合理设置绩效目标，合理设置项目经济成本指标及时效指标，不要将两者混淆，根据项目实施后的预期产出和效果，设置相应绩效目标并以相应的绩效指标并予以细化、量化描述。设置产出指标时应当充分分析项目在一定期限内预期提供的公共产品和服务情况。

3、建议项目单位在今后设置绩效目标表时充分论证项目效益，在设置效益指标时应充分分析项目实施可能对经济、社会、环境等带来的影响情况，以及服务对象或项目受益人对该项目产出和影响的满意程度等。

4、在建设过程中应落实环境保护制度，尽量减少对当地环境的破坏，减少负面影响，建议项目单位制定相关的业务、财务及管理等方面的保障制度和资金管理制度，加强项目建设过程中的组织管理和资金使用管理，加强项目质量验收工作，以更好的实现项目预期效益。

# 六、其他需要说明的问题

## （一）本次绩效评价的局限性

由于绩效评价工作自身的复杂性，并受到评价手段和方案设计经验等方面的限制，本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间所限。项目绩效评价指标体系在评价权重的分配、指标标杆值的设定以及数据来源的选择等方面还不够完善和充分，可能在公正、公平、科学性方面存在局限。

对于定性的指标，我们主要从调查问卷、调查访谈和工程项目档案资料中获取到信息和数据，由于项目组缺乏与项目受益者直接面谈的机会，调研评价客观性存在一定局限性。无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价小组的职业判断。

满意度指数来源于随机抽取的样本，因受益者抽样的局限性和样本量限制，我们使用的方法受到一定影响，评价结论可能存在缺陷。

## （二）本报告的使用范围

本报告系第三方机构受阿坝县财政局委托，对项目单位申请财政资金项目进行事前绩效评估后出具，仅作为阿坝县财政局和国家相关部门了解该财政项目支出完成绩效情况之用。

# 七、附件

## （一）财政项目支出绩效评价体系

## （二）绩效目标完成情况对比表

## （三）评价依据目录

成都青云致远工程咨询有限公司

2023年11月22日

附件（二）：绩效目标完成情况对比表

| 绩效目标完成情况对比表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 |  |  |
| 项目名称 |  |  | 阿坝县2023年中药材种植基地配套基础设施建设项目 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：新建展示厅72平方米以及基地户外宣传设备，新建田间道路、硬化产品装卸场地等 | 100% | 100%（硬化地坪1550平方米，硬化地坪810平方米，贝母产品展示厅72平方米，青石材步道1541.6，40cm×40cm盖板沟115米） |
|  |  |  | 指标2：集体经济补助、先建后补等 | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总额 | 350万元 | 120.00万元 |
|  |  |  | 指标2：2023年年底完成该项目 | 100% | 100%（2023年7月31日） |
|  |  | 预算执行 指标 | 指标1：财政资金 | 350万元 | 120.00万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：使村集体经济及本地群众增收共计246万元 | 100% | 100% |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：非常满意 | 100% | 100% |

附件（三）：评价依据目录

本次绩效评价的依据主要包括：

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国预算法实施条例》

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

4、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

5、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》

6、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》

7、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

8、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知财预（〔2011〕285号）

9、财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）

10、《四川省财政支出绩效评价管理办法》

11、阿坝县相关法律法规、制度，其他与绩效评价工作有关的政策、制度性文件及项目预算批准文件

12、其他与本项目有关的资料等。