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阿坝县财政局2024年绩效评价
总报告

[bookmark: _Toc13529]一、评价基本情况
为深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步强化各级各部门预算绩效管理主体责任和绩效理念，根据阿坝县财政局《关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿县财监绩〔2024〕47号）安排，四川融策会计师事务所承担阿坝县财政局2024年36个项目支出绩效评价、2个财政政策支出绩效评价、2个国有资产管理绩效评价、10个部门整体支出绩效评价，涉及评价资金62155.23万元，其中项目支出涉及评价资金52126.7万元、财政政策支出涉及评价资金769.45万元、国有资产管理涉及评价资金672.75万元、部门整体支出涉及评价资金8586.33万元。
表1   绩效评价清单
	评价类型
	序号
	项目/部门
	评价资金（万元）

	项目支出绩效评价
	1
	阿坝县地质环境生态修复及生物多样性保护子项目12条生物廊道项目
	1,406.25

	
	2
	阿坝县塔拉沟小流域水生态修复综合治理项目
	4,120.00

	
	3
	阿坝县2023年森林病虫害防治与森林质量提升项目
	1,200.00

	
	4
	四川多美林卡国家湿地公园生态保护与修复项目
	4,910.00

	
	5
	阿坝县青稞现代农业园区配套设施建设项目
	2,765.42

	
	6
	阿坝县牦牛园区建设项目
	3,866.76

	
	7
	麦昆乡蚕木扎村人居环境改善提升项目
	603.11

	
	8
	麦尔玛镇人居环境改善提升项目
	1,707.69

	
	9
	教育扶贫基金项目
	300.00

	
	10
	贾洛镇集中供水工程项目
	2,027.33

	
	11
	阿坝县夏容曲流域水生态保护修复项目
	1,829.41

	
	12
	阿坝县查理乡神座村泽柯沟山洪治理工程项目
	247.94

	
	13
	求吉玛乡夏容曲水生态修复综合治理项目
	1,430.70

	
	14
	阿坝县黄河上游水源补给区生态综合治理子项目
	7,040.00

	
	15
	四川省阿坝州若尔盖草原湿地水源涵养生态保护和修复项目（阿坝县部分）
	1,856.00

	
	16
	阿坝县黄河流域填沟还湿综合治理项目
	3,679.06

	
	17
	阿坝县阿坝镇乡村振兴示范点建设项目
	1,204.61

	
	18
	阿坝县城市环境提升工程建设项目
	563.71

	
	19
	举办国际越野山地自行车系列赛（中国*阿坝县站）经费项目
	600.00

	
	20
	2023-2024供暖季城市集中供暖项目
	3,013.21

	
	21
	阿坝县马尔康6.0级地震灾后重建牲畜暖棚维修加固项目
	19.00

	
	22
	阿坝县马尔康6.10地震灾后恢复农业生产建设项目
	26.00

	
	23
	阿坝县住房重建项目
	486.00

		
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	24
	阿坝县住房维修加固项目
	333.50

	
	25
	阿坝县茸安乡校舍维修加固项目
	433.00

	
	26
	阿坝县柯河乡中心校学生食堂恢复重建项目
	360.00

	
	27
	阿坝县河支镇校舍维修加固项目
	75.00

	
	28
	阿坝县乡镇卫生院灾后维修加固项目
	690.00

	
	29
	阿坝县寺庙扎康灾后重建项目
	54.00

	
	30
	阿坝县寺庙扎康灾后维修加固项目
	48.00

	
	31
	阿坝县村活动室（党群活动中心）恢复重建及维修加固项目
	165.00

	
	32
	S452垮沙乡至柯河乡段灾害修复整治工程项目
	4,036.00

	
	33
	阿坝县茸安乡格尔登玛村河堤建设项目
	120.00

	
	34
	阿坝县茸安乡、柯河乡、垮沙乡、安羌镇农村饮水恢复重建项目
	380.00

	
	35
	阿坝县河支镇、柯河乡森林管护站恢复重建项目
	210.00

	
	36
	阿坝县安羌储备库维修加固项目
	320.00

	
	19
	阿坝县地质环境生态修复及生物多样性保护子项目12条生物廊道项目
	1,406.25

	财政政策支出绩效评价
	1
	政策性养殖业保险县级财政资金财政政策
	419.45

	
	2
	阿坝县卫生救助基金财政政策
	350.00

	国有资产管理绩效评价
	1
	阿坝县教育局
	191.64

	
	2
	阿坝县公务服务中心
	481.11

	部门整体支出绩效评价
	1
	阿坝县档案馆
	309.54

	
	2
	阿坝县信访局
	162.1

	
	3
	阿坝县工商业联合会
	75.06

	
	4
	阿坝县妇女联合会
	176.19

	
	5
	阿坝县总工会
	238.79

	
	6
	阿坝县红十字会
	88.24

	
	7
	阿坝县财政局
	1,642.94

	
	8
	阿坝县民族宗教局
	1,147.01

	
	9
	阿坝镇人民政府
	2,637.04

	
	10
	阿坝县河支镇人民政府
	2,109.42


[bookmark: _Toc3407]二、评价工作开展情况
[bookmark: _Toc31586]（一）评价组织
根据本次绩效评价对项目人员的要求，四川融策会计师事务所有限公司共投入项目绩效评价工作组人员9名，其中主评人1名、复核人员（二级、三级复核）2名、评价小组组长3名、评价小组成员3名。现场评价组共3个，同时开展现场评价工作。
[bookmark: _Toc11990]（二）评价实施时间
四川融策会计师事务所于2024年11月12日正式入场、2024年12月11日结束现场评价，于2024年12月15日完成报告初稿撰写并提交财政。
[bookmark: _Toc11081]三、评价资金情况
本次评价涉及的10个部门整体支出2023年度全年预算数共8586.33万元，全年执行数8586.33万元，预算执行率100%。
表2   部门整体支出全年预算执行情况表
单位：万元
	评价类型
	序号
	项目/部门
	全年预算数
	执行数
	预算执行率

	部门整体支出绩效评价
	1
	阿坝县档案馆
	309.54
	309.54
	100.00%

	
	2
	阿坝县信访局
	162.1
	162.1
	100.00%

	
	3
	阿坝县工商业联合会
	75.06
	75.06
	100.00%

	
	4
	阿坝县妇女联合会
	176.19
	176.19
	100.00%

	
	5
	阿坝县总工会
	238.79
	238.79
	100.00%

	
	6
	阿坝县红十字会
	88.24
	88.24
	100.00%

	
	7
	阿坝县财政局
	1,642.94
	1,642.94
	100.00%

	
	8
	阿坝县民族宗教局
	1,147.01
	1,147.01
	100.00%

	
	9
	阿坝镇人民政府
	2,637.04
	2,637.04
	100.00%

	
	10
	阿坝县河支镇人民政府
	2,109.42
	2,109.42
	100.00%

	合计
	8586.33
	8586.33
	100.00%


本次评价的36个项目支出和2个财政政策支出项目下达资金共51336.15万元，截至评价日资金已使用41257.7万元，资金使用率80.37%。
表3   项目和财政政策支出资金收支结余表
单位：万元
	评价类型
	序号
	项目/部门
	下达资金
	资金使用
	资金使用率
	结余资金
	结余率

	财政政策支出
	1
	政策性养殖业保险县级财政资金财政政策
	419.45
	419.45
	100.00%
	0
	0.00%

	
	2
	阿坝县卫生救助基金财政政策
	350.00
	350.00
	100.00%
	0
	0.00%

	项目支出
	1
	阿坝县地质环境生态修复及生物多样性保护子项目12条生物廊道项目
	1,406.25
	956.64
	68.03%
	0
	0.00%

	
	2
	阿坝县塔拉沟小流域水生态修复综合治理项目
	4,120.00
	2,277.81
	55.29%
	0
	0.00%

	
	3
	阿坝县2023年森林病虫害防治与森林质量提升项目
	1,200.00
	626.39
	52.20%
	0
	0.00%

	
	4
	四川多美林卡国家湿地公园生态保护与修复项目
	4,910.00
	2,567.82
	52.30%
	0
	0.00%

	
	5
	阿坝县青稞现代农业园区配套设施建设项目
	2,765.42
	2,577.87
	93.22%
	187.55
	6.78%

	
	6
	阿坝县牦牛园区建设项目
	3,866.76
	3,825.33
	98.93%
	41.43
	1.07%

	
	7
	麦昆乡蚕木扎村人居环境改善提升项目
	603.11
	603.11
	100.00%
	0
	0.00%

	
	8
	麦尔玛镇人居环境改善提升项目
	1,707.69
	1,272.78
	74.53%
	0
	0.00%

	
	9
	教育扶贫基金项目
	300.00
	300.00
	100.00%
	0
	0.00%

	
	10
	贾洛镇集中供水工程项目
	2,027.33
	2,027.33
	100.00%
	0
	0.00%

	
	11
	阿坝县夏容曲流域水生态保护修复项目
	1,829.41
	1,608.56
	87.93%
	0
	0.00%

	
	12
	阿坝县查理乡神座村泽柯沟山洪治理工程项目
	247.94
	139.93
	56.44%
	0
	0.00%

	
	13
	求吉玛乡夏容曲水生态修复综合治理项目
	1,430.70
	1,430.70
	100.00%
	0
	0.00%

	
	14
	阿坝县黄河上游水源补给区生态综合治理子项目
	7,040.00
	4,636.66
	65.86%
	0
	0.00%

	
	15
	四川省阿坝州若尔盖草原湿地水源涵养生态保护和修复项目（阿坝县部分）
	1,856.00
	1,316.97
	70.96%
	0
	0.00%

	
	16
	阿坝县黄河流域填沟还湿综合治理项目
	3,679.06
	3,361.64
	91.37%
	0
	0.00%

	
	17
	阿坝县阿坝镇乡村振兴示范点建设项目
	1,204.61
	1,204.61
	100.00%
	0
	0.00%

	
	18
	阿坝县城市环境提升工程建设项目
	563.71
	563.71
	100.00%
	0
	0.00%

	
	19
	举办国际越野山地自行车系列赛（中国*阿坝县站）经费项目
	600.00
	600.00
	100.00%
	0
	0.00%

	
	20
	2023-2024供暖季城市集中供暖项目
	3,013.21
	2,848.92
	94.55%
	0
	0.00%

	
	21
	阿坝县马尔康6.0级地震灾后重建牲畜暖棚维修加固项目
	19.00
	19.00
	100.00%
	0
	0.00%

	
	22
	阿坝县马尔康6.10地震灾后恢复农业生产建设项目
	26.00
	25.81
	99.27%
	0.19
	0.73%

	
	23
	阿坝县住房重建项目
	486.00
	486.00
	100.00%
	0
	0.00%

	
	24
	阿坝县住房维修加固项目
	333.50
	333.00
	99.85%
	0.5
	0.15%

	
	25
	阿坝县茸安乡校舍维修加固项目
	433.00
	389.13
	89.87%
	0
	0.00%

	
	26
	阿坝县柯河乡中心校学生食堂恢复重建项目
	360
	352.01
	97.78%
	7.99
	2.22%

	
	27
	阿坝县河支镇校舍维修加固项目
	75.00
	62.30
	83.07%
	0
	0.00%

	
	28
	阿坝县乡镇卫生院灾后维修加固项目
	690.00
	593.70
	86.04%
	96.3
	13.96%

	
	29
	阿坝县寺庙扎康灾后重建项目
	54.00
	30.00
	55.56%
	24
	44.44%

	
	30
	阿坝县寺庙扎康灾后维修加固项目
	48.00
	47.00
	97.92%
	1
	2.08%

	
	31
	阿坝县村活动室（党群活动中心）恢复重建及维修加固项目
	165.00
	165.00
	100.00%
	0
	0.00%

	
	32
	S452垮沙乡至柯河乡段灾害修复整治工程项目
	2,500.00
	2,500.00
	100.00%
	0
	0.00%

	
	33
	阿坝县茸安乡格尔登玛村河堤建设项目
	96.00
	75.35
	78.49%
	0
	0.00%

	
	34
	阿坝县茸安乡、柯河乡、垮沙乡、安羌镇农村饮水恢复重建项目
	380.00
	322.60
	84.89%
	57.4
	15.11%

	
	35
	阿坝县河支镇、柯河乡森林管护站恢复重建项目
	210.00
	122.23
	58.20%
	0
	0.00%

	
	36
	阿坝县安羌储备库维修加固项目
	320.00
	218.34
	68.23%
	0
	0.00%

	合计
	51336.15
	41257.7
	80.37%
	416.36
	0.81%


四、部门履职效能、国有资产管理及项目完工（成）情况
部门履职效能方面，本次评价涉及的10个部门，2023年度均已完成年初计划目标，部门履职效能目标完成率100%。
国有资产管理方面，本次评价涉及的2个部门，对单位资产进行了有效管理，但也存在资产卡片信息中个别信息准确性较低、资产落实到具体使用人或管理人比例较低的现象，两个部门2023年无资产出租出借、对外投资情况，评价组抽盘资产中未发现闲置资产。
项目支出及财政政策支出方面，截至评价日已完工（成）项目34个，完工（成）率89.47%。未完工（成）项目4个，为阿坝县塔拉沟小流域水生态修复综合治理项目、阿坝县2023年森林病虫害防治与森林质量提升项目、四川多美林卡国家湿地公园生态保护与修复项目、阿坝县黄河上游水源补给区生态综合治理子项目。
五、评价结论
[bookmark: _Toc23273]（一）部门整体支出绩效评价
经评，各部门2023年度履职效果完成情况总体较好，部门财务管理制度健全完善，财务工作岗位设置合理，职责权限明确。本次评价得分在90（含90）-100分的部门4个（占比40%），评价得分在85（含85）-90分的部门6个（占比60%），评价得分在85分以下的部门0个（占比0%）。

表4   部门整体支出绩效评价排名表
	排名
	部门
	评价得分

	1
	阿坝县红十字会
	93.27

	2
	阿坝县河支镇人民政府
	92.24

	3
	阿坝县财政局
	91.87

	4
	阿坝县档案馆
	91.02

	5
	阿坝县总工会
	89.44

	6
	阿坝县工商业联合会
	87.62

	7
	阿坝镇人民政府
	87.5

	8
	阿坝县妇女联合会
	87.01

	9
	阿坝县信访局
	86.81

	10
	阿坝县民族宗教局
	86.03


[bookmark: _Toc20001]预算质量编制方面，财政拨款预算偏离度高于10%的部门共9个（占比90%）、政府采购预算偏离度高于10%的部门共1个（占比100%）；预算执行方面，预算执行率低于90%的部门0个（占比0%）；严控一般性支出方面，2023年一般性支出年初预算和预算执行较2022年末均实现压减的部门4个（占比40%）；人均资产变化率方面，人均资产变化率低于全县平均水平的部门9个（占比90%）；2023年采购管理方面，2023年共1个部门涉及政府采购项目，政府采购总预算数335.48万元，中标（签约）金额325.985万元，已完成采购项目节约金额9.495万元，2023年政府采购实际支付总金额209.591万元，采购执行率64.29%。部门预算项目方面，常年项目19个，预算总金额289.98万元、2023年1—12月预算执行数289.98万元、预算执行总进度100%、预算结余率大于10%的项目数0个（占比0%）；阶段（一次性）项目56个，预算总金额3614.31万元、2023年1—12月预算执行数2879.95万元、预算执行总进度79.68%、预算结余率大于10%的项目数8个（占比14.29%）。
（二）国有资产管理绩效评价
本次国有资产管理绩效评价涉及评价对象2个，为阿坝县教育局、阿坝县公务服务中心。
表5   国有资产管理绩效评价排名表
	排名
	部门
	评价得分

	1
	阿坝县教育局
	80

	2
	阿坝县公务服务中心
	71.5


经评，阿坝县教育局建立了涵盖资产配置、资产使用、资产处置、资产收入收缴等内容的资产管理制度，将资产管理职能职责明确到内设机构（办公室），但未明确到具体资产管理人员；资产账账相符率100%，办公家具方面，阿坝县教育局2023年办公家具账面价值5.67万元、超最低使用年限的办公家具账面价值0.00万元。部门办公家具超最低使用年限资产利用率0.00%，低于2023年办公家具超最低使用年限资产利用率的县级行政事业单位平均值0.14%。
[bookmark: _Toc32737]阿坝县公务服务中心建立了涵盖资产配置、资产使用、资产处置、资产收入收缴等内容的资产管理制度，将资产管理职能职责明确到内设机构（办公室），但未明确到具体资产管理人员；资产账账相符率105.79%，阿坝县公务服务中心2023年末固定资产账簿资产总额454.78万元，2023年四川省行政事业性国有资产管理信息系统固定资产总额481.11万元，差额为26.32万元，其中0.4万元是由于财务账中2022年8月第23号凭证将累计折旧金额计入了固定资产原值贷方，25.92万元是由于财务账中未将车辆购置税计入固定资产。
（三）项目支出及财政政策支出绩效评价
经评，各项目的设立符合中央、省委省政府、州委州政府及县委县政府重大决策部署和宏观政策规划，绩效目标设置较科学合理，项目资金与行业总体规划、发展相匹配；管理制度较完备，资金分配依据充分、分配方法科学合理；项目绩效监管按要求开展，项目资金拨付较及时；项目完（成）工率89.47%，对适合满意度调查的2个项目开展调查后总体满意度高达100%，目标效益实现情况较好。本次评价得分在90（含）-100分的项目30个（占比78.95%），评价得分在80（含）-90分的项目7个（占比18.42%），评价得分在80分以下的项目1个（占比2.63%）。
表6   项目支出及财政政策支出绩效评价排名表
	排名
	项目名称
	评价得分
	类型

	1
	阿坝县卫生救助基金财政政策
	98
	财政政策支出

	2
	政策性养殖业保险县级财政资金财政政策
	92
	

	3
	阿坝县马尔康6.10地震灾后恢复农业生产建设项目
	98.98
	项目支出

	4
	阿坝县茸安乡、柯河乡、垮沙乡、安羌镇农村饮水恢复重建项目
	98.55
	

	5
	教育扶贫基金项目
	98
	

	6
	阿坝县住房重建项目
	98
	

	7
	阿坝县住房维修加固项目
	97.99
	

	8
	阿坝县马尔康6.0级地震灾后重建牲畜暖棚维修加固项目
	97.98
	

	9
	阿坝县夏容曲流域水生态保护修复项目
	97.86
	

	10
	举办国际越野山地自行车系列赛（中国*阿坝县站）经费项目
	97.84
	

	11
	阿坝县查理乡神座村泽柯沟山洪治理工程项目
	97.64
	

	12
	四川省阿坝州若尔盖草原湿地水源涵养生态保护和修复项目（阿坝县部分）
	97.63
	

	13
	求吉玛乡夏容曲水生态修复综合治理项目
	97.34
	

	14
	阿坝县青稞现代农业园区配套设施建设项目
	96.86
	

	15
	阿坝县牦牛园区建设项目
	96.73
	

	16
	S452垮沙乡至柯河乡段灾害修复整治工程项目
	96.00 
	

	17
	阿坝县黄河流域填沟还湿综合治理项目
	95.83
	

	18
	2023-2024供暖季城市集中供暖项目
	95.67
	

	19
	阿坝县寺庙扎康灾后重建项目
	95.67
	

	20
	四川多美林卡国家湿地公园生态保护与修复项目
	95.32
	

	21
	阿坝县河支镇、柯河乡森林管护站恢复重建项目
	94.62
	

	22
	阿坝县地质环境生态修复及生物多样性保护子项目12条生物廊道项目
	93.87
	

	23
	阿坝县茸安乡格尔登玛村河堤建设项目
	93.75
	

	24
	贾洛镇集中供水工程项目
	93.13
	

	25
	阿坝县茸安乡校舍维修加固项目
	93
	

	26
	阿坝县河支镇校舍维修加固项目
	93
	

	27
	阿坝县寺庙扎康灾后维修加固项目
	92.82
	

	28
	阿坝县城市环境提升工程建设项目
	92.00 
	

	29
	阿坝县塔拉沟小流域水生态修复综合治理项目
	91.33
	

	30
	阿坝县柯河乡中心校学生食堂恢复重建项目
	93
	

	31
	阿坝县阿坝镇乡村振兴示范点建设项目
	90.00 
	

	32
	阿坝县村活动室（党群活动中心）恢复重建及维修加固项目
	86.86
	

	33
	阿坝县乡镇卫生院灾后维修加固项目
	86.58
	

	34
	麦昆乡蚕木扎村人居环境改善提升项目
	84
	

	35
	麦尔玛镇人居环境改善提升项目
	81.95
	

	36
	阿坝县2023年森林病虫害防治与森林质量提升项目
	80.57
	

	37
	阿坝县安羌储备库维修加固项目
	80.09
	

	38
	阿坝县黄河上游水源补给区生态综合治理子项目
	70.23
	


[bookmark: _Toc21342]六、评价过程中发现的主要问题
（一）部门整体支出绩效评价
1.多报销。阿坝县妇女联合会2023年6月17号凭证支付差旅费总金额1310.00元。根据差旅费报销单实际共报销6天120*6=720.00元；文件中出差时间为4天，应报销金额120*4=480元，多报销720-480=240.00元。
阿坝县河支镇人民政府支付出差人到成都项目评选差旅费总金额3,078.00元。四川增值税发票住宿费总金额为2,028.00元，每晚住宿费2028/6=338元，根据《阿坝县行政事业单位差旅费管理办法》出差人员中级别为其他人员住宿费限额标准为300元/人。多报销（338-300）*6=228元。
2.无发票报销。经查看阿坝县总工会2023年10月第29号凭证，支付单位电话费7,448.00元，资金支付时间为2023年10月19日，附件中无相关发票。
阿坝县红十字会2023年3月21号凭证支付办公费等总金额1,020.00元，其中支付成都新中大科技有限公司，阿坝县红十字会工会委员会财务云平台费用100元，无发票。
3.先付款后开票。经查看阿坝县总工会2023年12月第106号凭证，支付车辆川UCK116保险费用4,636.57元，资金支付时间为2023年12月6日，发票开具时间为2023年12月8日。
4.重复报销。阿坝镇人民政府2023年6月10号凭证支付单位人员差旅费2,590.00元。其中2023年5月19日报销了两次，分别报销了150.00元（其中公杂费50元和餐补100.00元）和170.00元（其中公杂费50元和餐补120元）。
5.物品采购不合常理。经查看阿坝县民族宗教局2023年7月第12号凭证，报销日常生活用品采购费13809元，其中：23年1月购买吸水拖把6把348元、棉拖10把200元、洗手液10瓶200元；2月购买洗手液10瓶200元；4月购买洗手液10瓶200元、吸水拖把6把330元。单位2023年全年职工14人，物品采购与使用人数不相符。
6.预算偏离度较大。2023年财政拨款预算执行数与2023年财政拨款年初预算数偏离度较大，涉及阿坝县工商业联合会、阿坝县总工会、阿坝县民族宗教局、阿坝镇人民政府等单位。
（二）国有资产管理绩效评价
1.资产卡片信息中个别信息准确性较低，阿坝县教育局四川省行政事业性国有资产管理信息系统使用人均未明确，四川省行政事业性国有资产管理信息系统资产原值191.64万元，其中未明确记账凭证号的资产原值191.64万元，占比100%。
2.办公家具超最低使用年限资产利用率，阿坝县教育局2023年办公家具账面价值5.67万元、超最低使用年限的办公家具账面价值0.00万元。部门办公家具超最低使用年限资产利用率0.00%，低于2023年办公家具超最低使用年限资产利用率的县级行政事业单位平均值0.14%。
3.资产管理系统资产存档地点未及时更新，经2024年12月5日现场抽盘，阿坝县教育局由于新搬办公场所，大部分固定资产存放信息与固定资产管理系统登记不一致，资产也未粘贴卡片编码。
4.资产落实到具体使用人或管理人比例较低，阿坝县公务服务中心四川省行政事业性国有资产管理信息系统使用人明确的0项，占比0%；四川省行政事业性国有资产管理信息系统资产原值481.11万元，其中未明确记账凭证号的资产原值6.66万元，占比1.38%；四川省行政事业性国有资产管理信息系统车辆原值342.20万，其中未明确发动机号的车辆原值342.20万，占比100%。
5.部门资产账与财务账的一致性较低。阿坝县公务服务中心2023年末固定资产账簿资产总额454.78万元，2023年四川省行政事业性国有资产管理信息系统固定资产总额481.11万元，单位账账相符率105.79%。差额为26.32万元，其中0.4万元是由于财务账中2022年8月第23号凭证将累计折旧金额计入了固定资产原值贷方，25.92万元是由于财务账中未将车辆购置税计入固定资产。
（三）项目支出及财政政策支出绩效评价
1绩效目标设置不规范，阿坝县自然资源局实施的阿坝县地质环境生态修复及生物多样性保护子项目12条生物廊道项目设置效益指标下生态效益指标，三级指标为“保护动物多样性”“区域生态系统质量”，指标性质均为“定性”，指标值“增强”，三级指标与指标值设置不合理。
麦昆乡人民政府实施的麦昆乡蚕木扎村人居环境改善提升项目，项目绩效目标设置质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，绩效目标设置不完善；项目的质量指标、社会效益指标、满意度指标均设置为“蚕木扎村人居环境改善提升≥40%”，绩效目标设置不规范。
2.工程项目现场材料不符要求，阿坝县林业草原实施的阿坝县2023年森林病虫害防治与森林质量提升项目，苗木规格与合同不符，按照阿坝县林业和草原局与四川信钰建设工程有限公司的技术要求，云杉苗木地径＞0.6cm，高度＞0.6m，植物检疫证书及苗木标签中，该批次中200000株云杉苗木规格为50cm-80cm。
阿坝县科学技术和农业畜牧水务局实施的阿坝县青稞现代农业园区配套设施建设项目经查看成都贝欧会展服务中心实施的阿坝县青稞现代农业园区，材料检测合格证已过期，采购包2项目竣工验收资料，资料中的矿棉吸声板检测合格证有效期为2020年7月24日至2021年7月23日。
阿坝县科学技术和农业畜牧水务局实施的阿坝县牦牛园区建设项目，设施设备验收表记载型号与实际不符，经实地查看，采购的设备中立式粉碎机验收型号为SXLF-800，实际现场型号为YYLF-800；铲车喂料机验收型号为SXCW-2030，实际现场型号为YYCW-2023；三通分料机验收型号为SXST，实际现场型号为ST-300；圆盘造粒机验收型号为SXZL-600，实际现场型号为YZ-360等。
3.提前支付项目款项，麦尔玛镇人民政府实施的麦尔玛镇人居环境改善提升项目，2024年7月18日国库集中支付阿坝县麦尔玛镇人居环境改善提升项目设计尾款总金额29,500.00元，竣工验收报告验收时间是2024年7月29日；根据附件《建设工程设计合同》合同约定“支付第一次款项占总设计费的90%，费用为265,500.00元；支付第二次款项占总设计费的10%，费用为29,500.00元，付费时间需要竣工验收后7日内”，项目未验收提前支付项目尾款。
阿坝县林业和草原局实施的阿坝县黄河流域填沟还湿综合治理项目，截至2024年10月17日阿坝县林业和草原局已支付项目结算金额33,190,735.15万元至四川谦源建筑工程有限公司账户，尾款支付凭证后无质保金缴纳回执单位等相关的资料。按照合同约定“竣工结算完成，承包人按照竣工结算总价3%的标准向发包人缴纳质保金后付清尾款。如承包人不按约缴纳质保金，发包人有权拒绝支付。经咨询，工程施工单位还未缴纳质保金。
4.后续管护不及时，阿坝县国有资产投资管理有限公司实施的阿坝县城市环境提升工程建设项目，经2024年11月22日绩效评价小组现场勘查，部分宣传标语字体字画已脱落、部分墙体已出现脱皮、开裂；废品回收厂房大门上面部分铁皮已损坏。
阿坝县卫生健康局实施的阿坝县乡镇卫生院灾后维修加固项目，经实地查看配套购买康复理疗床、特定电磁波治疗器、电子针疗仪等13项医疗设备已借用给县医院，目前存放于县医院库房中，采购设备中的磁振热治疗仪2台价值84,000.00元、病人监护仪6台价值96,000.00元未在库房中找到，目前单位人员仍在查找。
阿坝县粮食和物资储备中心实施的阿坝县安羌储备库维修加固项目，经2024年11月27日绩效评价小组现场勘查，粮库硬化地面部分区域已出现断裂；房屋外支撑柱粉刷区域已出现大面积脱皮、开裂；墙体粉刷部分已出现脱皮、开裂。
5.项目效益欠佳，阿坝县卫生健康局实施的阿坝县乡镇卫生院灾后维修加固项目，经实地查看，配套购买康复理疗床、特定电磁波治疗器、电子针疗仪等13项医疗设备等未拆封，存放于县医院库房中。未能实现改善乡镇卫生院基础设备条件、提升医疗保障能力的社会效益。
阿坝县民政局实施的阿坝县村活动室（党群活动中心）恢复重建及维修加固项目，经实地查看垮沙乡达格娘村新建的村级党群活动中心，修建的厕所实际为旱厕，与计划建设的无障碍厕所不符。
阿坝县国有资产投资管理有限公司实施的阿坝县阿坝镇乡村振兴示范点建设项目，经2024年11月22日绩效评价小组现场勘查，阿坝县阿坝镇乡村振兴示范点建设项目实施的新建停车场，计划为容纳大车，绘制停车位宽度约2米左右，大车停入较为困难。
6.项目招标工作不规范。阿坝县林业草原局实施的四川多美林卡国家湿地公园生态保护与修复项目，经查看该项目行洪论证与河势稳定评价报告编制谈判资料，阿坝县林业和草原局在2024年4月17日通过竞争性谈判的方式确定重庆交通大学工程设计研究院有限公司为中标公司，其中一家投标公司四川金嘉岷工程设计咨询有限公司的投标时间为2024年4月18日，在投标报价记录表中，该公司报价记录时间为2024年4月17日。
阿坝县科学技术和农业畜牧水务局实施的求吉玛乡夏容曲水生态修复综合治理项目，根据《阿坝县求吉玛乡夏荣曲水生态修复治理项目招标文件》“投标人2019年1月至今具有1个已完工的合同金额不低于4000万的生态修复业绩得9分，在此基础上每增加1个业绩加3分，本项最多得15分。”项目投标限价为5385.87万元，业绩评分标准设置不合理
阿坝县科学技术和农业畜牧水务局实施的阿坝县马尔康6.10地震灾后恢复农业生产建设项目，经查看该项目竞争性磋商文件，评分标准中综合评分明细包含施工组织方案分值70分、售后服务16分、工期分值2分、履约能力12分，未包含采购项目的价格分值。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》“第二十四条 综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为30%至60%，服务项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为10%至30%。”。



附件1：阿坝县财政局2024年绩效评价问题清单（部门整体支出）
附件2：阿坝县财政局2024年绩效评价问题清单（国有资产管理）
附件3：阿坝县财政局2024年绩效评价问题清单（项目支出、财政政策支出）
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